## 1.5-1.9
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-01-05 | 上午 | 9:00-10:00 | 周例会 | 汇报工作进度
|  | 11：00-12:00 | MO流程规划与项目经理群运转 | MO流程规划与项目经理群运转
| 下午 | 13：30-14:00 | NT分批承诺备货IT需求评审 | NT分批承诺备货IT需求评审
|  | 15：00-16：00 | 试点区域流程数据抓取与分析 | MO流程试点区域流程数据抓取与分析
|  | 16:00-18:00 | N和T专项 | 跟进行动项
2026-01-06 | 上午 | 9：00-9：30 | N和T IT方案跟进 | N和T IT方案跟进
|  | 9：40-10：25 | DG周例会 | 任务进度更新
|  | 10:30-11:10 | MO专项试点沟通 | MO专项试点
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | N和T会议材料准备 | N和T会议材料准备
|  | 15：00-16：00 | MO A3报告 | MO A3报告
2026-01-07 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | 探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案 | 探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-01-08 | 上午 | 9：00-10:00 | N和T下一步计划沟通 | N和T下一步计划沟通
|  | 10：00-11：00 | N和T数据分析 | N和T数据分析
|  | 11:00-12：00 | 专项周例会材料准备 | 专项周例会材料准备
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 流程总结规划，流程执行情况数据分析
|  | 14:30-15：30 | MO专项宣贯材料 | MO专项宣贯材料
|  | 19:00-20:00 | N和T专项例会 | N和T专项例会
2026-01-09 | 上午 | 9:30-10:30 | MO专项宣贯材料 | MO专项宣贯材料
|  | 10:30-12:00 | N和T专项周报 | N和T专项周报
|  | 13：:30-14：30 | MO流程植入供应链协同规则沟通 | MO流程植入供应链协同规则沟通
| 下午 | 15：00-16：00 | SLA和客期方案对焦-市场 | SLA和客期方案对焦-市场
17：00-17：30
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程及相关事项工作进展： 1.1 MO试点区域进度跟进：流程执行情况数据分析与发布，供应链植入MO执行情况分析与汇报 1.2 做准N和T专项：跟踪上周行动项，安排了周例会跟进各行动项状态，并分配了具体的下一步计划与重要行动项；完成并发送了专项周报，下周继续跟进。重要进展： a)N的准确性：完成了分批要货场景对N准确性影响的IT落地需求。 b)3T的准确性： 完成分批要货流程分析与优化，并确定IT落地需求。 完成销售转订单流程优化，加入销售转订单时对要货时间校准的环节，确保渠道下单发货时间与项目要货时间匹配，同时确定IT落地需求。 2、DG流程相关事项进展： 2.1 跟进DG年度规划事宜，总结完成情况跟踪 3、A3报告：按照项目进展更新A3报告进度 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：继续完善A3报告，并生成云文档进行持续刷新和管理 2、DG流程相关计划： 2.1 跟踪DG年度总结与规划报告 3、POC流程： 3.1 V0.9评审事宜 3.2 流程PO交接 IT方案： MO看板新需求跟进；N和T专项IT进度跟进

## 1.12-1.16
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-01-12 | 上午 | 9:00-10:00 | NT专项 | 材料整理
|  | 11：00-12:00 | MO执行率数据抓取与分析 | MO执行率
| 下午 | 13：30-14:00 | NT分批承诺备货IT需求讨论 | NT分批承诺备货IT需求讨论
|  | 15：00-16：00 | 看板调整 | MO看板调整
|  | 16:00-18:00 | N和T专项 | 跟进行动项
2026-01-13 | 上午 | 9：00-9：30 | N和T IT方案跟进 | N和T IT方案跟进
|  | 9：40-10：25 | DG周例会 | 任务进度更新
|  | 10:30-11:10 | MO专项试点沟通 | MO专项试点
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | N和T会议材料准备 | N和T会议材料准备
|  | 15：00-16：00 | 要货时间IT方案沟通 | 结合端到端订单优化方案沟通要货时间管理需求和方案
2026-01-14 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | 准备周会材料 | 准备专项周会材料
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-01-15 | 上午 | 9：00-10:00
10：00-11：00
11:00-12：00
| 下午 | 13:30-14:30
14:30-15：30
|  | 19:00-20:00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
|  | 20:00-21:00 | 重客交付质量沟通 | 重客交付质量会议
2026-01-16 | 上午 | 9:30-10:30
10:30-12:00
13：:30-14：30
| 下午 | 15：00-16：00
17：00-17：30
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程及相关事项工作进展： 1.1 MO试点区域进度跟进：流程执行情况数据分析与发布，供应链植入MO执行情况分析与汇报 1.2 做准N和T专项：跟踪上周行动项，安排了周例会跟进各行动项状态，并分配了具体的下一步计划与重要行动项；完成并发送了专项周报，下周继续跟进。重要进展： a、IT方案和计划： 完成分批要货IT需求评估，下一步推动可行性评估和IT项目立项工作。 明确要货时间准确率IT需求和方案，统一加入到供应链端到端订单优化项目实现。 b、供应链协同提升备货准确性：供应链会在选型阶段针对框架项目做重点管理，同时在投标和合同阶段对于高风险项目做有针对性的协同。 1.3、福州部门会议 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：继续完善A3报告，并生成云文档进行持续刷新和管理 2、26年第一季度QBC填报 IT方案： MO看板新需求跟进；N和T专项IT进度跟进

## 1.19-1.23
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-01-12 | 上午 | 9:00-10:00 | NT专项 | 材料整理
|  | 11：00-12:00 | MO执行率数据抓取与分析 | MO执行率
| 下午 | 13：30-14:00 | NT分批承诺备货IT需求讨论 | NT分批承诺备货IT需求讨论
|  | 15：00-16：00 | 看板调整 | MO看板调整
|  | 16:00-18:00 | N和T专项 | 跟进行动项
2026-01-13 | 上午 | 9：00-9：30 | N和T IT方案跟进 | N和T IT方案跟进
|  | 9：40-10：25 | DG周例会 | 任务进度更新
|  | 10:30-11:10 | MO专项试点沟通 | MO专项试点
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | MO流程IT方案 | MO项目信息导入
|  | 15：00-16：00 | 要货时间IT方案沟通 | 结合端到端订单优化方案沟通要货时间管理需求和方案
2026-01-14 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | 准备周会材料 | 准备专项周会材料
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-01-15 | 上午 | 9：00-10:00 | MO国际化培训材料 | MO国际培训材料准备
|  | 10：00-11：00 | QBC沟通 | 26年第一季度QBC沟通
|  | 11:00-12：00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案讨论
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N和T数据收集 | 销管要货时间准确率收集
|  | 19:00-20:00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
2026-01-16 | 上午 | 9:30-10:30
|  | 10:30-12:00 | 要货时间IT方案demo设计 | 要货时间IT方案demo设计
|  | 13：:30-14：30 | 分批下单IT方案demo设计 | 分批下单IT方案设计demo
| 下午 | 15：00-16：00 | N和T专项周报 | N和T专项周报编写与发送
|  | 17：00-17：30 | MO培训材料 | MO培训材料更新
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程及相关事项工作进展： 1.1 MO试点区域进度跟进：流程执行情况数据分析与发布，供应链植入MO执行情况分析与汇报 1.2 做准N和T专项：跟踪上周行动项，安排了周例会跟进各行动项状态，并分配了具体的下一步计划与重要行动项；完成并发送了专项周报，下周继续跟进。重要进展： a、IT方案和计划： 完成与市场，商务部门关于端到端要货日期管理的IT方案评审。 完成分批要货方案的IT拉通，需进一步评估该方案的业务价值及具体实施路径。 b、完成一月份预测工作，对下单时间，要货时间进行盘点和刷新。 c、组织商务团队沟通，介绍N和T专项背景，进度和下一步计划，拉通要货日期建议方案及对现有流程的影响。 2、26年QBC填报 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：持续更新A3报告中行动项 2、SCE流程跟进：与PO联系，设置周会，了解当前进展和下一步计划

## 1.26-1.30
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-01-12 | 上午 | 9:00-10:00 | 周例会 | 工作汇报
|  | 11：00-12:00 | MO执行率数据抓取与分析 | MO执行率
| 下午 | 13：30-14:00 | NT分批承诺备货IT需求讨论 | NT分批承诺备货IT需求讨论
|  | 15：00-16：00 | DG交接 | DG交接
|  | 16:00-18:00 | N和T专项 | 跟进行动项
2026-01-13 | 上午 | 9：00-9：30 | SCE流程交接 | 交接工作
|  | 9：40-10：25 | DG周例会 | 任务进度更新
|  | 10:30-11:10 | MO专项试点沟通 | MO专项试点
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | MO流程IT方案 | MO项目信息导入
|  | 15：00-16：00 | 要货时间IT方案沟通 | 结合端到端订单优化方案沟通要货时间管理需求和方案
2026-01-14 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | SC沟通 | SC沟通
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-01-15 | 上午 | 9：00-10:00 | SCE流程建设启动会 | SCE流程建设启动会
|  | 10：00-11：00 | DG交接 | DG交接
|  | 11:00-12：00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案讨论
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N和T数据收集 | 销管要货时间准确率收集
|  | 17：00-18：00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
2026-01-16 | 上午 | 9:30-10:30 | SCE A3 报告 | SCE A3报告完善
|  | 10:30-12:00 | 要货时间IT方案demo设计 | 要货时间IT方案demo设计
|  | 13：:30-14：30 | 分批下单IT方案demo设计 | 分批下单IT方案设计demo
| 下午 | 15：00-16：00 | N和T专项周报 | N和T专项周报编写与发送
|  | 17：00-17：30 | MO培训材料 | MO培训材料更新
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程及相关事项工作进展： 1.1 MO试点区域进度跟进：流程执行情况数据分析与发布，供应链植入MO执行情况分析与汇报 1.2 做准N和T专项：跟踪上周行动项，安排了周例会跟进各行动项状态，并分配了具体的下一步计划与重要行动项；完成并发送了专项周报，下周继续跟进。重要进展： a)1月最新数据分析及关键指标监测 b)N的准确性：对连续两月都做的不达预期的区域进行针对性跟进与帮扶。 c)T的准确性： 持续跟进CES推荐客期方案及分批要货场景的IT方案，对于CES客期方案供应链与IT细化了方案，评估是否可以提前上线； 针对1月份下单时间和要货时间准确率数据进行了复盘，针对识别的问题做进一步分析和改善。 d)、与海外团队对接，输出N和T培训宣贯材料，初步共识背景，目标和下一步计划 2、DG流程交接 3、SCE流程建设启动：明确业务问题，下一步A3报告输出计划，流程运营启动（支持解决方案工具包流程启动工作） | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：持续更新A3报告中行动项 2、SCE流程跟进：继续推进流程启动和执行，完成A3报告初稿，与PO沟通确认下一步计划

## 2.2-2.6
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-01-12 | 上午 | 9:00-10:00 | 周例会 | 工作汇报
|  | 11：00-12:00 | MO执行率数据抓取与分析 | MO执行率
| 下午 | 13：30-14:00 | NT分批承诺备货IT需求讨论 | NT分批承诺备货IT需求讨论
|  | 15：00-16：00 | QBC总结 | 1月QBC总结，2月QBC规划
|  | 16:00-18:00 | N和T专项 | 跟进行动项
2026-01-13 | 上午 | 9：00-9：30 | SCE A3 报告 | SCE A3报告完善
|  | 9：40-10：25 | 销售工具包流程学习 | 销售工具包流程学习
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | MO流程IT方案 | MO项目信息导入
|  | 15：00-16：00 | 分批要货方案demo | 与志伟对于分批要货场景的demo研讨
2026-01-14 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | 分批要货业务影响分析 | 与供应链沟通分批要货场景对于业务的影响
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-01-15 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案讨论
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N复盘跟进 | 一月N配置清单准确率数据复盘跟进
|  | 19:00-20:00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
2026-01-16 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | N和T专项周报 | N和T专项周报编写与发送
|  | 13：:30-14：30 | 分批下单IT方案demo设计 | 分批下单IT方案设计demo
| 下午 | 15：00-16：00 | 预测与承诺流程分析 | 预测与承诺到底管的是什么，与销管探讨学习
|  | 17：00-17：30 | N和T专项总结 | 专项总结，待解决事项梳理，下一步规划和推进思路
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程及相关事项工作进展： 1.1 MO试点区域进度跟进：流程执行情况数据分析与发布，供应链植入MO执行情况分析与汇报 1.2 做准N和T专项：跟踪上周行动项，安排了周例会跟进各行动项状态，并分配了具体的下一步计划与重要行动项；完成并发送了专项周报，下周继续跟进。重要进展： a、完成分批要货业务评估，分批要货场景对于业务有一定的影响，目前线下手动处理，为了减少工作量，提高效率需要进一步决策是否投入IT资源支撑分批要货场景的数字化工作。 B、一月N配置清单准确率数据复盘工作，并针对发现的新品无法在配置器选配与IPD流程拉通。 2、SCE流程建设启动：按照PO的思路对SCE A3报告优化；流程运营启动支持（支持解决方案工具包流程启动工作，数据报表制作，进度跟踪） | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：持续更新A3报告中行动项 2、SCE流程跟进：继续推进流程启动和执行，完成A3报告，与PO沟通确认下一步计划

## 2026 2.24-2.28
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-02-23 | 上午 | 9:00-10:00
11：00-12:00
| 下午 | 13：30-14:00
15：00-16：00
16:00-18:00
2026-02-24 | 上午 | 9：00-10:00 | 周例会 | 进度和计划
|  | 10:00-10：25 | 销售工具包流程学习 | 销售工具包流程学习
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | IT方案跟进-CES下单方案，何青，张萌
|  | 14:00-15:00 | MO流程IT方案 | MO项目信息导入
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-02-25 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | EBG价格管理 | 价格管理变革计划
|  | 15：30-18：00 | SCE系统流程培训 | 学习销售工具包IT方案
2026-02-26 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案讨论
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N复盘跟进 | 一月N配置清单准确率数据复盘跟进
|  | 19:00-20:00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
2026-02-27 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | SCE开工会 | SCE新年开工会
|  | 13：:30-14：30 | N和T专项周报 | N和T专项周报编写
| 下午 | 15：00-16：00 | 预测与承诺流程分析 | 预测与承诺到底管的是什么，与销管探讨学习
|  | 17：00-17：30 | N和T专项总结 | 专项总结，待解决事项梳理，下一步规划和推进思路
2026-02-28 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 11:00-12:00 | 业务对话 | 业务对话
|  | 13：:30-14：30 | SCE 课题 | 如何高质量支撑重客项目
| 下午 | 15：00-16：00 | 销售工具包流程梳理 | 销售工具包流程重新梳理和优化
|  | 17：00-17：30 | 价格管理项目 | 明确下一步计划
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：配合L2 PO完成A3报告修订，与流程组核心成员讨论确认，执委评审计划推进 2、SCE流程跟进：开工会，明确流程设计问题和新一年重点计划 3、价格管理项目启动及分析 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：推进A3报告执委评审 2、SCE流程跟进：推动A3报告评审，销售工具包流程看板数据支撑，销售培训与赋能流程计划。梳理优化销售工具包流程，发送案例宣传优秀案例，对于不符合要求的工具包进行下架和优化

## 3.2-3.6
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-03-02 | 上午 | 9:00-10:00 | MO项目经理组建于培训 | MO流程针对项目经理培训材料准备
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | SCE 销售培训与赋能 | SCE销售培训与赋能工作计划
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-03-03 | 上午 | 9：00-9：30 | SCE 流程数据总结 | 销售工具包看板数据发送
|  | 9：40-10：25 | 销售工具包流程梳理 | 销售工具包流程梳理
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | 销售预测流程讨论
|  | 14:00-15:00 | MO流程IT方案 | MO项目信息导入
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-03-04 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | N和T海外落地 | 海外落地沟通
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-03-05 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案讨论
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N复盘跟进 | 一月N配置清单准确率数据复盘跟进
|  | 19:00-20:00 | N和T专项会议 | N和T专项周例会
2026-03-06 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | N和T专项周报 | N和T专项周报编写与发送
|  | 13：:30-14：30 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案
| 下午 | 15：00-16：00 | 预测与承诺流程分析 | 预测与承诺到底管的是什么，与销管探讨学习
|  | 17：00-17：30 | N和T专项总结 | 专项总结，待解决事项梳理，下一步规划和推进思路
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：配合L2 PO完成A3报告修订，与流程组核心成员讨论确认，执委评审计划推进 2、SCE流程跟进：开工会，明确流程设计问题和新一年重点计划 3、价格管理项目启动及分析 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：推进A3报告执委评审 2、SCE流程跟进：推动A3报告评审，销售工具包流程看板数据支撑，销售培训与赋能流程计划。梳理优化销售工具包流程，发送案例宣传优秀案例，对于不符合要求的工具包进行下架和优化

## 3.9-3.13
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-03-09 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | SCE 销售培训与赋能 | SCE销售培训与赋能工作计划
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-03-10 | 上午 | 9：00-9：30 | MO IT需求 | 针对项目经理做针对性功能看板追踪进度
|  | 9：40-10：25 | 销售工具包流程梳理 | 销售工具包流程梳理
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | 销售预测流程讨论
|  | 14:00-15:00 | 分批要货方案讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-03-11 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T专项材料沟通 | 周例会材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | N和T海外落地 | 海外落地沟通
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-03-12 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T周例会 | 分批计划，复盘计划，其他事项
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
2026-03-13 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | 流程北京区域+企业系统部试点 | 材料准备
|  | 13：:30-14：30 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案
| 下午 | 15：00-16：00 | 北航项目复盘 | 北航项目涉及到MO流程优化
|  | 17：00-17：30 | 价格管理 | 价格管理材料总结
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：约执委时间汇报 1.4 与质量流程部沟通分批要货良品条件及组织市场侧拉通下一步推进计划 1.5 项目经理培训后按照要求设计IT看板进行动作跟踪，周例会强调执行计划 2、SCE流程跟进： 2.1 大客户支持约执委时间汇报 2.2 解决方案工具包流程进度跟进，看板制作与发布 2.3 培训与赋能，与L3 PO沟通流程问题，26年建设思路和推进方向。 3、价格管理项目启动及分析 3.1 项目调研模版设计与优化 3.2 根据项目调研结果分析价格管理流程的问题，痛点，解决思路。 4、POC流程建设 4.1 根据软件系统部沟通后结果刷新POC流程， 4.2 协助PO设计测试计划模版 4.3 与PO沟通流程，介绍流程设计思路，下一步计划 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：推进A3报告执委评审 1.4 海外N和T专项启动会 2、SCE流程跟进：推动A3报告评审，销售工具包流程看板数据支撑，销售培训与赋能流程计划。梳理优化销售工具包流程，发送案例宣传优秀案例，对于不符合要求的工具包进行下架和优化 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：与PO一起组织相关团队进行流程沟通，按要求完善。 5、北京区域+企业系统部 端到端流程运行支撑。

## 3.16-3.20
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-03-16 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 14:00-15:00 | MO流程执行质量A3报告评审 | 组织执委评审MO流程执行质量课题及POC流程阶段性汇报
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-03-17 | 上午 | 9：00-9：30 | MO IT需求 | 针对项目经理做针对性功能看板追踪进度
|  | 9：40-10：25 | 价格管理专项 | 模板完善
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | N和T专项 | 分批要货方案研究
|  | 14:00-15:00 | POC流程优化 | POC流程按照与软件系统部沟通后的结果进行优化
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-03-18 | 上午 | 8:30-9:15 | 价格管理专项 | 项目调研
|  | 9：:30-10:15 | 价格管理专项 | 项目调研
| 下午 | 13：00-15：00 | N和T海外落地 | 准备材料
|  | 17：:00-18:00 | N和T海外落地 | 项目启动会
2026-03-19 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T专项 | 跟进准确率相关事项，N的准确率是否需要排除共用料
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
2026-03-20 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | 价格管理专项 | 专项报告整理
|  | 13：:30-14：30 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案
| 下午 | 15：00-16：00 | 价格管理专项 | 完成汇报材料
|  | 17：00-17：30 | SCE流程 | 针对销售培训与赋能流程中的痛点研究解决方案
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO流程总结与规划及A3报告：完成执委评审 1.4 完成POC流程阶段性汇报 1.5 项目经理培训后按照要求设计IT看板进行动作跟踪，周例会强调执行计划和执行现状 1.6 N和T海外落地，完成项目启动会，明确任务，责任人和时间计划。 2、SCE流程跟进： 2.1 大客户支持约执委时间汇报 2.2 解决方案工具包流程进度跟进，看板制作与发布 2.3 培训与赋能，针对流程中存在的问题找解法，如何从参会人员侧做一些追踪形成流程闭环。 3、价格管理项目启动及分析 3.1 模板优化 3.2 项目调研并完成调研报告： -上海海洋大学临港校区公共教学楼大修项目 -滇西大茶学院数智化校园改造项目 根据调研结果总结价格管理流程中存在的问题，分析根因并给出建议的策略和解法。 4、POC流程建设 4.1 完成阶段性汇报 4.2 与PO沟通流程，介绍流程设计思路，下一步计划 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 海外N和T专项 2、SCE流程跟进：推动A3报告评审，销售工具包流程看板数据支撑，销售培训与赋能流程计划。梳理优化销售工具包流程，发送案例宣传优秀案例，对于不符合要求的工具包进行下架和优化 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：与PO一起组织相关团队进行流程沟通，按要求完善。 5、端到端流程运行支撑。

## 3.23-3.27
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-03-23 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | 价格管理专项项目汇报 | 同步与育辉汇报后结果和下一阶段行动
|  | 16:00-18:00 | 分批要货 | 与质量管理部澄清分批要货需求及手动支持重点
2026-03-24 | 上午 | 9：00-9：30 | 年假
|  | 9：40-10：25 | 年假
|  | 10:30-11:10 | 年假
| 下午 | 13:30-14:00 | 年假
|  | 14:00-15:00 | 年假
|  | 18:30-19:30 | POC流程沟通 | 组织软件系统部，售后等部门拉通POC流程
2026-03-25 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | SCE流程支持 | SCE培训与赋能方案研究
| 下午 | 13：30-14:30 | 价格管理专项 | 对策分析
|  | 15：00-16：00 | N和T专项材料准备 | 准备周会材料
2026-03-26 | 上午 | 9：00-10:00 | N和T专项数据分析 | 3月份数据分析与梳理
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | 自工序沟通 | 自工序沟通
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | N和T周例会 | N和T三月份数据分析，行动项拉通
2026-03-27 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 关于分批和区域数据问题
|  | 10:30-12:00 | 渠道问题沟通 | 关于渠道商机报备问题沟通
|  | 13：:30-14：30 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案
| 下午 | 15：00-16：00 | SCE看板 | SCE销售工具包流程报表整理
|  | 17：00-17：30 | 价格管理 | 价格管理行业经验学习
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 MO关于加入彩光立项标准和IT需求 1.4 MO A3报告后续问题跟进，为啥没有按照流程标准执行，L3 PO探讨原因。 2、SCE流程跟进： 2.1 大客户支持邮件评审，已经发送，等待反馈 2.2 解决方案工具包流程进度跟进，看板制作与发布 2.3 培训与赋能，研究飞书会议系统，导出参会人及自动提供会议纪要，供培训流程分析培训效果和质量 3、价格管理项目启动及分析 3.1 材料准备及优化，包括流程分析，项目调研总结等。 3.2 同步汇报结论及对策 4、POC流程建设 4.1 与软件系统部，售后，研发等部门联合拉通V0.9流程 4.2 组建试点群，准备推行POC试点 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，安排周例会跟进进展，完成并发出专项周报。跟进IT方案和进度 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。

## 3.30-4.3
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-03-30 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | SCE 销售培训与赋能 | SCE销售培训与赋能工作计划
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-03-31 | 上午 | 9：00-9：30 | Q1季度回顾 | 针对项目经理做针对性功能看板追踪进度
|  | 9：40-10：25 | 销售工具包流程梳理 | 销售工具包流程梳理
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | POC流程试点启动 | POC流程试点启动
|  | 14:00-15:00 | QBC填报 | QBC填报
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-04-01 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 季度总结修正 | 季度总结修正
| 下午 | 13：00-15：00 | 彩光立项规则沟通 | 与IT沟通彩光的立项规则和IT需求
|  | 15：30-18：00 | MO植入供应链协同 | MO植入供应链协同
2026-04-02 | 上午 | 9：00-10:00 | 大项目和大客户支持流程学习 | 大项目和大客户支持流程学习
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T周例会 | 分批计划，复盘计划，其他事项
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周例会跟进行动项
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
2026-04-03 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T专项行动项跟进 | 与IPD流程沟通新品配置器无法选配问题
|  | 10:30-12:00 | 流程北京区域+企业系统部试点 | 金融系统部宣讲
|  | 13：:30-14：30 | 分批要货方案讨论 | 分批要货方案
| 下午 | 15：00-16：00 | 价格管理项目例会 | 价格管理专项例会
|  | 17：00-17：30 | MO看板发布需求对接 | 与PO和BP,IT讨论MO看板需求
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项，IT方案状态与跟进，供应链数据质量分析 1.3 MO关于加入彩光立项标准和IT需求跟进，确认开发计划和上线时间 1.4 MO 例会讨论A3报告执委反馈的问题跟踪 2、SCE流程跟进： 2.1 大客户支持邮件评审，已经发送，等待反馈 2.2 解决方案工具包流程进展跟踪 3、价格管理项目启动及分析 3.1 价格管理项目跟进，行动项：渠道直签，订单流程，北京区域落地分析支持 3.2 周例会查看项目进度 4、POC流程建设 4.1 修订POC流程 4.2 启动POC测试流程试点 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进IT方案进度 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。

## 4.7-4.10
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-04-07 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | N和T专项行动项跟进 | 关于统一销售预测管理的跟进
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | N和T阶段性汇报材料 | N和T阶段性汇报材料准备
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-04-08 | 上午 | 9：00-9：30 | 分批要货方案沟通 | 分批要货方案对齐沟通
|  | 9：40-10：25 | 销售工具包流程梳理 | 销售工具包流程梳理
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | POC流程试点启动 | POC流程试点启动
|  | 14:00-15:00 | QBC填报 | QBC填报
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-04-09 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 专项成果固化分析 | 专项成果固化分析
| 下午 | 13：00-15：00 | 海外N和T项目管理资料汇总 | 海外N和T项目管理资料汇总
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 海外N和T项目跟进，N的方案初版
2026-04-10 | 上午 | 9：00-10:00 | MO流程矩阵式任务和指标设计 | 考核指标和目标
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T周例会 | 分批计划，复盘计划，其他事项
| 下午 | 13:30-14:30 | 金融系统部流程执行问题总结 | 针对看板数据总结问题
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项，分批要货手动支持结果及IT需求评估 1.3 支持金融系统部执行MO流程相关工作，根据数据识别当前问题 1.4 新的指标看板需求跟进，IT沟通 2、SCE流程跟进： 2.1 大客户支持邮件评审，已经发送，等待反馈 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目启动及分析 3.1 价格管理对策分析 3.2 价格委托机制，价格回收，价格过程管理 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 按计划跟进行动项，N的出版方案已完成，T的方案跟进中 5.2 完成海外专项资料整理，形成统一项目管理文档 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进IT方案进度 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目个您

## 4.13-4.17
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-04-13 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | 北京区域+金融系统部 针对MO流程落地执行的支持工作 | 培训材料
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | 北京区域流程沟通 | 区域试点流程沟通
|  | 16:00-18:00 | 价格管理 | 价格管理调研模板
2026-04-14 | 上午 | 9：00-9：30 | 明确L2 PO及L3 PO针对高质量执行MO流程的矩阵式考核目标 | 考核指标和目标设定
|  | 9：40-10：25 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求设计与分析
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | POC流程试点启动 | POC流程试点启动
|  | 14:00-15:00 | 1+2 漏斗管理 | 1+2漏斗管理流程分析
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-04-15 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | 1+2漏斗管理材料准备 | 1+2漏斗管理材料准备
| 下午 | 13：00-15：00 | 金融系统部MO流程落地 | 金融系统部MO流程落地执行培训
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
2026-04-16 | 上午 | 9：00-10:00 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求沟通
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T周例会 | 分批计划，复盘计划，其他事项
| 下午 | 13:30-14:30 | 金融系统部流程执行问题总结 | 针对看板数据总结问题
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
2026-04-17 | 上午 | 9：00-10:00 | MO流程矩阵式任务和指标设计 | 考核指标和目标
|  | 10：00-11:00 | IT看板数据对齐 | 数据逻辑查看
|  | 11：00-12:00 | 价格管理 | 价格管理进度跟踪
| 下午 | 13：00-15：00 | 海外N和T项目管理资料汇总 | 海外N和T项目管理资料汇总
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 海外N和T项目跟进，N的方案初版
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项，IT方案进度 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，重点宣贯 1.4 IT看板数据结果验证与校验 2、SCE流程跟进： 2.1 继续约执委评审时间 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目启动及分析 3.1 价格管理对策分析 3.2 委托机制方案对齐与沟通 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 三月数据分析 6、1+2漏斗管理流程支持 6.1 1+2漏斗管理流程需求分析 6.2 1+2漏斗管理季度汇报材料准备 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：按照新的看板数据，跟踪试点区域执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，月度会议 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目例会跟进进度

## 4.20-4.24
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-04-20 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | 北京区域+金融系统部 针对MO流程落地执行的支持工作 | 培训材料
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | 北京区域流程沟通 | 区域试点流程沟通
|  | 16:00-18:00 | 矩阵式指标 | 矩阵式指标
2026-04-21 | 上午 | 9：00-9：30 | 明确L2 PO及L3 PO针对高质量执行MO流程的矩阵式考核目标 | 考核指标和目标设定
|  | 9：40-10：25 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求设计与分析
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | POC流程跟进 | POC流程试点启动
|  | 14:00-15:00 | IT看板需求沟通 | IT看板需求沟通
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-04-22 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 11：00-12:00 | SD-MO流程交流 | SD-MO流程交流
| 下午 | 13：00-15：00 | CRM问题沟通 | CRM问题沟通
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
2026-04-23 | 上午 | 9：00-10:00 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求沟通
|  | 10：00-11：00 | MO看板需求跟踪 | MO看板更新需求进度沟通
|  | 11:00-12：00 | N和T沟通 | 分批计划，复盘计划，其他事项
| 下午 | 13:30-14:30 | 金融系统部流程执行问题总结 | 针对看板数据总结问题
|  | 14:30-15：30 | 分批要货良品条件讨论 | 分批要货手动方案探讨-翁石强/王樾婷
2026-04-24 | 上午 | 9：00-10:00 | MO大项目管理流程金融系统部沟通 | 流程优化意见和建议
|  | 10：00-11:00 | IT看板数据对齐 | 数据逻辑查看
|  | 11：00-12:00 | 价格管理 | 价格管理进度跟踪
| 下午 | 13：00-15：00 | 国内N和T例会 | 海外N和T项目管理资料汇总
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T例会 | 海外N和T项目跟进，N的方案初版
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项，IT方案进度；组织例会跟进行动项和三月数据分析晾晒 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，重点宣贯 1.4 IT看板数据结果验证与校验 2、SCE流程跟进： 2.1 继续约执委评审时间 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目启动及分析 3.1 价格管理跟进，价格回收 3.2 委托机制方案对齐与沟通 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 三月数据分析，组织例会 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：按照新的看板数据，跟踪试点区域执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目支持

## 4.27-4.30
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-04-27 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 跟进工作进展
|  | 11：00-12:00 | 做准N和T项目汇报材料 | 汇报材料准备
| 下午 | 13：30-14:00 | SCE 流程数据总结 | SCE看板
|  | 15：00-16：00 | 北京区域流程沟通 | 区域试点流程沟通
|  | 16:00-18:00 | 金融系统部流程执行数据统计 | 金融系统部MO流程执行数据看板统计
2026-04-28 | 上午 | 9：00-9：30 | 价格管理 | 价格管理行动项进度跟进
|  | 9：40-10：25 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求设计与分析
|  | 10:30-11:10 | 销售工具包流程执行看板 | 按系统部和分类统计流程执行情况并发布跟催
| 下午 | 13:30-14:00 | POC流程跟进 | POC流程试点启动
|  | 14:00-15:00 | IT看板需求沟通 | IT看板需求沟通
|  | 15：00-16：00 | 价格管理项目分析 | 价格管理项目分析
2026-04-29 | 上午 | 9:30-10:30 | N和T行动项跟进 | N和T行动项跟进
|  | 10：00-11:00 | N和T项目汇报 | N和T专项项目汇报
| 下午 | 13：00-15：00 | 金融系统部MO流程数据核对 | 与金融系统部销管核对当前金融系统部MO流程执行情况，并听取业务对流程的反馈，新增看板需求
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
|  | 19:00-19:30 | Q2动员大会 | 参与Q2动员会
2026-04-30 | 上午 | 9：00-10:00 | 年假
10：00-11：00
11:00-12：00
| 下午 | 13:30-14:30
14:30-15：30
2026-05-01 | 上午 | 9：00-10:00 | 五一假期
10：00-11:00
11：00-12:00
| 下午 | 13：00-15：00
15：30-18：00
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项；完成专项阶段性汇报材料 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，流程意见反馈与需求分析 1.4 IT看板数据结果验证与校验 2、SCE流程跟进： 2.1 继续约执委评审时间 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目启动及分析 3.1 价格管理例会，跟踪项目进度 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 分析N和T的方案，与供应链核对考核计算指标与逻辑 | 五一假期

## 5.6-5.9
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-05-04 | 上午 | 9:00-10:00
11：00-12:00
| 下午 | 13：30-14:00
15：00-16：00
16:00-18:00
2026-05-05 | 上午 | 9：00-9：30
9：40-10：25
10:30-11:10
| 下午 | 13:30-14:00
14:00-15:00
15：00-16：00
2026-05-06 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程部周例会 | 周例会
|  | 10：00-11:00 | N和T项目汇报 | N和T专项项目汇报
| 下午 | 13：00-15：00 | 金融系统部MO流程数据核对 | 与金融系统部销管核对当前金融系统部MO流程执行情况，并听取业务对流程的反馈，新增看板需求
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
|  | 19:00-19:30 | Q2动员大会 | 参与Q2动员会
2026-05-07 | 上午 | 9：00-10:00 | 价格管理 | 价格管理行动项进度跟进
|  | 10：00-11：00 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求设计与分析
|  | 11:00-12：00 | EBG 流程AI应用场景 | EBG流程AI应用场景探讨
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周度例会，晾晒数据，下一步计划
|  | 14:30-15：30 | IT看板需求沟通 | IT看板需求沟通
2026-05-08 | 上午 | 9：00-10:00 | MO售前售后课题材料 | 售前售后协同课题材料准备
|  | 10：00-11:00 | 自工序方法研究 | 自工序相关知识学习
|  | 11：00-12:00 | MO看板数据跟踪 | MO看板数据校验与检查
| 下午 | 13：00-15：00 | 销管问题解决 | 河南销管发现MO流程执行数据问题，与IT一起核查问题并调整
|  | 14:00-15:30 | EBG价值流图导入 | EBG价值流图导入培训
2026-05-09 | 上午 | 9：00-10:00 | 价格管理专项 | 架构图设计
|  | 10：00-11:00 | AI知识学习 | 学习了解企业级AI应用场景及方案
|  | 11：00-12:00 | MO流程优化方案 | 针对系统部反馈对现有MO流程及CRM系统功能进行优化
| 下午 | 13：00-15：00 | MO数据看板需求澄清 | 跟IT沟通MO看板新的需求及目前看板数据问题
|  | 15：30-18：00 | 售前售后课题 | 比对MO流程，完善售前售后课题相关内容
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，跟进N和T专项行动项；完成专项阶段性汇报材料 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，流程意见反馈与需求分析 1.4 IT看板数据结果验证与校验 2、SCE流程跟进： 2.1 继续约执委评审时间 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目跟进 3.1 价格管理例会，跟踪项目进度，准备汇报材料，价格管理专项两大举措：价格前置管理+末端价格回收验证 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 行动项跟进 6、售前售后课题专项 6.1 支持售前售后协同专项课题，用自工序方法进行开题分析及设计 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：按照新的看板数据，跟踪试点区域执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目支持 7、售前售后协同专项课题支持与研究

## 5.11-5.15
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-05-04 | 上午 | 9:00-10:00 | 价格管理专项 | 项目进度跟踪与支持
|  | 11：00-12:00 | AI项目盘点 | AI项目盘点
| 下午 | 13：30-14:00 | 售前-售后协同专项 | 完成售前-售后流程识别协同点
|  | 14：00-15：00 | 流程部周例会 | 跟进行动项
|  | 16:00-18:00 | N和T项目供应链沟通 | 针对良品条件部分与供应链沟通下一步计划
2026-05-05 | 上午 | 9：00-10:00 | MO-SD售前交互部分 | 谈论MO-SD交互售前售后协同触发条件和系统打通需求
|  | 10:00-10:30 | CRM系统分析MO项目分析会方案 | 项目分析会优化方案
|  | 10:30-11:10 | 北京区域+金融系统部流程执行数据分析 | 看板数据分析
| 下午 | 13:30-14:00 | 海外N和T项目计划 | 关于T的方案下一步推进计划
|  | 14:00-15:00 | 高质量执行MO专项 | 看板数据调整
|  | 15：00-16：00 | 加入北京区域进入MO试点沟通 | 北京区域会作为高质量执行MO流程的试点区域一起统一管理
2026-05-06 | 上午 | 9:00-10:00 | POC验证区域情况了解 | 与L3 PO了解目前POC流程验证情况
|  | 10：00-11:00 | 区域/系统部MTCV落地回收沟通 | 落地回收机制共识
| 下午 | 13：00-15：00 | 金融系统部MO流程数据核对 | 与金融系统部销管核对当前金融系统部MO流程执行情况，并听取业务对流程的反馈，新增看板需求
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
|  | 19:00-19:30 | 价格管理专项 | 分析MO流程与价格管理如何结合
2026-05-07 | 上午 | 9：00-10:00 | 价格管理 | 价格管理行动项进度跟进
|  | 10：00-11：00 | 按照矩阵式目标调整IT看板 | IT需求设计与分析
|  | 11:00-12：00 | EBG 流程AI应用场景 | EBG流程AI应用场景探讨
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周度例会，晾晒数据，下一步计划
|  | 14:30-15：30 | AI项目支持-商机质量检查工具 | 销管推进的AI项目支持
2026-05-08 | 上午 | 9：00-10:00 | MO售前售后课题材料 | 售前售后协同课题材料准备
|  | 10：00-11:00 | MO-SD二次沟通 | 二次沟通MO-SD方案
|  | 11：00-12:00 | MO看板数据跟踪 | MO看板数据校验与检查
| 下午 | 13：00-15：00 | 销管问题解决 | 河南销管发现MO流程执行数据问题，与IT一起核查问题并调整
|  | 14:00-15:30 | EBG价值流图导入 | EBG价值流图导入培训
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，准备五月数据盘点 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，流程意见反馈与需求分析 1.4 IT功能优化：项目分析会优化 2、SCE流程跟进： 2.1 流程PO变更，计划与新PO开碰头会 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目跟进 3.1 价格管理例会，跟踪项目进度，准备汇报材料，价格管理专项两大举措：价格前置管理+末端价格回收验证 4、POC流程建设 4.1 试点中 5、海外N和T专项： 5.1 行动项跟进，下一步计划 6、售前售后课题专项 6.1 MO-SD售前售后协同方案讨论 7、AI项目支持： 7.1 盘点AI项目 7.2 支持AI相关项目：商机质量检查，线索转化项目参与，MO AI方案探索 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：按照新的看板数据，跟踪试点区域执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动A3报告的评审 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目支持 7、售前售后协同专项课题支持与研究 8、AI项目支持与规划

## 5.18-5.22
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-05-18 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程部周例会 | 专项进度和下一步工作计划
|  | 11：00-12:00 | MO与其他流程关系沟通 | MO与其他流程关系沟通
| 下午 | 13：30-14:00 | 售前-售后协同专项 | 完成售前-售后流程识别协同点
|  | 14：00-17：00 | AI培训 | 基于codex开发流程质量检查的skill
|  | 17:00-18:00 | N和T项目供应链沟通 | 针对良品条件部分与供应链沟通下一步计划
2026-05-19 | 上午 | 9：00-10:00 | MO-SD售前交互部分 | 谈论MO-SD交互售前售后协同触发条件和系统打通需求
|  | 10:00-10:30 | CRM系统分析MO项目分析会方案 | 项目分析会优化方案
|  | 10:30-11:10 | 北京区域+金融系统部流程执行数据分析 | 看板数据分析
| 下午 | 13:30-14:00 | 铁三角协同 | 铁三角协同分析
|  | 14:00-15:00 | 高质量执行MO专项 | 看板数据调整
|  | 15：00-16：00 | 加入北京区域进入MO试点沟通 | 北京区域会作为高质量执行MO流程的试点区域一起统一管理
2026-05-20 | 上午 | 9:00-10:00 | POC验证区域情况了解 | 与L3 PO了解目前POC流程验证情况
|  | 10：00-11:00 | 供应链看板介绍 | 供应链N和T看板介绍
| 下午 | 13：00-15：00 | SCE流程对接 | sce流程对接，组织L2/L3 PO沟通
|  | 15：30-18：00 | 海外N和T项目跟进 | 三月数据分析
|  | 19:00-19:30 | 价格管理专项 | 分析MO流程与价格管理如何结合
2026-05-21 | 上午 | 9：00-10:00 | 价格管理 | 价格管理行动项进度跟进
|  | 10：00-11：00 | 业务对话 | 业务对话
|  | 11:00-12：00 | EBG 流程AI应用场景 | EBG流程AI应用场景探讨
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | MO周度例会，晾晒数据，下一步计划
|  | 14:30-15：30 | AI项目支持-大项目代办填写 | 销管推进的AI项目支持
2026-05-22 | 上午 | 9：00-10:00 | MO价格管理及售前售后课题材料 | 售前售后协同课题材料准备
|  | 10：00-11:00 | IT看板需求 | MO看板需求沟通
|  | 11：00-12:00 | MO看板数据跟踪 | MO看板数据校验与检查
| 下午 | 13：00-15：00 | 销管问题解决 | 定期发送试点区域数据
|  | 14:00-15:30 | 铁三角协同 | 铁三角协同分析
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：持续跟进看板数据和区域流程执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进，准备五月数据盘点，下周例会晾晒 1.3 支持北京区域+金融系统部执行MO流程相关工作，培训沟通，问题答疑，流程意见反馈与需求分析 1.4 铁三角协同分析 1.5 IT功能优化：项目分析会优化 2、SCE流程跟进： 2.1 流程PO变更，组织流程组沟通会拉齐进展和下一步计划 2.2 流程支持工作 3、价格管理项目跟进 3.1 价格管理例会，跟踪项目进度，准备汇报材料，价格管理专项两大举措：价格前置管理+末端价格回收验证 4、POC流程建设 4.1 试点中，计划组织试点反馈，准备发布流程 5、海外N和T专项： 5.1 行动项跟进，下一步计划，五月数据已更新，下周例会同步 6、售前售后课题专项 6.1 MO-SD售前售后协同方案讨论，先以软件为切入点实施推进 7、AI项目支持： 7.1 盘点AI项目 7.2 支持AI相关项目：商机质量检查，线索转化项目参与，MO AI方案探索 | 1、MO流程相关计划： 1.1 跟踪试点区域执行情况：按照新的看板数据，跟踪试点区域执行情况 1.2 N和T专项落地行动项跟进 1.3 执行质量看板调整（指标修订为已经结项项目的月度执行率） 2、SCE流程跟进：继续推动SCE问题解决 3、价格管理变革项目：跟进项目，做支撑 4、POC流程：推进试点 5、端到端流程运行支撑。（北京区域+金融系统部） 6、海外N和T项目支持 7、售前售后协同专项课题支持与研究 8、AI项目支持与规划

## Sheet1 (hidden)
研究MM 6个L3流程的24年现状和问题
成立项目组，确定合适的组员，开工启动
组织和支持L2-L3 6个流程确定话题，并展开计划和制定合适的举措。
解题，其中细分市场营销计划、营销策略差距分析、建设核心渠道体系形成，解题 L3 流程设计通过试点验证可行
ML 项目组组建，成员任命，开工启动 ML 业务流程设计，卡点识别 三个阶段 收集和生成、验证和分发、跟进和培育分别建立主要课题 8大课题研究，并生成

## 模板 (hidden)
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-01-13 | 上午 | 9:00-10:30
11:00-12:00
| 下午 | 14:30-18:00
16:00-17:00
17:00-18:30
2025-01-14 | 上午 | 9:00-10:00
10:00-10:30
| 下午 | 10:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:20
2025-01-15 | 上午 | 9:00-10:30
10:30-12:00
| 下午 | 13:00-16:00
17:00-18:00
2025-01-16 | 上午 | 10:00-11:00
11:00-12:00
| 下午 | 14:00-15:30
15:30-16:30
13:30-18:00
17:00-18:00
2025-01-17 | 上午 | 9:00-10:30
10:30-11：30
| 下午 | 14:00-17:00
17:00-18:30
2025-01-18 | 全天 | 16：00-17：00
2025-01-19 | 全天
本周绩效自评 | 评分： |  | 评分理由：
12月度的绩效结果 |  |  |  | 结果： 1、 2、 3、
1月度的绩效结果 | 目标： 1、 2、 3、 5、 |  |  | 结果： 1、 2、 3、
本周的绩效结果 | 目标： 1、研讨，确定 MM 六个L3 流程改进课题，针对24年待解决问题，确定目标、里程碑和如何解题的计划。 2、解构 ML 流程，基于现状情况，与PO 大抗初步设计ML 流程三阶段流程蓝图，勾勒出快赢试点节奏 3、呈现 KCP - DSTE demo 设计，初步验证正式飞书项目有能力承载KCP能力。 |  |  | 结果：
Note on B28: Microsoft Office User: 0-6分：本周绩效目标没有达成 7分：本周大部分绩效目标达成 8分：本周全部绩效目标达成 9分：本周全部绩效目标达成且有额外绩效贡献 10分：本周全部绩效目标达成且有关键性突破（创新性、攻坚克难）

## 5.25-5.29
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2026-05-25 | 上午 | 9:00-10:00 | 部门周例会 | 专项进度和下一步工作计划
|  | 11：00-12:00 | 流程材料更新与日常支持 | 完成流程材料更新及PO日常支持
| 下午 | 13：30-14:00 | 专项工作跟进与IT需求沟通 | 完成专项工作跟进及IT需求对接
|  | 14：00-17：00 | 流程优化方案讨论与推进 | 完成流程优化方案讨论及推进
|  | 17:00-18:00 | 工作总结与复盘 | 完成当日工作总结与复盘
2026-05-26 | 上午 | 9：00-10:00 | 组织MO-SD共创会议 | 讨论重点项目售前售后协同的业务规则与落地IT方案
|  | 10:00-10:30 | 流程材料更新与日常支持 | 完成流程材料更新及PO日常支持
|  | 10:30-11:10 | 业务流程数据整理与分析 | 完成业务流程数据整理与分析
| 下午 | 13:30-14:00 | 参与EBG运营管理与战略流程部全员文化工学会 | 参与EBG运营管理与战略流程部组织的全员文化工学会
|  | 14:00-15:00 | 专项工作跟进与IT需求沟通 | 完成专项工作跟进及IT需求对接
|  | 15：00-16：00 | 工作总结与复盘 | 完成当日工作总结与复盘
2026-05-27 | 上午 | 9:00-10:00 | 售前-售后协同IT需求澄清 | 与IT确认售前售后协同方案中的疑问需求
|  | 10：00-11:00 | 流程材料更新与日常支持 | 完成流程材料更新及PO日常支持
| 下午 | 13：00-15：00 | MO数据看板分析 | 与IT共同分析MO看板数据
|  | 15：30-18：00 | 专项工作跟进与IT需求沟通 | 完成专项工作跟进及IT需求对接
|  | 19:00-19:30 | 工作总结与复盘 | 完成当日工作总结与复盘
2026-05-28 | 上午 | 9：00-10:00 | POC流程V0.9版本发布准备 | 完成POC流程发布邮件准备，发送相关部门负责人确认正式发布
|  | 10：00-11：00 | 流程材料更新与日常支持 | 完成流程材料更新及PO日常支持
|  | 11:00-12：00 | 业务流程数据整理与分析 | 完成业务流程数据整理与分析
| 下午 | 13:30-14:30 | 海外N和T专项会议 | 组织海外N和T专项会议，完成4月份数据分析晾晒及重点话题沟通
|  | 14:30-15：30 | 工作总结与复盘 | 完成当日工作总结与复盘
2026-05-29 | 上午 | 9：00-10:00 | MO价格管理专项分析与总结 | 针对价格真实性及渠道利润问题进行分析总结，为L2 PO曹曦准备相关材料
|  | 10：00-11:00 | 流程材料更新与日常支持 | 完成流程材料更新及PO日常支持
|  | 11：00-12:00 | 业务流程数据整理与分析 | 完成业务流程数据整理与分析
| 下午 | 13：00-15：00 | SCE大项目大客户支持流程沟通 | 与SCE大项目大客户支持L3 PO沟通确认下一步计划，明确流程启动方式及与重客专项结合方案
|  | 14:00-15:30 | 工作总结与复盘 | 完成当日工作总结与复盘
本周计划和目标 | 主要进展和成果 | 下周计划和目标
1、流程宣贯 2、改善案例 3、IT建设 4、其他工作 | 1、MO漏斗相关计划： 1.1 组织MO-SD共创会议，明确重点项目售前售后协同的业务规则与落地IT方案 1.2 与IT澄清售前售后协同方案中的疑问需求，并共同分析MO看板数据 2、价格管理专项： 2.1 针对价格真实性及渠道利润问题进行分析总结，为L2 PO曹曦准备相关材料 3、POC流程发布： 3.1 完成POC流程V0.9版本发布邮件准备，发送相关部门负责人确认正式发布 4、SCE流程跟进： 4.1 与SCE大项目大客户支持L3 PO沟通确认下一步计划，明确流程启动方式及与重客专项结合方案 5、N和T专项： 5.1 组织海外N和T专项会议，完成4月份数据分析晾晒及重点话题沟通讨论 6、部门AI项目统筹管理与支持： 6.1 参与EBG运营管理与战略流程部组织的全员文化工学会 7、流程日常支持： 7.1 完成流程L2/L3 PO日常支持及材料更新 | 1、MO漏斗相关计划： 1.1 推进售前售后协同IT方案落地，跟进需求澄清后续进展 1.2 持续优化MO看板数据应用 2、价格管理专项： 2.1 根据分析总结结果，协同L2 PO推进价格真实性及渠道利润问题解决 3、POC流程发布： 3.1 跟进相关部门确认反馈，推动POC流程V0.9版本正式发布 4、SCE流程跟进： 4.1 落实大项目大客户支持流程启动计划，细化与重客专项结合的执行方案 5、N和T专项： 5.1 根据4月份数据分析结果，制定下一步重点推进行动项 6、部门AI项目统筹管理与支持： 6.1 持续推进AI项目相关工作