| 文件名称：管理风险与问题与机会流程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1.00 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号： IPD-1.21.1-PJM-P01 |  |  |  |  |  | 生效日期：2023-9-30 |  |  |  |  | 文件页数：20 |  |  |
| 拟制： 许进平 |  |  |  |  |  | 审核：郑颖 |  |  |  |  | 审批：郑焰 |  |  |
| 主送：IPD执委会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：研究院、各事业部 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |  | 更改内容 |  |
| V1.00 | CBG |  | 许进平 |  | 郑颖 |  | 郑焰 |  |  | 2023/9/30 |  | 正式版本 |  |

目录

目录	2

1. 目的	3

2. 适用范围	3

3. 名词解释	3

4. 职责分工	3

5. 流程卡	4

6. 流程图	5

7. 工作程序	5

7.1 流程总览	5

7.2 准入	7

7.2.1 charter评审	7

7.2.2 PDT任命/外围组组建	7

7.3 活动	7

7.3.1 规划风险与问题与机会管理	7

7.3.2 识别风险与问题与计划	8

7.3.3 分析风险与问题与机会	9

7.3.4 规划和实施应对风险与问题与机会	10

7.3.5  监控风险与问题与机会	11

7.4 验证	12

7.4.1 项目目标达成情况	12

7.5 准出	12

7.5.1 项目结项（GA）	12

8. 流程绩效指标	12

8.1 定义	12

9. 流程控制	13

9.1 输入控制	13

9.2 过程控制	13

9.3 输出控制	14

10. 附件	14

11. 相关文件	14

11.1 前置流程	14

11.2 子流程	14

11.2.1 规划风险与问题与机会管理	14

11.2.2 识别风险与问题与机会	15

11.2.3 分析风险与问题与机会	16

11.2.4 规划和实施应对风险与问题与机会	17

11.2.5 监控风险与问题与机会	18

11.3 后置流程	20

12. 解释权限及生效日期	20

# 1. 目的

风险与问题与机会管理是指对未知消极事件（可能影响项目的进度、质量、范围等的不确定因素等）进行主动应对和管理，降低或者消除消极事件对项目的影响，同时识别过程机会进行有效管控。

# 2. 适用范围

PDT项目风险与问题与机会管理。

# 3. 名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Charter | Charter | 由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件 |
| SOW | Statement of Work | 对项目需交付的产品、服务或结果的叙述性说明。 |
| PDT | Product Development Team | 产品开发团队 |

# 4. 职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| PDTL | 影响项目业务目标的风险及项目关键风险，需要PDTL协助决策解决 |
| PDT PM | 项目PM是各领域项目信息的汇总点，可以从全局的角度进行风险问题的识别管理和决策。项目PM能够调动项目内外资源，解决项目关键风险。 |
| PSE | 识别项目技术类风险并组织风险应对 |
| PDT领域代表 | 子项目与领域的风险，由子项目PM和领域代表主导管理，并且将关键项目风险上升到PM处理 |

# 5. 流程卡

| 流程名称 | 管理风险与问题与机会 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 风险与问题与机会管理是指对未知消极事件（可能影响项目的进度、质量、范围等的不确定因素 等）进行主动应对和管理，降低或者消除消极事件对项目的影响，同时识别过程机会进行有效管控 | 流程目的 | 通过对风险与问题与机会的有效管理，降低项目的风险同时支撑准确的投资决策，保障业务目标的达成 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 管理项目 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 规划风险与问题与机会管理、识别风险与问题与机会、分析风险与问题与机会、规划和实施应对风险与问题与机会、监控风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 工作任务书、产品包需求、项目管理计划、组织过程资产等 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 工作任务书评审通过 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会管理计划表、跟踪表 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 风险充分识别以及及时闭环 |  |  |  |  |
| 流程起点 | Charter或SOW立项评审通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 项目结束（GA） |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 风险识别遗漏率、风险与问题按时闭环率、关键项目风险转问题比例、项目偏差 |  |  |  |  |

# 6. 流程图

# 7. 工作程序

## 7.1 流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | charter评审 | IPMT | PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)报告模板-新品 | NA |
| 2 | PDT任命及外围组组建 | PDTL | XX项目组PDT任命变更通知V2.2、PJM00T05-项目组织责任表.xls | IPD-1.21.2-项目资源管理流程 |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 规划风险与问题与机会管理 | PM/PSE/PDTL/各领域代表 | 风险与问题与机会规划书 | NA |
| 2 | 识别风险与问题与机会 | PM/PSE/PDTL/各领域代表 | 风险与问题与机会跟踪表(更新) | NA |
| 3 | 分析风险与问题与机会 | PM/PSE/PDTL/各领域代表 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） | NA |
| 4 | 规划和实施应对风险与问题与机会 | PM/PSE/PDTL/各领域代表 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） | NA |
| 5 | 监控风险与问题与机会 | PM/PSE/PDTL/各领域代表 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） |  |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 项目目标达成情况 | PDTL/PM | NA | NA |
| 2 |  |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 项目结项（GA） | PM | NA | NA |

## 7.2 准入

### 7.2.1 charter评审

活动输入：charter评审，《charter》

准入原则：charter立项评审结论为通过，《charter》中清晰定义了项目进度、质量、成本、交付目标

过程描述：IPMT召开charter评审会，根据《charter决策评审要素》给出评审结论和评审意见，输出《charter》

### 7.2.2 PDT任命/外围组组建

活动输入：PDT任命/外围组组建，《PDT团队任命通知》、《项目组织结构表》

准入原则：PDT核心组及主要扩展组成员得到正式任命或相关文件评审通过

过程描述：PDTL确定完成项目活动所需技能和人员数，组建PDT核心组，并确定主要的扩展组成员，将人员清单提交IPMT审批，由IPMT负责发出PDT核心组任命通知

## 7.3 活动

### 7.3.1 规划风险与问题与机会管理

【活动卡】

| 活动名称 | 规划风险与问题与机会管理 |
| --- | --- |
| 输入 | PDT项目目标 |
| 输入标准 | PDT项目目标明确 |
| 输出 | 风险与问题与机会规划书 |
| 输出标准 | 风险与问题与机会管理跟踪表评审通过 |
| 活动具体描述 | 基于PDT项目目标，规划风险与问题与机会管理 |
| 交付件 | 风险与问题与机会规划书 |
| 活动负责人 | PM |
| 活动执行人 | PDTL、PM、领域代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | 风险与问题与机会规划书模板 |
| 涉及到模板 | 风险与问题与机会规划书模板 |
| 活动度量指标 | 风险与问题与机会规划书评审后公布 |

### 7.3.2 识别风险与问题与计划

【活动卡】

| 活动名称 | 组织识别风险与问题与计划 |
| --- | --- |
| 输入 | 风险与问题与机会规划书 |
| 输入标准 | 风险与问题与机会规划书公示 |
| 输出 | 风险与问题与机会跟踪表 |
| 输出标准 | 风险被充分识别 |
| 活动具体描述 | 识别风险与问题与机会是一个需反复进行的活动，因为在项目开发过程中，随着项目的进展，新的风险与问题与机会可能产生或被发现。反复的频率以及每一轮的参与者应根据具体情况确定。应鼓励所有项目成员参与识别风险与问题与机会过程，以便营造团队成员对风险与问题与机会及其应对措施关注的氛围和责任感。 |
| 交付件 | 风险与问题与机会跟踪表 |
| 活动负责人 | PM |
| 活动执行人 | PM、PDTL、领域代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | 风险与计划与问题管理系统（待建设） |
| 涉及到模板 | 风险与问题与机会跟踪表模板 |
| 活动度量指标 | 风险识别遗漏率 |

### 7.3.3 分析风险与问题与机会

【活动卡】

| 活动名称 | 绩效评定 |
| --- | --- |
| 输入 | 分析风险与问题与机会 |
| 输入标准 | 识别风险与问题与机会完成 |
| 输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） |
| 输出标准 | 对风险与问题与机会管理进行优先排序，识别出 TOP 风险与问题与机会 |
| 活动具体描述 | 对风险与问题与机会的分析一定不能仅关注单个风险与问题与机会，通过系统的分析，可能在大量单点信息的基础上发现某些方面（某些领域、某些时间段等）的共性问题，从而识别出更加重大的风险与问题与机会点 |
| 交付件 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） |
| 活动负责人 | PM |
| 活动执行人 | PM、PDTL、领域代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | NA |
| 涉及到模板 | 风险与问题与机会跟踪表模板 |
| 活动度量指标 | NA |

### 7.3.4 规划和实施应对风险与问题与机会

【活动卡】

| 活动名称 | 规划和实施应对风险与问题与机会 |
| --- | --- |
| 输入 | 分析风险与问题与机会 |
| 输入标准 | 对风险与问题与机会管理进行优先排序，识别出 TOP 风险与问题与机会 |
| 输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划） |
| 输出标准 | 确定风险责任人及其职责，已沟通过的预防措施、应急措施等 |
| 活动具体描述 | 在规划和实施应对风险与问题与机会管理的过程中，需根据风险与问题与机会的优先级来制定预防措施和应急措施，并把风险与问题与机会应对所需的资源和活动加进项目计划（包括进度、预算等）中。对于低优先级的风险与问题与机会可以不制定应对计划，但需要进行例行监控，以评估风险与问题与机会的优先级是否发生变化。 |
| 交付件 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划） |
| 活动负责人 | PM |
| 活动执行人 | PM、PDTL、领域代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | NA |
| 涉及到模板 | 风险与问题与机会跟踪表 |
| 活动度量指标 | NA |

### 7.3.5  监控风险与问题与机会

【活动卡】

| 活动名称 | 监控风险与问题与机会 |
| --- | --- |
| 输入 | 规划和实施应对风险与问题与机会 |
| 输入标准 | 确定风险责任人及其职责，已沟通过的预防措施、应急措施等 |
| 输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划、新风险与问题与机会） |
| 输出标准 | 风险充分识别以及及时闭环 |
| 活动具体描述 | 监控已知风险与问题与机会，同时通过不断识别、评估新风险与问题与机会，确保风险与问题与机会对项目的影响降到最低 |
| 交付件 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划） |
| 活动负责人 | PM |
| 活动执行人 | PM、PDTL、领域代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | NA |
| 涉及到模板 | 风险与问题与机会跟踪表 |
| 活动度量指标 | 风险与问题按时闭环率、关键项目风险转问题比例、项目偏差 |

## 7.4 验证

### 7.4.1 项目目标达成情况

风险识别遗漏率低，风险分析准确，关键风险无遗漏，制定的风险对策有效，并及时推进闭环，最终项目风险可控，有效支撑项目的范围、进度、质量、成本等目标达成。

## 7.5 准出

### 7.5.1 项目结项（GA）

活动准出：项目GA评审报告

准出原则：项目GA评审结论为通过

过程描述：项目完成结项，意味着本项目所有活动都结束，项目进度管理活动也结束。

# 8. 流程绩效指标

## 8.1 定义

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目目标达成情况 | NA | 项目管理系统 |

# 9. 流程控制

## 9.1 输入控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| charter完整性 | 包含进度目标、质量目标、成本目标、交付目标的描述 | 按照《PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)报告模板-新品》输出，并通过评审 | IPMT |
| charter清晰度 | 相关目标的描述量化、易理解 |  | IPMT |
| PDT成员的完整性 | PDT核心组人员完整，关键外围组人员完整 | 按照《PJM00T05-项目组织责任表.xls》输出，并正式发布 | PDTL |
| PDT成员的资质满足度 | PDT核心组及关键外围成员基本能够满足项目管理需要 | 明确提出完成项目活动所需技能和人员数、并与相关部门进行共识及协调 | PDTL |

## 9.2 过程控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险与问题与机会跟踪表（过程状态报告） | 定期监控 | 例行监控 | HR |

## 9.3 输出控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险与问题与机会跟踪表（闭环） | 问题闭环 | 问题闭环 | PM |

# 10. 附件

《风险与问题与机会规划书》

《风险与问题与机会跟踪表》

# 11. 相关文件

## 11.1 前置流程

- 1.20.2 DCP评审

## 11.2 子流程

### 11.2.1 规划风险与问题与机会管理

| 流程名称 | 规划风险与问题与机会管理 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义(what) | 规划风险与问题与机会管理是指决定如何进行项目风险与问题与机会管理活动的过程 | 流程目的（why) | 通过规划风险与问题与机会管理，确定项目过程当中规划风险与问题与机会管理活动需遵循的规则，并对需要的资源和时间进行预算。 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 风险与问题与机会管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 暂无 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 工作任务书、产品包需求、项目管理计划、组织过程资产等 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 工作任务书评审通过 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会管理规划书 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 风险与问题与机会管理计划评审通过 |  |  |  |  |
| 流程起点 | charter立项评审 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 识别风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 暂无 |  |  |  |  |

### 11.2.2 识别风险与问题与机会

| 流程名称 | 识别风险与问题与机会 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义(what) | 识别风险与问题与机会是指识别可能影响项目的风险与问题与机会并进行记录，为后续风险与问题与机会的分析和应对做准备的过程 | 流程目的（why) | 识别风险与问题与机会是一个需反复进行的活动，因为在项目开发过程中，随着项目的进展，新的 风险与问题与机会可能产生或被发现。反复的频率以及每一轮的参与者应根据具体情况确定。应鼓 励所有项目成员参与识别风险与问题与机会过程，以便营造团队成员对风险与问题与机会及其应对措施关注的氛围和责任感。 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 风险与问题与机会管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 暂无 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 风险与问题与机会管理计划表、工作任务书、产品包需求、项目管理计划、组织过程资产等 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 风险与问题与机会管理计划评审通过 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会跟踪表 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 风险被充分识别 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 规划风险与问题与机会管理 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 立项~GA |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 风险识别遗漏率 |  |  |  |  |

### 11.2.3 分析风险与问题与机会

| 流程名称 | 分析风险与问题与机会 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义(what) | 分析风险与问题与机会是指评估风险与问题与机会的发生概率和影响，对风险与问题与机会进行优先排序，识别出 TOP 风险与问题与机会 | 流程目的（why) | 对风险与问题与机会的分析一定不能仅关注单个风险与问题与机会，通过系统的分析，可能在大量单点信息的基础上发现某些方面（某些领域、某些时间段等）的共性问题，从而识别出更加重大的 风险与问题与机会点 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 风险与问题与机会管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 暂无 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 识别风险与问题与机会完成 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 风险与问题与机会跟踪表完成 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新） |  |  |  |  |
| 输出标准 | 对风险与问题与机会管理进行优先排序，识别出 TOP 风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 识别风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 识别风险与问题与机会~GA |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 暂无 |  |  |  |  |

### 11.2.4 规划和实施应对风险与问题与机会

| 流程名称 | 规划和实施应对风险与问题与机会 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义(what) | 规划和实施应对风险与问题与机会是指为减少项目失败威胁而制定应对策略的过程 | 流程目的（why) | 在规划和实施应对风险与问题与机会管理的过程中，需根据风险与问题与机会的优先级来制定预防措施和应急措施，并把风险与问题与机会应对所需的资源和活动加进项目计划（包括进度、预算等）中。对于低优先级的风险与问题与机会可以不制定应对计划，但需要进行例行监控，以评估风险与问题与机会的优先级是否发生变化。 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 风险与问题与机会管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 暂无 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 分析风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 对风险与问题与机会管理进行优先排序，识别出 TOP 风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划） |  |  |  |  |
| 输出标准 | 确定风险责任人及其职责，已沟通过的预防措施、应急措施等 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 分析风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程终点 | PDCP |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 暂无 |  |  |  |  |

### 11.2.5 监控风险与问题与机会

| 流程名称 | 监控风险与问题与机会 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1.21.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义(what) | 监控风险与问题与机会是指在整个项目中，跟踪已识别风险与问题与机会，实施风险与问题与机会应对计划、并评估风险与问题与机会应对计划的有效性， | 流程目的（why) | 监控已知风险与问题与机会，同时通过不断识别、评估新风险与问题与机会，确保风险与问题与机会对项目的影响降到最低 |  |  |
| 流程责任人 | 许进平 | 上一层流程名称 | 风险与问题与机会管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 暂无 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 规划和实施应对风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 确定风险责任人及其职责，已沟通过的预防措施、应急措施等 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 风险与问题与机会跟踪表（更新应对计划、新风险与问题与机会） |  |  |  |  |
| 输出标准 | 风险充分识别以及及时闭环 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 规划和实施应对风险与问题与机会 |  |  |  |  |
| 流程终点 | GA |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 风险与问题按时闭环率、关键项目风险转问题比例、项目偏差 |  |  |  |  |

## 11.3 后置流程

- 1.20.2 DCP评审

- 1.21.2.1管理设备

# 12. 解释权限及生效日期

本文档自发布之日起生效。