密级：C

IPD项目变更管理流程

| 文件名称：IPD项目变更管理流程 |  |  | 版本：1.0 |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号： |  | 生效日期：2023-4-28 |  |  |  |
| 拟制：赵新新 朱蓓 欧静 |  | 审核：IPD做精做实项目组 |  | 审批： IPD执行委员会 |  |
| 主送：锐捷网络股份有限公司 |  |  | 抄送：公司领导 |  |  |
| 是否会签： | 需会签 |  |  |  |  |
| 会签记录 |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |  |
| - 数据中心交换产品事业部、交换路由产品事业部、无线产品事业部、云桌面产品事业部、SMB产品事业部、安全产品事业部、智慧教室事业部、身份管理产品事业部、睿智事业部、战略合作部、家庭互联事业部、计划与制造管理部、技术服务部、采购与认证部、研究院软件平台、研究院硬件平台 市场领域接口 |  |  | 黄米青、孙向东、林鹏、黄赞、陈兴斌、邱根生、陈朝晖、王政、武卫、张横洋、林启铃，任文强、孙广超、陈佑建、林小海、谭瑞、黄崇滨、陈晓辉、彭鼎祥、蔡铮铭 |  |  |

更改记录

| 版本号 | 更改人 | 审核人 | 批准人 | 生效日期 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 赵新新 | GMO：周平 许健 研究院EPG组 EPG组长：林伟俊 常设成员：薛凌艳 马秋华 钟安辉 叶小亮 硬件：李明纬 石坤 曾玉刚 李凌鹏 李斌3 软件：林存营 马晓靖 PMO：马钰慧 技服：王正3 市场：李健明 采购：朱蓓 制造:欧静 IPD做精做实项目组 | IPD执行委员会 | 2023-4-28 | 由《PJM01S02-硬件项目变更管理流程V1.0》 升级为IPD项目变更流程，升级后文件名称变更为《IPD项目变更管理流程》，修订细化变更覆盖范围：由原来硬件项目覆盖到IPD所有领域，包括LMT的变更。 |

目录

更改记录	3

目录	4

1.	目的	5

2.	适用范围	5

3.	名词解释	5

4.	职责分工	6

5.	变更管理流程图	8

5.1.	ECN-PCN 关系图：	8

5.2.	锐捷客户-锐捷项目组变更管理流程图	9

6.	关键活动说明	11

7.	项目变更类型说明	17

8.	定制类项目PCN管理要求：	19

9.	涉及锐捷供应商的变更通知、发放、确认的管理要求	20

10.	度量指标	21

11.	风险管理与控制	23

12.	存档与引用参考	23

12.1.	存档说明	23

12.2.	引用与参考	24

13.	附件	24

14.	解释权限及生效日期	24

目的

为提升项目开发过程变更管理的规范性，确保变更项的有效闭环落地，降低项目交付的风险，高效支撑项目交付目标（进度、质量、 成本）的达成，特制定此流程。

适用范围

此流程适用于锐捷网络股份有限公司所有正式的IPD开发项目，包括产品生命周期内(LMT)的变更，对于技术预研可参考此流程。开发模式不限自研，JDM、ODM同样适用。

流程边界覆盖：

- 客户发起的ECN对接；

- 锐捷内部的主动发起的变更管理+客户发起的变更在工程变更正式切换前的管理，即ECN执行前的项目变更管理，主要侧重变更的影响分析、变更确认以及变更的执行验证，为有效的工程切换做准备；

- 锐捷内部的ECN执行（具体见PM04MNP81-工程变更控制程序）；

- 锐捷主动发给供应商的ECN，以及供应商发给锐捷的PCN管理；（具体见《PM04SQM05-供应商变更管理作业流程》 ）。

本流程自发布之日起生效，根据需要进行修订，最长修订时间不超过两年。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 领域代表 |  | 本流程中提到的的领域代表指的是IPD层面的代表：市场代表、硬件PM、软件PM、财务代表、采购代表、供应代表、制造代表、PQA、技服代表、质量代表(PQA)等。详细各角色定义参加IPD角色定义。 |
| 外围组代表 |  | 本流程中的专业域代表指的是项目立项后任命的研发领域代表，硬件包括SE、结构、热、互联、工艺、模拟、电源、部品、EMC、安规、天线、射频等专业代表；软件领域包括各技术方向的代表。 |
| 变更项 | - | 指的是项目管理过程中的纳入配置管理过程的各种配置项：包括需求、项目管理计划（人员、进度、成本、质量等）、设计变更、工艺变更、二级物料变更、外观标识、产品资料、网络安全、软件程序、售后服务和现场服务等。详细可参考附表：PCN变更场景说明。 |
| 定制类项目 |  | 指项目交付对象为特定的客户，并根据客户需求进行项目的定向开发交付的项目类型。 |
| 客户 |  | 指的定制类项目的交付客户。 |
| 客户代表 |  | 指锐捷内部与客户方的唯一接口人，代表客户在锐捷内部业务流程中进行业务处理。 |

职责分工

说明：此处角色职责覆盖流程边界（1）+（2）中涉及的角色，（3）和（4）中涉及的角色详细见对应的流程文件。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| PM | 负责对PDT项目开发过程的变更整体负责：包括变更的识别、影响分析、变更解决方案制定、项目管理计划更新、变更执行及验收、变更复盘收尾。 |
| LMTL | 负责对LMT产品生命周期阶段的变更整体负责：包括变更的识别、影响分析、变更解决方案制定、项目管理计划更新、变更执行及验收、变更复盘收尾。 |
| 硬件PM | 负责配合PM在项目开发过程中对硬件项目管理活动的变更端到端管理，变更的初步影响分析、变更的影响分析组织、待决策项汇总、提交临时决策申请，同步变更结果给项目成员、跟踪变更的闭环等。 |
| 软件PM | 负责配合PM识别研发领域软件的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| PSE | 负责需求变更的发起，负责配合项目PM/ 软件PM/硬件PM对于研发过程的变更项进行影响分析 |
| 专业域代表 | 负责设计过程的变更项识别与提出，设计领域的影响分析，以及变更确认后的变更措施执行闭环。以项目外围组成员代表为准。 |
| 市场代表 | 负责识别市场领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 定制类项目作为客户代表（可授权市场领域外围组成员），作为客户在锐捷内部的代表，负责对客户方发起的变更信息第一时间获取后向项目组传递，以及锐捷发起的变更第一时间通知到客户方接口人（根据PCN协议中明确的接口人角色），在变更确认环节代表客户签核，并记录归档与客户确认的信息。 |
| 财务代表 | 负责识别财务领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| 采购代表 | 负责识别采购领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| 供应代表 | 负责识别供应领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| 技服代表 | 负责识别技服领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| 制造代表 | 负责识别制造领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| PQA | 负责识别质量领域的变更项以及端到端闭环跟踪管理，支撑PM在变更管理过程的相关活动执行。 |
| 配置管理（CMA） | 负责对变更的配置项进行审核，形成新的基线。 |

变更管理流程图

ECN-PCN 关系图：

说明：此处关系图仅展示锐捷客户-锐捷项目组-锐捷供应商在变更管理过程PCN、ECN的业务走向，详细的的业务流程图参考对应流程文件中的流程图部分，本流程参见5.2章节。锐捷项目组 指PDT项目组或者LMT 相关人员。

锐捷客户-锐捷项目组变更管理流程图

关键活动说明

| 序号 | 活动名称 | 活动说明 | 输入 | 输出 | 负责人 | 频率/时效性 | 支撑工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 项目研发过程当配置管理将配置项基线化后，项目成员若识别到需要变更某些基线化的内容，则触发变更流程。 | / | / | / | / | / |
| 2 | 变更项识别 | 项目PM负责在产品项目开发管理过程中识别汇总各种风险项，包括但不限于：需求范围、进度、人员、成本、质量等，初步评估其影响。 若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），则在系统上发起变更申请。 | 《项目管理计划》风险问题跟踪表 | 系统上变更申请单 | PM | 随时 | IT工具（项目管理系统-项目变更 模块） |
| 3 |  | 1.市场代表负责在项目开发过程识别市场领域的相关变更必要性(市场需求、市场计划、市场活动执行、资源投入等)，若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），及时发起变更申请，提交《变更登记单》给PM。 2.作为定制类项目客户代表及时从客户官方认可的渠道获取客户发起的变更信息向内传递到项目组。 备注:定制类客户需遵循与客户达成一致的变更申请单模板，具体由市场代表与客户协商一致。 | 市场领域 风险问题跟踪表 | 变更登记单（过程搜集单，可体现在项目周报信息里） 备注:定制类客户需遵循与客户达成一致的变更申请单模板 | 市场代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 4 |  | 硬件PM负责在项目开发过程识别硬件项目相关变更的必要性（需求、方案、设计、人员、计划、成本、质量等），若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），需要及时发起变更申请，提交《变更登记单》给PM。PSE支撑该活动的执行。 | 研发领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 硬件PM | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 5 |  | 软件PM负责在项目开发过程识别软件项目相关变更的必要性（需求、方案、设计、人员、计划、成本、质量等），若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），需要及时发起变更申请，提交《变更登记单》给PM。 |  | 变更登记单 | 软件PM | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 6 |  | 财务代表负责项目开发过程识别成本变更的必要性，若偏离成本管控的偏差（基线化的里程碑点），则需要提交《变更登记单》给PM。 | 财务领域 风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 财务代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 7 |  | 采购代表负责在产品开发过程识别部品可采购性以及质量风险、成本风险，若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），则需要提交《变更登记单》给PM。平台部品支撑该活动的执行。 | 采购领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 采购代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 8 |  | 供应代表负责在产品开发过程识别部品可供应性以及质量风险，若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点），则需要提交《变更登记单》给PM。平台部品支撑该活动的执行。 | 供应领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 采购代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 9 |  | 技服代表在产品开发过程负责识别可服务性端到端风险（需求、设计、验证等），若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点）发起变更，则提交《变更登记单》给PM. | 技服领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 技服代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 10 |  | 制造代表在产品开发过程负责识别可制造性领域的端到端风险（可制造性需求、设计、开发、验证、），产品在产线的各阶段验证问题风险识别，若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点）发起变更，则提交《变更登记单》给PM. | 制造领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | 制造代表 | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 11 |  | PQA在产品开发过程负责识别质量目标达成相关的风险，若偏离项目的进度、质量、成本的管控偏差（基线化的里程碑点）则发起变更，则提交《变更登记单》给PM. | 质量领域风险问题跟踪表 | 变更登记单 | PQA | 随时 | IT工具（未实现前，可通过表格管理） |
| 12 | 变更项汇总 | 由PM对变更项定期汇总，为保证研发节奏，一般每周汇总一次，若有紧急的变更申请，则事件触发。汇总时进行影响的初步分析评估：判断变更涉及项目活动、干系领域。 | 各领域提交的《变更登记单》 | 《变更登记单》初步的评估意见 | PM | 每周/事件触发1个工作日内 | IT工具 |
| 13 | 变更影响分析 | - 由PM负责组织所涉及领域代表进行变更影响分析评估，各领域代表负责支撑该活动的执行。软/硬件PM负责组织各专业域代表支撑研发领域的意见输出。活动输出变更影响分析及建议解决方案。 - 判断是否需要发起临时决策：变更引起的进度、质量、成本变更超出项目的偏差（基线化的里程碑点）管控允许范围（15%），则发起临时决策，活动输出各领域达成一致的《PCR申请表》。 - 若在偏差（基线化的里程碑点）允许范围之内，则根据变更解决方案直接执行项目管理计划更新&执行活动。 | 《变更登记单》初步的评估意见 | 变更解决方案 / 《PCR/ECR申请表》(需要临时决策时) | 负责：PM | 根据需要事件触发2个工作日内 | IT工具：项目管理系统-项目变更模块 |
| 14 | 变更影响分析参与 | 各领域代表从专业域的角度提供变更影响分析的意见，识别要变更的配置项，供PM判断是否要发起临时决策参考。 | 《变更登记单》初步的评估意见 | 《PCR/ECR申请表》中各领域内容。 | 各领域代表 | 根据需要事件触发2个工作日内 | 无 |
| 15 | 变更确认 | PM负责对变更影响分析完成情况进行确认，影响分析完成后确认变更是否要继续进行，若判断结论是【是】&【非定制项目】，则继续判断是否需要进入临时决策； 若判断结论是【是】&【定制类项目】，则进入市场代表确认环节。 |  |  | PM | 变更影响分析提交后1个工作日内 | IT工具：项目管理系统-项目变更模块 |
| 16 | 客户代表确认 | 市场代表负责第一时间通知变更影响分析结论到客户接口人，若需要调整ECN时，则需要客户重新发ECN。 与客户达成一致后，在变更系统代表客户进行变更确认，同时上传客户确认意见，若客户意见是，流程流转至PM进行是否需要临时决策的判断，若客户意见是否，则变更终止。 |  |  | 客户代表（市场代表或授权的外围组成员） | 影响分析结论确认后1个工作日内 | 邮件 IT工具：项目管理系统-项目变更模块 |
| 17 | 临时决策申请 | 由PM根据变更影响分析的评估结果在需要时发起临时决策申请，申请输入PCR申请表 和更新的《项目管理计划》，其他要求参考IPD决策管理规范。 | 《PCR/ECR申请表》 变更解决方案 | 决策申请单 | PM | 根据需要事件触发 | 决策管理系统 |
| 18 | 临时决策 | 由IPMT受理临时决策申请，从产品经营维度对变更影响进行审批，审批结论通过则PM依据批准后的变更解决方案执行项目管理计划更新&执行活动；审批结论不通过，则变更终止；审批结论重新决策，则由PM重新组织变更影响分析并发起决策。 | 临时决策申请 | 决策结论 | IPMT | 根据需要事件触发。 | 决策管理系统 |
| 19 | 项目管理计划更新&执行 | - 无需发起临时决策时，PM根据达成一致的变更解决方案直接更新项目管理计划，包括配置项的更新，通知到项目所有干系人。所涉及的领域代表支撑该活动的执行。 - 发起临时决策时PM根据决策结论和批准后的变更解决方案更新项目管理计划，包括配置项的更新，并通知到项目所有干系人。所涉及的领域代表支撑该活动的执行。 | 变更解决方案 决策结论（有临时决策时） | 更新的《项目管理计划》 | PM 参与：相关联领域代表 | 根据项目需要，有方案之后2个工作日内更新计划 | PMS |
| 20 | 变更执行 | 各领域代表根据更新的《项目管理计划》负责本领域内的变更执行，配置项的更新，评审，归档。 | 更新的《项目管理计划》 | 更新的配置项 |  |  | PMS |
| 21 | 变更执行质量评估 | 由PQA对关联领域的变更执行情况进行质量评估，有遗漏或者变更未被完整执行时及时反馈给各领域代表。质量评估结果通过，则最新的配置项由配置管理进行审核，形成新的基线。 | 更新的《项目管理计划》 | 变更执行质量评估意见 | PQA | 根据项目需要 | 无 |
| 22 | 配置审核 | 配置管理对最新提交的配置项审核，形成新的基线。 | 更新的配置项 | 配置项的新基线 | 配置管理 | 根据项目需要 | PMS |
| 23 | 变更结束 | PM和各领域代表需要对项目的变更结束前对此次变更进行复盘，总结经验教训，并形成改进措施落实到后续项目中，尽量减少项目的变更。变更复盘可阶段性定期进行，由PM根据项目特点制定复盘计划。 |  |  |  | 每周/事件触发 | 项目例会 |
|  |  | 配置审核通过后则完成此次变更，变更结束，启动EC流程。 | / | / | / | / |  |

项目变更类型说明

项目的变更类型详细补充见下，针对定制类项目变更管理注意事项：

- 提前通知客户的时限：依据表内提供的时限要求提前通知客户，若达不到时限要求，首要原则是当识别到有影响客户的变更项时，应第一时间通知到客户，并就变更产生的影响等与客户沟通达成一致，客户代表作为与客户方的唯一接口人，向外传递锐捷主动发起的PCN信息，向内传递客户发起的的ECN变更信息。

- 通知客户的形式和内容（详细见下表）

- 客户验证处理方式：需依据客户验证处理方式提前做好变更的执行措施并闭环。

| 序号 | 变更类型 | 更改项目 | 通知客户时限（定制类项目） | 通知客户形式及内容 （定制类项目） | 客户验证及处理方式 （定制类项目） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品停产 | - 整机停产/原型号停产的物料升级 - 关键器件停产 | - 变更正式生效前12个月 | - 正式向客户发起的申请单 - 注明最后接单日、最后发货日及替代产品信息； - 替代型号的相关器件资料、验证报告和样品； - 新旧型号差异分析报告； - 停产储备计划 | - 作为新物料重新验证 - 刷新数据库中的物料相关信息和资料 |
| 2 | 设计变更 | - 功能、性能升级或缺陷更正； - 规格参数（产品接口、性能参数、输入输出特性、参考标准等）变更； - 可靠性能力变更（含测试标准变更）； - 安规及EMC能力变更（含测试标准变更）； - 设计变更（结构、PCB设计、设计原理）； - 软件变更（软件功能或特性规格变更、软件严重缺陷<影响软件使用等缺陷>更正、补丁程序的发布、默认设置变更、操作系统、微码改变、使用开源软件等）； - 配置变更。 | - 变更正式生效前6个月 | - 正式申请单； - 变更前后详细说明； - 变更后型号的样品测试报告、小批量测试试制报告和样品； - 变更后版本器件资料、使用说明书、用户手册等。 | - 作为新物料重新验证 - 刷新数据库中的物料相关信息和资料 |
| 3 | 工艺变更 | - 生产地、设备、生产线转移或更改； - 工艺更改（如有铅工艺改无铅工艺，表面处理工艺等发生变更等）； - 重要测试项目（测试设备、测试方法、判定标准、工装夹具等）变更。 | - 变更正式生效前6个月 | - 供应商正式申请单 - 变更前后详细说明以及对比图片 - 变更对在途订单、库存、在制品等处理方式说明 - 工艺变更前后测试报告和小批量试制报告 - 测试项目变更前后测量系统分析报告 | - 对新产地、新工艺进行必要的检视和验证 |
| 4 | 二级物料变更 | - 关键零/部件变更 - 关键零/部件新增替代供应商 | - 变更正式生效前6个月 | - 正式申请单 - 变更后型号的相关器件资料、样品测试报告、小批量测试试制报告和样品； - 变更前后物料以及整机差异分析报告 | - 作为新物料重新验证 - 刷新数据库中的物料相关信息和资料 |
| 5 | 外观/标识更改 | - 外观、尺寸（包含外形、尺寸及公差、颜色等项目）更改； - 标识、型号标签、重量等项目更改； - 包装方式变更。 | - 变更正式生效前3个月 | - 供应商正式申请单 - 更改说明以及变更前后对比图片（含变更点） - 更改后型号的测试报告和样品 | - 核实资料准确性，刷新数据库中的物料相关信息和资料； - 清理库存和在途订单 |
| 6 | 产品资料变更 | - 产品数据/资料（如器件资料、数据手册、用户手册、勘误文件等）更改 | - 变更正式生效前3个月 | - 供应商正式申请单 - 详细变更说明以及变更后相关资料 | - 核实资料准确性，刷新数据库中的物料相关信息和资料 |
| 7 | 网络安全 | - 安全漏洞 | - 按照“供应商漏洞通知SLA”的要求执行 | - 供应商正式申请单 - 临时解决方案 - 长期解决方案 - 解决计划、日期 | - 作为新物料重新验证 - 刷新数据库中的物料相关信息和资料 |
| 8 | 售后服务变更 | - 服务内容、范围、时间更改 - 整机停止服务时间 | - 变更正式生效前12个月 | - 供应商正式申请单 | - 检查核实 - 更新产品维护相关信息 |
| 9 | 现场服务 | - 工程安装、督导、驻厂服务、人员变更 | - 变更生效前3个月 | - 供应商正式申请单 - 解决方案 | - 评估影响 |

定制类项目PCN管理要求：

对于定制类客户应向客户指定的邮箱（下称“客户邮箱”）或者通过专门的IT系统发放PCN；客户通过客户邮箱或专门的IT系统发放PCN结论，客户邮箱或IT系统发放的PCN结论是客户唯一承认的PCN结论。项目组作为PCN的发起和执行方，对PCN应持谨慎态度，必须保证所提供验证资料的准确性和真实性。

- PCN规划：项目组的PCN规划需按客户时效性要求由客户代表提前通知到客户，并同时考虑PCN执行的交付高峰期，以确保PCN的高效执行。

- PCN通知：项目组PM应在有了PCN规划或者识别到变更后首先组织相关领域判断是否对客户方产生影响，如果有影响，则需要第一时间由客户代表通知到客户。同时项目组需要在锐捷项目变更管理系统提交变更申请，在变更确认环节由客户代表代表客户签核确认，并上传通知客户的证据信息。

判断原则：客户是否有感知（产品的功能、性能、外观、物料、工艺、质量等级、服务、生产、物流发货等）；

是否会对客户后续的工作带来影响：如物料发货、售后服务等。

- PCN发放

项目组通知客户的PCN类型应遵循第7章节的要求进行。

- PCN回执和响应

客户收到申请单后，会反馈给项目的客户代表，并提出相关要求。项目组应根据回执要求，在变更执行过程提供相应支持（如样品、资料、报告、验证技术支持等）以协助客户验证或处理。

- PCN结论发放（此部分确认在锐捷内部EC 端执行）

客户在对项目组发起的PCN完成充分验证后发放明确结论：接受、有条件接受、拒绝。（EC发起之前需要先完成研发段的验证测试，变更执行措施关闭，以保证发起的EC是有效的EC单）。

- PCN生效（此部分确认在锐捷内部EC 端执行）

PCN通过客户的相关验证，并经客户向锐捷项目组发放PCN结论后（客户代表在EC流程中代表客户签核），锐捷项目组方可根据结论供应变更后的产品；如果锐捷项目组未收到PCN结论，则不允许变更。

备注：若客户有明确规定的变更管理要求，则需同时遵守客户的变更管理要求和锐捷内部的变更管理流程。

涉及锐捷供应商的变更通知、发放、确认的管理要求

对于以下场景变更管理要求见：《PM04SQM05-供应商变更管理作业流程》。

场景1：项目交付过程若项目组主动发起的变更涉及锐捷的供应商;

场景2：锐捷供应商主动发起的变更;

度量指标

| 序号 | KPI | KPI描述 | KPI计算规则 | 数据获取方式 | 责任人 | 数据获取时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时决策次数 | 统计项目在计划决策之后发起的临时决策次数，临时决策次数越多，则反应项目的规划能力、或者执行过程需要改进空间越大。 | 计划决策之后发起的临时决策申请次数 | 系统 | PM | 项目复盘GA前 |
| 2 | 项目主动触发给客户的PCN次数 | 定制类项目统计发给客户的PCN次数，次数越多，则反应项目的设计能力、交付能力、或者供应商的管理能力改进空间越大。 | 定制类项目的变更原因为内部原因的申请次数 | 系统 | PM | 项目TR点 |
| 3 | 客户触发的变更次数 | 定制类项目统计客户触发的变更次数，该指标用于与客户沟通改进措施的依据，以及合同交付有争议时的依据之一。 | 定制类项目的变更原因为外部原因的申请次数 | 系统 | PM | 项目TR点 |
| 4 | 变更管理流程遵从度 | 统计项目变更管理的过程规范性 | 实际发起变更申请的单数/应该发起申请的变更单数*100% 备注：应发起的变更单数取EC系统的变更单数 | 系统+审计 | PQA | 项目TR点 |
| 5 | 变更问题遗漏率 变更问题遗漏数 | 统计因变更影响分析不充分或者执行未闭环引起的质量问题遗漏率； 统计因变更影响分析不充分或者执行未闭环引起的质量问题遗漏DI值； 两个指标结合评估变更的质量。 | 1. 变更问题遗漏率= 归因变更的遗漏问题数/遗留问题总数*100% 2. 变更问题遗漏DI值= 归因变更的遗漏问题数 | 系统 | PQA | 项目TR4及后续阶段复盘，包括LMT生命周期阶段 |
| 6 | 变更执行措施关闭率 | 此指标统计通用项目的变更执行闭环情况，用以预防质量问题的泄露。 | 变更执行措施实际关闭数/变更执行应有的措施总数*100% | 变更审计 系统数据 | PQA | 项目复盘时 |
| 7 | 变更确认率/ 变更拒绝率 | 统计变更的有效性，为项目复盘改进提供输入 | 变更确认总数（拒绝总数）/变更总数*100% | 系统数据 | PM | 项目复盘时 |

风险管理与控制

| 序号 | 风险识别 | 关键控制点 | 责任人/ 参与者 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变更识别后未进行影响分析直接进入变更执行，导致项目返工浪费，质量得不到控制。 | 每周PDT例会 | PM/各领域代表 | 1.PM与各领域代表加强变更管理意识； 2.执行者有权利拒绝未经变更影响分析过而直接下发的任务。 |
| 2 | 变更执行不完整，未闭环，配置项未及时形成新的基线。 | TR点 | 变更执行人/PQA | - 变更执行人加强变更管理的闭环意识； - PQA对变更执行过程进行管控，进行变更质量评估； - TR点的准入准出审核。 |

存档与引用参考

存档说明

| 序号 | 文档名称 | 存档地址 | 存档期限 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《变更登记单》 | SVN/云盘/云文档 | 五年 | 项目PM | 此处变更单为项目在系统提交正式变更申请前的过程搜集表单，可在周报中体现。 |
| 2 | 《**项目PCR变更申请表》 | SVN/云盘/IT系统 | 五年 | 项目PM |  |

引用与参考

| 序号 | 引用与参考说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PO05-硬件项目开发流程 |  |
| 2 | CM01-配置管理规范 |  |
| 3 | QA02-产品质量保证规范 |  |
| 4 | PM04MNP81-工程变更控制程序 |  |
| 5 | PM04SQM05-供应商ECN/PCN管理作业程序 |  |

附件

| 序号 | 名称 | 模板 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《变更登记单》 | 过程信息，模板不做强制要求，以PM 项目管理信息为依据。 |
| 2 | 《PCR变更申请表》 | 锐捷内部的-PCR变更申请电子流 或者锐捷客户协议签订的变更申请单模板： TF客户要求模板： |

解释权限及生效日期

本管理规范由EPG组负责解释, 自发布之日起生效。