| 文件名称：PoC测试流程（适用范围：EBG）.docx |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1.1 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：IPD-1.4.13-TES-P01 |  |  |  |  |  | 生效日期：2024-12-20 |  |  |  |  | 文件页数：68 |  |  |
| 拟制： 黄纯、游鑫、范绍慧、彭继平 |  |  |  |  |  | 审核：石振中 |  |  |  |  | 审批：石振中 |  |  |
| 主送：IPD执委会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：EBG全员 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |  | 更改内容 |  |
| V0.01 | EBG海外BU、无线交换BU、产品运营管理部 |  | 黄纯、游鑫、彭继平 |  | 石振中 |  | 石振中 |  |  | 2024-12-20 |  | 新建 |  |
| V1.0 | EBG海外BU、战略与流程管理部 |  | 黄纯、陈刘梦、彭继平 |  | 石振中 |  | 石振中 |  |  | 2025-02-26 |  | 根据试点修订相关建议和补充活动说明 |  |
| V1.1 | 无线交换产品事业部、战略与流程管理部 |  | 范绍慧、彭继平 |  | 石振中 |  | 石振中 |  |  | 2025-3-10 |  | 增加 第10章 OC入围 |  |

目录

目录	2

1.	目的	6

2.	适用范围	6

3.	名词解释	6

4.	职责分工	7

5.	流程卡	9

6.	流程图	9

6.1.	流程框架图	9

6.2.	流程示意图	10

6.3.	流程图	10

7.	PoC项目责任划分	10

7.1.	PoC项目类型判定标准	10

7.2.	EBG的PoC责任划分基本原则	11

7.3.	PoC方式选择建议	11

8.	挂网PoC	11

8.1.	流程图	11

8.1.1.	流程键盘图	11

8.1.2.	流程图	12

8.2.	立项阶段	12

8.2.1.	流程总览	12

8.2.2.	准入	12

8.2.3.	活动	13

8.2.4.	验证	15

8.2.5.	准出	16

8.3.	策略方案设计阶段	16

8.3.1.	流程总览	16

8.3.2.	准入	17

8.3.3.	活动	17

8.3.4.	验证	19

8.3.5.	准出	21

8.4.	开发阶段	21

8.4.1.	流程总览	21

8.4.2.	准入	22

8.4.3.	活动	22

8.4.4.	验证	24

8.4.5.	准出	24

8.5.	内部镜像验证阶段	24

8.5.1.	流程总览	24

8.5.2.	准入	25

8.5.3.	活动	25

8.5.4.	验证	28

8.5.5.	准出	29

8.6.	挂网测试阶段	29

8.6.1.	流程总览	29

8.6.2.	准入	29

8.6.3.	活动	29

8.6.4.	验证	31

8.6.5.	准出	32

8.7.	收尾阶段	32

8.7.1.	流程总览	32

8.7.2.	准入	32

8.7.3.	活动	33

8.7.4.	验证	34

8.7.5.	准出	35

9.	演示PoC	35

9.1.	流程图	35

9.1.1.	流程键盘图	35

9.1.2.	流程图	36

9.2.	立项阶段	36

9.2.1.	流程总览	36

9.2.2.	准入	36

9.2.3.	活动	36

9.2.4.	验证	37

9.2.5.	准出	38

9.3.	方案设计阶段	38

9.3.1.	流程总览	38

9.3.2.	准入	38

9.3.3.	活动	38

9.3.4.	验证	40

9.3.5.	准出	41

9.4.	开发阶段	41

9.4.1.	流程总览	41

9.4.2.	准入	41

9.4.3.	活动	41

9.4.4.	验证	42

9.4.5.	准出	42

9.5.	内部镜像验证阶段	42

9.5.1.	流程总览	42

9.5.2.	准入	42

9.5.3.	活动	42

9.5.4.	验证	43

9.5.5.	准出	43

9.6.	PoC测试阶段	44

9.6.1.	流程总览	44

9.6.2.	准入	44

9.6.3.	活动	44

9.6.4.	验证	47

9.6.5.	准出	47

9.7.	项目回收阶段	47

9.7.1.	流程总览	47

9.7.2.	准入	47

9.7.3.	活动	47

9.7.4.	验证	48

9.7.5.	准出	48

10.	OC入围	48

10.1.	流程图	48

10.1.1.	流程键盘图	48

10.1.2.	流程图	48

10.2.	立项阶段	49

10.2.1.	流程总览	49

10.2.2.	准入	49

10.2.3.	活动	49

10.2.4.	验证	50

10.2.5.	准出	50

10.3.	方案设计阶段	51

10.3.1.	流程总览	51

10.3.2.	准入	51

10.3.3.	活动	51

10.3.4.	验证	52

10.3.5.	准出	52

10.4.	开发阶段	53

10.4.1.	流程总览	53

10.4.2.	准入	53

10.4.3.	活动	53

10.4.4.	验证	54

10.4.5.	准出	54

10.5.	内部镜像验证阶段	54

10.5.1.	流程总览	54

10.5.2.	准入	54

10.5.3.	活动	54

10.5.4.	验证	55

10.5.5.	准出	55

10.6.	PoC测试阶段	55

10.6.1.	流程总览	55

10.6.2.	准入	55

10.6.3.	活动	56

10.6.4.	验证	56

10.6.5.	准出	56

10.7.	项目回收阶段	56

10.7.1.	流程总览	56

10.7.2.	准入	56

10.7.3.	活动	56

10.7.4.	验证	57

10.7.5.	准出	57

11.	流程绩效指标	57

12.	流程控制KCP/KDP	57

12.1.	输入控制	57

12.2.	过程控制	57

12.3.	输出控制	58

13.	主要岗位角色活动说明	58

13.1.	项目经理活动说明	58

13.2.	产品经理活动说明	59

13.3.	PoC内部测试组长活动说明	60

13.4.	FR活动说明	60

13.5.	PoC SE活动说明	62

13.6.	PoC TSE活动说明	62

13.7.	售后代表活动说明	63

13.8.	PM活动说明	64

14.	流程运转机制	64

15.	IT系统支持表	64

16.	附件	65

17.	相关文件	66

17.1.	前置流程	66

17.2.	子流程	66

17.3.	后置流程	66

18.	解释权限及生效日期	66

目的

《PoC测试流程（适用范围：EBG）》（以下简称《流程》）旨在指导EBG产品在海外和国内承接客户测试，包括远程演示、现场实验室演示测试、客户挂网测试、OC入围。本流程的核心目的在于指导市场团队、研发团队如何基于PoC需求，端到端拉通客户与产研的协同，不断提升客户满足率。

《流程》描述了EBG PoC测试流程的范围、输入、输出、主要活动、活动流程图以及流程中的角色与职责。

适用范围

适用于EBG研发团队支持的外部客户测试管理流程，包含新品新方案价值验证PoC和专业制胜的PoC，本流程中按照实施过程分为挂网PoC、演示PoC（远程演示和现场测试）、OC入围。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| PoC | Proof of Concept | 概念验证。业界流行的针对客户具体应用的验证性测试，根据用户对采用系统提出的性能要求和扩展需求的指标，在选用服务器上进行真实数据的运行，对承载用户数据量和运行时间进行实际测算，并根据用户未来业务扩展的需求加大数据量以验证系统和平台的承载能力和性能变化。 |
| FR | Fullfil Responsible | （研发）交付经理 |
| PoC铁三角 |  | PoC铁三角通常情况下是指产品经理、FR、方案SE组合而成的团队。 也可以是根据项目情况由CA、FR、PM、PTM、PoC SE、PoC TSE这些角色的多个组成的团队。 |
| 价值验证 |  | 新品/新方案在目标客户场景进行验证，目的在于我司推出的新品或者方案的价值是否符合预期和新品/新方案在目标场景的隐形需求挖掘。 |
| 专业制胜 |  | 专业制胜的意思是在订单类PoC测试中，也就是BC类PoC中，尽力获得技术方案通过以最小的开发代价下，发挥我司产品、方案的优势来赢单。 |
| 挂网PoC |  | 挂网，意思是挂靠在客户网络上。 挂网PoC，PoC测试挂靠在客户网络上来验证产品和方案的匹配性。 |
| 演示类PoC |  | 以客户项目驱动的演示类PoC，包含远程PoC演示和客户现场的演示或者测试。 |
| OC类PoC测试 |  | 框架类订单的集中采购，比如集团框采、总部框采等集中入围测试。 |
| BC类PoC测试 |  | 客户单次采购，单项目型的售前测试。 |
| EC类PoC测试 |  | 探索合作类，一般指客户与厂商共创。 |
| DC类PoC测试 |  | 定制合作类，一般有定制类需求。 |

职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1、发起项目，和测试沟通测试需求； 2、负责设备、场地、进度和客户的总协调； 3、负责客户预期管理，比如poc版本只能阶段提供部分功能，或者客户预期高于行业标准，或者时间节凑上的协调管理等。 说明：项目经理，通常售前、销售、产品经理、售后等角色担任，专业制胜PoC通常由销售或者售前担任，价值验证PoC通常由产品经理等担任。 |
| PoC铁三角 | 1、为有开发的PoC项目成功负责； 2、为了价值验证的PoC的项目成功负责； 3、负责有新开发的产品或者方案的方案制定、关键阶段的评审，IPD开发流程中的裁剪评审； 说明：PoC铁三角通常情况下是指产品经理、FR、方案SE组合而成的团队。也可以是根据项目情况由CA、FR、PM、PTM、PoC SE、PoC TSE这些角色的多个组成的团队。 |
| 产品经理 | 产品经理在专业制胜的职责： 1、参加项目竞争分析，对测试方案提供建议； 2、对项目的重要性进行判断、决策项目的投资、向PoC负责人提供建议； 3、负责对市场信息的同步、决策协调和内部关键风险等信息到市场同步的过滤审核。 产品经理在价值验证的职责： 1、作为PoC铁三角，对于项目成败负责； 2、负责新品新方案推广的客户选择和初步方案匹配； 3、组织对入围目标规格指标细化，并在过程中识别过程中进度和质量的风险，组织推进风险及时闭环； 4、负责对市场信息的同步、决策协调和内部关键风险等信息到市场同步的过滤审核。 |
| PoC负责人 | 可以是虚拟角色，可以是部门或者业务的PoC接口人，或者负责人。 1、所有PoC项目的拉通，POC项目立项评审； 2、PoC测试组内部人员安排； 3、PoC测试项目管理拉通，为专业制胜POC项目测试成功负责。拉通责任可根据实际组织情况委托给POC内测测试组长等角色。 |
| FR | 1、对入围项目现场得测试呈现成功负责，对呈现结果负责； 2、测试现场，通过现场策略保障，使现场结果，符合内部预期得最佳效果。 说明：按照业务需求，可由其他角色兼任 |
| PoC内部测试组长 | 1、PoC项目内部接口人； 2、项目风险管理拉通人； 3、现网测试的内部测试支撑组织负责人。 说明：根据业务和组织情况PoC内部测试组长和PoC负责人可以由1人兼任。 |
| PoC TSE | 1、负责客户测试策略和测试方案； 2、通过测试策略设计，用例细化设计，对软硬件的验证结果正确性负责； 3、入围项目测试技术组长对客户原始需求转化为产品需求的结果验证正确性和完整性负责。 说明：和由PoC内部测试组长/FR兼任，实际由PoC负责人根据项目情况调整。 |
| PoC SE | 1、PoC项目开发技术组长，对入围原始需求转化为产品需求的结果正确性和完整性负责对产品设计方案的正确性负责； 2、通过对用户用例要求得理解，来确保设计和落地的正确性。 |
| PM | 研发项目的项目经理，其职责包括： 1、通过IPD集成开发流程推进项目，完成版本输出； 2、对PoC项目版本输出质量进度负责。 |
| VT | 指版本规划虚拟团队，由版本规划负责人、VT接口人、产品规划代表、资源线代表(含开发/测试/平台)、PMO团队代表等角色构成。 |
| 硬件PM | 硬件项目经理，对硬件项目的开发进度和质量负责。 |
| 产品PM | 单产品项目经理，对单产品的开发进度和质量负责。 |
| 产品SE | 1、对产品线范围原始需求转化为产品需求的结果正确性和完整性负责； 2、通过对用户用例要求得理解，来确保设计和落地的正确性。 |
| 产品TSE | 1、对产品线范围原始需求转化为产品需求的结果验证正确性和完整性负责； 2、通过对用户用例要求的理解，通过测试策略设计、用例细化设计，对软硬件的验证结果正确性负责。 |
| PTTE | 负责测试执行，对测试结论负责。 |
| 售后代表 | 一线售后在PoC项目中的接口人，负责客户现网设备维护、测试设备上网/回切，保障测试不影响客户现网业务正常运行。 说明：售后代表是虚拟角色，各个业务单元可根据自己的业务情况进行调整，一般可有有售后、渠道和技服代表、售后代表承接该角色，具体负责人和技服负责人达成一致。 |
| SDT/PDT | PDT：产品开发团队（PDT，Product Development Team）负责管理产品或者产品系列的需求、设计、开发、测试、生命周期。 SDT：解决方案开发团队（Solution Development Team）负责管理解决方案及组成解决方案的产品的需求、设计、开发、测试、生命周期。 |
| 产品开发 | 负责poc版本开发代码开发，参考IPD流程 负责POC现场的专业问题解决 |
| 产品测试 | 负责poc版本开发新功能测试，参考IPD流程 |

流程卡

| 流程名称 | PoC测试流程 | 流程层级 | L5 | 流程架构编码 | 1.4.13.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 定义EBG研发PoC测试从立项、方案和策略设计、开发、内部验证、PoC测试、收尾的关键活动 | 流程目的 | 指导市场团队、研发团队如何基于PoC需求，端到端拉通客户与产研的协同，不断提升客户满足率 |  |  |
| 流程责任人 | PoC负责人 | 上一层流程名称 | 1.4.13.5 外部测试 |  |  |
| 包含的下层子流程或本级活动 | 1、挂网PoC 2、演示PoC 3、OC入围 |  |  |  |  |
| 流程输入 | EBG研发PoC立项申请表 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 内容完整清晰的PoC立项申请表（基本信息完整，问题描述完整和清晰） |  |  |  |  |
| 流程输出 | 测试结果、测试报告、项目机会、客户需求 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 项目效果、遗留问题明确 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 产品经理、售前、销售等一线发出PoC立项申请 |  |  |  |  |
| 流程终点 | PoC测试完成并完成项目跟进 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 见“流程绩效指标” |  |  |  |  |

流程图

流程框架图

流程示意图

流程图

请见挂网、演示、OC入围各场景的流程图。

PoC项目责任划分

PoC项目类型判定标准

1）成熟产品/解决方案

（1）产品或解决方案的配套版本已经发布或者试点发布；

（2）PoC测试用例或者测试一本通已经对服务发布；

2）新产品/新解决方案

（1）产品或解决方案首次发布；

（2）从成熟产品/解决方案演进，但是新增了特性或者方案；

3）重大项目

（1）金额达到市场重大项目定义的PoC项目，大项目金额请见每年业务和市场达成的标准；

（2）市场判断具有重要战略意义的PoC项目；

EBG的PoC责任划分基本原则

1）成熟产品/解决方案由服务负责PoC，其中现场PoC由技服负责，远程演示的由演示中心负责；

2）新品/解决方案：

前三单PoC由研发主导，服务协助来进行PoC；

前三单完成之后-TR6之间，如果版本到达移交标准（版本试点发布，测试一本通或者测试用例对服务发布）服务主导；未达到移交标准之前研发主导；

TR6后，由服务负责。

3）重大项目保障服务评估需要研发协助可提交研发协助申请，研发交付团队根据情况进行协助保障；

PoC方式选择建议

项目经理和PoC负责人决策PoC测试方式，根据成本高低优先级建议为：远程演示 > 现场测试PoC > 现网挂网PoC。

挂网PoC

流程图

流程键盘图

流程图

立项阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  | IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG） |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 项目信息收集 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |
| 2 | PoC挂网方案评估 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 方案和工作量评估 | PoC SE |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | PoC立项评审 | 产品经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC立项结论 |  |  |

准入

新品/解决新方案的前三单、重大项目的PoC测试，产品经理发起研发PoC测试立项申请。申请方法请见《IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG）》。

活动

项目信息收集

| 活动名称 | 项目信息收集 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项申请表，参考： 请见附件《IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG）》 |
| 输入标准 | PoC立项申请表内容完整清晰 |
| 输出 | PoC立项信息收集表 |
| 输出标准 | PoC高优先级信息收集完整、明确 |
| 活动具体描述 | - 项目经理按照《IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG）》收集客户网络架构、关键网络信息、挂网信息、认证相关信息、新增服务器信息等，避免出现错误、遗漏引起返工； - 项目经理获取客户招标信息，包含典配要求、测试规范、技术规范、设备规范、评分规范等。（适用于OC入围场景） - 项目经理对收集到的信息和客户确认，确保正确理解了客户提供的信息； - 项目经理、PoC负责人、FR、PoC SE对客户提供的存疑信息、不完整信息，邀请客户进行澄清； - 我司产品或者方案有更优建议的，可提供给客户参考； 说明：《IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG）》目标场景中“挂网必选”信息收集不全，PoC内部测试组长、PoC SE、FR、项目经理进行风险评估，差距较大则立项评审不通过；如果市场代表要求必须进行该测试，市场代表得想办法攻克客户关系。 |
| 交付件 | PoC立项信息收集表 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、PoC负责人、FR、PoC SE |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） 立项入口请见附件《IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG）》 |
| 活动度量标准 | 立项前的必要信息、高优先级信息收集完整 |

PoC挂网方案评估

| 活动名称 | PoC挂网方案评估 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表 |
| 输入标准 | 挂网信息收集表内容完整清晰； PoC立项申请表描述的客户背景清晰、客户问题明确； |
| 输出 | PoC挂网的方案选型； 入围型号评估、初步的产品方案的差距分析记录； |
| 输出标准 | PoC立项决议清晰，对应的输出信息明确、完整 |
| 活动具体描述 | - 产品经理做初步的型号选型，经PoC TSE确认； - PoC TSE进行应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单，FR和产品SE提供协助，并参与评审； - PoC负责人从项目价值、挂网方式确认、人员能力维度进行立项可行性评估，参考PoC立项信息收集表； 说明：如果方案或者产品成熟，PoC SE按需参与。方案或者产品需要开发或者价值验证PoC，PoC SE必须参与，PoC 铁三角参与评审。 |
| 交付件 | PoC挂网的方案选型； PoC不满足的需求清单、对策、开发工作量； |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC SE、产品经理、PoC负责人、产品SE、FR |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

方案和工作量评估

| 活动名称 | 方案和工作量评估 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表； 8.2.3.2的分析结论（适用于挂网PoC场景）； |
| 输入标准 | 挂网信息收集表内容完整清晰（适用于挂网PoC场景）； PoC立项申请表描述的客户背景清晰、客户问题明确； |
| 输出 | 应对方案和工作量评估 |
| 输出标准 | PoC立项决议清晰，对应的输出信息明确、完整 |
| 活动具体描述 | - 继承8.2.3.2的分析结论，对策略进行审计，给出无需开发的应对方案，如果没有给出需要开发应对方案； - PoC SE进行应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单、开发工作量评估，FR和产品SE提供协助，并参与评审； |
| 交付件 | PoC挂网的方案选型（适用于挂网PoC场景）； PoC不满足的需求清单、对策、开发工作量； |
| 活动负责人 | PoC SE |
| 活动执行人 | PoC SE、产品经理、PoC负责人、产品SE、FR |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

PoC立项评审

| 活动名称 | PoC立项评审 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项申请表； PoC项目信息收集表； 产品/方案差距分析结果：项目需求清单、开发工作量（如需开发，必选）； 立项任务书初稿； 竞争分析结论； |
| 输入标准 | PoC项目信息收集表内容完整、清晰； 产品/方案差距分析结果以及对策PoC铁三角达成一致； 需求标准参考《IPD-1.3-REQ-P02-EBG需求管理流程》要求； 竞争分析结论完整、准确； |
| 输出 | PoC团队成员表； 立项任务书终稿； XX入围项目管理自查表（含有设备检查表和项目风险跟踪表）； PoC准入测试标准输出； |
| 输出标准 | PoC项目组成员范围确定； 立项任务书参考IPD流程模板； XX入围项目管理自查表，由FR输出，或者对应PM达成一致输出； |
| 活动具体描述 | 产品经理组织PoC立项评审会，评审内容、决策点如下： - 产品/方案差距分析结果、应对方案； - 待开发需求清单，开发工作量（包含设计、开发、版本测试工作量）； - 开发资源满足度（VT提供）； - 测试资源满足度（PM）； - 样机、物料的需求和经费评估； - PoC三角对于项目管理策略达成一致：包含项目进展管理、项目风险、日报、周报含有出差模板、物料跟踪表，参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》输出《xx客户/xx项目客户档案》，作为项目管理依据，项目过程中持续更新； - 产品经理定制PoC目标，按照产品支持的测试能力测试出最好的效果还是和友商PK需要拿到具体的名次或者技术分名次； - 产品经理组建PoC项目团队和开发项目团队； - 确定PoC最终版本交付时间，建议至少在测试前3~5天； - 组建项目市场团队售后团队； - 由PoC TSE给出PoC准入测试标准，并且和项目组达成一致； - PoC项目的质量要求由PoC SE 提出，并且和项目达成一致； - 项目执行过程中，按照POC项目各阶段checklist（适用于挂网和演示POC）、OC项目关键流程检查表（适用于OC入围场景）检查并记录。 说明：PoC项目的质量要求一般为满足PoC测试。 |
| 交付件 | 《xx客户/xx项目客户档案》（含有PoC团队成员表、PoC目标、设备检查表和项目风险跟踪表）； 立项任务书； PoC准入标准要求； |
| 活动负责人 | 产品经理 |
| 活动执行人 | 产品经理、PoC负责人、PoC SE、PoC TSE、FR、产品PM、产品SE、产品TSE、VT |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

PoC立项评审结论，是否继续投入项目、是否开发新需求以及新需求开发工作量。立项评审通过则进入“方案策略开发阶段”，通过且有开发工作同步启动“开发阶段”的IPD集成产品开发系列活动，具体活动可视入围项目情况裁剪。评审不通过终止项目。

策略方案设计阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC立项通过 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 挂网策略设计及评审 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 2 | 客户方案交流 | 项目经理 |  |
| 3 | 地勘信息收集 | 售后代表 | IPD-1.4.13-TES-T28-工勘信息模板（for割接方案）（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 应对策略评审（可选） | PoC TSE |  |
| 2 | 开发工作量变更评估（可选） | PoC SE |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 需求变更的应对策略、项目需求、刷新的立项任务书 |  |  |

准入

PoC立项通过。

活动

挂网策略设计及评审

| 活动名称 | 挂网策略设计 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项申请表； PoC立项信息收集表； |
| 输入标准 | PoC立项信息收集表内容完整清晰； 立项申请表内容完整清晰； 客户需求、痛点明确； |
| 输出 | XX客户PoC挂网方案设计 |
| 输出标准 | 满足PoC目标设定； 满足客户的网络测试需求； 能呈现我司方案的价值点和优势； 和客户现网匹配，具有可测试性； 不满足的部分，优先考虑现有方案进行引导，减少PoC版本开发工作量； 挂网PoC方案解决客户关键痛点解决； |
| 活动具体描述 | - PoC TSE按照客户现网信息收集表进行分析，查阅客户档案库中是否有可用或者类似的方案； - PoC TSE 如果没有找到完全匹配的已有方案，则按照客户现网的需求进行测试策略和方案设计，策略设计以最小开发投入最好是不进行开发并且呈现我司的价值优势，可参考《IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG）》； - PoC TSE组织产品经理、PoC SE、FR评审挂网测试策略和方案，评审要素如下 1）PoC SE判断价值是否呈现，不满足的客户需求是否有其他替代方案实现，最小开发工作量下满足PoC需求； 2）产品经理判断价值对客户是否必须； 3）FR评估内部和现场的可测试性，测试效果，以及场景的适配性； 4）挂网方式（旁挂还是替换）确定； 5）按需可邀请产品SE、产品TSE协助评审； |
| 交付件 | XX客户XX方案挂网设计 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、FR、PoC SE、产品经理、产品SE、产品TSE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

客户方案交流

| 活动名称 | 客户方案交流 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输入标准 | 客户需求、痛点明确； PoC测试方案测试功能明确，呈现方案价值点清晰； 呈现我司的解决方案的优势点； |
| 输出 | PoC挂网方案的客户意见反馈（适用于挂网PoC场景） PoC测试方案的客户意见反馈（适用于演示PoC、OC入围场景） |
| 输出标准 | 意见明确； 如果有新的诉求，客户提出新需求的背景和根本原因需清晰明确； |
| 活动具体描述 | - 项目经理介绍我司方案及价值点，对于部分方案不明确的点与客户进行确认与交流； - 项目经理对测试用例、评分标准、测试范围等疑问进行确认和澄清。(适用于OC入围场景） - 收集沟通过程中客户的诉求和参观客户实际网络分析出的诉求； - 项目经理对于客户初期提出的预期和需求，必要时进行预期管理，包含不限于1)POC版本当前阶段的功能暂时不满足客户需求但是后期会开发，2)POC时间节凑协调为最好的测试效果争取时间 ，3）客户预期高于行业标准 4）客户预期当前确实存在一些差距的其他情况； - 项目经理按照竞争分析的策略，对测试方案进行沟通引导，提高我司方案和产品的竞争力； - 在开始PoC测试前持续保持与客户的沟通确保实时感知客户需求变化并组织应对； 说明：1、特别重要的客户，或者比较新的场景，客户交流可安排PoC SE或者PoC TSE进行交流。 2、项目经理和客户沟通预期前，POC铁三角需达成一致 |
| 交付件 | XX客户XX方案客户诉求反馈 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、售后代表（可选）、PoC SE（可选）、PoC TSE（可选） |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

地勘信息收集

| 活动名称 | 地勘信息收集 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表 |
| 输入标准 | 地勘信息模板已经评审，包含割接方案所需的的信息 |
| 输出 | XX客户XX场景地勘信息表 |
| 输出标准 | 信息完整、明确 |
| 活动具体描述 | - 售后代表按照《IPD-1.4.13-TES-T28-工勘信息模板（for割接方案）（适用范围：EBG）》进行地勘信息收集； - PoC SE、FR、PoC TSE、项目经理，评审地勘信息表，评审要素如下： 1）信息完整度是否够进行割接方案设计； 2）是否有新需求导入； |
| 交付件 | XX客户XX场景地勘信息表 |
| 活动负责人 | 售后代表 |
| 活动执行人 | 售后代表、项目经理、PoC SE、FR、PoC TSE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T28-工勘信息模板（for割接方案）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

应对策略评审（可选）

| 活动名称 | 应对策略评审（可选） |
| --- | --- |
| 输入 | 客户交流客户反馈意见； 地勘信息表反馈的隐形需求； |
| 输入标准 | 客户需求明确，完整，准确，无误，可参考IPD需求管理流程； 经过地勘信息评审发掘隐形的客户网络需求； |
| 输出 | 对于变化的部分应对方案； |
| 输出标准 | 如果是专业制胜，尽量代价最小； 如果是方案前三单，论证需求的通用性、合理性，是否具备开发价值； |
| 活动具体描述 | 客户方案交流、地勘信息收集后如果挂网策略、方案发生了变更则必须进行应对策略评审。 - PoC TSE组织FR、PoC SE、产品经理对变更的需求制定应对的策略； - PoC TSE组织对应对策略进行评审，评审点如下： 1）适配客户网络，能否解决客户的问题或者诉求； 2）专业制胜的PoC挂网能否以最小开发代价赢单，是否可以对客户进行引导； 3）新产品/方案前三单，要区分需求的通用性、价值和合理性； |
| 交付件 | 修订的PoC挂网方案 需要开发的需求（可选） |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、FR、PoC SE、产品经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

开发工作量变更评估（可选）

| 活动名称 | 开发工作量变更评估（可选） |
| --- | --- |
| 输入 | 客户交流和地勘后需要开发的需求 |
| 输入标准 | 客户需求明确，完整，准确，无误，可参考IPD需求管理流程 |
| 输出 | 项目需求卡； 工作量评估； |
| 输出标准 | 如果是新方案前三单挂网PoC，需求还原、需求的适用性、价值分析明确、完整 |
| 活动具体描述 | 客户方案交流、地勘信息收集后如果挂网策略、方案发生了变更则且引入了新的需求待开发则必须进行开发工作量变更评估。 PoC SE组织评估、评审，要素如下： - 应对方案是临时测试方案，还是供货方案； - 方案的工作量评估； - 涉及资源核对和可落地可行性评估； - PM、PoC TSE、产品经理评估投入产出比，投入太多或者资源不能落地上升SPDT决策、过大的变更开发投入过大可申请项目终止； - 涉及开发工作量的客户需求，由项目经理主导，项目组评审后确认是否导入及需求导入时间； |
| 交付件 | 项目需求卡 |
| 活动负责人 | PoC SE |
| 活动执行人 | PoC SE、PoC TSE、产品SE、产品TSE、产品经理、PM |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

客户需求变更的PoC应对策略、项目需求、刷新的立项任务书。

开发阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 立项任务书 |  | IPD-1.20.2-PJM-T01-工作任务书（SOW）模板 |
| 2 | 项目需求OR系统 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | IPD集成产品开发（可选） | PM |  |
| 2 | 近似1:1测试验证设计 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T27-内部测试方案模板（挂网-试点）（适用范围：EBG） |
| 3 | 测试物料准备 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 4 | 送测物料准备 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 集成准出评审 | PM |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC版本 |  |  |

准入

需求变更的应对策略、项目需求、刷新后的开发任务书。

活动

IPD集成产品开发（可选）

立项评审通过且有开发工作量则本活动为必须。

参考IPD集成产品开发流程，根据需要进行裁剪并通过PoC铁三角评审。

准入测试的标准由PoC TSE提出，PoC铁三角以及项目PM、PTM达成一致。

PoC项目的质量要求由PoC SE提出，PoC 铁三角以及项目PM、PTM达成一致。若无其他目标承载，通常建议为满足PoC测试需求。

POC 版本的开发和测试，原则上开发和测试对应，专业组对应的测试对开发的功能负责测试，参考IPD流程，此处不再详细描述，活动裁剪和项目PM、PTM、SE、TSE 达成一致即可。POC团队对POC用例质量负责。

IPD立项不通过则做例外决策。

近似1:1测试验证设计

| 活动名称 | 近似1:1测试验证设计 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表； 割接信息收集； |
| 输入标准 | 客户网络、业务类型清晰 |
| 输出 | XX客户内部验证测试方案 |
| 输出标准 | 网络模型和现网的网络环境接近1:1； 流量模型、覆盖现网的业务，接近1:1； 测试动作覆盖日常运维、割接上下线，灾备客户现场存在的动作； |
| 活动具体描述 | - PoC TSE组织接近1:1测试方案设计，参考《IPD-1.4.13-TES-T27-内部测试方案模板（挂网-试点）（适用范围：EBG）》； - 对于OC入围等场景，需要严格按照1:1验证进行设计； - PoC TSE组织PoC SE、PoC内部测试组长、FR、产品SE、产品TSE评审测试方案，并达成一致结论； |
| 交付件 | XX客户内部验证测试方案 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC内部测试组长、PoC SE、FR、产品SE、产品TSE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T27-内部测试方案模板（挂网-试点）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

测试物料准备

| 活动名称 | 测试物料准备 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； xx客户内部验证测试方案（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输入标准 | 方案通过评审 |
| 输出 | 测试物料清单 |
| 输出标准 | 和现场1:1验证； 物料准备完整，准时到位； |
| 活动具体描述 | PoC内部测试组长根据近似1:1测试验证设计方案准备测试物料 |
| 交付件 | 测试物料清单 |
| 活动负责人 | PoC内部测试组长 |
| 活动执行人 | PoC内部测试组长、硬件PM |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

送测物料准备

| 活动名称 | 送测物料准备 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输入标准 | 方案通过评审 |
| 输出 | 送测测试物料清单 |
| 输出标准 | 物料准备完整 |
| 活动具体描述 | 项目经理对送测物料负责，新品由硬件PM负责物料的检查与打包工作，FR提供协助。样机送测可委托产品经理主导。 |
| 交付件 | 送测物料清单 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、FR、硬件PM、产品经理（可选） |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

完成IPD开发集成流程的单元测试、集成测试，并且按照PoC用例拆分的相关功能测试验收通过达到IPD试点发布的版本质量。

准出

达到PoC的准入测试标准的版本。

内部镜像验证阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 达到PoC的准入测试标准的版本 |  |  |
| 2 | 测试物料齐备 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 割接方案设计 | FR | IPD-1.4.13-TES-T37-现网网络实施方案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 内部1:1验证 | PoC内部测试组长 |  |
| 3 | 送测准备工作 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 4 | 送测设备寄送 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审结论 |  |  |

准入

PoC的准入测试标准通过的版本、测试物料齐备。

活动

割接方案设计

| 活动名称 | 割接方案设计 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户信息收集表； XX客户XX场景地勘信息表； |
| 输入标准 | 割接方案所需要的关键信息收集完成 |
| 输出 | XX客户xx网络割接方案 |
| 输出标准 | 每一次上业务都有验证； 异常情况都有安全的回退措施，回退操作可快速回切，满足和客户沟通的业务回复周期； |
| 活动具体描述 | 参考《IPD-1.4.13-TES-T37-现网网络实施方案模板（适用范围：EBG）》 - FR设计割接方案，包含割接步骤、回退步骤、业务验证等； - FR组织项目经理、售后代表、PoC SE、PoC TSE、产品SE、产品SE评审割接方案； |
| 交付件 | XX客户割接方案 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、项目经理、售后代表、PoC SE、PoC TSE、产品SE、产品SE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T37-现网网络实施方案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

内部1:1验证

| 活动名称 | 内部1:1验证 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户内部验证测试方案； XX客户xx网络割接方案（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试用例（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输入标准 | XX客户测试方案-TP明确验证top、割接步骤、流量模型、测试步骤、预期结果（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案内部测试方案，测试内容完整，完整覆盖PoC测试方案的所有功能与场景（适用于演示PoC、OC入围场景）； XX客户XX方案PoC测试用例，测试Topo，流量模型，测试步骤，测试结果与测试预期清晰（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输出 | XX客户内部验证测试方案测试报告； 挂网配置指导（适用于挂网PoC场景）； PoC测试指导（包含各用例测试配置指导，配置注意事项与规避事项）（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输出标准 | 测试报告包含轮次，验证结果，未解决缺陷或者限制 |
| 活动具体描述 | - PoC内部测试组长组织PTTE内部1:1方案验证，FR、PoC TSE、产品TSE、项目经理提供支撑，测试项、测试要求如下： - 全量功能测试，测试执行2-3轮； - OC入围的演练测试，需要严格按照1:1环境验收； - 割接方案验证； - 稳定性、可靠性验证； - 输出测试报告； - 测试报告评审归档（含缺陷的评审）； - 输出测试指导； |
| 交付件 | XX客户内部验证测试方案测试报告 |
| 活动负责人 | PoC内部测试组长 |
| 活动执行人 | PoC内部测试组长、FR、PoC TSE、产品TSE、PTTE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

送测准备工作

| 活动名称 | 送测准备工作 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案（适用于演示PoC、OC入围场景）； 物料检查表-请见《xx客户/xx项目客户档案》 |
| 输入标准 | 挂网方案已经评审通过（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案通过评审（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输出 | 送测准备工作清单 |
| 输出标准 | 每个必要的检查点都完成，未完成的项评审无影响 |
| 活动具体描述 | PoC内部测试组长主导送测准备工作，FR、PoC SE、项目经理提供支撑。准备项如下： - 审视设备的清关要求； - 送测设备验证硬件功性能和检查外观（新品必选），请参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》，成熟产品选择正式发布的版本； - 送测软件版本需至少提前三天提供给市场（正式测试时间）； - 送测硬件版本、软件与内部验证通过的版本一致； - 现场测试交付件准备完成，包含MIB和netconf等网管文件、测试服务器、工具软件等。（适用于OC入围场景） - 现场测试脚本准备完成，包含手工和自动化涉及的设备和测试仪脚本。（适用于OC入围场景） - 现场人员需要学习现场测试规范； - 送测设备的铭牌、外观、规格等官网保持一致； - 内部测试目标达成评估； - 去现场人员能力、工期评估满足项目要求； - 需要配合的市场人员的到位评估； - 内部支撑小组成立； - 现场注意事项完成梳理，请参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》； - 配套的硬件安装手册、服务器安装手册等文件适用客户项目； - 审视客户现场的辅测设备到位情况； - 制定割接后的网络守护计划；（适用于挂网PoC场景） |
| 交付件 | 《xx客户/xx项目客户档案》中的送测准备工作清单，可参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》 |
| 活动负责人 | PoC内部测试组长 |
| 活动执行人 | PoC内部测试组长、FR、PoC SE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

送测设备寄送

| 活动名称 | 送测准备寄送 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案（适用于演示PoC、OC入围场景）； 物料检查表-请见《xx客户/xx项目客户档案》； 送测内部验证完成并且通过； |
| 输入标准 | 挂网方案评审通过（适用于挂网PoC场景）； XX客户XX方案PoC测试方案通过评审（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输出 | 送测准备工作清单 |
| 输出标准 | 每个必要的检查点都完成，未完成的项评审无影响 |
| 活动具体描述 | 项目经理负责送测设备寄送工作 - 评估客户目的地设备报关、运输、通关时长，根据最坏情况确定设备寄出时间、选择最佳物流方式； - 送测设备内部验证确认完成； - 送测设备记录、寄送； - 跟进物流进度，确保在预定时间设备到达客户指定地点； |
| 交付件 | 《xx客户/xx项目客户档案》中的送测准备工作清单，可参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

送测准备评审

| 活动名称 | 送测准备评审 |
| --- | --- |
| 输入 | 送测准备工作清单 |
| 输入标准 | 每个必要的检查点都完成，未完成的项评审无影响 |
| 输出 | 送测准备评审结论 |
| 输出标准 | 送测准备工作完成，遗留项不影响现场测试 |
| 活动具体描述 | - 项目经理组织团队参照《送测准备工作清单》审视送测准备工作充分性，遗留项不影响现场测试。 - 项目经理对于客户初期提出的预期和当前测试现状的差距，必要时进行预期管理，包含不限于1)POC版本当前阶段的功能暂时不满足客户需求但是后期会开发，2)POC时间节凑协调为最好的测试效果争取时间 ，3）客户预期高于行业标准 4）客户预期当前确实存在一些差距的其他情况。 - 项目经理确认客户最新需求是否有变更。 说明：项目经理和客户沟通预期前，POC铁三角需达成一致。 |
| 交付件 | 无 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、PoC内部测试组长、FR |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

送测准备评审通过、送测设备寄出。

挂网测试阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审通过 |  |  |
| 2 | 送测设备寄出 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 割接方案汇报和环境准备 | FR | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 业务割接和验证 | FR | IPD-1.4.13-TES-S13-PoC和挂网操作规范（研发）（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 客户汇报 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 客户汇报完成 |  |  |

准入

送测准备评审通过、送测设备寄出。

活动

割接方案汇报和环境准备

| 活动名称 | 割接方案汇报和环境准备 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户PoC挂网方案设计（适用于挂网PoC场景）； XX客户割接方案； 《xx客户/xx项目客户档案》中的物料检查表 |
| 输入标准 | 方案已经内部评审通过； 割接方案明确； |
| 输出 | 向客户汇报并确认的割接方案最终稿； 物料检查表； |
| 输出标准 | 物料检查无缺失； 割接需要的网络端口、路由、IP、VLAN等信息已经和客户核实无误； 风险排查完成，风险可控，项目组拉通评审通过； |
| 活动具体描述 | - FR点检挂网涉及的设备、物流、软件到位情况，详细参考物料检查表《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》； - FR组织现场操作人员学习现网操作准则、客户网络管理规定； - 割接方案中不明确的信息，FR主导和客户再次确认并完善割接方案； - 项目经理协助FR与客户评审并达成一致； |
| 交付件 | 《xx客户/xx项目客户档案》中的割接前检查工作清单，可参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、项目经理、售后代表 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

业务割接和验证

| 活动名称 | 割接方案汇报和环境准备 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户割接方案 |
| 输入标准 | 客户现网的网络、业务情况描述清晰、明确 |
| 输出 | XX客户割接报告； 割接现场问题记录； |
| 输出标准 | 待测业务验证完成，测试结果满足客户要求 |
| 活动具体描述 | FR主导业务割接和验证工作，售后代表提供支撑，工作过程中遵守《IPD-1.4.13-TES-S13-PoC和挂网操作规范（研发）（适用范围：EBG）》，准备及工作项如下： - 内部支撑团队准备就绪； - 得到客户的网络变更许可，可参考附件《IPD-1.4.13-TES-S13-PoC和挂网操作规范（研发）（适用范围：EBG）》的8.1章节； - 现场设备开箱、上架、布线； - 设备上电、连接串口检查版本； - 通过预先准备好脚本配置设备业务； - 配置完成后，进行业务配置核实，如果割接失败则终止本次割接并根据割接方案中的回退步骤进行回退，调整割接方案和用户评审后再次割接； - 现网运行设备保存配置； - 在割接时间窗口内完成割接、网络联通性验证； - 进行业务验证（可能需要客户协助）。 |
| 交付件 | 《xx客户/xx项目客户档案》中的割接前检查工作清单，可参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》； 《xx客户/xx项目客户档案》中的割接现场问题记录，可参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》； XX客户割接报告； |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PoC内部测试组长、PoC SE、PoC TSE、售后代表、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

客户汇报

| 活动名称 | 客户汇报 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户割接报告（适用于挂网PoC场景）； PoC测试报告（适用于演示PoC、OC入围场景）； |
| 输入标准 | 待测业务验证完成，测试结果满足客户要求（适用于挂网PoC场景）； PoC测试方案完整执行，测试结果完整无遗漏（适用于演示PoC、OC入围场景）； 测试结论明确，客户认可测试结论； |
| 输出 | XX客户业务汇报材料； 客户业务汇报会议纪要（对内）； |
| 输出标准 | 客户需求、原有的痛点、痛点解决情况描述详实，突出我司方案和产品优势； 测试用例完整覆盖、测试结果完整清晰； |
| 活动具体描述 | - FR把面向客户的割接汇报中的割接问题汇总，需要和项目经理、PoC SE、PoC TSE达成一致（适用挂网PoC，按需）； - 项目经理根据客户项目目标、割接汇报、现场情况开发汇报材料，并与FR、PoC SE评审通过（适用挂网PoC，按需）； - 项目经理根据客户时间安排向客户汇报业务测试情况，澄清遗留问题、确认PoC测试结果，与客户交流后期项目规划、网络规划； - FR和客户确认测试结果，并签字确认。（适用于OC入围场景） 说明：不主动向客户暴露问题，有些无法避免的需要内部评审给一个合理的澄清。 |
| 交付件 | XX客户业务汇报材料 |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、FR、PoC SE、PoC TSE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

客户汇报完成。

收尾阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 客户汇报完成 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 挂网设备退网与业务回切 | FR |  |
| 2 | 项目回收 | FR |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 项目跟进 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 项目复盘报告 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 项目跟进结果 |  |  |

准入

客户汇报完成。

活动

挂网设备退网与业务回切

| 活动名称 | 挂网设备退网与业务回切 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户割接方案 |
| 输入标准 | 客户现网的网络、业务情况描述清晰、明确； 割接方案中的业务回切步骤明确，经过评审； |
| 输出 | 业务回切清单 |
| 输出标准 | 客户业务恢复到原来的网络、网络业务恢复正常； 业务回切清单详细记录客户业务检查情况； |
| 活动具体描述 | FR负责挂网设备退网与业务回切，售后代表、项目经理提供支撑。 - 根据割接方案中的业务回切步骤进行退网与回切操作； - 检查客户业务流量是否回切到客户原网络设备，并记录检查结果； - 检查客户的网络业务是否恢复正常，并记录检查结果； |
| 交付件 | 业务回切清单 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、项目经理、售后代表 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

项目回收

| 活动名称 | 项目回收 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户业务汇报（汇报材料，适用于挂网PoC）； XX客户XX方案PoC测试报告（适用于演示PoC、OC入围场景）； 客户业务汇报会议纪要（对内）； |
| 输入标准 | 客户网络原有的痛点、割接后痛点解决情况描述详实，突出我司方案优化； PoC测试报告通过客户确认，Topo信息与测试设备信息记录完整； |
| 输出 | xx客户PoC项目档案 |
| 输出标准 | 背景清晰、过程管理清晰； 测试效果、遗留问题明确； |
| 活动具体描述 | FR负责项目回收，回收范围如下： - 资产回收，可委托服务或者其他现场人员； - 测试版本归档； - 项目过程文件回收，包括不限于挂网方案、割接信息收集表、割接方案、现网问题和客户新需求等其他文件； - 竞争分析数据收集，过程涉及的友商设备、型号、测试数据优劣点，客户对友商设备的印象和评价； - 项目过程资料回收，现场客户的测试步骤和方法，现场实施的应对策略和规避方案等。（适用于OC入围场景） - 配合客户完成测试环境还原;（现场测试场景下可选）； - 项目过程的最佳实践积累，可改善的行为经验积累完善归档； - 如果是价值论证阶段，输出价值论证报告，还原客户旅行地图（按需）； - FR组织PoC TSE、PoC SE、项目经理、产品经理评判是否需要转交付团队跟进，如果需要则启动交接； - FR组织项目复盘； |
| 交付件 | xx项目复盘总结 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PoC TSE、PoC SE、项目经理、产品经理 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

项目跟进

| 活动名称 | 项目跟进 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户业务汇报（汇报材料）； xx客户XX方案新增需求与遗留问题跟踪； |
| 输入标准 | 客户网络原有的需求和痛点、割接后痛点解决情况描述详实，突出我司方案和产品优势； PoC测试结论清晰； 客户新增需求与遗留问题完整记录； |
| 输出 | 项目机会； 客户新需求（可选）； PoC测试遗留问题； |
| 输出标准 | 项目机会，进入供应商清单概率、份额、设备数量、金额等评估准确，评估依据充分； 客户需求、需求背景、客户愿景描述遵从IPD需求管理要求； PoC遗留问题跟踪闭环； |
| 活动具体描述 | 项目经理负责项目跟进，跟进及评估的内容如下： - 客户项目参与PoC测试的厂家信息及测试结果，我司产品技术竞争力（或者技术得分）排名情况； - 客户项目技术负责人、商务负责人情况，明确发标时间、供货时间； - 客户项目总体预算，我司产品进入供应商清单的概率、市场份额； - 如果有项目机会，明确供货时间、落地时间； - 供货的需求和当前测试产品的差距分析，如果我司中标需要开发的需求范围，含挂网中的需求、测试版本的临时方案等； |
| 交付件 | 供货项目需求； 价值论证的需求（可选）； |
| 活动负责人 | 项目经理 |
| 活动执行人 | 项目经理、FR、PoC SE、PoC TSE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

输出项目复盘报告、项目跟进结果。

演示PoC

流程图

流程键盘图

流程图

立项阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  | IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG） |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 项目信息收集 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |
| 2 | PoC测试评估 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 方案和工作量评估 | PoC SE |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | PoC立项评审 | 产品经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC立项结论 |  |  |

准入

新品/解决新方案的前三单、重大项目的PoC测试，产品经理发起研发PoC测试立项申请。申请方法请见《IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG）》。

活动

项目信息收集

请见8.2.3.1 项目信息收集。

PoC测试评估

| 活动名称 | PoC测试评估 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表 |
| 输入标准 | POC立项申请表描述清晰准确； PoC立项申请表描述的客户背景清晰、客户问题明确。 |
| 输出 | PoC入围的方案选型； 入围型号评估、初步的产品方案的优劣势； |
| 输出标准 | PoC立项决议清晰，对应的输出信息明确、完整 |
| 活动具体描述 | - 分析招标文件，涉及典型配置/设备要求/测试规范/评价规范等材料（适用OC入围） - PoC TSE分析往期测试遗留问题和风险； - 产品经理做初步的型号选型，经PoC TSE确认； - PoC TSE评估应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单，FR和方案SE提供协助并参与评审； - PoC负责人从项目价值、人员能力维度进行立项可行性评估，参考 《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》； 说明：如果方案或者产品成熟，PoC SE按需参与。方案或者产品需要开发或者价值验证PoC,PoC SE必须参与，PoC铁三角需参与评审。 |
| 交付件 | PoC入围的方案选型； PoC不满足的需求清单、对策； |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC负责人、FR、产品SE、产品经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

方案和工作量评估

请见8.2.3.3 方案和工作量评估。

验证

PoC立项评审

请见8.2.4.1 PoC立项评审。

准出

PoC立项评审结论，是否继续投入项目、是否开发新需求以及新需求开发工作量。立项评审通过则进入“方案策略开发阶段”，通过且有开发工作同步启动“开发阶段”的IPD集成产品开发系列活动。立项评审打回则重新收集信息再次评估。评审不通过终止项目。

方案设计阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC项目信息收集表 |  | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 制定PoC测试大纲及评审 | FR | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 2 | 客户交流 | 项目经理 |  |
| 3 | PoC用例设计 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T26-PoC测试用例模板（非挂网）（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 用例评审 | PoC TSE |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC测试方案、测试用例 |  |  |

准入

PoC立项通过。

活动

制定PoC测试大纲及评审

| 活动名称 | 制定PoC测试大纲及评审 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项申请表； PoC项目信息收集表； |
| 输入标准 | PoC信息收集表内容完整清晰； 立项申请表内容完整清晰； 客户需求、痛点明确； |
| 输出 | PoC测试方案 |
| 输出标准 | 满足PoC目标设定； 满足客户的测试需求； 能呈现我司方案的价值点和优势； 和客户现网匹配，测试方案具有可测试性； 不满足的部分，优先考虑现有方案进行引导，减少PoC工作量； PoC测试方案解决客户关键痛点； |
| 活动具体描述 | - FR按照客户现网信息收集表进行测试策略和方案设计，策略设计以最小开发投入的情况下满足PoC需求，方案设计呈现产品和方案价值的同时满足客户预期，可借鉴客户档案库中类似的方案，可参考《IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG）》； - FR组织测试策略和方案评审，评审要素如下： 1）PoC SE判断解决方案/产品价值是否呈现，不满足的客户需求是否有其他替代方案实现，最小开发工作量下满足PoC需求； 2）产品经理判断解决方案/产品价值对客户是否必须； 3）FR评估测试方案内部和现场的可测试性，测试效果，以及场景的适配性； 4）按需可邀请产品SE、产品TSE协助评审； |
| 交付件 | XX客户XX方案PoC测试方案设计 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PoC SE、产品经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

客户方案交流

请见8.3.3.2 客户方案交流。

PoC用例设计

| 活动名称 | PoC用例设计 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项申请表； PoC项目信息收集表； 客户交流反馈意见； |
| 输入标准 | PoC信息收集表内容完整清晰； 立项申请表内容完整清晰； 客户需求明确，完整，准确，无误，可参考IPD需求管理流程； 充分挖掘隐形的客户网络需求； |
| 输出 | PoC测试用例 |
| 输出标准 | 测试用例承载客户诉求、体现我司解决方案或者产品优势 |
| 活动具体描述 | PoC TSE根据立项申请表、项目信息收集表、客户交流反馈意见设计PoC测试用例，参考《IPD-1.4.13-TES-T26-PoC测试用例模板（非挂网）（适用范围：EBG）》 - 从解决方案/产品全量用例挑选基本功能测试用例； - 根据客户需求或解决方案/产品关键价值点，设计亮点测试用例； |
| 交付件 | PoC测试用例 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC内部测试组长、FR、项目经理、SE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T26-PoC测试用例模板（非挂网）（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

用例评审

| 活动名称 | 用例评审 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC测试用例 |
| 输入标准 | 测试用例承载客户诉求、体现我司解决方案或者产品优势 |
| 输出 | PoC测试用例评审后终稿 |
| 输出标准 | 评审异常修复完成 |
| 活动具体描述 | PoC TSE组织PoC SE、PoC内部测试组长、FR、项目经理、PTTE、产品SE（可选）、产品TSE（可选）评审测试用例，评审要素如下： - 能解决客户的问题或者诉求，充分挖掘客户潜在的诉求； - 专业制胜的PoC注意开发代价最小的赢单，可以对客户进行引导； - 方案前三单，要区分需求的通用性、价值和合理性； |
| 交付件 | PoC测试用例评审后终稿 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC内部测试组长、FR、项目经理、PTTE、PoC SE、产品SE（可选）、产品TSE（可选） |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

XX客户XX方案PoC测试方案、测试用例评审通过。

开发阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 开发任务书 |  | 《IPD-1.20.2-PJM-T01-工作任务书（SOW）模板》 |
| 2 | 项目需求OR系统 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | IPD集成产品开发（可选） | PM |  |
| 2 | 测试物料准备 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 送测物料准备 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 集成准出评审 | PM |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC版本 |  |  |

准入

项目需求、立项任务书

活动

IPD集成产品开发（可选）

请见8.4.3.1 IPD集成产品开发。

测试物料准备

请见8.4.3.3 测试物料准备

送测物料准备

请见8.4.3.4 送测物料准备。

验证

完成IPD开发集成流程的单元测试、集成测试，并且按照PoC用例拆分的相关功能测试验收通过。

准出

达到PoC的准入测试标准的版本。

内部镜像验证阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 达到PoC的准入测试标准的版本 |  |  |
| 2 | 测试设备 |  |  |
| 3 | 内部验证的方案和用例 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 内部1:1验证 | PoC内部测试组长 |  |
| 2 | 送测准备工作 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 送测设备寄送 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 4 | 内部演练 | FR |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审结论 |  |  |

准入

达到PoC的准入测试标准的版本。

活动

内部1:1验证

请见8.5.3.2 内部1:1验证。

送测准备工作

请见8.5.3.3 送测准备。

送测设备寄送

请见8.5.3.4 送测设备寄送。

内部演练

| 活动名称 | 内部演练 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户XX方案PoC测试方案； XX客户XX方案PoC测试用例； PoC测试指导（包含各用例测试配置指导，测试注意事项与规避事项）； |
| 输入标准 | XX客户XX方案PoC测试方案已获得客户确认； XX客户XX方案内部测试方案已通过评审； |
| 输出 | XX客户XX方案PoC测试指导刷新 |
| 输出标准 | PoC测试指导用例测试配置指导完整清晰； PoC测试指导测试的注意事项和规避方案记录完整； |
| 活动具体描述 | FR主导内部演练测试工作，准备及工作项如下： - PoC测试设备，软硬件版本记录； - 测试环境记录； - 根据演示节奏，逐个用例完成XX客户XX方案PoC测试方案； - 完整记录各用例各步骤的测试结果； - 记录内部演练过程中的测试问题和方案缺陷； - 刷新PoC测试指导的注意事项和规避方案； |
| 交付件 | XX客户XX方案PoC测试指导刷新 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PTTE、PoC TSE、PoC SE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

送测准备评审

请见8.5.4.1 送测准备评审。

准出

送测准备评审通过、送测设备寄出。

PoC测试阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 测试设备的软硬件版本 |  |  |
| 2 | 内部测试方案-测试报告（已评审通过） |  |  |
| 3 | PoC测试指导（已评审通过） |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 测试环境准备 | FR | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 现场测试执行 | FR |  |
| 3 | 远程演示 | FR | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 客户汇报 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | XX客户XX方案PoC测试报告 |  |  |
| 2 | XX客户XX方案PoC测试结论-汇报PPT |  |  |
| 3 | 客户现场问题记录 |  |  |

准入

送测准备评审通过、送测设备寄出。

活动

测试环境准备

| 活动名称 | 测试环境准备 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户XX方案PoC测试方案； PoC测试指导（包含各用例测试配置指导，测试注意事项与规避事项）； 《xx客户/xx项目客户档案》中物料检查表； |
| 输入标准 | XX客户XX方案PoC测试方案已获得客户确认； XX客户XX方案PoC测试指导，已通过评审； 物料检查表，确认各类物料准备工作完成； |
| 输出 | 测试物料准备完成，测试环境搭建完成； |
| 输出标准 | 测试方案涉及测试产品均完成升级，上电部署； 根据PoC测试方案，完成PoC测试环境搭建； PoC测试环境基本业务验证正常； |
| 活动具体描述 | - 项目经理协助FR进行PoC测试方案汇报与测试时间沟通（客户现场测试模式下需要）； - FR检查设备、物料到货情况，并进行自检，确保PoC测试所需各类物料准备就绪，详细参考物料检查表（OC场景为OC送测物料自检表）、POC项目管理checklist - 根据PoC测试方案，完成PoC测试环境搭建与基本业务验证； - 如果条件允许做现场预测试； |
| 交付件 | PoC测试前准备清单-参考POC项目管理checklist |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PTTE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

现场测试执行

| 活动名称 | 现场测试执行 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户XX方案PoC测试方案； PoC测试指导（包含各用例测试配置指导，测试注意事项与规避事项）； |
| 输入标准 | XX客户XX方案PoC测试方案已获得客户确认； XX客户XX方案内部测试方案已通过评审； |
| 输出 | XX客户XX方案PoC测试报告 |
| 输出标准 | PoC测试方案完整执行，测试结果完整无遗漏； 测试结论明确，客户认可测试结论； |
| 活动具体描述 | FR主导业务现场测试工作，准备及工作项如下： - PoC测试设备，软硬件版本记录； - 测试环境记录； - 根据现场节奏，逐个用例完成XX客户XX方案PoC测试方案； - 针对现场预期外突发问题，FR协调各方资源设计应对方案，组织编写XX集采项目技术澄清函，并完成评审。（适用于OC入围场景） - 完整记录各用例各步骤的测试结果 - 与客户确认测试结果，确保测试结果有效性； - 测试过程中的新增需求与测试问题整理： a.影响PoC测试结果的问题与需求：经过FR、项目经理、PoC SE、PoC TSE评审后，确认是否需要开发紧急版本； b.不影响PoC测试结果的问题与需求：经过FR、项目经理、PoC SE、PoC TSE评审后，记录到《xx客户/xx项目客户档案》表格中；参考《IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG）》 |
| 交付件 | XX客户XX方案PoC测试报告 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PTTE、PoC SE、PoC TSE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 活动度量标准 | 无 |

远程演示

| 活动名称 | 远程演示 |
| --- | --- |
| 输入 | XX客户XX方案PoC测试方案； PoC测试指导（包含各用例测试配置指导，测试注意事项与规避事项）； |
| 输入标准 | XX客户XX方案PoC测试方案已获得客户确认； XX客户XX方案内部测试方案已通过评审； |
| 输出 | XX客户XX方案PoC测试报告 |
| 输出标准 | PoC测试方案完整执行，测试结果完整无遗漏； 测试结论明确，客户认可测试结论； |
| 活动具体描述 | FR主导业务远程演示工作，准备及工作项如下： - PoC测试设备，软硬件版本记录； - 测试环境记录； - 根据演示节奏，逐个用例完成XX客户XX方案PoC测试方案； - 完整记录各用例各步骤的测试结果； - 与客户确认测试结果，确保测试结果有效性； - 记录测试过程中的新增需求与测试问题、遗留澄清事项； |
| 交付件 | XX客户XX方案PoC测试报告 |
| 活动负责人 | FR |
| 活动执行人 | FR、PTTE、PoC SE、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） XX客户XX方案-POC测试方案（非挂网） |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

客户汇报

请见8.6.4.1 客户汇报。

准出

业务测试报告汇报完成。

项目回收阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | XX客户XX方案PoC测试结论-汇报PPT |  |  |
| 2 | xx客户XX方案新增需求与遗留问题跟踪 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 项目回收 | FR |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 项目跟进 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 项目复盘报告 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |

准入

客户汇报完成。

活动

项目回收

请见8.7.3.2 项目回收

验证

项目跟进

请见8.7.4.1 项目跟进。

准出

输出项目复盘报告、项目跟进结论。

OC入围

流程图

流程键盘图

流程图

立项阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  | IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG） |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 项目信息收集 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |
| 2 | 客户方案交流 | 项目经理 |  |
| 3 | 竞争分析 | 产品经理 |  |
| 4 | PoC测试评估 | PoC SE |  |
| 5 | 方案和工作量评估 | PoC SE |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | PoC立项评审 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC立项结论 |  |  |

准入

新品/解决新方案的前三单、重大项目的PoC测试，项目经理发起研发PoC测试立项申请。

活动

项目信息收集

请见8.2.3.1 项目信息收集。

客户方案交流

请见8.3.3.2 客户方案交流。

竞争分析

| 活动名称 | 竞争分析 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC立项信息收集表 |
| 输入标准 | - PoC立项申请表描述清晰准确； - 客户的评分标准清晰完整； - 历史上我司及友商测试结果和评分表； |
| 输出 | - 对比我司及友商的软件、硬件、成本各维度，输出我司的优势及劣势项目； - 按照客户评分标准，输出模拟打分表； |
| 输出标准 | - 准确识别项目中我司的优势和劣势，完整无遗漏； - 输出项目模拟打分表，数据精准无偏差； |
| 活动具体描述 | - PoC软件SE和TSE，针对客户的需求和用例，评估软件的优劣势； - PoC硬件SE和TSE，针对客户的需求和用例，评估硬件的优劣势； - 成本经理，输出我司和友商产品在成本上的对比数据； - PoC软硬件SE和TSE，输出优势项和劣势项的引导策略，项目经理按照竞争策略和客户进行引导，扬长避短，提高我司方案和产品的竞争力； |
| 交付件 | - XX项目竞争分析表； - XX项目模拟打分表； |
| 活动负责人 | 产品经理 |
| 活动执行人 | 产品经理、PoC TSE、PoC SE、成本经理、项目经理 |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

PoC测试评估

请见9.2.3.2 PoC测试评估

方案和工作量评估

请见8.2.3.3 方案和工作量评估

验证

PoC立项评审

请见8.2.4.1 PoC立项评审。

准出

PoC立项评审结论，是否继续投入项目、是否开发新需求以及新需求开发工作量。立项评审通过则进入“方案设计阶段”，通过且有开发工作同步启动“开发阶段”的IPD集成产品开发系列活动。立项评审打回则重新收集信息再次评估。评审不通过终止项目。

方案设计阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | PoC项目信息收集表 |  | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 测试方案设计 | PoC TSE | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 测试方案评审 | PoC TSE |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC测试方案、测试用例 |  |  |

准入

PoC立项通过。

活动

测试方案设计

| 活动名称 | 测试方案设计 |
| --- | --- |
| 输入 | - PoC立项申请表 - PoC项目信息收集表 - 客户交流反馈意见 |
| 输入标准 | - PoC立项申请表内容完整清晰 - PoC信息收集表内容完整清晰 - 客户需求明确、完整，充分挖掘隐形的客户需求 |
| 输出 | PoC测试方案 |
| 输出标准 | - 满足PoC目标设定 - 满足客户的测试需求 - 能呈现我司产品的价值点和优势 |
| 活动具体描述 | PoC TSE根据立项申请表、项目信息收集表、客户交流反馈意见设计PoC测试方案 - 充分解读客户测试用例和技术规范，并组织研讨； - 分析该客户往期测试时遗留的问题和风险； - 设计测试方案，能够完全覆盖客户现场测试要求，包含发散及隐性测试需求； - 制定的测试方案，能够支撑PoC项目目标的达成； - 根据客户需求或解决方案/产品关键价值点，设计亮点测试方案，呈现我司价值； |
| 交付件 | XX项目PoC测试方案 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC内部测试组长、FR、POC SE |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

验证

测试方案评审

| 活动名称 | 测试方案评审 |
| --- | --- |
| 输入 | PoC测试方案 |
| 输入标准 | 测试方案承载客户诉求、体现我司解决方案或者产品优势 |
| 输出 | PoC测试方案评审后终稿 |
| 输出标准 | 评审问题修复完成 |
| 活动具体描述 | PoC TSE组织PoC SE、PoC内部测试组长、FR、项目经理（可选）、产品SE（可选）、产品TSE（可选）评审测试方案，评审要素如下： - 能够完全覆盖客户现场测试要求； - 能够完全覆盖客户现场测试涉及的基础性、发散性、关联性隐性需求； - 能够呈现我司方案/产品价值，支撑PoC项目目标的达成； |
| 交付件 | PoC测试方案评审后终稿 |
| 活动负责人 | PoC TSE |
| 活动执行人 | PoC TSE、PoC内部测试组长、FR、PTTE、PoC SE、项目经理（可选）、产品SE（可选）、产品TSE（可选） |
| 涉及到方法、工具 | 无 |
| 涉及到模版 | 无 |
| 活动度量标准 | 无 |

准出

PoC测试方案评审通过。

开发阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 开发任务书 |  | 《IPD-1.20.2-PJM-T01-工作任务书（SOW）模板》 |
| 2 | 项目需求OR系统 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | IPD集成产品开发（可选） | PM |  |
| 2 | 送测物料准备 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 测试物料准备 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 4 | 近似1:1测试验证设计 | PoC TSE |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 集成准出评审 | PM |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | PoC版本 |  |  |

准入

项目需求、立项任务书

活动

IPD集成产品开发（可选）

请见8.4.3.1 IPD集成产品开发。

送测物料准备

请见8.4.3.4 送测物料准备。

测试物料准备

请见8.4.3.3 测试物料准备。

近似1:1测试验证设计

请见8.4.3.2 近似1:1测试验证设计。

验证

完成IPD开发集成流程的单元测试、集成测试，并且按照PoC的准入标准进行验收。

准出

达到PoC的准入测试标准的版本。

内部镜像验证阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 达到PoC的准入测试标准的版本 |  |  |
| 2 | 测试设备 |  |  |
| 3 | 内部验证的方案和用例 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 内部1:1验证 | PoC内部测试组长 |  |
| 2 | 送测准备工作 | PoC内部测试组长 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 送测设备寄送 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 送测准备评审结论 |  |  |

准入

达到PoC的准入测试标准的版本。

活动

内部1:1验证

请见8.5.3.2 内部1:1验证。

送测准备工作

请见8.5.3.3 送测准备。

送测设备寄送

请见8.5.3.4 送测设备寄送。

验证

送测准备评审

请见8.5.4.1 送测准备评审。

准出

送测准备评审通过、送测设备寄出。

PoC测试阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 测试设备的软硬件版本 |  |  |
| 2 | 内部测试方案-测试报告（已评审通过） |  |  |
| 3 | PoC测试指导（已评审通过） |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 测试环境准备 | FR | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 现场测试执行 | FR |  |
| 验证 |  |  |  |
| 2 | 客户汇报 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | XX客户XX方案PoC测试报告 |  |  |
| 2 | XX客户XX方案PoC测试结论-汇报PPT |  |  |
| 3 | 客户现场问题记录 |  |  |

准入

送测准备评审通过、送测设备寄出。

活动

测试环境准备

请见9.6.3.1 测试环境准备

现场测试执行

请见9.6.3.2 现场测试执行

验证

客户汇报

请见8.6.4.1 客户汇报。

准出

业务测试报告汇报完成。

项目回收阶段

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板和连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | XX客户XX方案PoC测试结论-汇报PPT |  |  |
| 2 | xx客户XX方案新增需求与遗留问题跟踪 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 项目回收 | FR |  |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | 项目跟进 | 项目经理 |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 项目复盘报告 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |

准入

客户汇报完成。

活动

项目回收

请见8.7.3.2 项目回收

验证

项目跟进

请见8.7.4.1 项目跟进。

准出

输出项目复盘报告、项目跟进结论。

流程绩效指标

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业制胜PoC成功率 | 100% * （PoC技术通过的专业制胜项目数 / 所有参与专业制胜PoC项目总数） | 手动计算 | 具体指标以业务部门规划为准 |
| 价值验证PoC成功率 | 100% * （PoC获得客户认可的价值验证项目数 / 所有参与价值验证PoC项目总数） | 手动计算 | 具体指标以业务部门规划为准 |
| PoC版本返工率 | 100% * （立项后需求变更的PoC版本开发个数 / PoC版本开发总个数） | 手动计算 | 具体指标以业务部门规划为准 |
| PoC一次通过率 | 100% *（一次测试通过的PoC项目数 / 所有参与PoC项目总数） | 手工计算 | 因商务关系导致的重新测试计入第二次测试。具体指标以业务部门规划为准。 |

流程控制KCP/KDP

输入控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 执行角色 | 指导书/模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目信息收集 | 信息收集完整、准确 | 在立项评审会审视 | 项目经理 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） |

过程控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 执行角色 | 指导书/模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PoC立项评审 | - 客户需求、痛点洞察全面； - 版本价值主张清晰； - 价值主张对应的需求当前状态已在待规划需求池； | 评审会 | PoC铁三角 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 内部1:1验证 | - 全量功能测试通过； - 遗留问题不影响PoC测试结果，且有明确的规避方案； - 稳定性、可靠性达到PoC项目要求； | 组织送测准备评审会进行审视 | PoC内部测试组长 |  |

输出控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 执行角色 | 指导书/模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目跟进 | 适用于专业制胜PoC - 参与PoC测试竞争厂家情况以及我司竞争力明确； - 项目成功率、预计市场份额分析准确； - 中标后待开发的需求明确； | 市场项目例会例行汇报 | 项目经理 |  |
| 项目回收 | 适用于价值验证PoC - 新品、新解决方案价值点在目标客户得验证结论 - 新品、新解决方案在目标市场的潜在适配需求挖掘与落地跟踪 | 项目复盘 | FR、PoC SE | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |

主要岗位角色活动说明

项目经理活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC项目线索 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 项目信息收集 | 按照模板收集客户网络架构、关键网络信息、挂网信息、认证相关信息、新增服务器信息等。对收集到的信息和客户确认，确保正确理解了客户提供的信息 |  | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG） |
| 2 | 客户方案交流 | 项目经理介绍我司方案及价值点，对于部分方案不明确的点与客户进行确认与交流，收集沟通过程中客户的诉求和参观客户实际网络分析出的诉 |  |  |
| 3 | 送测物料准备 | 根据物流清单准备送测无聊 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
|  | 送测准备评审 | 项目经理组织团队参照《送测准备工作清单》审视送测准备工作充分性，遗留项不影响现场测试 |  |  |
| 4 | 送测设备寄送 | 评估客户目的地设备报关、运输、通关时长，根据最坏情况确定设备寄出时间、选择最佳物流方式，跟进物流进度 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 5 | 客户汇报 | 根据客户项目目标、割接汇报、现场情况开发汇报材料，并与FR、PoC SE评审通过。根据客户时间安排向客户汇报业务测试情况，澄清遗留问题、确认PoC测试结果，与客户交流后期项目规划、网络规划 |  | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） |
| 6 | 项目跟进 | 根据项请见活动描述 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 供货项目需求确认完成 |  |  |  |

产品经理活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项评审 | 产品经理组织PoC立项评审会，评审项目目标、方案、计划等 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 竞争分析 | 针对客户需求评估软硬件的优劣势和引导策略，按照竞争策略和客户进行引导 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 立项任务书、PoC准入要求完成 |  |  |  |

PoC内部测试组长活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 测试物料准备 | PoC内部测试组长根据近似1:1测试验证设计方案准备测试物料 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 内部1:1验证 | PoC内部测试组长组织PTTE内部1:1方案验证 |  |  |
| 3 | 送测准备工作 | PoC内部测试组长主导送测准备工作，具体工作项请见活动描述 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 内部镜像验证完成、输出测试报告 |  |  |  |

FR活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 割接方案设计 | 设计割接方案，包含割接步骤、回退步骤、业务验证等，组织方案评审 |  | IPD-1.4.13-TES-T37-现网网络实施方案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 割接方案汇报和环境准备 | 点检挂网涉及的设备、物流、软件到位情况，组织现场操作人员学习现网操作准则、客户网络管理规定，和客户再次确认并完善割接方案 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 3 | 业务割接和验证 | FR主导业务割接和验证工作，售后代表提供支撑 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 4 | 挂网设备退网与业务回切 | 挂网设备退网与业务回切，检查客户业务流量是否回切到客户原网络设备，并记录检查结果 |  |  |
| 5 | 制定PoC测试大纲及评审 | 按照客户现网信息收集表进行测试策略和方案设计，策略设计以最小开发投入的情况下满足PoC需求，方案设计呈现产品和方案价值的同时满足客户预期，可借鉴客户档案库中类似的方案 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 6 | 内部演练 | 内部演练工作项请见活动描述 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 7 | 测试环境准备 | 根据PoC测试方案，完成PoC测试环境搭建与基本业务验证 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 8 | 现场测试执行 | 工作项请见活动描述 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 9 | 远程演示 | 工作项请见活动描述 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 10 | 项目回收 | 项目回收，具体回收项请见活动描述 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 测试、项目复盘完成 |  |  |  |

PoC SE活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 方案和工作量评估 | 对策略策略审计，给出无需开发的应对方案，如果没有给出需要开发应对方案 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 开发工作量变更评估 | 客户方案交流、地勘信息收集后如果挂网策略、方案发生了变更则且引入了新的需求待开发则必须进行开发工作量变更评估 |  |  |
| 3 | PoC测试评估 | 评估应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 需求、方案输出完成 |  |  |  |

PoC TSE活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | PoC挂网方案评估 | 评估应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 2 | 挂网策略设计及评审 | 按照客户现网信息收集表进行分析，输出挂网策略并组织评审 |  | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 3 | PoC用例设计 | 根据立项申请表、项目信息收集表、客户交流反馈意见设计PoC测试用例 |  | IPD-1.4.13-TES-T26-PoC测试用例模板（非挂网）（适用范围：EBG） |
| 4 | 用例评审 | 组织PoC SE、PoC内部测试组长、FR、项目经理、PTTE、产品SE（可选）、产品TSE（可选）评审测试用例 |  |  |
| 5 | 应对策略评审 | 客户方案交流、地勘信息收集后如果挂网策略、方案发生了变更则必须进行应对策略评审 |  |  |
| 6 | 近似1:1测试验证设计 | 组织接近1:1测试方案设计及评审 |  | IPD-1.4.13-TES-T27-内部测试方案模板（挂网-试点）（适用范围：EBG） |
| 7 | PoC测试评估 | 评估应标的产品和方案的差距、应对方案、需求清单 |  |  |
| 8 | 测试方案设计 | 根据立项申请表、项目信息收集表、客户交流反馈意见设计PoC测试方案 |  | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） |
| 9 | 测试方案评审 | 组织PoC SE、PoC内部测试组长、FR、项目经理（可选）、产品SE（可选）、产品TSE（可选）评审测试方案 |  | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 测试方案输出、测试整体完成 |  |  |  |

售后代表活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 地勘信息收集 | 按照模板进行地勘信息收集 |  | IPD-1.4.13-TES-T28-工勘信息模板（for割接方案）（适用范围：EBG） |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 地勘信息收集完成 |  |  |  |

PM活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | PoC立项申请 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | IPD集成产品开发 | 参考IPD流程组织产品开发 |  |  |
| 2 | 集成准出评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 版本开发完成并达到PoC测试要求 |  |  |  |

流程运转机制

IPD-1.4.13-TES-S13-PoC和挂网操作规范（研发）（适用范围：EBG）

IT系统支持表

| 需求 | IT系统 | IT系统当前状态 | 是否影响v0.9跑起来 | 提出人 | 实现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海外PoC立项申请 | EBG市场项目申请入口 | 已经完成 | 不影响 |  | 2024年 |
| 国内PoC立项申请 | EBG专业制胜 （请在飞书工作台搜索） | 已经完成 | 不影响 |  | 2024年 |

附件

| 序号 | 中文链接（国内客户和内部） | 适用场景 | 国际化文档链接（面向海外） | 用途 | 使用者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | IPD-1.4.13-TES-G24-PoC研发支持申请指南（适用范围：EBG） | 通用 | NA | 指导国内专业制胜PoC项目申请 | 项目经理/渠道 |  |
| 02 | IPD-1.4.13-TES-T23-PoC项目客户档案模板（适用范围：EBG） | 通用 | NA | 客户档案模板包含项目管理checklist | PoC项目测试组长 | 每个阶段的注意事项 |
| 03 | IPD-1.4.13-TES-T24-PoC立项信息收集模板（for方案设计）（适用范围：EBG） | 通用 | IPD-1.4.13-TES-T31-Information Collection for PoC Project Initiation(适用范围：EBG) | 1、立项前信息收集模板，用于判断立项风险 2、用户初次测试方案设计 | 项目经理/渠道 |  |
| 04 | IPD-1.4.13-TES-T25-PoC方案设计模板（通用）（适用范围：EBG） | 通用 | IPD-1.4.13-TES-T32-PoC Solution Design(Universal)(适用范围：EBG) | 方案设计模板 | PoC项目测试组长 |  |
| 05 | IPD-1.4.13-TES-T26-PoC测试用例模板（非挂网）（适用范围：EBG） | 演示 | IPD-1.4.13-TES-T33-PoC Test Cases (Off-Network Testing)(适用范围：EBG) |  |  |  |
| 06 | IPD-1.4.13-TES-T27-内部测试方案模板（挂网-试点）（适用范围：EBG） | 挂网/试点 | NA | xx客户内部1:1验证方案设计模板 | PoC内部测试组长 | 1:1 内部验证方案设计模板，如需裁剪由PoC铁三角评审通过 |
| 07 | IPD-1.4.13-TES-T28-工勘信息模板（for割接方案）（适用范围：EBG） | 挂网/试点 | IPD-1.4.13-TES-T34-Site Survey Information Template (for Cutover Solution)(适用范围：EBG) | 用于割接方案设计 | PoC内部测试组长 |  |
| 08 | IPD-1.4.13-TES-T37-现网网络实施方案模板（适用范围：EBG） | 挂网/试点 | IPD-1.4.13-TES-T35-XX Solution Live Network Cutover(适用范围：EBG) | 割接方案 | FR |  |
| 09 | IPD-1.4.13-TES-S13-PoC和挂网操作规范（研发）（适用范围：EBG） | 挂网/试点 | NA | 市场项目操作红线 | FR |  |
| 10 | IPD-1.4.13-TES-T30-PoC测试业务汇报模板（面向客户）（适用范围：EBG） | 通用 | IPD-1.4.13-TES-T36-Test Report Template(Customer Facing)(适用范围：EBG) |  |  |  |

相关文件

前置流程

流程设计中，其流程框架为“3.0 LTC-线索到现金 -> 3.2 管理机会点”。

子流程

NA

后置流程

流程设计中，其流程框架为“3.0 LTC-线索到现金 -> 3.2 管理机会点”。

解释权限及生效日期

本文档自发布之日起生效