| 文件名称：解决方案客户交付保障流程 |  |  |  |  |  | 版本：V0.01 |  |  | 密级：C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：IPD-1.4.5A-PD-P02 |  |  |  | 生效日期：2024-11-29 |  |  |  | 文件页数：20 |  |  |
| 拟制： 陈辉、于梦 |  |  |  | 审核：吴栋栋、张起强、陈辉、杨帆 |  |  |  | 审批：IPD执委会 |  |  |
| 主送：IPD执委会 |  |  |  |  |  | 抄送：研究院、各事业部 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  | 会签部门 |  |  |  |  | 会签人/日期 |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 | 审核人 | 批准人 |  | 生效日期 |  |  | 更改内容 |
| V0.01 | EBG解决方案BU、产研运营管理部 |  | 陈辉、于梦 | 吴栋栋、张起强、陈辉、杨帆 | 杨帆 |  | 2024-11-29 |  |  | 首次发布 |

目录

目录	2

1.	目的	4

2.	适用范围	4

3.	名词解释	4

4.	职责分工	4

5.	流程卡	5

6.	流程图	5

7.	工作程序	6

7.1.	流程总览	6

7.2.	准入	7

7.3.	活动	7

7.3.1.	制定交付实施方案集	7

7.3.2.	交付实施方案集评审	7

7.3.3.	制定价值落地方案	8

7.3.4.	价值落地方案评审	9

7.3.5.	交付实施方案集验收	10

7.3.6.	项目供货进度监控	10

7.3.7.	制定现场交付计划	11

7.3.8.	人员入场	11

7.3.9.	设备入场	12

7.3.10.	设备清点	12

7.3.11.	设备入库	13

7.3.12.	现场环境勘察	13

7.3.13.	现场硬件部署	14

7.3.14.	编写现场变更申请材料	14

7.3.15.	变更申请评审	15

7.3.16.	现场变更准备	15

7.3.17.	成立项目交付后端支撑小组	16

7.3.18.	现网业务割接	16

7.3.19.	新方案交付&价值落地	17

7.3.20.	交付验收	17

7.3.21.	项目现场交付汇报	18

7.4.	验证	19

7.5.	准出	19

8.	流程绩效指标	19

8.1.	定义	19

9.	流程控制	19

9.1.	输入控制	19

9.2.	过程控制	19

9.3.	输出控制	20

10.	附件	20

11.	相关文件	20

11.1.	前置流程	20

11.2.	子流程	20

11.3.	后置流程	20

12.	解释权限及生效日期	20

目的

根据客户现场交付要求，制定现场交付计划，完成各项现场交付准备、现场交付实施和交付验收工作，确保现场交付工作高质量完成。

适用范围

适用于指导由研发主导的解决方案项目客户交付保障。

名词解释

参见1C流程大纲相关名词解释。

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |

职责分工

参见1C流程大纲相关角色职责描述。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |

流程卡

| 流程名称 | 解决方案交付客户保障 | 流程层级 | L4 | 流程架构编码 | 1.4.5A.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 定义解决方案交付客户保障相关活动 | 流程目的 | 根据客户现场交付要求，制定现场交付计划，完成各项现场交付准备、现场交付实施和交付验收工作，确保现场交付工作高质量完成。 |  |  |
| 流程责任人 | 交付代表 | 上一层流程名称 | 1.4.5A 解决方案开发 |  |  |
| 包含的下层子流程或本级活动 | 制定交付实施方案集、交付实施方案集评审、制定价值落地方案、价值落地方案评审、交付实施方案集验收、项目供货进度监控、制定现场交付计划、人员入场、设备入场、设备清点、设备入库、现场环境勘察、现场硬件部署、编写现场变更申请材料、变更申请评审、现场变更准备、成立项目交付后端支撑小组、现网业务割接、新方案交付&价值落地、交付验收、项目交付汇报 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 解决方案价值点说明列表、客户项目交付设计方案、客户场景信息集、客户项目交付内测报告 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 交付件输出并经过评审 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 1.解决方案客户项目价值落地报告 2.解决方案客户项目交付报告 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 完成项目客户交付汇报 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 交付内测执行&演练完成 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 完成项目客户交付汇报 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 项目交付一次成功率、方案价值落地率、实际交付进度偏差率 |  |  |  |  |

流程图

工作程序

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |
| 1 | 客户项目交付内测执行&演练完成 |  |  |
| 活动 |  |  |  |
| 1 | 制定交付实施方案集 | 交付代表 | 解决方案客户项目交付详细设计方案(模版) 解决方案客户项目实施工艺(模板) 解决方案客户项目变更方案(模版) |
| 2 | 交付实施方案集评审 | 交付代表 | 解决方案项目交付实施方案集评审指导书 |
| 3 | 制定价值落地方案 | 交付代表 | 解决方案客户项目价值落地方案(模板) |
| 4 | 价值落地方案评审 | 交付代表 |  |
| 5 | 交付实施方案集验收 | 交付代表 | 解决方案客户项目交付实施方案集验收报告(模板) |
| 6 | 项目供货进度监控 | 服务代表 |  |
| 7 | 制定现场交付计划 | 服务代表 | 解决方案客户项目交付计划(模板) |
| 8 | 人员入场 | 服务代表 |  |
| 9 | 设备入场 | 服务代表 |  |
| 10 | 设备清点 | 服务代表 |  |
| 11 | 设备入库 | 服务代表 |  |
| 12 | 现场环境勘察 | 服务代表 | 解决方案客户项目现场勘察报告(模板) |
| 13 | 现场硬件部署 | 服务代表 | 解决方案客户项目现场进度表(模板) |
| 14 | 编写现场变更申请材料 | 服务代表 |  |
| 15 | 变更申请评审 | 服务代表 |  |
| 16 | 现场变更准备 | 服务代表 |  |
| 17 | 成立项目交付后端支撑小组 | 交付代表 | IPD-1.4.5A-TES-T17-解决方案客户项目后端支撑小组成员表模板 |
| 18 | 现网业务割接 | 交付代表 | IPD-1.4.5A-TES-G02-解决方案客户项目交付工作指导书 |
| 19 | 新方案交付&价值落地 | 交付代表 | 解决方案客户项目交付工作指导书 |
| 20 | 交付验收 | 交付代表 | 解决方案客户项目价值落地报告(模板) |
| 21 | 项目交付汇报 | 交付代表 | 解决方案客户项目交付报告(模板) |
| 验证 |  |  |  |
| 1 | NA |  |  |
| 准出 |  |  |  |
| 1 | 完成项目客户交付汇报 |  |  |

准入

客户项目交付内测执行&演练完成。

活动

制定交付实施方案集

【活动卡】

活动名称：制定交付实施方案集
输入：解决方案客户需求说明书、解决方案价值点说明书、解决方案项目交付设计方案、客户场景信息集、客户场景信息分析报告
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目交付实施方案(初稿) 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据客户要求和各输入件，由研发交付经理(FR)或交付工程师主导完成对应解决方案客户项目的交付详细方案设计、制定实施工艺、项目变更方案(现网替换类型项目需要)等交付实施类方案文档集。交付实施方案设计过程中，其他活动执行人参与和配合主导人员完成同客户的沟通交流、实施方案细节的研讨和对比分析。确保交付实施方案集覆盖总体交付方案的内容，并满足客户对交付实施方案集的全部诉求。
交付件：XXXX项目交付详细设计方案(初稿)、XXXX项目实施工艺(初稿)、XXXX项目变更方案(初稿) 
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付工程师、解决方案规划经理、交付项目经理、解决方案SE(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目交付详细设计方案(模板) 、解决方案客户项目实施工艺(模版)、解决方案客户项目变更方案(模版)

活动度量指标：NA

交付实施方案集评审

【活动卡】

活动名称：交付实施方案集评审
输入：解决方案客户项目交付详细设计方案(初稿) 、解决方案客户项目实施工艺(初稿)、解决方案客户项目变更方案(初稿) 
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目交付详细设计方案(终稿) 、解决方案客户项目实施工艺(终稿)、解决方案客户项目变更方案(终稿)  
输出标准：NA 
活动具体描述：

1. 由研发交付经理(FR)或交付工程师主导完成项目交付详细方案设计、制定实施工艺、项目变更方案等文档的评审，其他活动执行人依据《解决方案项目交付实施方案集评审指导书》，从各自不同维度完成评审；研发交付经理(FR)或交付工程师负责评审意见的收集、整理和反馈，确保各评审意见全部闭环。并根据评审意见完成各文档的修订，形成终稿。
2. 如客户要求，由研发交付经理(FR)或交付工程师主导向客户汇报项目交付详细方案设计、制定实施工艺、项目变更方案的内容，请客户对相关文档进行评审，收集、整理客户的评审意见。并根据评审意见完成文档修订，并请客户再次评审，直至客户评审通过形成文档终稿。
交付件：XXXX项目交付详细设计方案(终稿)、XXXX项目实施工艺(终稿)、XXXX项目变更方案(终稿)  
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付工程师、解决方案规划经理、交付项目经理、解决方案SE(可选) 
涉及到方法、工具：解决方案项目交付实施方案集评审指导书
涉及到模板：NA
活动度量指标：NA

制定价值落地方案

【活动卡】

活动名称：制定价值落地方案
输入：解决方案价值点清单、解决方案价值点说明书、解决方案项目交付设计方案
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目价值落地方案(初稿) 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据各输入件，由研发交付经理主导设计本客户项目所有方案价值点的落地策略、落地路径、价值呈现方式、价值成效评估等，确保方案价值落地途径清晰可行、客户感知显著、价值落地效果可有效量化评估。
交付件：XXXX项目价值落地方案(初稿) 
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、解决方案规划经理、交付项目经理、服务代表(可选、解决方案SE(可选)、售前人员(可选)、销售人员(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目价值落地方案(模板) 
活动度量指标：NA

价值落地方案评审

【活动卡】

活动名称：价值落地方案评审
输入：解决方案客户项目价值落地方案(初稿) 
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目价值落地方案(终稿) 
输出标准：NA 
活动具体描述：

1. 由研发交付经理主导完成项目价值落地方案的评审，其他活动执行人从各自不同维度完成评审；研发交付经理负责评审意见的收集、整理和反馈，确保各评审意见全部闭环。并根据评审意见完成项目价值落地方案的修订，形成项目价值落地方案的终稿。

2. 如有必要，由研发交付经理主导向客户汇报项目价值落地方案，请客户对价值落地方案进行评审，收集、整理客户的评审意见。并根据评审意见完成项目价值落地方案的修订，并请客户再次评审，直至客户评审通过形成项目价值落地方案终稿。
交付件：XXXX项目价值落地方案(终稿) 
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、解决方案规划经理、交付项目经理、服务代表(可选、解决方案SE(可选)、售前人员(可选)、销售人员(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

交付实施方案集验收

【活动卡】

活动名称：交付实施方案集验收
输入：解决方案客户项目交付详细设计方案、解决方案客户项目实施工艺、解决方案客户项目变更方案
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目交付实施方案集验收报告
输出标准：NA 
活动具体描述：依据对应的项目交付详细方案设计、制定实施工艺、项目变更方案等交付实施文档，由研发交付经理(FR)及交付工程师配合完成对应客户项目的交付实施演练，交付实施演练通过后，编写并输出交付实施方案集验收报告。
交付件：XXXX项目交付实施方案集验收报告
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付工程师
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目交付实施方案集验收报告(模板) 
活动度量指标：NA

项目供货进度监控

【活动卡】

活动名称：项目供货进度监控
输入：NA 
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据客户项目时间要求，跟踪项目供货进展，并及时同步供货风险，通过日报或者周报反馈。
交付件：NA 
活动负责人：服务代表
活动执行人：交付项目经理（主责）、售前人员(可选)、销售人员(可选)
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

制定现场交付计划

【活动卡】

活动名称：制定现场交付计划
输入：解决方案客户场景信息收集&分析工作分解表
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目交付计划(终稿)
输出标准：NA 
活动具体描述：

1. 根据客户场景信息和交付时间要求等，项目经理制定解决方案客户项目交付计划，并输出交付计划初稿。

2. 基于《解决方案客户项目交付计划》初稿，拉通各关键角色评审，包括：客户经理、研发交付经理(FR)、解决方案SE(可选)、售前人员、销售人员。
交付件：XXXX项目交付计划(终稿) 
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)、解决方案规划经理(可选)、售前人员(可选)、销售人员(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目交付计划(模板)
活动度量指标：NA

人员入场

【活动卡】

活动名称：人员入场
输入：解决方案客户项目交付计划
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据《解决方案客户项目交付计划》，提前跟客户确认入场时间和入场人员，协调客户提前提交入园相关权限。
交付件：NA 
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)、交付工程师 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

设备入场

【活动卡】

活动名称：设备入场
输入：项目供货进度
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据项目供货进度，提前跟客户沟通设备入场时间，提供设备入场相关信息如车牌、司机身份号码。
交付件：NA 
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

设备清点

【活动卡】

活动名称：设备清点
输入：项目供货清单
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：根据项目供货清单，现场核对清点入场设备数量和类型。
交付件：NA 
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

设备入库

【活动卡】

活动名称：设备入库
输入：项目供货清单
输入标准：NA 
输出：设备入库材料
输出标准：NA 
活动具体描述：根据客户入库要求，准备对应的客户设备入库材料，提交给客户办理设备入库。
交付件：设备入库材料
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

现场环境勘察

【活动卡】

活动名称：现场环境勘察
输入：解决方案项目交付设计方案
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目现场勘察报告
输出标准：NA 
活动具体描述：根据《项目交付设计方案》，实地勘察客户现场环境，并输出现场勘察报告。
交付件：解决方案客户项目现场勘察报告
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)(可选)、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目现场勘察报告(模板)
活动度量指标：NA

现场硬件部署

【活动卡】

活动名称：现场硬件部署
输入：解决方案客户项目交付计划
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目现场进度表
输出标准：NA 
活动具体描述：根据《解决方案客户项目交付计划》，跟客户沟通现场硬件部署，包括设备上架上电、新增布线、硬件资源申请等，并输出各个行动项，整理为《解决方案客户项目现场进度表》。
交付件：解决方案客户项目现场进度表
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)(可选)、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目现场进度表(模板)
活动度量指标：NA

编写现场变更申请材料

【活动卡】

活动名称：编写现场变更申请材料
输入：解决方案客户项目交付计划
输入标准：NA 
输出：客户项目变更材料初稿
输出标准：NA 
活动具体描述：根据《解决方案客户项目交付计划》，跟客户沟通明确变更操作窗口，按照客户要求，协助客户完成客户变更材料输出。
交付件：客户项目变更材料初稿
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)(可选)、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

变更申请评审

【活动卡】

活动名称：变更申请评审
输入：客户项目变更材料初稿
输入标准：NA 
输出：客户项目变更材料
输出标准：NA 
活动具体描述：跟踪客户项目变更材料评审，协助客户完成材料修订并最终通过变更评审。
交付件：客户项目变更材料
活动负责人：服务代表 
活动执行人：交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)(可选)、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

现场变更准备

【活动卡】

活动名称：现场变更准备
输入：NA 
输入标准：NA 
输出：现场变更准备事项表
输出标准：NA 
活动具体描述：根据客户变更时间，提前梳理现场变更准备事项，输出变更准备事项跟踪表，明确闭环时间并跟踪闭环。
交付件：现场变更准备事项表
活动负责人：服务代表 
活动执行人： 交付项目经理（主责）、研发交付经理(FR)(可选)、交付工程师(可选)
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

成立项目交付后端支撑小组

【活动卡】

活动名称：成立项目交付后端支撑小组
输入：NA 
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目后端支撑小组成员表
输出标准：NA 
活动具体描述：根据变更内容，提前2-3天完成风险评估并确定后端支撑人员，输出《解决方案客户项目后端支撑小组成员表》，同时组建飞书群向各成员宣贯变更内容。
交付件：解决方案客户项目后端支撑小组成员表
活动负责人：交付代表 
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付项目经理(可选)、交付工程师(可选)
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：IPD-1.4.5A-TES-T17-解决方案客户项目后端支撑小组成员表模板
活动度量指标：NA

现网业务割接

【活动卡】

活动名称：现网业务割接
输入：解决方案客户项目交付工作指导书、解决方案客户项目交付详细设计方案
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：参考《解决方案客户项目交付工作指导书》，按照变更既定动作，逐步完成业务割接，如有问题及时跟后端支撑小组沟通。
交付件：交付代表
活动负责人：研发交付经理(FR)（主责）、交付项目经理、交付工程师(可选) 
活动执行人：NA 
涉及到方法、工具：IPD-1.4.5A-TES-G02-解决方案客户项目交付工作指导书
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

新方案交付&价值落地

【活动卡】

活动名称：新方案交付&价值落地
输入：解决方案客户项目交付工作指导书、解决方案客户项目交付详细设计方案、客户项目价值落地方案
输入标准：NA 
输出：NA 
输出标准：NA 
活动具体描述：按照项目既定目标，完成新方案交付及对应的价值点落地。
交付件：NA
活动负责人：交付代表 
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付项目经理、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：解决方案客户项目交付工作指导书
涉及到模板：NA 
活动度量指标：NA

交付验收

【活动卡】

活动名称：交付验收
输入：NA 
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目价值落地报告
输出标准：NA 
活动具体描述：

1. 现网业务割接或新方案交付完成后，协助客户完成变更/交付内容验收，包括技术验证和业务验证，确保达成预期效果，交付验收通过。

2. 如客户项目有承载新方案价值点验证任务，按照《客户项目价值落地方案》完成新方案价值点的落地实施、并向客户传递价值点效果，获取客户对价值点的评价，输出《解决方案客户项目价值落地报告》。
交付件：解决方案客户项目价值落地报告
活动负责人：交付代表 
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付项目经理、交付工程师(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目价值落地报告(模板)
活动度量指标：NA

项目现场交付汇报

【活动卡】

活动名称：项目现场交付汇报
输入：NA 
输入标准：NA 
输出：解决方案客户项目交付报告、现场交付问题汇总表
输出标准：NA 
活动具体描述：

- 整理交付内容和验收结果，按照客户要求形成PPT或者WORD报告，向客户进行项目交付汇报。

- 收集和整理本客户项目交付过程中遇到的影响解决方案规模交付的各种问题，包括但不限于方案版本BUG、交付中采用的规避措施、交付注意事项等，输出《现场交付问题汇总表》
交付件：解决方案客户项目交付报告
活动负责人：交付代表
活动执行人：研发交付经理(FR)（主责）、交付项目经理、解决方案规划经理(可选)、解决方案SE(可选) 
涉及到方法、工具：NA 
涉及到模板：解决方案客户项目交付报告(模板)
活动度量指标：NA

验证

NA

准出

完成项目客户交付汇报。

流程绩效指标

定义

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 |
| --- | --- | --- |

流程控制

输入控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |

过程控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |

输出控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |

附件

NA

相关文件

前置流程

1.4.5A.7 解决方案交付设计与验证

子流程

NA

后置流程

NA

解释权限及生效日期

本文档自发布之日起生效。