| 流程名称： RGOS软件开发流程大纲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：2.32 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程编号： IPD-1.4.5B-PO-P01 |  |  |  |  |  | 生效日期：2024-10-30 |  |  |  |  | 文件页数：56 |  |  |
| 拟制：马晓靖 |  |  |  |  |  | 审核：评审域PO/PC |  |  |  |  | 审批：赵新星 |  |  |
| 主送：EPG，QA，研究院各部门经理，研究院各一级组织Leader |  |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：研究院全体 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 | 更改内容 |  |  |
| 1.00 | EPG |  | 林东豪 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2009/2/3 | 第一稿正式发布 |  |  |
| 1.11 | EPG |  | 林东豪 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2009/3/9 | 修订了一些描述不够清晰的内容，以及流程图中一些与正文术语不一致的地方，并发布。 |  |  |
| 1.20 | EPG |  | 林东豪，杨瑞 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2009/6/30 | 主要修订项目管理/决策评审/配置管理/QA/多版本等相关内容，去掉原型机项目。并发布。 |  |  |
| 1.21 | EPG |  | 林东豪 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2009/8/13 | 增加PSD关系描述。增加临时版本剪裁说明。 |  |  |
| 1.22 | EPG |  | 林东豪 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2009/9/11 | 增加度量协调员的职责说明；补充细化试点相关的要求。 |  |  |
| 1.23 | EPG |  | 李洁 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2010/03/29 | 增加项目类型“补丁版本项目”及其裁剪说明。 增加集成测试用例设计相关活动。 把《决策评审操作指南》改为“决策评审规范”。 |  |  |
| 1.24 | EPG |  | 李洁 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2010/04/23 | 0/1级总体设计的模板，由《TEC00T01-软件功能规格模板.doc》改为《TEC00T04-系统功能规格模板.doc》。 |  |  |
| 1.25 | EPG |  | 李洁 |  | 林伟俊 |  | 陈宏涛 |  |  | 2010/06/07 | 增加底层软件的硬件约束说明。 |  |  |
| 1.26 | EPG |  | 李洁 |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2010-7-2 | 增加可生产性测试及向生产发布的说明。 |  |  |
| 1.27 | EPG |  | 李洁 |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2011-8-31 | 在 “试点发布准备”和“发布准备”的活动输出中，增加限制信息手册和SDebug命令手册。 |  |  |
| 1.28 | EPG |  | 张琳 |  | EPG |  | NA |  |  | 2011-12-6 | 小修正：补丁版本的测试活动和开发设计活动的可裁剪要求一致 |  |  |
| 1.29 | EPG |  | 杨敬民 |  | EPG |  | NA |  |  | 2012-4-8 | 小修正：在“项目发布阶段”“7.6.3.8. 测试用例更新”章节中，将硬件测试人员在软件项目可生产性测试中发现的问题，纳入软件项目测试组的测试改进来源 |  |  |
| 1.30 | EPG |  | 张琳 |  | EPG |  | NA |  |  | 2012-5-5 | 修订工作任务书决策评审的可裁剪，临时版本为Y，补丁版本为N |  |  |
| 1.40 | EPG |  | 林东豪、张琳、吴治国 |  | EPG |  | NA |  |  | 2013-7-19 | - 增加业务分层概念 - 衔接关键里程碑的准入准出活动与IPD流程定义。 - 恢复CA(客户代表)定义，替代PSD角色定义。 - 其他一些活动输入输出纠正 |  |  |
| 1.41 | EPG |  | 张琳 |  | 林东豪、陈晓辉、吴治国、 江智彦 杨敬民 |  | NA |  |  | 2013-12-10 | 1、说明软件版本里程碑与IPD里程碑关系； 2、在11.x项目cc前加入一个活动，要求项目组与专业组梳理组件配置信息； 3、衔接软件版本正式发布与IPD ADCP、GA活动之间的关系； 4、细化正式交付活动说明。 |  |  |
| 1.42 | EPG |  | 张琳 |  | 林东豪、 陈浩 |  | NA |  |  | 2015-2-10 | - 明确首轮测试活动输出要求 - 在编码中增加说明持续集成环境下的自动化脚本编写的可选输出 - 修改组件活动7.1.3.3配置信息评审的输入输出； |  |  |
| 1.43 | EPG |  | 张琳 |  | 林东豪、 陈浩 |  | NA |  |  | 2015-6-20 | - 根据项目管理量化活动实践，增加项目目标评估为项目范围评审的输出； - 删除编写项目管理计划活动要求； |  |  |
| 1.44 | EPG |  | 张琳 |  | 陈浩 |  | NA |  |  |  | 2017-12-20取消该活动要求 |  |  |
| 1.45 | EPG |  | 许书亮 |  | 张琳 |  | NA |  |  | 2016-10-11 | - 名词解释新增对工作包说明； - 7.3.3增加对软件简要设计活动说明； |  |  |
| 1.46 | EPG |  | 江智彦 |  | 黄崇滨 王肖军 贾攀 但波 潘云登 |  | 林伟俊 |  |  | 2018-7-2 | - 修订7.1.1.2节的模板说明，增加使用PMS系统、FRD需求分析模板。 - 修订7.1.3.7项目裁剪报告的评审与备案。 - 修订10.1裁剪原则 |  |  |
| 1.46 | EPG |  | 江智彦 |  | 肖群 邱根生 陈亨荣 罗美军 林东豪 黄崇滨 王肖军 贾攀 邱劲 潘云登 |  | 林伟俊 |  |  | 2018-8-29 | 修订第2、5章。扩大适用范围到非RGOS软件项目的嵌入式软件项目，并定义项目类型。以支持产品开发包的项目。 |  |  |
| 2.00 | EPG |  | 江智彦 |  | EPG PMO |  | 林伟俊 |  |  | 2020-7-16 | 1、修订5.5：与IPD里程碑的对应关系说明，以与更新后的IPD评审要素相一致。 2、修订6.1.与6.2，增加对PMS系统的引用，与IPD流程的活动层级化，删除软件项目中的IPD活动。 3、将CC阶段的需求变更活动说明移到计划阶段。 |  |  |
| 2.01 | EPG |  | 马晓靖 |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2022-12-6 | 新增“12.1. 编程标准列表”，按照编程语言细分所适用的编码标准 |  |  |
| 2.10 | EPG |  | 马晓靖 |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2022-12-23 | 修订“6.4. 集成与集成测试阶段”，ITR与ITCL均使用《TES00T11-集成测试用例执行报告模板》 |  |  |
| 2.20 | EPG |  | 翁石强 |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2023-2-26 | 6.1.3 项目启动阶段 《需求分析和管理规范》增加网安全要求满足率的评审 6.4.5 集成测试准出 增加“安全代码检查”、“高危漏洞解决”、“安全编译告警处理” 6.5.3.7 安全测试 增加安全测试活动，其中包括端口矩阵、后台上报数据报告 6.5.3.8 收集并整理项目中使用的开源软件 增加试点发布输出《开源软件使用公告》 （接上）6.5.5 内部测试准出 增加“高危漏洞解决”、“安全编译告警处理”、“安全交付件就绪” 6.6.5 正式发布准出 增加判断“试点阶段修订引入的所有安全漏洞都扫描并解决。” 12.1 编程标准列表 新增“12.1 编程标准列表”，按照编程语言细分所适用的编码标准 |  |  |
| 2.21 | 研发管理部 |  | 陈小雯 |  | EPG |  | 林存营/赵新星 |  |  | 2023-5-26 | 6.1.1.2. 主要活动总览表 需求分析增加《安全规范检查表模板》 6.1.3.4 需求分析 增加活动输出：《安全规范检查表》、《通信矩阵模板》 6.2.3.13配置相关活动 更新《配置管理规范》 6.2.5 EC准出 增加“漏洞扫描报告” 6.4.3.3. 模块代码提交与集成 输入输出文件更新 6.4.5准出 修改安全漏洞解决方案 6.5.1.2. 主要活动总览表 安全测试增加网安活动模板 6.5.5准出 增加参照模板，修改安全测试结果符合要求 6.6.1.2. 主要活动总览表 发布准备增加参考模板 6.6.5准出 修改安全漏洞解决方案 |  |  |
| 2.3 | 研发管理部 |  | 马晓靖 |  | EPG |  | 数字合格专项组/赵新星/林存营 |  |  | 2023-9-11 | 以下章节增加产品数据与个人信息需求： 6.1.1.2. 主要活动总览表 6.1.3.4. 需求分析 6.2.3.1. 0/1级总体设计”的“过程描述” 6.3.3.1. 2级总体设计 |  |  |
| 2.31 | 质量流程部 |  | 马晓靖 |  | 赖鹏飞、林丽婷、赵新星、曾玉刚、林东、 秦本鹏、舒宗杰、者春晖、陈杰、 吴丹娜 |  | 赵新星 |  |  | 2024/3/26 | 删除“可生产性测试”相关内容，此类需求按DFX相关流程管理，不再列入大纲级的特别关注。涉及章节： 6.5.1.1. 活动过程流程图 6.5.1.2. 主要活动总览表 6.5.3.1. 填写测试信息传递单 6.5.3.6. 可生产性测试 9.3. 其他说明： 6. 可生产性测试要求 7. RGOS版本向生产发布的说明 |  |  |
| 2.32 | 质量流程部 |  | 马晓靖 |  | 评审域PO/PC |  | 赵新星 |  |  | 2024/10/30 | 实现评审表IT化，不强制要求输出《评审表》实体文件。增加评审电子流场景输出评审意见。 |  |  |

目录

目录	4

1.	目的	6

2.	适用范围	6

3.	名词解释	6

4.	职责分工	7

5.	业务分层与项目定义	9

5.1.	业务分层	9

5.2.	分类范畴说明	10

5.3.	项目分类	10

5.4.	多产品并行开发	12

5.5.	软件版本里程碑与IPD里程碑关系	12

6.	工作程序	13

6.1.	项目启动阶段	14

6.1.1.	流程总览	14

6.1.2.	准入	15

6.1.3.	活动	16

6.1.4.	验证	18

6.1.5.	准出	18

6.2.	项目计划阶段	19

6.2.1.	流程总览	19

6.2.2.	准入	21

6.2.3.	活动	21

6.2.4.	验证	23

6.2.5.	准出	23

6.3.	模块任务执行阶段	24

6.3.1.	流程总览	24

6.3.2.	准入	27

6.3.3.	活动	27

6.3.4.	验证	30

6.3.5.	准出	31

6.4.	集成与集成测试阶段	31

6.4.1.	流程总览	31

6.4.2.	准入	33

6.4.3.	活动	33

6.4.4.	验证	37

6.4.5.	准出	37

6.5.	内部测试阶段	38

6.5.1.	流程总览	38

6.5.2.	准入	39

6.5.3.	活动	40

6.5.4.	验证	43

6.5.5.	准出	43

6.6.	项目发布阶段	44

6.6.1.	流程总览	44

6.6.2.	准入	46

6.6.3.	活动	46

6.6.4.	验证	49

6.6.5.	准出	50

7.	软件版本停止维护活动	50

8.	多版本工作程序说明	50

9.	体系裁剪和使用说明	50

9.1.	裁剪原则	50

9.2.	生命周期模型的裁剪	51

9.3.	其他说明	51

10.	流程控制	52

10.1.	输入控制	52

10.2.	过程控制	52

10.3.	输出控制	53

11.	附件	53

12.	相关文件	53

12.1.	编程标准列表	53

13.	解释权限及生效日期	53

目的

提供RGOS及其他嵌入式软件开发标准生命周期模型，组织内部项目必须按照此生命周期模型，依据体系裁剪和使用说明来定义项目的阶段、活动、交付等。

适用范围

本流程大纲适用于RGOS软件及其他嵌入式软件开发项目，关于RGOS软件开发项目及其他嵌入式项目的项目定义请参见本文的“项目定义”一节。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| RGOS | Ruijie General Operating System | 它是运行于我司交换机和路由器设备上的通用OS。是一个独立的软件产品。 |
| IPD项目 | -- | 由公司IPMT任命下达的项目，由PDT团队管理。 |
| TRx | -- | IPD项目的技术决策点，是IPD项目里程碑评审输入之一。 |
| WCR | -- | 工作任务分解电子流，是研究院内部的一个项目管理电子流，主要实现项目工作包任务分解、配置项分解、配置状态跟踪等功能。 |
| 工作包 | -- | 工作包是指需求拆解到软件实现的任务集合,按设计分层维度进行类型划分;现有RGOS软件项目工作包类型包括: ·不合并:需求分析，总体设计和详细设计这三个活动不合并，输出模板分别使用《特性需求说明书模板》、《软件功能规格模板》和《软件设计规格模板》。 ·二合一：总体设计和详细设计这两个活动合并成一个活动，分析与设计的输出使用《软件设计规格模板》。 ·三合一：对于简单模块的需求分析，总体设计和详细设计这三个活动合并成一个活动，设计模板使用《软件设计规格模板》。 · 简要设计：一般情况下适用于新增代码量<1KLOC的开发任务，对于简单模块的需求分析，总体设计和详细设计这三个活动合并成一个活动；设计模板使用《软件简要设计规格模板》。 |
| 0/1级设计、2级设计 | -- | 对于复杂系统，可能需要进行多次总体设计，包括0级设计（或者称为体系设计），以及后续的逐步分解，分别称为1级设计，2级设计等。为规范我们的开发用语，不妨规定，对于RGOS整个软件的顶级设计，称为0级设计，单个模块（比如，一个协议）实现的总体设计，称为2级设计，介于0级与2级间的设计就称为1级设计，一般涉及多个模块。 |
| 内部测试方案 | -- | 定义整个项目的测试范围、测试方法，项目各阶段的测试执行目标，分解项目各阶段的测试工作包。 |
| 用例包 | -- | 由测试方案和测试用例组成的测试套件 |
| 测试方案 | -- | 以功能/性能/容量/互操作性/安全、系统环境或者客户解决方案等为测试对象，测试方案包括但不限于测试策略、测试拓扑、组成该方案的所有测试用例的用例编号和用例名称。 |
| 测试用例 | Test Case | 实现测试方案中具体的测试用例的测试过程，内容包括但不限于用例编号、用例名称、输入条件、预期结果、测试环境、测试步骤等。 |
| 发散测试 | -- | 测试执行人员在测试用例外，发挥自己的发散思维能力，进行的测试活动称为发散测试。 |
| 主工程师 | -- | 承担2级设计的工程师，或者承担测试方案设计的工程师，都称为主工程师。 |
| Beta版本 | -- | 用于试点的版本，试点可以是在公司内部，也可以在客户处。 |
| 定制版本 | -- | 是指专门针对贴牌客户（即ODM客户）定制的软件版本。 |
| 试点 | -- | RGOS软件开发项目的试点是指为外部测试而进行的活动（外部测试的定义参见公司级需求管理流程）。在试点时，项目组可以同时安排其他的验收测试，比如研究院网络的试运行，测试基地测试，第三方测试等。 |

另外，本文中涉及的有关术语的英文缩写解释请参见《GO04-开发过程术语表.doc》。

职责分工

这里主要列出角色的“责”，关于“职”部分将结合在各个具体的活动中说明。其他不明角色或职责定义参见《PO04-研发项目角色职责表.doc》

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| PDT团队 | - 对项目的立项决策、阶段评审结果等负责 - 非IPD立项项目，立项决策由产品线主管承担；阶段技术评审由研发项目团队承担。 - 本文不特别说明情况下，研发项目团队直接作为PDT外围组成员。 |
| PDT研发代表 (PDT研发代表) | PDT团队中核心组成员，代表研发团队在PDT团队中行使决策权。 |
| PTM：项目（测试）主管 | ·对项目的进度、质量、指标是否满足工作任务书的最终结果负责 |
| CA（客户代表） | ·与项目总体技术组，项目测试总体技术组一起，对用户需求转化为产品需求的结果正确性和完整性负责； ·对项目的用户需求的准确性和完整性负责 ·从客户应用角度，代表客户对产品规格指标进行评审 |
| PGTT：项目总体技术组 | ·与客户代表、项目测试总体技术组一起，对用户需求转化为产品需求的结果正确性和完整性负责 ·对所承担任务的质量负责，如0/1级总体设计等 |
| PTGTT：项目测试总体组 | ·与客户代表、项目总体技术组一起，对用户需求转化为产品需求的结果正确性和完整性负责 ·对所承担任务的质量负责 |
| PST:项目软件组 | ·对所承担的项目开发任务的进度和质量负责 |
| PSDPE：主工程师 | ·主工程师也属于项目软件组或测试组成员，对所承担的2级设计的质量或者测试方案的质量负责 |
| PTT：项目测试组 | ·对所承担的项目测试任务的进度和质量负责 |
| CM：配置管理组 | ·对项目配置工作的完整性负责 |
| QA/QAM：配置管理员 | ·进行独立于项目的第三方审计。对项目过程和交付件的质量审计 |
| MAA：度量协调员 | ·按照度量采集频率要求，执行对度量数据的采集和汇总 ·按照度量汇总要求,在项目结项时完成"基本度量元汇总"页,经过EPG评审后纳入组织级数据库 |
| PGTTL：总体技术组长 | ·对提供的项目总体技术组员的合格性负责 |
| 专业组长 | ·对提供的项目成员的合格性负责 |

注：1）因为客户代表通常由产品线人员担任，在任务书下达时任命；

2）不同产品线的要有各自的CA，他们行使的CA职责不能由其它产品线CA代行；同一产品线可有多个CA，他们行使的职责分工，由对应产品线自行决定。

业务分层与项目定义

业务分层

RGOS软件本身比较庞大复杂，为了提高开发效率与软件质量，所以我们引入了业务分层的概念，如下图所示。

解决方案层：提供完整的解决方案，目前我司解决方案开发流程与RGOS开发流程属于公司不同的子流程，这里就不描述了，本文并不包含解决方案开发流程。

产品层：提供产品软件，产品软件包含了产品上完整的软件功能。

平台层：提供平台软件。PI平台为产品无关的软件，它由产品无关的组件组成。PD（产品相关）平台由PI平台加上特定产品的公共组件组成。比如，交换机平台可以由PI平台与SS组件组成。

组件层：提供独立组件。每个独立的组件也是一个软件产品。

技术层：提供软件技术。软件技术为组件的开发提供技术积累与验证。

从这里我们可以看出，不同层次的软件，其项目特点也不一样，因此不同的分层将作为项目分类的一个主要依据。

分类范畴说明

由于我们所面对的市场情况，研发部门每年都要实施和管理一定数量的RGOS软件开发项目。这些项目在业务领域、项目规模、业务关键程度、需求紧急程度等方面，呈现出很大的多样性，在项目过程中，既要做到完善的工程和项目管理，确保质量，又能兼顾灵活性，适应不同项目的特点，因此，在业务分层的基础上，我们还需要对项目进行进一步的分类管理。

从RGOS软件开发的整体管理和执行来说，不适合为每种分类范畴都单独定义项目管理过程。通过对各种项目的分析，我们发现，项目规模和业务紧急性是决定其在工程、项目管理、支撑等过程领域中执行特点的最重要因素，因此，我们以此作为最显著的分类范畴。

项目分类

软件开发项目有两级分类，第一级分类根据业务分层分为产品项目，平台项目，组件项目，技术开发项目。第二级分类，按照项目规模和业务紧急性，项目还可以进一步细分为新功能项目、维护项目、临时项目、原型项目等。其中，技术开发项目只有技术开发原型项目。本章节针对第二级分类进行如下说明。

- 新功能项目

主要指增加新功能指标的项目，也可以包括对新硬件平台的支持。这类项目的规模一般比较大。

对于新功能开发，有两种模式，一种是新功能在产品项目中进行开发；另外一种是在平台项目开发，然后把平台集成到产品软件中。

- 维护项目

该类项目主要通过功能优化、问题修订对已发布的产品平台进行升级。特殊情况下，也可能增加对个别新硬件平台的支持。这类项目的项目规模一般比新功能项目小。

区别于临时项目，维护项目发布的是生产预装版本。

- 临时项目

该类项目的主要特点是业务要求紧急，一些客户的定制需求也会通过临时项目开发，一般需要在较短的时间期限内完成。

解决故障的临时版本,一般由故障小组负责人担任PM。

- 原型项目

该类项目的主要特点是验证和积累某个或某些技术。

- 产品开发包项目

该类型项目是为我司提供的硬件设备提供基础软件平台，如：OS、硬件驱动等。用户在此基础上进行产品软件开发形成用户自主品牌的产品。

- 定制项目

该类型的项目是为满足特定的客户指定的需求提供软件版本。所发布的软件版本被限定于特定的客户范围使用。

表2.1 项目分类标准

|  | 新功能项目 | 维护项目 | 临时项目 | 原型项目 | 其他项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 增加新功能指标、也可能增加新硬件平台支持 | 同步Bug、增加一些小的功能指标、也可能增加对个别新硬件平台的支持 | 不定 | 不定 | 不定 |
| 项目周期 | 超过3个月 | 一般不超过3个月，其中项目启动阶段一般不超过3周 | 一般不超过1个月 | 根据技术难度而定，一般在2个月~1年间。 | 不定 |
| 业务突发性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不定 |
| 业务紧急性 | 否 | 不定 | 是 | 否 | 不定 |

多产品并行开发

我们的一个软件项目一般需要支持一到多个硬件产品线的一个或者多个产品，是属于一种多产品并行开发的模式。项目要发布多个版本，分别支持不同的硬件产品。

软件版本里程碑与IPD里程碑关系

按业务分层定义（参见章节5.1）除产品项目外，RGOS软件版本项目的范围往往涵盖多款产品、多个功能包，是多产品并行开发模式（具体参见章节5.4），软件版本里程碑与IPD产品里程碑的对应关系说明如下：

- 软件项目的开发任务书评审 应在IPD charter评审通过后，TR1之前完成，是TR1通过的条件之一；

- 软件项目的CC评审应在TR2之前完成，是TR2通过的条件之一；软件项目的EC应PDCP之前完成，是PDCP通过的条件之一；

- 软件项目的转测试评审应该在TR4之前完成，是TR4通过的条件之一；

- 软件项目的首轮测试报告应该在TR4A时输出，是TR4A通过的条件之一；

- 软件项目的试点发布应该在TR5之前完成，是TR5通过的条件之一；

- 软件项目的正式发布应该在TR6之前完成，是TR6通过的条件之一； 裁剪与合并情况的对应关系：以存在的IPD里程碑节点为对应关系的索引，参照上述对应关系。

- 流程图

对一个RGOS软件产品来说，它的整个生命周期分为三个阶段：概念阶段，执行阶段，维护阶段。

本流程大纲主要关注前面2个阶段，其中，概念阶段又可以分为2个子阶段：启动阶段和计划阶段，执行阶段又可以分为4个子阶段：模块任务执行阶段、集成与集成测试阶段、内部测试阶段、发布阶段，整体的视图如下所示。在实际的项目中，为了提高效率和为多产品并行开发提供灵活性，这六个阶段采用宽松准入和严格准出的方式，也就是上一个阶段未结束，可以开始下一个阶段，但是上一个阶段结束后，下一个阶段才能结束。

工作程序

如上所述，RGOS软件开发项目分为6个阶段，分别是：启动阶段、计划阶段、模块任务执行阶段、集成与集成测试阶段、内部测试阶段、发布阶段。本节就按照项目的阶段顺序逐一进行描述，各个阶段间的顺序关系请参见下一节。每个阶段都有阶段的输入和输出，以及准入准出原则。有的阶段的准入原则可以分为宽松的和严格的两种，从理论上讲，一个项目在运行过程中，需要符合某个阶段严格的准入原则才能开始该阶段的相关活动，但在实践中，一般只要符合某个阶段宽松的准入原则就可以开始该阶段的相关活动了。

项目启动阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 《工作任务书》下达 | PDT研发代表/CA | 《PJM00T01-工作任务书模板.doc》 |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 工作任务书决策评审 | PM/PTM等 | DAR00T01-工作任务书决策评审报告.ppt |  |
| 2 | 任命项目初步组织 | PM/PTM | PJM00T05-项目组织责任表.xls、或 PMS系统 |  |
| 3 | 编制启动阶段计划 | PM/PTM等 | 《PJM00T03-项目进度计划模板.mpp》、 或PMS系统 | 《PJM00G01-Project使用指南.doc》 |
| 4 | 需求分析 | PGTTM/PTGTTM/CA | 《REQ01T02-特性需求说明书模板.doc》、REQ01T16-特性需求说明书模板(FRD).doc、《TEC00T07-安全规范检查表模板》、《数据收集清单模板》 |  |
| 5 | 评审项目范围 | PM/PTM/CA | 《PJM00T02-项目范围说明书模板.doc》 | PJM00C03-项目范围说明书检查表.xls |
| 6 | 编制项目裁剪报告 | PM/PTM/PGTTL/PTGTTL | 《PJM00T12-项目裁剪报告模板.xls》 或 PMS系统的裁剪与裁剪评审记录 |  |
| 7 | 任务分解和估算 | PM/PTM等 | WCR、 《PJM00T07-项目估算表.xls》、PMS系统等 | 《PJM00G03-项目估算操作指南.doc》 《PJM00G06-项目任务分解指南.docx》 |
| 8 | 准备阶段报告 | PM/PTM等 | 《PJM00T02-项目范围说明书模板.doc》 |  |
| 10 | 项目CC决策评审 | PM/PTM等 | DAR00T03-项目CC决策评审报告.ppt | 《DAR01-决策评审规范.doc》 |
| 11 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 12 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 项目CC决策评审 | PM/PTM等 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 项目CC决策评审通过 | PM/PTM等 |  |  |

注：表中仅列出了主要的模版以及参考的内容，细化的请参见后续各个活动具体的描述。

准入

研发项目《工作任务书》下达

阶段输入：产品项目Charter(IPD项目)，《工作任务书》。

阶段准入原则：《工作任务书》下达。

过程描述：IPD项目charter评审后，由PDT团队向研发下达工作任务书，并任命项目PM、PTM、CA。一般情况下研发任务书由PDT研发代表负责编写。

非IPD项目，由研发产品线下达任务书。

若解决市场故障项目，需要提供故障ID；若解决某个客户需求的项目，需要提供需求ID证明该需求得到需求管理团队评审。

活动

工作任务书决策评审

活动输入：《工作任务书》，《工作任务书决策评审报告》，客户需求调研报告（含客户确认）

活动输出：评审后的《工作任务书》，包含决策决议的《工作任务书决策评审报告》

过程描述：活动过程请参见《决策评审操作指南》中关于工作任务书的评审部分。工作任务书需要抄送给QAM/CMA。不同的产品线可以分别下达《工作任务书》，也可以合并后下达。工作任务书决策评审会议召开前，CA/PM等相关人员需要准备好《工作任务书决策评审报告》，评审后的结果和决议也记录在该报告中。关于该报告的具体描述请参见《工作任务书决策评审报告》模板。

IPD项目，由于已有对产品charter以及产品概念的决策，因此《工作任务书决策评审报告》可不进行。

非IPD项目，特别是软件平台项目，该活动不可裁剪。

任命项目初步组织

活动输入：《工作任务书》

活动输出：无

过程描述： 研发产品线下达任务书时项目(以及关联项目)的PM/PTM/CA已体现在《工作任务书》中，PM、PTM收到任命后随即和相关专业组确定《项目组织责任表》中要求的相关角色人员。

编制启动阶段计划

活动输入：《工作任务书》

活动输出：项目启动阶段计划

过程描述：PM/PTM与项目的初步组织一起，根据软件大纲启动阶段管理要求，制定启动阶段活动计划，活动跟踪可以通过邮件进行。模板请参见《项目进度计划模板》。

需求分析

活动输入：《工作任务书》、产品需求包(IPD项目)、产品SPEC

活动输出：《特性需求说明书》、《SRS》、《配置指南》、《命令参考》、《研究院技术白皮书》、《安全规范检查表》、《通信矩阵》、《数据收集清单》等

过程描述：关于“需求分析”的过程描述，请参见《需求分析和管理规范》。其中，有部分的用户需求分析需要输出研究院技术白皮书。具体哪种用户需求分析需要输出研究院技术白皮书，请参见《需求分析和管理规范》。其中，技术白皮书根据实际项目需要输出，是可选的。

涉及产品数据与个人信息的需求，需求分析活动不可裁剪，需要输出《特性需求说明书》。

项目总体技术团队对需求分析成果进行审查，将相关信息及审查结果填写入《数据收集清单》。

在后续的项目计划阶段，对0/1级总体设计输出成果中涉及数据与个人信息内容进行复核，

在后续的项目模块任务执行阶段，对2级总设计设计输出成果中涉及数据与个人信息内容进行复核，如果有变化，对《数据收集清单》发起变更管理。

项目范围评审

活动输入：《工作任务书》、《PJM00T13-项目风险和问题跟踪表.xls》

活动输出：项目范围&目标评估、《MA00T06-项目监控分析表》

过程描述：参考模板进行项目范围和目标评估，并输出满足项目目标的关键子过程的优选方案。项目范围和目标评估中发现的评审问题需要纳入项目风险和问题进行跟踪。

编制项目裁剪报告

活动输入：项目范围&目标评估，《MA00T06-项目监控分析表》

活动输出：《项目裁剪报告》或PMS系统的裁剪与裁剪评审记录、特别裁剪的EPG备案

过程描述：项目裁剪报告本身包含一系列标准活动和输出物，且针对不同类型项目有典型裁剪原则；PM/PTM根据项目目标评估后的关键子过程优选方案，结合项目可支撑资源在典型裁剪基础上再进一步定义裁剪结果。

对于违反裁剪原则的情况，需要业务单元工程管理代表（参见《PFD01G01-研发流程修订规范.doc》中的4.3角色&职责的定义）的评审，并报EPG备案。

任务分解和估算

活动输入：《工作任务书》、《项目裁剪报告》、《产品系统设计方案》（IPD项目）

活动输出：WCR，《项目估算表》、《项目进度计划》

过程描述：由PM/PTM负责组织进行项目任务的分解和估算，并输出WCR、《项目进度计划》、《项目估算表》。至于如何进行任务分解和估算，请参见WCR系统和《项目估算表》模板。

注册使用PMS系统管理的项目，WCR、《项目进度计划》、估算结果可以记录在PMS系统上，做为活动的输出。

准备启动阶段报告

活动输入：本阶段中输出的相关工作作品

活动输出：《项目范围说明书》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，采用《项目范围说明书》，准备启动阶段的阶段评审报告。

项目CC决策评审

活动输入：《项目组织责任表》，《项目进度计划》，《项目范围说明书》

活动输出：修订后的修订后的《项目组织责任表》、修订后的《项目进度计划》，包含评审决议的《项目范围说明书》

过程描述：启动阶段的阶段评审也称为项目CC决策评审。活动过程请参见《决策评审操作指南》中关于项目CC决策评审的部分。评审后的结果和决议记录在《项目范围说明书》中。

配置管理和变更控制相关活动

活动输入：评审通过后的《工作任务书》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关的一系列活动请参见《配置管理规范》，具体支撑系统为CAF和EC变更。

度量相关活动

活动输入：评审通过后的《工作任务书》

活动输出：参见《MA00T06-项目监控分析表》、《项目评测分析表》

过程描述：度量相关的一系列活动请参见《度量分析指南》。

QA相关活动

活动输入：评审通过后的《工作任务书》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。

验证

项目CC决策评审

- 利用项目CC决策评审活动进行验证。

- 若CC裁剪不做，IPD项目概念阶段可通过TR2技术评审进行验证。

准出

项目CC决策评审通过

阶段输出：主要有WCR、《特性需求说明书》、产品SPEC、《SRS》、《配置指南》、《命令参考》、《研究院技术白皮书》等。

阶段准出原则：项目CC决策评审通过。

项目计划阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 启动阶段的项目CC决策评审通过 | PM/PTM等 |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 0/1级总体设计 | PGTTM | 《TEC00T04-系统功能规格模板.doc》 |  |
| 2 | 技术决策评审 | PGTTM等 | 《DAR00T08-技术决策评审报告.ppt》、《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《DAR01-决策评审规范.doc》、《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 3 | 集成与集成测试方案设计 | PGTTL等 | 《TES00T02-集成与集成测试方案模板.doc》 |  |
| 4 | 集成与集成测试方案评审 | PGTTM等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 5 | 内部测试方案设计 | PTGTTL等 | 《TES00T01-内部测试方案模板.xls》 |  |
| 6 | 内部测试方案评审 | PM/PTM等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 7 | 项目范围细化与评审 | PM/PTM等 | 《MA00T06-项目监控分析表》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 8 | 任务重分解和重估 | PM/PTM等 | WCR、《PJM00T07-项目估算表.xls》 或PMS系统 |  |
| 9 | 细化项目管理要求 | PM/PTM等 | 项目管理规范 |  |
| 10 | 准备阶段报告 | PM/PTM等 | 《DAR00T04-项目EC决策评审报告.ppt》 |  |
| 11 | 项目EC决策评审 | PM/PTM等 | 《DAR00T04-项目EC决策评审报告.ppt》 | 《DAR01-决策评审规范.doc》 |
| 12 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 13 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 技术决策评审 |  |  |  |
| 2 | 内部测试方案评审 |  |  |  |
| 3 | 项目EC决策评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 技术决策评审通过 |  |  |  |
| 2 | 内部测试方案评审通过 |  |  |  |
| 3 | 项目EC决策评审通过 |  |  |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出，主要有WCR、《特性需求说明书》、《SRS》、《配置指南》、《命令参考》、《项目进度计划》等

严格的阶段准入原则：启动阶段的项目CC决策评审通过。

宽松的阶段准入原则：由项目总体组判断，PM批准，一些相对独立的工作包（工作包的含义请参见《项目进度计划》模板），不需要等启动阶段结束，可以在“需求分析”评审通过后，开始进入计划阶段的相应活动。

活动

0/1级总体设计

活动输入：《特性需求说明书》，《SRS》，《配置指南》，《命令参考》，《研究院技术白皮书》，《软硬件约束信息传递单》

活动输出：《系统功能规格》

过程描述：0/1级总体设计工作由项目总体技术组承担。一个项目包含哪些0/1级设计工作，在前面的“任务分解和估算”活动中判断，并体现在《项目进度计划中》。总体设计的模板请参见《系统功能规格模板》。有些特性可以不需要进行0/1级总体设计，而直接开始2级总体设计。

涉及产品数据与个人信息需求实现的设计任务，0/1级总体设计不可裁减，在相应设计文档说明相关内容。

说明：底层软件存在硬件约束，其输入为《软硬件约束信息传递单》。

技术决策评审

活动输入：《系统功能规格》、《TEC00C08-系统功能规格检查表》、《技术决策评审报告》（可选）

活动输出：修订后的设计等文档，评审结论和技术风险初步措施，评审决议

过程描述：本活动包含2个子活动：技术决策和评审，其中技术决策子活动是可选的。

技术评审：过程请参见《评审操作指南》中的说明，对0/1级设计的技术风险识别可参考技术评审要素；对于模块化组件/平台项目的设计评审，需要根据 “模块化”设计要素进行比对。

技术决策：仅当该0/1级设计中涉及多种技术方案时由SE或者研发项目PGTTL发起技术决策。

决策评审会议前，设计文档的书写者可以在设计文档中参考《技术决策评审报告》的决策要素罗列各方案优劣情况，也可以直接输出《技术决策评审报告》作为决策评审对象。

集成与集成测试方案设计

活动输入：《系统功能规格》，模块化组件/平台信息，《产品总体测试策略和计划模板 》(IPD项目)

活动输出：《集成与集成测试方案》

过程描述：一个项目出一份集成与集成测试方案，这个活动由PGTTL组织，PSDPE承担。至于如何进行集成与集成测试方案设计，可以参见《集成与集成测试方案模板》。

集成与集成测试方案评审

活动输入：《集成与集成测试方案》

活动输出：修订后的《集成与集成测试方案》，《评审表》或评审电子流

过程描述：如何评审可以参见《评审操作指南》中的说明。

内部测试方案设计

活动输入：产品SPEC，《MA00T06-项目监控分析表》中的测试子过程目标要求，《产品总体测试策略和计划模板 》(IPD项目)

活动输出：《内部测试方案》

过程描述：《内部测试方案》用以对项目测试工作进行分解，它分解项目各阶段的测试设计和测试执行工作包，设定各阶段的测试设计和测试执行目标。测试设计目标包括新增用例设计目标和旧用例改进设计目标，测试设计目标需要细化到每个用例包的粒度。测试执行目标需要细化到每轮执行目标的粒度。《内部测试方案》由项目测试总体技术组长组织项目测试总体技术组进行编写，具体模板、样例等请参见《内部测试方案模板》。

子过程中，对旧用例目标的分解要注意选择简化或者密集测试。

内部测试方案评审

活动输入：《内部测试方案》

活动输出：修订后的《内部测试方案》,《评审表》或评审电子流

过程描述：如何评审可以参见《评审操作指南》中的说明。

项目范围细化与评审

活动输入：《系统功能规格》、《SRS》、《内部测试方案》

活动输出：细化后的WCR

过程描述：由PM/PTM组织这个活动，具体的评审过程可以参考的项目启动阶段。这里主要是根据前面的0/1总体设计结果以及内部测试方案，进一步细化或修订WCR。

任务重分解和重估

活动输入：《系统功能规格》，WCR，《项目估算表》

活动输出：更新后的WCR，《项目估算表》

过程描述：由PM/PTM根据输入的文档，在启动阶段的WCR和《项目估算表》基础上，进行任务的重新分解和估算，并更新该文档。这个活动的目的是为了后续更准确地更新项目进度计划。

细化项目管理要求

活动输入：《项目进度计划》，《项目估算表》，《项目组织责任表》

活动输出：细化更新后的《项目组织责任表》，《项目进度计划》

过程描述：参见启动阶段的“编制项目管理要求”活动，由原来的编制人员进行计划的修订。这里主要根据新的任务分解和估算，细化各个计划。

准备阶段报告

活动输入：本阶段中输出的相关工作作品

活动输出：《项目EC决策评审报告》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，准备本阶段的阶段报告，该报告使用《项目EC决策评审报告》模板，更具体的描述情参见该模板。

项目EC决策评审

活动输入：《项目组织责任表》，《项目进度计划》，《项目EC决策评审报告》

活动输出：修订后的包含评审决议的《项目EC决策评审报告》

过程描述：计划阶段的阶段评审也称为项目EC决策评审。活动过程请参见《决策评审操作指南》中关于项目EC决策评审的部分。评审后的结果和决议记录在《项目EC决策评审报告》中。

需求变更管理活动

活动输入：客户发起或者我方发起的需求变更

活动输出：参见《REQ02T03-需求变更记录模板.xls》

过程描述：详见《REQ01S01-项目需求变更流程.vsd》

配置相关活动

活动输入：参见《配置管理规范》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关活动请参见《配置管理规范》。配置相关活动的裁剪说明也请参见该规范，本大纲中不重复说明了。

QA相关活动

活动输入：参见《质量保证规范》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。QA相关活动的裁剪说明也请参见该规范，本大纲中不重复说明了。

验证

通过0/1级总体设计评审、内部测试方案评审、项目EC决策评审等活动进行验证。

准出

阶段输出：主要有《系统功能规格》、《集成与集成测试方案》、《内部测试方案》等

阶段准出原则：

- 0/1级总体设计结束，细化SRS输出，并通过决策评审

- 内部测试方案设计结束，通过评审

- 项目EC决策评审通过

- 完成基线项目的漏洞扫描

模块任务执行阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 项目EC决策评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 2级总体设计 | PSDPE | 《TEC00T01-软件功能规格模板.doc》 |  |
| 2 | 总体设计评审 | PGTTM等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《TEC00C01-软件功能规格检查表.xls》、《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 3 | 详细设计 | PSDE | 《TEC00T02-软件设计规格模板.doc》 |  |
| 4 | 详细设计评审 | PGTTM等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《TEC00C02-软件设计规格检查表.xls》、《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 5 | 单元测试用例设计与评审 | PSDE | 《TES00T03-单元测试用例模板.doc》、《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《TES00C02-单元测试用例检查表.xls》、《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 6 | 编码 | PSDE |  | 编码标准 |
| 7 | 代码审查 | PSDE | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《TEC00C03-代码检查表.xls》、《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 8 | 单元测试 | PSDE | 《TES00T05-单元测试用例执行报告模板.doc》 |  |
| 9 | 测试方案设计 | PTTPE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》、《TES00T09-测试用例包测试矩阵模板.xls》 | 《TES02-测试方案设计规范.doc》 |
| 10 | 测试方案评审 | PTTPE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 11 | 测试用例设计 | PTTE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》 |  |
| 12 | 测试用例评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 13 | 旧用例改进方案设计 | PTTPE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》、《TES00T09-测试用例包测试矩阵模板.xls》 |  |
| 14 | 旧用例改进方案评审 | PTTPE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 15 | 旧用例改进用例设计 | PTTE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》 |  |
| 16 | 旧用例改进评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 17 | 更新计划 | PM/PTM等 |  | 项目进度计划等 |
| 18 | 准备阶段报告 | PM/PTM等 | 《PJM00T15-项目阶段结束报告.ppt》 |  |
| 19 | 阶段评审 | PM/PTM等 | 《PJM00T15-项目阶段结束报告.ppt》 |  |
| 20 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 21 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 测试用例设计评审 |  |  |  |
| 2 | 旧用例改进的用例设计评审 |  |  |  |
| 3 | 代码审查（单元测试） |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 测试用例设计必须完成 |  |  |  |
| 2 | 旧用例改进的用例设计必须完成 |  |  |  |
| 3 | 所有新增模块的代码准备就绪，可以开始提交集成 |  |  |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出，主要有《特性需求说明书》、《系统功能规格》、《集成与集成测试方案》、《内部测试方案》等

严格的阶段准入原则：项目EC决策评审通过

宽松的阶段准入原则：由项目总体组判断，PM批准，一些相对独立的开发工作包，可以在“需求分析”评审通过后（主要指不需要进行0/1级总体设计的产品指标）或者“0/1级总体设计”评审通过后，开始进入模块任务执行阶段。另外，由项目测试总体组判断，PTM批准，在项目范围评审通过后，一些相对独立的测试工作包，也可以开始进入模块任务执行阶段。

特别说明，对于IPD项目，如果PDCP不通过，本阶段活动需暂停，中止研发资源投入。项目中止活动请参见《PJM01-项目管理规范.doc》6.3.13 项目异常中止 说明。

活动

2级总体设计

活动输入：《特性需求说明书》，《系统功能规格》，《配置指南》，《命令参考》，《SRS》，《软硬件约束信息传递单》

活动输出：《软件设计规格说明》

过程描述：2级总体设计工作由主工程师承担。0/1级设计输出的系统功能规格，如果不需要再细化，则可以跳过这个活动，开始详细设计。2级总体设计的模板请参见《软件设计规格模板》。

涉及产品数据与个人信息需求实现的设计任务，2级总体设计不可裁减，在相应设计文档说明相关内容。

说明：底层软件存在硬件约束，其输入为《软硬件约束信息传递单》。

总体设计评审

活动输入：《软件功能规格》，《TEC00C01-软件功能规格检查表.xls》

活动输出：修订后的评审文档，《评审表》或评审电子流

过程描述： “2级总体设计”活动的评审，具体可以参见《评审操作指南》中的说明。

详细设计

活动输入：《软件功能规格》，《配置指南》，《命令参考》，《软硬件约束信息传递单》

活动输出：《软件设计规格》或《软件简要设计规格》

过程描述：这个活动由PSDE承担，活动的输出为《软件设计规格》或《软件简要设计规格》文档。具体如何进行详细设计，可以参见《软件设计规格模板》。对于简要设计工作包，需要输出《软件简要设计规格》，梳理并记录实现方案，用于指导编码。

说明：底层软件存在硬件约束，其输入为《软硬件约束信息传递单》。

详细设计评审

活动输入：《软件设计规格》，《软件简要设计规格》，《TEC00C02-软件设计规格检查表.xls》

活动输出：修订后的评审文档，《评审表》或评审电子流

过程描述：“详细设计”活动的评审，具体可以参见《评审操作指南》中的说明。

单元测试用例设计与评审

活动输入：《软件设计规格》

活动输出：《单元测试用例》，《评审表》或评审电子流

过程描述：单元测试用例测试由PSDE承担。如何进行单元测试用例设计，请参见《单元测试用例模板》。这个活动是可选的。评审活动具体可以参见《评审操作指南》中的说明。

编码

活动输入：《软件设计规格》或《软件简要设计规格》

活动输出：代码

过程描述：这个活动由PSTL/PSDE承担，编码需要遵循《编码标准》。编码完成后可以先用编译工具进行初步的编译和调试。

(可选)代码审查自动化脚本

活动输入：代码，《软件设计规格》，代码审查工具使用说明

活动输出：持续集成环境下的自动化脚本编写

过程描述：若项目组选择在代码审查活动中使用持续集成，需要安排PSDE在编码阶段输出自动化脚本，自动化脚本放入svn项目库制定路径供持续集成环境使用。

代码审查

活动输入：代码，《软件设计规格》

活动输出：修订后的代码，《评审表》或评审电子流

过程描述：这个活动由PSDE承担，可以借助工具（如PC-lint、Source monitor、持续集成系统等），也可以通过走读代码进行审查。需要审查的内容见《代码审查表》。代码审查发现的问题，审查人是否提交到Bug系统是可选的。

备注：代码审查的工具选用以及管理平台可以在《项目裁剪报告》中描述。

单元测试

活动输入：代码、《单元测试用例》

活动输出：《单元测试报告》

过程描述：这个活动由PSTL/PSDE承担。单元测试发现的问题由单元测试的执行人员提交到Bug系统，以Bug的处理方式对发现的问题进行跟踪处理。单元测试结果，需要输出到单元测试报告中，详见《单元测试用例执行报告模板》，并将这个报告发给PSTL。这个活动是可选的。

测试方案设计

活动输入：《SRS》，《内部测试方案》、《特性需求说明书》、《系统功能规格》、《软件功能规格》、《软件设计规格》、《配置指南》、《命令参考》、《研究院技术白皮书》

活动输出：《测试方案》

过程描述：测试方案设计由测试组的主工程师承担。测试方案设计测试用例结构，细化到每个测试用例的粒度。关于“测试方案设计”的过程描述，请参见《测试方案设计规范》。

测试方案评审

活动输入：《测试方案》、《TES00C06-测试方案检查表.xls》

活动输出：修订后的《测试方案》，《评审表》或评审电子流

过程描述：测试方案的评审请参见《评审操作指南》中的说明。

测试用例设计

活动输入：《测试方案》、《SRS》、《配置指南》、《命令参考》、《研究院技术白皮书》

活动输出：《测试用例包》

过程描述：测试用例设计由项目测试组组员承担。测试用例设计在测试方案的基础上实现测试点的测试过程描述。用例设计的指南、模板和样例等请参见《测试用例包模板》中的用例部分。

测试用例评审

活动输入：《测试用例包》、《TES00C01-测试用例包检查表.xls》

活动输出：修订后的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：测试用例的评审，相关的项目软件组组员也需要参与评审，如何评审请参见《评审操作指南》中的说明。如果“测试方案设计”和“测试用例设计”的任务承担人是同一个人的话，对这两个活动的输出可以一起评审。

旧用例改进方案设计

活动输入：《内部测试方案》，原有的《测试方案》，市场故障分析

活动输出：新的《测试方案》

过程描述：旧用例改进方案设计根据《内部测试方案》设定的目标，由测试组员对原有《测试用例包》中的方案进行改进，改进主要包括用例外bug覆盖、市场故障新增覆盖、新增测试设计等。测试方案设计的模板和样例等请参见《测试用例包模板》。市场故障分析的资料获取请参考研究院的《市场支持及需求收集处理程序》。

旧用例改进方案评审

活动输入：改进后的旧功能《测试方案》

活动输出：修订后的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：该活动的过程同前面的“测试方案评审”活动。

旧用例改进用例设计

活动输入：改进后的旧功能《测试方案》、原有的《测试用例包》

活动输出：修订后的《测试用例包》

过程描述：由测试组员在原有的测试用例的基础上，依据测试方案进行改进设计。测试用例设计的样例和模板请参见《测试用例包模板》。

旧用例改进评审

活动输入：《测试用例包》

活动输出：修订后的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：该活动的过程同前面的“测试用例评审”活动。

更新计划

活动输入：《MA00T06-项目监控分析表》

活动输出：更新后的《项目进度计划》

过程描述：根据阶段的实际进展情况，由PM/PTM组织对《项目进度计划》等进行更新。

准备阶段报告

活动输入：本阶段中输出的相关工作作品

活动输出：《项目阶段结束报告》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，准备本阶段的工作报告和总结。项目阶段报告请参见《项目阶段结束报告》模板。

阶段评审

活动输入：《MA00T06-项目监控分析表》，《项目阶段结束报告》

活动输出：修订后的项目进度计划

过程描述：阶段评审由PM/PTM组织，PDT、CA、PGTTL/PTGTTL、CMA、QA共同参与评审。主要是PM/PTM根据《MA00T06-项目监控分析表》，对本阶段的实际目标达成情况和下阶段措施进行汇报；并对更新后的计划进行评审。评审意见与决议等也记录在阶段报告中。

配置相关活动

活动输入：参见《配置管理规范》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关活动请参见《配置管理规范》。

QA相关活动

活动输入：参见《质量保证规范》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。

验证

通过测试用例设计评审、旧用例改进的用例设计评审、代码审查（单元测试）等进行验证。

准出

阶段输出：主要为各类工程文档、代码等

阶段准出原则：

- 测试用例设计必须完成

- 旧用例改进的用例设计必须完成

- 所有新增模块的代码准备就绪（可以开始提交进行集成了）

集成与集成测试阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 模块任务执行阶段阶段评审通过 |  |  |  |
| 2 | 所有测试用例设计完成 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 集成测试用例设计 | PSDE | TES00T09-集成测试用例模板》，《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》 |  |
| 2 | 集成测试用例评审 | PSDE | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 3 | 模块代码提交与集成 | PSDE |  |  |
| 4 | 模块集成测试 | PSDE | 《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》 |  |
| 5 | 发散测试 | PSDE |  |  |
| 6 | 集成测试 | PSDE | 《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》 |  |
| 7 | 编写整体集成测试报告 | PGTTL等 | 产品SPEC核实（开发）/ 整机集成测试报告 |  |
| 8 | 测试用例实施验证 | PTTE |  |  |
| 9 | 测试用例更新 | PTTE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》 |  |
| 10 | 实施验证与用例更新评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 11 | 旧用例改进的执行 | PTTE | 《TES00T07-内部测试用例执行报告模板.xls》 |  |
| 12 | 测试支持 | PSDE |  | 《TES01-Bug处理规范.doc》 |
| 13 | 旧用例更新 | PTTE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》 |  |
| 14 | 旧用例执行和更新评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 15 | 更新计划 | PM/PTM等 |  | 项目进度计划等 |
| 16 | 准备阶段报告 | PM/PTM等 | 《PJM00T16-转测试评审报告.ppt》 |  |
| 17 | 转测试评审 | PM/PTM等 | 《PJM00T16-转测试评审报告.ppt》 |  |
| 18 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 19 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 转测试评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 所有测试用例验证完成 |  |  |  |
| 2 | 旧用例改进的用例在上一版本执行完成 |  |  |  |
| 3 | 集成测试评审通过 |  |  |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出，主要为各类工程文档、代码等

严格的阶段准入原则：

- 上一阶段的阶段评审通过

- 所有测试用例设计必须完成

宽松的阶段准入原则：

一些相对独立的工作包（主要包括可以和项目基线版本集成为可运行版本的模块，或者所有依赖模块完成模块集成测试的模块），当单元测试通过后,以及相关的测试用例设计也评审通过后,经过项目总体组判断,PM批准后,可以开始进入集成与集成测试阶段。对于旧用例，当设计评审通过后，也可以开始进入集成与集成测试阶段。

活动

集成测试用例设计

活动输入：《集成与集成测试方案》、《系统功能规格》、《软件功能规格》或《软件设计规格》、《SRS》、产品SPEC

活动输出：《集成测试用例》，《集成测试用例执行表》

过程描述：PSDE（具备详细设计及以上资质）根据《集成与集成测试方案》中的要求，设计集成测试用例，并输出集成测试用例及其执行表，具体可以参考《TES00T09-集成测试用例模板》和《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》，注意此时使用《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板。如果复用其他项目的集成测试用例（或者内部测试的测试用例），则这里可以只输出《集成测试用例执行表》。

集成测试用例评审

活动输入：《集成测试用例》、《集成测试用例执行表》、《TES00C04-集成与集成测试方案检查表.xls》

活动输出：修订后的集成测试用例、评审表

过程描述：集成测试用例的评审，具体可以参见《评审操作指南》中的说明。《集成测试用例执行表》无需单独评审，可作为集成测试用例的附件进行评审。如果是复用其他项目的集成测试用例（或者内部测试的测试用例），则单独对《集成测试用例执行表》进行评审。

模块代码提交与集成

活动输入：代码、《安全代码评审报告》

活动输出：可执行文件、《漏洞扫描报告》、《安全编译选项报告》

过程描述：PSTL/PSDE按照《集成与集成测试方案》中约定的集成顺序，提交各个模块的代码，并编译成可执行文件。这个时候编译出来的文件不一定包含本项目要求的所有模块。

模块集成测试

活动输入：可执行文件，《测试用例包》

活动输出：《模块集成测试用例执行报告》

过程描述：该活动由PSTL/PSDE承担，根据测试用例中的步骤描述，搭建环境，进行模块集成测试，并将测试结果记录在集成测试报告中，这个报告的模板是《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》。集成测试过程中发现的问题由集成测试执行人员提交到Bug系统，以Bug的处理方式对发现的问题进行跟踪处理。测试用例来源于项目配置库中的测试用例库，用例的选取在《集成与集成测试方案》中说明。对于临时项目，模块集成测试的用例来源可以由PM根据项目具体情况灵活安排。

发散测试

活动输入：可执行文件

活动输出：相应的集成测试报告

过程描述：“发散测试”的目的是提前发现Bug，并为后续测试用例的完善提供参考。不管是“模块集成测试”活动、还是“集成测试”活动、或者是内部测试阶段中的首轮测试，都可以根据实际项目需要安排对应的发散测试。如：某模块的“模块集成测试”活动，可以在该活动执行的同时或执行完之后，安排该模块的发散测试，执行人员可以相同也可以不同（由项目主管和PSTL根据实际资源情况安排计划），测试的输出同《模块集成测试活动》。一般来说，内部测试阶段开始进入回归测试后，不宜再进行发散测试。

集成测试

活动输入：可执行文件，《集成与集成测试方案》

活动输出：各个《模块集成测试用例执行报告》

过程描述：当计划中安排的各个模块完成模块集成测试后，PM安排人员编译出完整的BIN文件（所谓完整的意思是指该BIN文件包含项目的SRS中所要求的所有规格指标）。然后，由PSTL/PSDE依据《集成与集成测试方案》中的要求，从配置库中获取相应的测试用例进行集成测试。该活动的目的是为了保证提交给测试组的软件的质量。该活动需要输出各个用例的执行报告，报告模板是《TES00T11-集成测试用例执行规划及报告模板》。

编写整体集成测试报告

活动输入：集成测试输出的各个《模块集成测试用例执行报告》

活动输出：产品SPEC核实（开发），相关的整机集成测试报告

过程描述：集成测试报告由项目总体组编写并输出，报告内容写在本阶段的《项目阶段结束报告》里面（这个报告也称为转测试评审报告），集成测试报告是这个报告中的一个关键组成部分。

集成阶段，开发需要通过产品SPEC核实对当前版本的整机产品指标(包括性能容量)进行验证，并输出集成测试验证结果。

测试用例实施验证

活动输入：《测试用例包》

活动输出：测试用例实施验证结果

过程描述：由测试组员对测试用例进行验证，可以在当前项目的集成测试版本上验证，也可以在友商的设备上（如Cisco）进行验证。如果在友商设备上进行，应在对应的模块开始“模块集成测试”活动前要验证结束；如在集成测试版本上运行，验证的同时其实也是在进行模块集成测试，则前面的模块集成测试活动可以合并到这个活动中，一般来说由测试组员实施验证，开发人员进行测试支持。对于能够在友商设备上进行验证的测试用例，应尽可能在友商设备上进行验证。在实施验证的过程中需要及时地记录测试用例的问题（结果可以直接记录在测试用例中，包括用例验证的结果以及用例的问题）。

测试用例更新

活动输入：测试用例实施验证结果

活动输出：修订后的《测试用例包》

过程描述：由测试用例设计人员根据实施验证结果修订测试用例。（一般情况下，同一用例的实施验证人员和设计人员为同一个人）。

实施验证与用例更新评审

活动输入：实施验证报告、更新后的《测试用例包》

活动输出：评审通过的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：测试用例的评审，相关的项目软件组组员也需要参与评审，如何评审请参见《评审操作指南》中的说明。

准入测试

活动输入：准入测试计划、准入测试用例集

活动输出：准入测试用例执行情况，准入测试报告，发现的Bug

过程描述：到了集成后期，测试组着手进行准入测试，一般来说，针对基线功能（测试对象为基线版本的发行版本）进行冒烟测试，选用的测试用例集为改进后的旧用例。

测试发现的Bug需要提交到系统上，这类Bug属于这类Bug属于上一版本遗留下来到本项目解决的Bug。用例执行完后输出《内部测试用例执行报告模板》，报告内容请参见《内部测试用例执行报告模板》。

准入测试的bug解决和测试支持活动需要遵循《Bug处理规范》。

旧用例更新

活动输入：《内部测试用例执行报告》

活动输出：修订后的《测试用例包》

过程描述：由旧用例改进的设计人员根据测试执行结果修订测试旧用例。

旧用例执行和更新评审

活动输入：《内部测试用例执行报告》，更新后的《测试用例包》

活动输出：修订后的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：改进的旧用例的评审请参见《评审操作指南》中的说明。

更新计划

活动输入：《MA00T06-项目监控分析表》

活动输出：更新后的项目进度计划

过程描述：根据阶段的实际进展情况，由PM/PTM组织进行项目进度计划的更新。

准备阶段报告

活动输入：本阶段中输出的相关工作作品

活动输出：《转测试评审报告》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，准备转测试评审报告（该报告中也已包含集成测试报告内容了）。

转测试评审

活动输入：《转测试评审报告》

活动输出：修订后的包含评审决议的《转测试评审报告》；业务目标一致性风险评估结论；

过程描述：集成与集成测试阶段的阶段评审也称为转测试评审。由PM/PTM组织，CA、PGTTL/PTGTTL、CMA、QA共同参与评审。主要是PM/PTM对本阶段的实际执行情况进行报告；并对更新后的计划进行评审。评审意见与决议等也记录在阶段报告中。

备注：若此时TR4没有通过，说明研发样机、软硬件联调等还存在风险，因此需要将TR4评审不满足项作为转测输入之一，评估转测可行性。

配置相关活动

活动输入：参见《配置管理规范》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关活动请参见《配置管理规范》。

QA相关活动

活动输入：参见《质量保证规范》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。

验证

通过转测试评审进行验证。

准出

阶段输出：主要为集成测试报告、转测试的版本等

阶段准出原则：

- 所有测试用例必须验证完成

- 旧用例改进的用例必须在上一版本执行完成

- 集成测试评审通过

- 安全编码规范的代码检查完成

- 《安全规范检查表》中要求关闭的项目安全漏洞都已解决

- 安全编译的告警已经全部进行分析/处理，确保遗留的告警无风险

内部测试阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 转测试评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 填写测试信息传递单 | PM等 | 《PJM00T08-测试信息传递单模板.xls》 |  |
| 2 | 测试支持 | PSDE |  | 《TES01-Bug处理规范.doc》 |
| 3 | 一轮测试 | PTTE |  |  |
| 4 | 重现协查 | PTTE/PSDE |  |  |
| 5 | 编写测试报告 | PTM等 | 《TES00T08-内部测试各轮执行报告模板.xls》 |  |
| 6 | 安全测试 | PTM | 《TEC00T12-通信矩阵模板》、《TEC00T10-漏洞扫描报告模板》、《TES00T14-安全代码评审报告模板》、《TEC00T08-安全加固指南模板》 |  |
| 7 | “符合内部测试验收标准否”的判断活动 | PM/PTM等 |  |  |
| 8 | 调整进度计划 | PM/PTM等 |  |  |
| 9 | 重新编译版本与准入验证 | PM等 |  |  |
| 10 | 试点准备 | CA/PM/PTM等 | 《外部试点计划》 《PJM00T19-项目价值管理模板.xlsx》试点跟踪 |  |
| 11 | 更新计划 | PM/PTM等 |  | 项目进度计划等 |
| 12 | 准备阶段报告 | PM/PTM等 | 《PJM00T15-项目阶段结束报告.ppt》 |  |
| 13 | 阶段评审 | PM/PTM等 | 《PJM00T15-项目阶段结束报告.ppt》 |  |
| 14 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 15 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 利用内部测试结果进行验证 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 内部测试结果符合验收标准 |  |  |  |

准入

阶段输入：根据集成测试核实通过的产品 SEPC，内部测试计划

严格的阶段准入原则：转测试评审通过，产品 SEPC通过了集成测试验证

宽松的阶段准入原则：

- 部分模块的模块集成测试通过以及相应模块的测试用例实施验证完成；

- 包含上述模块的版本在经过准入测试并通过后，可以先开始进入内部测试阶段。

活动

填写测试信息传递单

活动输入：测试轮次计划

活动输出：《测试信息传递单》

过程描述：由PM安排，根据《测试信息传递单模板》模板，组织编写该传递单，然后提交给PTM。PTM审核《测试信息传递单》信息的完整性，并负责将《测试信息传递单》的版本信息转发给测试团队。

测试支持

活动输入：无

活动输出：无

过程描述：由项目软件组和项目总体组进行测试支持活动，测试支持活动需要遵循《Bug处理规范》。

一轮测试

活动输入：《测试用例包》

活动输出：PTM组织对本轮测试的《内部测试用例执行报告》进行评审

过程描述：由PTM组织项目测试组，按照项目进度计划中的该轮测试计划进行一轮的测试，测试执行过程中发现的Bug处理方法，请参见《Bug处理规范》。测试用例执行完成，测试人员需要输出《内部测试用例执行报告》。

首轮测试完成后，PTM需组织进行首轮测试活动评审，根据准出标准和首轮用例执行情况以及bug产出情况，判断是否进入次轮测试。

重现协查

活动输入：Bug ID

活动输出：Bug跟踪系统上的描述

过程描述：对于一些Bug，项目测试组需要配合项目软件组或项目总体组进行重现协查，如何判断哪些Bug需要重现协查，以及这个活动的具体过程请参见《Bug处理规范》。

编写测试报告

活动输入：《内部测试用例执行报告》

活动输出：《内部测试各轮执行报告》

过程描述：由PTM组织人员，按照《内部测试各轮执行报告模板》，依据本轮测试的结果，编写本轮的内部测试执行报告。

安全测试

活动输入：《安全测试用例包》

活动输出：《安全测试报告》、《锐捷端口矩阵》（可选）

过程描述：由PTM组织安全要求相关的测试活动，并输出相应的测试报告（可以使用《内部测试用例执行报告》代替）。特别地，PTM、CA应检查项目是否完整执行网络安全管理等级要求的相关测试验证活动。

对于出海版本或客户有特殊的安全要求，在安全相关测试完成后，由PM/PTM组织进行端口扫描，输出《锐捷端口矩阵表》。（所有端口对客户公开，无隐藏端口，无用的端口应关闭。且开启/关闭端口有权限控制且开启/关闭的方法需要说明。）

对于出海版本或客户有特殊的安全要求，在安全相关测试完成后，由PM/PTM组织输出《后台上报数据说明书》，说明后台上报数据目的用途、数据格式和内容、实现和管理机制。

收集并整理项目中使用的开源软件

活动输入：无

活动输出：《开源软件使用公告》

过程描述：由PM组织，整理项目中使用的开源软件，输出正式的《开源软件使用公告》，随项目版本一起发布。

“符合内部测试验收标准否”的判断活动

活动输入：《内部测试各轮执行报告》，《MA00T06-项目监控分析表》,SPEC

活动输出：判断结果

过程描述：由PM/PTM组织，至少有PDT、CA、项目总体组长共同参与，依据《MA00T06-项目监控分析表》中的过程性能要求以及SPEC，判断本轮的测试结果是否已经达到验收标准。如果已经达到，则内部测试活动结束，否则转“调整进度计划”活动。这个体现在项目进度计划中。

调整进度计划

活动输入：《内部测试各轮执行报告》、《试点计划》

活动输出：《项目进度计划》

过程描述：由PM/PTM根据这一轮的测试与测试支持情况、《内部测试方案》中设定的本轮目标以及试点计划，调整项目进度计划中的后续测试计划。项目进度计划的调整需要得到PDT团队的批准。

重新编译版本与准入验证

活动输入：准入测试用例

活动输出：可执行文件

过程描述：由PM根据Bug的解决情况，安排PSTL/PSDE重新编译生成版本。版本提交给测试组前，由PM安排PSTL/PSDE对生成的版本进行验证，PSTL/PSDE可以从配置库中获取用于版本提交验证的测试用例，并进行准入测试。准入测试通过，这个活动才能结束。然后转向活动“填写测试信息传递单”。准入测试用例在《集成与集成测试方案》中定义。PTM审核《测试信息传递单》信息的完整性，并负责将《测试信息传递单》的版本信息转发给测试团队。

试点准备

活动输入：《外部试点计划》、价值验证方案

活动输出：《外部试点计划》跟踪落实

过程描述：外部测试由PTM进行试点准备，安排试点计划，并组织相关人员（需要的资源可以和PM/PDT协商）设计试点方案。试点计划和资源在《外部试点计划》中进行跟踪和落实

对于价值功能，研发需配合PDT设计出能体现其价值的验证方案，并对方案实施进行技术、资源准备。验证方案也需要协助《外部试点计划》。

更新计划

活动输入：《MA00T06-项目监控分析表》

活动输出：项目进度计划

过程描述：根据阶段的实际进展情况，由PM/PTM组织进行《项目进度计划》的更新。这个时候主要是关注项目发布阶段的计划。

准备阶段报告

活动输入：本阶段中输出的相关工作作品

活动输出：《项目阶段结束报告》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，准备本阶段的工作报告和总结。项目阶段报告请参见《项目阶段结束报告》模板。内部测试的阶段报告与阶段评审是可选的。

阶段评审

活动输入：项目进度计划，《项目阶段结束报告》

活动输出：修订后的项目进度计划

过程描述：由PM/PTM组织，PDT、PDT研发代表/CA、PGTTL/PTGTTL、CMA、QA共同参与评审。主要是PM/PTM对本阶段的实际执行情况进行报告；并对更新后的计划进行评审。评审意见与决议等也记录在阶段报告中。

配置相关活动

活动输入：参见《配置管理规范》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关活动请参见《配置管理规范》。

QA相关活动

活动输入：参见《质量保证规范》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。

验证

利用内部测试结果进行验证。

准出

阶段输出：主要有内部测试各轮执行报告、经过内部测试后的软件版本等

阶段准出原则：参照《TES00T18-安全可信测试报告模板》汇总

- 内部测试结果符合验收标准。

- 安全测试结果符合要求：《安全规范检查表》中要求关闭的项目安全漏洞都已解决、安全编译的告警已经全部进行分析/处理等

- 试点发布所需的交付件全部准备就绪

项目发布阶段

流程总览

活动过程流程图

主要活动总览表

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 内部测试结果符合验收标准 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 试点发布准备 | PM/PTM 等 | 《PJM00T14-项目范围核实报告模板.xls》、《DAR00T09-试点版本发布决策评审报告.ppt》、《REQ01T05-releasenote模板.doc》等 |  |
|  | 试点版本发布决策评审 | PM/PTM等 | 《DAR00T09-试点版本发布决策评审报告.ppt》 |  |
| 1 | 发布beta版本 | PM |  |  |
| 3 | 试点 | PTM/CA等 | 《PJM00T19-项目价值管理模板.xlsx》试点跟踪 |  |
| 3 | 修订问题 | PM等 |  |  |
| 4 | 回归测试 | PTTE |  |  |
| 5 | 编写试点报告 | PTM/CA | 《PJM00T19-项目价值管理模板.xlsx》试点跟踪 |  |
| 6 | 测试用例更新 | PTTE | 《TES00T04-测试用例包模板.doc》 |  |
| 7 | 测试用例评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 8 | 自动化脚本开发 | PTTE |  |  |
| 9 | 脚本评审 | PTTE等 | 《REV00T01-评审表模板.xls》 | 《REV01-评审规范.doc》、《REV01G01-评审操作指南.xls》 |
| 10 | 发布准备 | PM/PTM等 | 《PJM00T14-项目范围核实报告模板.xls》、《DAR00T06-发布决策评审报告.ppt》、《REQ01T05-releasenote模板.doc》、《TEC00T11-软件开源清单模板》、《TEC00T09-漏洞修复列表模板》等 |  |
| 11 | 发布决策评审 | PM/PTM等 | 《DAR00T06-发布决策评审报告.ppt》 |  |
| 12 | 发布交付 | PM/PTM等 |  |  |
| 13 | 编写项目总结 | PM/PTM等 | 《PJM00T10-项目总结模板.doc》 |  |
| 14 | 项目总结会议 | PM/PTM等 |  |  |
| 15 | 配置相关活动 | CMA |  | 《CM01-配置管理规范.doc》 |
| 16 | QA相关活动 | QA |  | 《QA01-质量保证规范.doc》 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 通过发布决策评审验证 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 版本发布 |  |  |  |
| 2 | 项目总结结束 |  |  |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出

严格的阶段准入原则：内部测试结果符合验收标准

宽松的阶段准入原则：集成与集成测试阶段结束后，可以开始进入项目发布阶段，开始“发布准备”等相对独立的活动，准备与版本发布有关的一些文档等。

活动

试点发布准备

活动输入：软件版本以及项目中输出的各类文档、《外部试点计划》

活动输出：项目交付件，《项目范围核实报告》，《试点版本发布决策评审报告》、配置指南、命令参考、限制信息手册、SDebug命令手册

过程描述：由PM/PTM组织，按照《项目工作任务书》中的交付要求，准备交付件，比如，组织编写版本发布说明书（即release note，具体请参见《ReleaseNote模板》）、将配置指南、命令参考、限制信息手册、SDebug命令手册等整理成册等。并组织PSTL、PTTL等相关人员依据《项目工作任务书》的项目目标和项目范围，逐一核实，具体的模板，指南，和样例等请参见《项目范围核实报告模板》，并输出《项目范围核实报告》。在召开发布决策评审会议前，PM/PTM还需要组织编写《试点版本发布决策评审报告》。

试点版本发布决策评审

活动输入：项目交付件，《项目范围核实报告》，《试点版本发布决策评审报告》

活动输出：包含决议的《试点版本发布决策评审报告》

过程描述：活动过程请参见《决策评审操作指南》中关于发布决策评审的部分。评审后的结果和决议也记录在该报告中。

特别说明，如果软件项目试点发布不通过，应由研发代表向PDT团队报告，即TR5不能通过。

发布Beta版本

活动输入：无

活动输出：试点的版本

过程描述：由PM发布版本给客户代表，这个版本用于试点使用。

试点

活动输入：试点的版本，《外部试点计划》

活动输出：试点中发现的问题、《PJM00T19-项目价值管理模板.xlsx》试点跟踪

过程描述：外部试点团队一般包括研发、技服等。研发资源和活动由PTM依据《外部测试计划》组织人员进行,试点中发现的问题需要提交到Bug系统，并按照《Bug处理规范》处理。

样板局bug将提到品控系统作为故障处理。

备注，若在客户现场进行试点，研发人员必须遵守客户现场规则制度（详见《市场支持及需求收集处理程序.doc》），并接受技术服务经理（对外称客户服务经理）的现场管理。

修订问题

活动输入：试点中发现的问题

活动输出：修订问题后的新版本，《测试信息传递单》

过程描述：PM组织人员修订试点中发现的问题，并编译生成新版本和进行准入验证（参见内部测试阶段的“重新编译版本与准入验证”活动），然后填写测试信息传递单，将新版本提交给PTM。

回归测试

活动输入：修订问题后的新版本，《测试信息传递单》

活动输出：《回归测试报告》

过程描述：由PTM组织项目测试组进行回归测试，并输出《回归测试报告》，该报告可以延用内部测试报告的模板，即《内部测试各轮执行报告模板》。

编写试点报告

活动输入：试点跟踪信息，以及试点过程中发现的问题

活动输出：试点报告、《PJM00T19-项目价值管理模板.xlsx》试点跟踪

过程描述：由PTM、客户代表编写试点报告，并作为“发布决策评审”活动的一个输入。

测试用例更新

活动输入：Bug跟踪系统的用例外Bug，Bug跟踪系统硬件测试人员提交的Bug，品控系统的故障，《内部测试用例执行报告》，《内部测试各轮执行报告》

活动输出：更新后的《测试用例包》

过程描述：在内部测试阶段结束后,由PTM组织项目测试组员，依据Bug跟踪系统的用例外Bug，Bug跟踪系统硬件测试人员提交的Bug，品控系统的故障，《内部测试用例执行报告》和《内部测试各轮执行报告》中发现的用例改进点，进行相关用例的更新。实际项目实践中，在内部测试阶段的首轮测试结束后，可以根据用例外Bug对测试用例进行一次更新，以用于后续几轮的回归测试。

测试用例评审

活动输入：更新后的《测试用例包》

活动输出：修订后的《测试用例包》，《评审表》或评审电子流

过程描述：测试用例的评审，相关的项目软件组组员也需要参与评审，如何评审请参见《评审操作指南》中的说明。

自动化脚本开发

活动输入：《测试用例包》

活动输出：《自动化脚本》

过程描述：对于需要自动化的测试用例（这个在《内部测试方案》中定义），测试用例评审通过后进行自动化脚本开发。自动化脚本的开发由测试组成员承担。

脚本评审

活动输入：《自动化脚本》

活动输出：修订后的《自动化脚本》，《评审表》或评审电子流

过程描述：自动化脚本的评审请参见《评审操作指南》中的说明。通过评审的自动化脚本可以在下一个项目使用。对于当前的项目来说，如果测试用例的自动化可以在内部测试阶段的回归测试前完成，则自动化脚本可以用于本项目的回归测试。

正式发布准备

活动输入：《外部试点报告》、软件版本以及项目交付文档

活动输出：项目交付件，《项目范围核实报告》，《正式发布决策评审报告》、配置指南、命令参考、限制信息手册、SDebug命令手册

过程描述：由PM/PTM组织，按照《项目工作任务书》中的交付要求，并对比试点版本发布前的发布准备（若有），准备交付件，比如，组织编写或更新版本发布说明书（即release note，具体请参见《ReleaseNote模板》）、配置指南、命令参考、限制信息手册、SDebug命令手册等。并组织PSTL、PTTL等相关人员依据《项目工作任务书》的项目目标和项目范围，逐一核实，具体的模板，指南，和样例等请参见《项目范围核实报告模板》，并输出《项目范围核实报告》。在召开发布决策评审会议前，PM/PTM还需要组织编写《正式发布决策评审报告》。

用户需求确认（可选）

活动输入：需求调研阶段的客户需求

活动输出：用户体验报告，NPS（用户净推荐值）度量

过程描述：由测试团队和需求管理团队通过对客户现场实施的情况进行NPS度量，并得到客户以及相关客户主管部门的确认。

正式发布决策评审

活动输入：项目交付件，《项目范围核实报告》，外部试点报告（包括实验局、样板局报告）

活动输出：包含决议的《正式发布决策评审报告》

过程描述：软件版本试点发布后，经过实验局/样板局验证了产品功能在客户实际场景下的质量是满足发布标准的，这时候可以发起软件版本正式发布评审决策。活动过程请参见《决策评审操作指南》中关于发布决策评审的部分。评审后的结果和决议也记录在该报告中。

正式发布交付

活动输入：项目交付件（包括《产品资料开发计划》内要求输出作品）、早期交付研发问题的解决和关闭

活动输出： 项目交付件正式发行

过程描述：软件版本正式发布后，相关项目交付件需打包发行给相应部门，具体包括：

- 软件版本通过EC下发生产，说明版本下装产品型号 和 生产工艺修订；

- 软件版本通过产品线发布给技服，提醒技服可以对实验局/样板局选择性升级版本；

- 产品资料通过产品线发布给技服，更新技术服务培训材料、服务手册等资料；

- 产品资料通过产品线发布给产品部，更新销售指导书、产品配置器等相关资料；

特别注意，早期交付过程中的研发问题需要得到解决，不单是软件版本修正，对应的部署注意事项、配置文档限制说明等也许在正式发布评审前关闭。

编写项目总结

活动输入：无

活动输出：《项目总结》，相关度量数据

过程描述：由PM/PTM组织，编写项目总结，具体内容请参见《项目总结模板》。

项目总结会议

活动输入：《项目总结》

活动输出：《会议记录》

过程描述：由PM/PTM组织，PMO、PD/CA、PGTTL/PTGTTL、CML、QAM共同参与项目总结会议。项目总结后，由EPG对项目总结中的过程实践部分进行后续的处理（具体参见《过程改进规范》）。PM/PTM释放全部的资源，项目结束。后续的活动依据公司的产品维护流程进行。

配置相关活动

活动输入：参见《配置管理规范》

活动输出：参见《配置管理规范》

过程描述：配置相关活动请参见《配置管理规范》。

QA相关活动

活动输入：参见《质量保证规范》

活动输出：参见《质量保证规范》

过程描述：QA相关活动请参见《质量保证规范》。

验证

- 通过正式发布决策评审验证。

- 通过IPD项目GA评审验证。

准出

阶段输出：项目交付件

阶段准出原则：试点阶段发现的问题和风险全部关闭，《安全规范检查表》中要求关闭的项目安全漏洞都已解决，版本发布，项目总结结束。

软件版本停止维护活动

多版本工作程序说明

如果在一个项目中，软件版本需要分多次发布，主体上可以遵循上面描述的工作程序。其中一些关键的工作程序描述如下：

- 迭代开发模式下，多版本的里程碑评审可以主要针对第一个大版本；增量开发模式下，多版本里程碑评审需针对每个版本进行；

- 项目总结活动也只需要执行一次，在所有版本都发布后进行；

- 项目中多个软件版本的主要工程活动按照如下的时序进行：

注：上图中没有列全所有的开发或测试活动，只是一个示意。

项目管理类、支撑类活动：按照项目进度计划中的说明进行，如果版本的规划有变更，按照变更进行操作。

体系裁剪和使用说明

裁剪原则

项目已定义过程强调项目从组织标准过程集合中依据裁剪标准定义适合项目的运作过程，裁剪的过程需要遵循的原则有：

- 项目所选取的过程必须来源于组织标准过程集合；

- 项目对生命周期阶段或者活动的的裁剪，如果符合本大纲中的裁剪说明，则不需要得到QA的确认；但如果项目中有输出项目计划书，则项目的裁剪说明需要在项目计划书中描述；

- 项目活动中对模板的裁剪，如果符合模板的裁剪说明，则不需要得到QA的确认；

- 如项目采用的过程不是组织标准的过程或生命周期定义，则必须得到QA和业务单元工程管理代表确认，提交EPG备案。

注：对于周期小于10天的临时项目，裁减过程由项目组自行决定，无须批准。

生命周期模型的裁剪

上面定义的生命周期模型，在具体实用到项目时，可能需要对模型进行一定的裁剪，以适合实际项目开发生命的需要。

对活动的裁剪需要遵循《项目裁剪报告模板.xls》

其他说明

- 对于评测指标

无论是哪种类型的项目，对于评测指标，需求分析只由项目总体组承担，而且项目测试组不参与测试相关活动，包括用例设计与执行等，也就是说这一类指标不用进行内部测试。集成与集成测试阶段项目软件组使用的测试用例由设计人员编写。对于评测指标，需要在内部测试阶段由项目软件组进行至少一轮回归测试（建议是第一轮回归测试）。

- 对于简单模块的需求分析，总体设计和详细设计

对于简单模块的需求分析，总体设计和详细设计，是否将总体设计和详细设计这两个活动合并，或者是否将这三个活动合并，由项目总体组判断。何为简单模块，也由项目总体组从技术层面上进行判断。

如果某个模块的总体设计和详细设计合并，设计模板使用《软件设计规格模板》，活动的输入同“2级总体设计”活动，输出同“详细设计”活动。本活动由具有编写《软件设计规格》任职资格的工程师承担。

如果某个模块的需求分析，总体设计和详细设计合并成一个活动，那么分析与设计的输出也使用《软件设计规格模板》，该活动的输入同“需求分析”活动，输出同“详细设计”活动，另外，活动输出还可能包括对原来配置指南/命令参考的一些小的修订以及少量的SRS条目。本活动也是由具有编写《软件设计规格》任职资格的工程师承担。在这种情况下，为了使测试用例的设计或修订工作更有效，建议在软件设计规格的问题定义部分写完后，项目组安排软件设计规格编写人员与测试用例编写人员，以及客户代表进行交流。

如果某个模块的需求分析，总体设计和详细设计合并成一个活动，新增代码量<1KLOC，需要拆解简要设计工作包，用于梳理并记录实现方案，用于指导编码，不允许直接编码。

- 对于移植模块

对于移植的模块，这里有三种情况，第一种是移植我们以前在其它体系基线上开发的模块（比如从RGOS8.x移植到RGOS10.x）,第二种是移植相同体系基线但不同分支上的模块（比如从RGOS10.2移植到RGOS10.3），第三种是移植开源代码(或商业代码)。

如果是移植我们以前在其它体系基线上开发的模块，可以不用再进行需求分析，但总体设计和详细设计需要补齐。

如果是移植相同体系基线但不同分支上的模块，可以不需要再进行需求分析和设计活动（一般来说不需要），或者只需要进行简单的移植设计，移植设计模板使用《软件设计规格模板》，目的是为了指导代码移植。是否需要进行移植设计由项目总体组判断。

对于开源代码(或商业代码)，需要给出移植设计，移植设计模板使用《软件设计规格模板》，本活动由具有编写《软件设计规格》任职资格的工程师承担。至于需求分析，是独立进行还是合并到移植设计中，由项目总体组根据模块的复杂程度进行判断。

- 对于定制版本

对于定制版本，与其它正式发布的版本按照相同的流程处理。我们可以把定制看成是一个产品指标，在项目的各个阶段，均按与其它指标相同的流程处理。

- 临时版本

对于维护项目和新功能项目来说，输出的软件版本一般来说分别是维护版本和新功能版本，但在项目过程中可能也会依据需要输出一些临时版本。为了输出这些临时版本，不需要再成立新的临时项目，CA/PDT研发代表更新当前项目的工作任务书，然后直接由维护项目或新功能项目的项目组负责输出临时版本，临时版本交付前是否需要进行测试相关活动，由PM判断；与这些临时版本有关的配置相关活动可以参照临时项目的配置活动。其他活动由PM自行裁剪。

流程控制

输入控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工作任务书》 | 任务书已经通过PDT下达 | 评审 | QA |

过程控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参见《质量保证规范》 | 略 | 略 | QA |

输出控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付件 | 通过评审 | 评审 | QA、PDT研发代表 |
| GA评审通过 | 通过PDT、LMT评审 | 评审 | LMT |

附件

无。

相关文件

大纲中提到的过程体系相关的文件请参见组织资产库。

大纲中提到的公司产品维护流程，公司的产品开发规范等请参见公司的规范库。

编程标准列表

| 编码标准 | 适用编程语言 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TEC00S01-编码标准 | C语言 |  |
| TEC00S08-安全编码标准C语言 | C语言 |  |
| TEC00S09 -JAVA-编码标准（谷歌版） | JAVA | 可选其一，但在同一系统内需要保持一致 |
| TEC00S10 -JAVA-编码标准（阿里版） | JAVA |  |
| TEC00S11 -安全编码标准JAVA | JAVA |  |
| TEC00S07-PYTHON-编码标准 | PYTHON | 包括安全编码 |

解释权限及生效日期

本文档的解释权归属EPG。

本文档自发布之日起生效。