| 文件名称:业务软件产品开发与生命周期管理 |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1.0 |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号： P02 |  |  |  |  | 生效日期：2025-2-14 |  |  |  | 文件页数：94 |  |  |
| 拟制： 林镜华/陈均涛/樊娉玲/吴栋栋 |  |  |  |  | 审核：林鹏/赵敏/张横洋 |  |  |  | 审批：林鹏/赵敏/张横洋 |  |  |
| 主送：EBG-IPD执委会 |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：EBG |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改部门 |  |  | 更改人 | 审核人 | 批准人 | 生效日期 |  |  | 更改内容 |  |
| V0.1 | IPD流程管理组 |  |  | 高燕丽 |  |  | 2023-9-28 |  |  | 初稿 |  |
| V0.2 | EBG流程改进组 |  |  | 林镜华/陈均涛/樊娉玲 | 林鹏/赵敏/张横洋 | 林鹏/赵敏/张横洋 | 2024-9-28 |  |  | - 刷新L2流程目的、组织结构、L3流程卡、流程图、L4概念1相关活动、流程卡、流程图； - 刷新8.2.2/8.3.1.2概念2阶段刷新流程总览 - 刷新概念2阶段对应活动卡（架构设计，技术可行性评估，TR1评审） - 废弃8.2.4.4企业架构设计 - 8.3.5.2流程总览变更转维评审模版 - 8.3.5.5.1变更转维评审过程说明 - 更新8.4.2流程总览（增加1B.4.1 产品绩效运营相关活动） - 更新8.4.4活动，增加产品绩效运营相关活动说明 - 重新全面检视后，几乎刷新了全文每个章节，因为留有太多1A硬件产品的烙印，还有不少模板及使能流模板需要更新建设。 |  |
| V0.3 | EBG流程改进组 |  |  | 林建华 | 林镜华 | 林鹏/赵敏/张横洋 | 2025-2-14 |  |  | - 推送试点库前标准模板格式修订：（文档名称、文档编号、版本号、生效日期、签批人），页眉页脚等 - 去掉关联飞书的超链接等 |  |
| V1.0 | 流程管理部 |  |  | 彭继平 | 林建华 | 林镜华 | 2025-3-18 |  |  | 正式发布 |  |

目录

目录	3

1.	目的	8

2.	适用范围	8

3.	项目分级分类	9

3.1.	项目分级-商业决策流程	9

3.2.	工程类别-技术决策流程	9

4.	名词解释	10

5.	职责分工	11

5.1.	IPD团队结构	11

5.2.	CDT组织结构	11

5.3.	PDT组织结构	12

5.4.	LMT组织结构	13

6.	流程卡	13

7.	流程图	14

7.1.	流程架构图	14

7.2.	流程图	14

8.	概念1阶段	16

8.1.	流程卡	16

8.2.	流程总览	16

8.3.	准入	18

8.3.1.	市场洞察机会出现/客户需求产生	18

8.4.	活动	18

8.4.1.	客户需求收集分析	18

8.4.2.	PIC确定	20

8.4.3.	初始概念提出	20

8.4.4.	客户核心需求识别	21

8.4.5.	产品关键需求与关键规格建立	21

8.4.6.	产品概念生成与选择	22

8.4.7.	产品概念验证	22

8.4.8.	产品改进需求建立	23

8.4.9.	大项目入围需求建立	24

8.4.10.	产品定制需求建立	24

8.4.11.	1C方案产品配套需求建立	25

8.4.12.	Charter/SOW立项任务书开发	25

8.5.	验证	26

8.5.1.	Charter/SOW评审	26

8.5.2.	Charter/SOW评审材料归档	26

8.6.	准出	26

8.6.1.	Charter/SOW评审通过及归档	26

9.	概念2阶段	27

9.1.	流程卡	27

9.2.	流程总览	27

9.3.	准入	29

9.3.1.	Charter/SOW立项评审通过	29

9.4.	活动	29

9.4.1.	PDT任命/外围组组	29

9.4.2.	项目开工会	30

9.4.3.	客户需求完善	30

9.4.4.	产品需求包与完整规格建立	31

9.4.5.	软件体验概要设计	32

9.4.6.	技术开发与架构设计（可选）	32

9.4.7.	技术可行性评估	34

9.4.8.	TR1评审	34

9.4.9.	产品概念完善	35

9.4.10.	其它领域可行性评估	36

9.4.11.	版本迭代计划	36

9.4.12.	产品最终概念竞争力评估	37

9.4.13.	产品版本规划影响分析	37

9.4.14.	产研项目概算管理	38

9.5.	验证	38

9.5.1.	CDCP评审	38

9.6.	准出	39

9.6.1.	更新项目数据库	39

9.6.2.	关闭项目数据库	39

10.	B-概念2阶段	39

10.1.	流程卡	39

10.2.	流程总览	40

10.3.	准入	41

10.3.1.	Charter立项评审通过	41

10.4.	活动	41

10.4.1.	B-PDT任命/外围组组	41

10.4.2.	B-项目开工会	42

10.4.3.	迭代版本里程碑计划制定	43

10.4.4.	特性需求包与规格制定	43

10.4.5.	体验概要设计（版本特性）	44

10.4.6.	技术开发与架构设计刷新（可选）	45

10.4.7.	技术可行性评估	46

10.4.8.	B-TR1评审	47

10.4.9.	其它领域可行性评估（版本特性）	47

10.4.10.	产品最终概念竞争力评估	48

10.4.11.	产品版本规划影响分析	49

10.4.12.	B-产研项目概算管理	49

10.5.	验证	50

10.5.1.	B-CDCP评审	50

10.6.	准出	50

10.6.1.	更新项目数据库	50

10.6.2.	关闭项目数据	50

11.	计划阶段	51

11.1.	流程卡	51

11.2.	流程总览	51

11.3.	准入	53

11.3.1.	DCP评审通过	53

11.4.	活动	53

11.4.1.	项目管理计划制定	53

11.4.2.	总体设计	53

11.4.3.	软件体验详细设计	54

11.4.4.	测试方案制定	54

11.4.5.	物料申请（新增License与第三方库/软件授权）	55

11.4.6.	BOM清单制作（无实体license可裁剪）	55

11.4.7.	生产工艺文档输出（无实体license可裁剪）	56

11.4.8.	TR3评审	56

11.4.9.	市场目标变更影响评估	57

11.4.10.	上市推广策略刷新及计划制定	57

11.4.11.	产研项目预算编制	58

11.4.12.	PDT合同签署	59

11.5.	验证	59

11.5.1.	PDCP评审	59

11.6.	准出	59

11.6.1.	更新项目数据库	59

11.6.2.	关闭项目数据库	60

12.	开发阶段	60

12.1.	流程卡	60

12.2.	流程总览	61

12.3.	准入	62

12.3.1.	PDCP评审通过	62

12.4.	活动	62

12.4.1.	软件开发	62

12.4.2.	内部测试	63

12.4.3.	资料开发	63

12.4.4.	产品预鉴【无实体license可裁剪】	64

12.4.5.	软件体验验收	64

12.4.6.	早销计划执行【无实体License可裁剪】	65

12.4.7.	可服务性与服务承接能力初验	65

12.4.8.	早期客群建立和市场环境跟踪	66

12.4.9.	试点发布	67

12.4.10.	市场目标修正	67

12.4.11.	上市推广策略与计划修正	68

12.4.12.	产品定价	68

12.4.13.	产研项目预算执行管理	69

12.5.	验证	69

12.5.1.	TR5评审	69

12.6.	准出	70

12.6.1.	更新项目数据库	70

12.6.2.	关闭项目数据库	70

13.	验证阶段	70

13.1.	流程卡	70

13.2.	流程总览	71

13.3.	准入	72

13.3.1.	TR5评审通过	72

13.4.	活动	72

13.4.1.	实验局验证	72

13.4.2.	资料验证及归档	73

13.4.3.	首量生产【无实体license可裁剪】	73

13.4.4.	试点发布更新	74

13.4.5.	产品正式定价	74

13.4.6.	销售工具包制定及内训	74

13.4.7.	PDT合同验收	75

13.4.8.	TR6评审	75

13.5.	验证	76

13.5.1.	ADCP评审	76

13.6.	准出	76

13.6.1.	ADCP评审通过	76

14.	发布阶段	76

14.1.	流程卡	76

14.2.	流程总览	77

14.3.	准入	78

14.3.1.	ADCP评审通过	78

14.4.	活动	78

14.4.1.	资料发布	78

14.4.2.	正式发布	78

14.4.3.	前三单落地	79

14.4.4.	技服规模交付能力验证	79

14.4.5.	项目复盘	80

14.4.6.	产研项目财经监控与复盘	81

14.4.7.	版本转维评审	81

14.5.	验证	82

14.5.1.	GA	82

14.6.	准出	82

14.6.1.	转维评审通过	82

15.	生命周期管理阶段	82

15.1.	流程卡	82

15.2.	流程总览	83

15.3.	准入	84

15.3.1.	转维评审通过	84

15.4.	活动	84

15.4.1.	产品绩效运营	84

15.4.2.	财务产品绩效运营-产品盈利能力管理	85

15.4.3.	产品绩效运营-产品优化版本管理	85

15.4.4.	产品绩效运营-产品竞争分析	86

15.4.5.	产品绩效运营-服务成本管理	86

15.4.6.	产品绩效运营-产品成本管理	86

15.4.7.	产品绩效运营-质量与口碑管理	87

15.4.8.	退市需求管理	87

15.4.9.	产品生命周期经营管理	88

15.4.10.	产研项目决算	89

15.4.11.	管理EOM	89

15.4.12.	管理EOO	90

15.4.13.	管理EOS/EOFS	90

15.4.14.	资料维护	91

15.5.	验证	91

15.5.1.	EDCP评审	91

15.6.	准出	92

15.6.1.	项目关闭	92

16.	流程绩效指标	92

17.	流程控制	92

17.1.	输入控制	92

17.2.	过程控制	92

17.3.	输出控制	93

18.	附件	93

19.	相关文件	93

19.1.	前置流程	93

19.2.	映射使能流	93

19.3.	后置流程	93

20.	解释权限及生效日期	94

目的

《1B 业务软件产品开发和生命周期管理流程大纲》（以下简称《大纲》）主要是指导RAT团队、CDT团队、产品开发团队（PDT）和产品生命周期管理团队（LMT）从客户需求开始到客户价值实现的业软产品/服务整个生命周期的价值创造活动。其中业务软件又名业务应用软件，区别于涵盖范围广泛的面向个人或企业使用的应用软件，强调专门为B端企业或组织的特定业务/服务流程和需求而设计的软件，通常用于支持和优化企业客户日常运营、管理和决策，为企业客户创造价值。另外，它的目标读者还包括产品线集成组合管理团队（IPMT）和职能团队，目的是使他们和CDT、PDT、LMT更加明确了解彼此之间应尽的义务。

《大纲》记录了业务软件IPD满足客户需求实现端到端价值创造流程的范围、输入、输出、主要活动、活动流程图以及CDT、PDT核心代表和扩展组成员、LMT在IPD流程中的角色与职责。大纲还论述了IPD的整体管理结构，包括产品线IPMT，PDT及职能团队间的关系。

适用范围

该文档适用于指导全新业务软件产品研发和生命周期管理，也适用于指导与其它产品一起组合构成方案级的价值交付产品研发和生命周期管理。根据给客户价值交付方案的产品组合构成关系，下面对1B价值流指导业务软件产品开发与生命周期管理的立项及DCP商业决策流程作以下补充说明。

| 场景 |  |  | 1B 立项及DCP与1C关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单一纯软件产品 |  |  | 1B单独Charter和DCP（以下简称1B） |
| 软件产品+友商产品形成解决方案 |  |  | 1B |
| 软件+硬件组成解决方案 | 软件新功能+新硬件 (软件售卖license) | 弱捆绑且与方案非强支撑关系 | 1B(优先)，或与1C方案流程需求衔接，可单独xDCP |
|  |  | 强捆绑且与方案独立支撑关系 | 与1C方案流程需求衔接，共1C Charter及xDCP |
|  | 软件新功能+新硬件 (软件不单独售卖) |  | 与1C方案流程需求衔接，共Charter和DCP，1B可无单独DCP |
|  | 软件新功能+老硬件产品 (软件售卖license) |  | 1B |
| 软件+其他多个产品组成解决方案 | 1个业务软件产品支撑一个解决方案 | 跨事业部（跨BG）的产品 | 1B(优先)，或与1C方案流程需求衔接，可单独xDCP |
|  |  | 同一个事业部内（BG内）的产品 | 与1C方案流程需求衔接，共Charter和DCP，1B可无单独DCP |
|  | 1个业务软件产品支撑多个解决方案 |  | 1B |

项目分级分类

项目分级-商业决策流程

| 产品分级 | 商业决策点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charter/sow | CDCP | PDCP | ADCP | EDCP |
| S | 新品Charter | √ | √ | √ | √ |
| A | 新品Charter | √ | √ | √ | √ |
| B | 新品Charter | 可选 | √ | √ | √ |
|  | SOW | 若不涉及新增授权/服务单独上报价，版本迭代可无需DCP，走工程流即可。若是新品的版本迭代最终要合并到后续某个迭代版本的ADCP；老品默认无新增授权报价，若有建议走Charter立项。 |  |  |  |
| C | 产品迭代演进版本Charter | 可选 | 可选 | √ | √ |
|  | SOW | 无需DCP |  |  |  |

更多可参考：《IPD-1.20.1-DAR-S01-锐捷网络产品开发项目分级分类标准.xlsx》项目分级-商业决策部分。

工程类别-技术决策流程

| 工程类别 | 技术决策点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TR1 | TR3 | TR5 | TR6 | GA |
| 工程1级 (新平台项目） | √ | √ | 可选 | √ | √ |
| 工程2级 （产品升级项目） |  | √ |  | √ |  |
| 工程3级 （产品维护项目） |  |  |  | √ |  |

更多可参考：《IPD-1.20.1-DAR-S01-锐捷网络产品开发项目分级分类标准.xlsx》工程类别-技术决策部分。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 业务软件 | Business Application Software/Business Software | 业务应用软件，简称业务软件 |
| IPD | Integrated Product Development | 集成产品开发 |
| IPMT | Integrated Portfolio Management Team | 集成组合管理团队 |
| OR | Original Requirement | 原始需求 |
| RAT | Requirement Analysis Team | 需求分析团队 |
| CDT | Concept Development Team | 概念开发团队 |
| PDT | Product Development Team | 产品开发团队 |
| LMT | Lifetime Management Team | 生命周期管理团队 |
| TR | Technical Review | 评审 |
| DCP | Decision Check Point | 决策评审点 |
| CDCP | Concept DCP | 概念决策评审点 |
| PDCP | Plan DCP | 计划决策评审点 |
| ADCP | Availability DCP | 可获得性决策评审点 |
| EDCP | EOL DCP | 生命周期终止决策检查点 |
| 实验局 | 产品试点，价值验证 | 是由TE主导实施的销售行为，在用户实际业务场景下进行需求验证，完成问题假设和价值假设的验证。 |
| EOO | End of Order | 停止下单日 |
| EOFS | End of Full Support | 停止全面支持 |
| EOM | End of Marketing | 停止销售 |
| EOP | End of Production | 停止生产 |
| EOS | End of Service & Support | 停止服务与支持 |

职责分工

IPD团队结构

| 组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 产品线集成组合管理团队(IPMT) | 产品线IPMT是一个跨职能部门的团队，它关注于本产线产品组合的合理化及管理，批准和执行所选细分市场的策略。每个产品线IPMT负责管理自己的业务组合 |
| 概念开发团队（CDT） | CDT是Charter开发任务的承接者，通过需求梳理、概念构建、概念验证、Charter编写等动作，最终产出Charter。 |
| 产品开发团队（PDT） | PDT是一个跨职能部门的团队，关注的重点是执行工作，把产品包推向市场。它负责管理交付件的上市。PDT核心团队由产品线IPMT授权组建，产品线IPMT发布项目任务书给PDT，要求他们交付某个产品包。PDT核心组代表不同的职能领域，通过协同职能领域，将产品包推向市场。 PDT核心代表作为本职能部门主要代表，参与项目工作。 这样职能部门资源就成为了PDT核心组的扩展组，并与本职能部门的PDT核心代表共同协作。被职能部门派到产品开发项目的扩展组成员，根据计划阶段合同里确定的资源要求，执行任务与活动，提供承诺的交付件。 |
| 职能部门 | 职能部门向PDT做出并兑现承诺，具体体现在先进的能力与技术管理，包括确定、开发和获得差异化实现能力与技术，以及制定与优化使能流程 |
| 生命周期管理团队（LMT） | LMT是一个跨职能的团队，关注于优化现有产品包的业务结果。它负责管理各产品族 GA后的组合，解决技术支援、供货和生产等问题。 |

CDT组织结构

| 关键角色 | 职责 |
| --- | --- |
| CDTL产品概念开发负责人 | 对整个初始概念的成功（价值/进度/商业成功可行性）负责 ：牵引和组织概念工程活动，并管理概念工程项目，对概念工程的产出把关 |
| 市场代表 | 对目标市场和客户，以及客户核心需求、价值主张负责。 |
| PSE产品 | 对满足核心需求的关键规格和解法初设、技术可行性负责。 |
| 体验代表 | 参与产品概念设计和效果验证，主导用户体验设计。 |

PDT组织结构

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| PDTL | PDTL对项目开发成功负责 在产品开发内外部各种不确定性的情境下，面对产品开发过程中的各种障碍和挑战，通过创新性的解法，解决各种项目冲突和问题，确保产品价值实现不缺失，从而达成项目开发成功的目标。 |
| PM | PDTL的左膀，助手，重点执行保证。解放PDTL在日常执行管理中的资源； 通过有效的项目管理，组织项目团队工作，通过有效的项目管理，组织项目团队工作，达成PDTL制定的最优的、挑战性的项目目标组合，保障项目成功交付 |
| PSE-产品 （又称PSE） | 产品设计SE（简称PSE-产品）角色类似PDTL的参谋，通过需求、价值分析和转化，协助PDTL构建基于客户需求的最优产品概念，并确定基于核心价值的产品最优解，对产品需求包质量、技术可行性和产品竞争力负责。 |
| PSE-工程 （又称SE） | 产品工程设计SE（简称PSE-工程）角色主要负责对产品需求包的工程拆解、系统设计及开发质量负责，确保软件架构、数据库/中间件技术栈选型、算法设计合理性和技术竞争力，以及DFX测试验证方面的工程优化。 |
| PSE-测试 （又称TSE） | 产品测试验证设计SE（简称PSE-测试或TSE）角色主要代表客户验收产品对需求的满足程度，通过场景覆盖、测试方案/用例设计完整性、测试验收有效性来确保产品质量，对产品在客户侧最终质量表现负责。 |
| 市场代表 | 客户需求收集、提炼价值主张、市场价值验证、营销素材输出主责人。 |
| 技服代表 | 作为新品服务领域PM，结合新品应用场景及功能特性，制定服务目标（规格），识别并推动产品可服务性（DFS)落地，组织技服外围组验证服务承接能力，对新品具备大规模交付和维护能力负责。 |
| 体验代表 | 体验代表参与产品的用户价值验证，并对完整产品体验负责，确保产品对用户可用和易用。 |
| PQA | 流程的守护者，保证流程的正确运行，作为第三方角色能够做到相对客观和公平；识别风险，为IPMT提供质量风险预警和拉灯 |
| 制造代表 | 协同各外围代表发挥专业力提升产品在制造端的竞争力（制造成本&质量&生产周期最优），同时作为制造领域子PM，管理新品导入过程中制造端的活动与进度，达成新产品的上市目标。 |
| 供应代表 | 新品GA前面临设计不成熟、市场不确定性、物料交付不确定、生产质量不稳 定等风险，供应代表做为计划端的统筹管理角色，拉通上下游克服供应面临的诸多挑战，对新品供应能力和新老品平滑切换总负责； |
| 采购代表 | 采购代表代表项目组统筹协同内外部采购资源，通过优势选型建立起采购端的全方位竞争力（技术、成本、供应），并通过项目过程的进度保障助力项目市场成功。 |

LMT组织结构

| 关键角色 | 职责 |
| --- | --- |
| LMTL | 统筹协同各领域代表对进入生命周期维护阶段的产品/服务经营绩效负责 1、年度质量目标承接 2、年度供应/库存目标承接 3、年度降本目标承接 4、产品组合优化目标承接 |
| 市场代表 | 负责产品生命周期内的盈利 a.产品收入/盈利监控 b.产品组合优化执行 c.降低内部损耗 |
| 研发代表 | 对产品改进/优化/降本/口碑等需求满足的方案设计负责，及时给出有效的解法设计。 |
| 质量代表 | 对GA后的产品质量进行管理，监控产品质量表现，并采取相应质量改善行动确保LMT质量目标达成。 |
| 技服代表 | 作为存量产品服务领域子PM，协同服务外围组通过网上问题预防与改善、服务质量持续改进、服务成本持续优化；以“及时、顺畅的服务、极致的成本”，助力产品口碑与持续盈利。 |

流程卡

| 流程名称 | 业务软件产品开发与生命周期管理 | 流程层级 | L2 | 流程架构编码 | 1B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 业务软件产品的IPD流程 | 流程目的 | 指导业务软件产品从客户需求、产品概念到生命周期整个过程活动，以开发出满足客户需求的业务软件产品，并对交付的客户价值需求持续改进满足。 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | IPD |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 概念1阶段（客户需求收集分析、产品/版本规划）、概念2阶段（客户与产品需求完善）、版本实现验证（B-概念2阶段（可选）、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段）、生命周期管理 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 客户需求，包括各种内外部来源： - 市场洞察报告、SP/BP - 客户拜访反馈的VOC、POC等 - 竞争反馈、政策法规、技术趋势等 - 口碑需求、DFX等 - 1C方案拆解出的产品需求等 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 需求可以明确定义出是什么，为什么需要，以及验收标准等 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 业务软件产品版本及相关资料包 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 可满足客户需求的价值交付实现 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 市场洞察报告、SP/BP报告确定；大项目入围/客户定制机会确定；客户需求/口碑问题发生；1C方案需求拆解 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 对内外发布《EOS公告》 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 需求交付周期、项目进度偏差率、投资回报率 |  |  |  |  |

流程图

流程架构图

1B业务软件产品开发与生命周期管理流程定位为IPD体系的价值流，价值流应该紧紧围绕客户需求，为客户创造价值，同时为企业带来价值两个方面萃取内外部经验形成流程。针对业软老产品经营不善、口碑不佳、需求质量差、不同项目抢占资源管道等诸多不好的现象，此次L3流程起点从原本小IPD的Charter/SOW立项，往前延伸至客户需求、产品/版本规划立项阶段，往后也覆盖了更多LMT产品生命周期维护管理活动，而不仅仅只是强调PDT的开发活动，所以重点对概念1阶段和生命周期管理阶段做了内涵扩展和丰富，同时全面更新了L4相关活动，调用了相关需求管理、需求规划、业软LMT生命周期维护相关流程的关键产出及决策评审活动。

流程图

流程的起点参考业界大IPD价值流的起点，从客户需求收集开始到客户价值实现，相对之前的小IPD（仅包括立项后的版本开发实现），前面延伸了客户需求收集分析、产品/版本立项环节，覆盖1B业软全新品开发、老品改进优化、大项目入围及定制产品/项目类型。

同时，引入敏捷管理思想，植入IPD流程各个阶段，每个业务阶段均可经过多轮迭代完成，每一轮迭代部分达到TR/DCP决策评审条件并评审通过，即可进入下一阶段流程活动。如下图中所示，产品开发可以在CDCP阶段规划多个迭代版本，要求至少要有一个版本达到CDCP条件即可发起申请IPMT评审，评审通过可进入下一个计划阶段启动版本开发实现阶段；版本迭代依据可以通过不同产品特性来划分，尽量保证每一轮迭代版本具有可交付性和外部试点客户；不同迭代版本，可以分别完成客户验证走到发布阶段，也可以验证后合并走到正式发布阶段，取决于迭代版本是否具有独立的市场和商业价值，是否达到ADCP准出条件。

不过，此次在版本开发实现过程中，并没有显性引入类似SCRUM、极限编程等软件敏捷开发方式，主要是它们提倡的不注重文档传递、设计作品输出的方式对当前各个业务团队都存在巨大挑战，对于To B类业务软件开发各个团队内部都缺乏成功实践经验。不过在版本开发的项目管理方面，内部各个业务团队都有些实践成功经验，例如引入类似冲刺/站会等管理形式，所以这些暂不在价值流体现，但鼓励各个业务团队结合自身业务特点多尝试在L5/L6的软件开发实现/项目管理等使能流中加以实践并给予萃取，固化为流程。若有必要，将作为下一阶段建设重点。

概念1阶段

流程卡

| 流程名称 | 概念1阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 洞察客户各类需求，分类整理、价值判断做好规划，立项编制产品项目任务书（Charter)/SOW | 流程目的 | 覆盖各种客户需求，支撑投资决策，指导编制高质量的Charter/SOW，清晰完整地阐述产品概念和市场价值 |  |  |
| 流程责任人 | CDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 全新1B单独Charter立项品类包括客户需求收集分析、PIC确定、初始概念提出、客户核心需求识别、产品关键需求与关键规格建立、产品概念生成与选择、产品概念验证、Charter/SOW立项任务书开发、Charter立项与评审等活动，非单独Charter立项包括客户需求收集分析、产品改进需求建立、大项目入围需求建立、产品定制需求建立、1C方案产品配套需求建立、Charter/SOW立项任务书开发、SOW任务书立项与评审等活动 |  |  |  |  |
| 流程输入 | - 市场洞察报告、SP/BP - 客户拜访反馈的VOC、POC等 - 竞争反馈、政策法规、技术趋势等 - 口碑需求、DFX等 - 1C方案拆解出的产品需求 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 需求可以明确定义出是什么，为什么需要，以及验收标准等 |  |  |  |  |
| 流程输出 | IPD产品项目任务书（以下简称Charter）/SOW立项任务书 |  |  |  |  |
| 输出标准 | IPMT评审通过的Charter/SOW立项任务书 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 市场洞察报告、SP/BP报告确定；大项目入围/客户定制机会确定；客户/口碑需求导入；1C方案需求导入 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 产品Charter/SOW评审通过并发布、移交PDT |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 客户核心需求及关键规格完整性；需求处理时效；立项评审通过率 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 市场洞察机会出现/客户需求产生 | 市场代表 |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.1.1 客户需求收集分析 | 市场代表 | IPD-1.4.5C-REQ-T23-业务软件URD说明书模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.3.1 需求收集、1.3.2 需求分析、 1.3-需求管理流程 |
| 2 | 1B 1.2 PIC确定 | CDTL | PIC卡模板 | 1.2.1 确定PIC 01-《确定PIC》流程及活动设计 |
| 3 | 1B.1.3 初始概念提出 | CDTL/PSE-产品/市场代表/体验代表 | 初始概念卡模板 | 1.2.2 提出初始概念01-《提出初始概念》流程及活动设计 |
| 4 | 1B.1.4 客户核心需求识别 | CDTL/PSE-产品/市场代表/体验代表 | 产品关键规格表-用户核心需求集-模板v1.xlsx | 1.2.3 识别用户核心需求03-《识别用户核心需求集》流程及活动设计 |
| 5 | 1B.1.5 产品关键需求与关键规格建立 | PSE-产品/PSE-工程/市场代表/体验代表 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） 产品关键规格表-用户核心需求集-模板v1.xlsx | 1.2.4 建立产品关键规格（含1.2.4.1 建立产品关键需求 ）03-《建立产品关键规格》流程及活动设计 |
| 6 | 1B.1.6 产品概念生成与选择 | CDTL/PSE-产品/PSE-工程/市场代表/体验代表 | 产品概念包模板 | 1.2.5 产品概念生成与选择04-《产品概念生成与选择》流程及任务设计 |
| 7 | 1B.1.7 产品概念验证 | CDTL/PSE-产品/市场代表/体验代表 | 产品概念包模板 | 1.2.6 验证产品概念05-《验证产品概念》流程及活动设计 |
| 8 | 1B.1.8 产品改进需求建立 | PSE-产品/市场代表/体验代表 | ​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.3.3 需求池运营、1.3.4 需求跟踪与反馈、1.3-需求管理流程 |
| 9 | 1B.1.9 大项目入围需求建立 | PSE-产品/市场代表/体验代表 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.3.3 需求池运营、1.3.4 需求跟踪与反馈、1.3-需求管理流程 |
| 10 | 1B.1.10 产品定制需求建立 | PSE-产品/市场代表/体验代表 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.3.3 需求池运营、1.3.4 需求跟踪与反馈、1.3-需求管理流程 |
| 11 | 1B.1.11 1C方案产品配套需求建立 | PSE-产品/市场代表/体验代表 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.3.3 需求池运营、1.3.4 需求跟踪与反馈、1.3-需求管理流程 |
| 12 | 1B.1.12 Charter/SOW立项任务书开发 |  | PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx IPD-1.20.2-PJM-T02-工作任务书（SOW）模板（适用范围：EBG） | IPD-1.3-REQ-P02-EBG需求管理流程（适用范围：EBG） |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | Charter/SOW评审 | IPMT | PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx IPD-1.20.2-PJM-T02-工作任务书（SOW）模板（适用范围：EBG） | 1.20.2 DCP评审 |
| 2 | Charter/SOW评审材料归档 | IPMT秘书 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | Charter/SOW评审通过及归档 | IPMT |  |  |

准入

市场洞察机会出现/客户需求产生

市场洞察报告、SP/BP报告确定；大项目入围/客户定制机会确定；客户/口碑需求导入；1C方案需求导入。

活动

客户需求收集分析

活动名称：客户需求收集分析

输入：市场洞察报告、SP/BP；客户拜访反馈的VOC、POC等；竞争反馈、政策法规、技术趋势等；口碑需求、DFX等；1C方案拆解出的产品需求等。

输入标准：需求来源明确，解决什么问题，为什么需要，以及验收标准等。

输出：《客户需求说明书》、《需求跟踪表》、客户入围测试用例/方案

输出标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过；入围测试用例/方案完成澄清

活动具体描述：

- 对收集到的新需求进行需求确认、需求还原（信息收集、明确问题、验收标准）、相同需求合并

- 编写并评审《客户需求说明书》

- 需求记录到《需求跟踪表》

- 对收集到的需求进行分类：

  - 新品需求（来源市场洞察、SP/BP规划等需要Charter的产品需求）进入8.1.4.2 PIC确定流程，其余非单独Charter立项的按下述分类

  - 产品改进需求（客户拜访反馈的VOC、竞争反馈、政策法规、技术趋势、口碑需求、DFX等）进入8.1.4.8 产品改进需求建立

  - 入围需求（来源入围技术要求说明书、入围测试用例等）进入8.1.4.9 大项目入围需求建立

  - 客户定制需求进入8.1.4.10 产品定制需求建立

  - 1C方案产品配套需求（来源1C方案拆解粗的产品需求）进入8.1.4.11 1C方案产品配套需求建立

- 是否需要Charter的判断：

  - 有独立商业价值（如是否拥有独立报价、是否有新授权等）的产品/版本

  - 单项目涉及较大投资/大收益的视情况也可以选择输出Charter

  - 总体可参考《IPD-1.20.1-DAR-S01-锐捷网络产品开发项目分级分类标准》来执行

交付件：《客户需求说明书》、《需求跟踪表》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：

评审审视维度：

- 需求是否有价值（从需求黑盒功能价值、客户价值、局点价值判断）

- 是否已实现、有替代方案

- 期望交付时间是否可满足

- 是否为紧急需求

需求拒绝的条件举例（不限于）：

- 需求无价值（需要说明判断依据）

- 已实现的需求（需要说明已实现的版本）

- 可用现有替代方案实现（需要提供替代方案）

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T23-业务软件URD说明书模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：需求处理时效

映射的使能流：1.3 管理需求 1.3 需求管理流程

PIC确定

活动名称：PIC确定

输入：客户需求说明书、需求跟踪表

输入标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过

输出：《产品创新任务书PIC》

输出标准：PIC通过IPMT评审

活动具体描述：确定聚焦方向、提出创新点假设、明确目标和要求、PIC 评审、签发PIC和CDT任命书

交付件：《产品创新任务书PIC》

活动负责人：CDTL

活动执行人：CDTL

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：PIC卡模板

活动度量指标：PIC评审要素表

映射的使能流：1.2.1 确定PIC01-《确定PIC》流程及活动设计

初始概念提出

活动名称：初始概念提出

输入：《产品创新任务书PIC》、竞争分析、市场分析、核心竞争力、行业分析、技术分析

输入标准：经过评审的，完整准确的PIC

输出：《产品初始概念卡》

输出标准：初始概念卡的完整、准确，并通过IPMT评审

活动具体描述：

1）创意搜寻与筛选：由CDTL牵头，从广泛的渠道搜集到足够的产品机会线索，并按照一定的原则进行筛选和整理。

2）通过解法与需求的匹配，生成初始概念卡。

3）对多个初始概念进行价值、战略匹配度、技术可行性、经济效益评估和排序，完成初始概念评估与选择(含投资收益&风险分析) 。

4）由战略组、CDTL评审初始概念，如通过，为后续概念开发项目拟定任务书，分配资源和排期，并将项目纳入产品路线图

交付件：《产品初始概念卡》

活动负责人：CDTL

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：初始概念卡模板

活动度量指标：源概念规格数量(量化指标体现源概念真正水平)，源概念分析结果清晰(核心技术路径清晰)

映射的使能流：1.2.2 提出初始概念01-《提出初始概念》流程及活动设计

客户核心需求识别

活动名称：客户核心需求识别

输入：《客户需求说明书》、《需求跟踪表》

输入标准：《客户需求说明书》、《需求跟踪表》评审通过

输出：《用户核心需求集》

输出标准：

- 用户/场景的需求完整、准确、可追朔；

- 对于PIC有细化扩展和明确；

- KANO的分类和四度评估

活动具体描述：

- 细化目标场景和干系人，建立二者的关联关系。

- 需求分析需要围绕核心需求并且控制颗粒度，围绕主价值，不宜过度发散。

- 完成用户需求的KANO分类和验证。

- 确认初始概念提出的核心价值是否成立

交付件：《用户核心需求集》

活动负责人：CDTL

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ

涉及到模板： 产品关键规格表-用户核心需求集-模板v1.xlsx

活动度量指标：客户核心需求完整性

映射的使能流：1.2.3 识别用户核心需求03-《识别用户核心需求集》流程及活动设计

产品关键需求与关键规格建立

活动名称：产品关键需求与关键规格建立

输入：《用户核心需求集》

输入标准：用户需求集填写完整，带着需求来源、需求KANO分类以及度量标准，竞品功能规格说明重点描述友商在相应功能规格上的实现情况

输出：《产品关键规格表》、《需求跟踪表》

输出标准：《产品关键规格表》带着KANO分类、度量标准，临界值/理想值，友商情况；《需求跟踪表》覆盖完整产品关键需求。

活动具体描述：

- 从用户核心需求集推导出产品关键需求，建立产品关键需求，导入需求跟踪表

- 根据产品关键需求推导产品规格以及度量方法，并补齐产品关键规格表。

交付件：《需求跟踪表》、《产品关键规格表》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品/PSE-工程/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ、QFD

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） 、产品关键规格表-用户核心需求集-模板v1.xlsx

活动度量指标：产品关键需求/规格完整性

映射的使能流：1.2.4 建立产品关键规格（含1.2.4.1 建立产品关键需求）03-《建立产品关键规格》流程及活动设计

产品概念生成与选择

活动名称：产品概念生成与选择

输入：《产品关键规格表》、《产品初始概念卡》

输入标准：产品关键规格表与产品初始概念卡符合对应模版要求，内容完整且数值明确

输出：《产品概念包》

输出标准：产品概念包符合模版要求，内容完整且数值明确

活动具体描述：解法设计、解法可行性评估与评分(含投资收益&风险分析)

交付件：产品概念包

活动负责人：CDTL

活动执行人：CDTL/PSE-产品/PSE-工程/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ

涉及到模板：产品概念包模板

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.2.5 产品概念生成与选择04-《产品概念生成与选择》流程及任务设计

产品概念验证

活动名称：产品概念验证

输入：《产品概念包》

输入标准：包含清晰的目标市场和场景说明（含目标市场和客户、目标场景说明、核心需求描述及关键约束）。包含产品和解决方案核心概念（价值主张（核心概念价值主张）、核心概念总体描述（整体架构概念图）、核心概念的主要功能、主要规格和性能参数、核心概念新老故事、必备同质化规格、市场上可以找寻到的产品/解决方案介绍、产品和解决方案竞争优势说明； 清晰无歧义的产品概念/子概念、概念对应的VOC记录、对应的需求优先级分类、规格表述/参数范围、竞争判断、定价区间等

输出：Charter产品概念（输出物模板内容取自Charter模板与CDT相关的部分章节，属于Charter的子集） 包含CDT背景说明、目标市场和场景描述、产品和解决方案核心概念说明、财务分析（市场容量/成本/定价）

输出标准：清晰的验证结论：每条产品子概念对应的验证结论、客户购买意向结论； 最终概念排序、产品定位说明、产品商业价值结论、核心概念利益综述、财务收益分析结论等

活动具体描述：

1)针对新产品概念，制定访谈对象选择条件、制定概念表达方 、选择验证方式、客户访谈方式，验证计划立足于每个概念都是不成立的，去找到证据证明概念是否成立。

2)通过选择领先客户（早期使用者/重度用户/极端用户/发烧友/行业人员）来验证概念的准确性和目标客户（目标市场的普通客户）来验证概念的普遍性和急迫性。

3）通过客户访谈来验证新产品概念，需要执行两次验证，第一次为针对领先客户的概念深访（确认概念的正确性），第二次为针对普通目标客户的扩大访谈（确认概念的普遍性和急迫性）

4）通过收集和测试客户消费倾向，计算客户购买百分比。

5）由CDTL主导，通过价值优先级工具重新组合产品概念，完善概念故事（实现情景/技术要求）、确定产品定位（差异化概念组合/产品指标及参数范围/价格区间范围）

交付件：《Charter报告》-产品概念

活动负责人：市场代表

活动执行人：CDTL/PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：问卷法、观察法、故事板、预型、价值记录评分表、对比测试、行动测试、预型、切身利益卡尺、TRI计量仪、价值主张、卖点三段论、商业画布等

涉及到模板：产品概念包模板

度量指标：1个月内完成产品概念验证，结论清晰无歧义。一次评审通过

映射的使能流：1.2.6 验证产品概念05-《验证产品概念》流程及活动设计

产品改进需求建立

活动名称：产品改进需求建立

输入：非单独Charter立项中产品改进需求相关的《客户需求说明书》、《需求跟踪表》部分

输入标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过

输出：《需求跟踪表》

输出标准：拆解的产品需求完整覆盖产品改进相关的客户需求，评审通过可作为SOW输入

活动具体描述：结合客户需求说明书和需求跟踪表，拆解出产品需求，并录入到需求跟踪表

交付件：《需求跟踪表》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ、QFD

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：所拆解产品需求覆盖客户需求的完整性

映射的使能流：1.3.3 需求池管理、1.3.4需求跟踪与反馈、1.3 需求管理流程

大项目入围需求建立

活动名称：大项目入围需求建立

输入：非单独Charter立项中大项目入围需求相关的《客户需求说明书》、《需求跟踪表》部分 、入围测试用例/方案

输入标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过；入围测试用例/方案完成澄清

输出：《需求跟踪表》

输出标准：拆解的产品需求完整覆盖大项目入围相关的客户需求，评审通过可作为SOW输入

活动具体描述：结合客户需求说明书和需求跟踪表，拆解出产品需求，对照核实产品能否完全覆盖入围测试用例/方案，并录入到需求跟踪表（若由具体入围规格或测试用例还原的需求可直接作为产品需求，则无需拆解，直接录入到需求跟踪表即可）。

交付件：《需求跟踪表》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ、QFD

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：所拆解产品需求覆盖客户需求的完整性

映射的使能流：1.3.3 需求池管理、1.3.4需求跟踪与反馈、1.3 需求管理流程

产品定制需求建立

活动名称：产品定制需求建立

输入：非单独Charter立项中产品定制需求相关的《客户需求说明书》、《需求跟踪表》部分

输入标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过；

输出：《需求跟踪表》

输出标准：拆解的产品需求完整客户的定制需求，评审通过可作为SOW输入

活动具体描述：结合客户需求说明书和需求跟踪表，拆解出产品需求，对照核实产品能否完全覆盖客户的定制需求，并录入到需求跟踪表。

交付件：《需求跟踪表》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ、QFD

涉及到模板：​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：所拆解产品需求覆盖客户需求的完整性

映射的使能流：1.3.3 需求池管理、1.3.4需求跟踪与反馈、1.3 需求管理流程

1C方案产品配套需求建立

活动名称：1C方案产品配套需求建立

输入：非单独Charter立项中1C方案拆解需求相关的《客户需求说明书》、《需求跟踪表》部分

输入标准：客户需求说明书、需求跟踪表评审通过

输出：《需求跟踪表》

输出标准：拆解的产品需求完整覆盖1C方案拆解需求，评审通过可作为SOW输入

活动具体描述：结合客户需求说明书和需求跟踪表，拆解出产品需求，并录入到需求跟踪表（若1C方案拆解需求可直接作为产品需求，则无需拆解，直接录入到需求跟踪表即可）。

交付件：《需求跟踪表》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：CTQ、QFD

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：所拆解产品需求覆盖客户需求的完整性

映射的使能流：1.3.3 需求池管理、1.3.4需求跟踪与反馈、1.3 需求管理流程

Charter/SOW立项任务书开发

活动名称：Charter/SOW立项任务书开发

输入：《Charter报告》-产品概念、《需求跟踪表》

输入标准：产品概念有清晰的验证结论、需求跟踪表评审通过

输出：Charter/SOW

输出标准：Charter/SOW符合模板要求

活动具体描述：根据前面建立的不同类别需求，参考Charter/SOW模板来立项。若有独立商业价值（如是否拥有独立报价、是否有新授权等）的产品/版本需通过Charter立项，其余的可通过SOW立项；若单项目涉及较大投资/大收益的视情况也可以选择输出Charter，通过SOW还是Charter立项，总体可参考《IPD-1.20.1-DAR-S01-锐捷网络产品开发项目分级分类标准》来执行；若有其它合并Charter立项（例如走1C方案开发流程进行了Charter立项）可覆盖该项目需求范围及商业决策则可选择输出SOW，只需明确需求范围、客户/市场时间要求等，以对齐需求范围和计划；若无任何Charter驱动仅通过SOW立项，则SOW描述中需要说明清楚该项目商业价值、需求范围、版本策略，如大客户入围类项目；产品改进的C3类需求可以直接进入LMT产品优化版本管理活动，由LMT团队进行立项决策。无论哪种立项，都需要市场代表牵头将需求规划到新品项目或旧品项目，并将版本信息刷新到需求跟踪表中，在Charter/SOW中补充需求版本规划信息。

交付件：Charter/SOW

活动负责人：市场代表

活动执行人：CDTL/PSE-产品/市场代表/体验代表

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板： 业软Charter模板：PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx、SOW模板：IPD-1.20.2-PJM-T02-工作任务书（SOW）模板（适用范围：EBG）.docx；IPD-1.20.1-DAR-S01-锐捷网络产品开发项目分级分类标准.xlsx

活动度量指标：任务书清晰无歧义，一次评审通过

映射的使能流：IPD-1.3-REQ-P02-EBG需求管理流程（适用范围：EBG）

验证

Charter/SOW评审

活动输入：IPMT召开 Charter/SOW评审会，《Charter决策评审要素》

活动输出：IPMT对Charter/SOW评审决策结论和评审意见、BPM立项审批流程（新品立项ID）

过程描述：IPMT及相关专家根据产品路标规划和规划基础活动的成果，进行Charter/SOW评审，根据《Charter决策评审要素》给出评审结论。

映射的使能流：1.20.2 DCP评审

Charter/SOW评审材料归档

活动输入：修订后的Charter/SOW、评审决策结论和评审意见

活动输出：Charter/SOW材料首次基线化

过程描述：Charter/SOW评审会后， 一般由IPMT秘书将文档以及评审会议纪要归档入库。

PQA有权查阅相关文档，后续Charter/SOW重大变更后同上操作。

准出

Charter/SOW评审通过及归档

若Charter/SOW决策评审通过，由IPMT秘书通告相关人员；

若Charter/SOW决策评审不通过，该项目开发流程自然终止。

概念2阶段

流程卡

| 流程名称 | 概念2阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | PDT根据Charter对市场机会和需求、质量、技术和制造方法、风险、成本、进度、财务等方面进行可行性评估，并完善客户与产品需求，确定完整产品概念，同时对S/A类的产品进行版本划分，划分为多个B/C类产品； | 流程目的 | 对产品机会的总体市场吸引力及是否符合公司的总体策略做出快速评估，排除关键技术和核心架构风险，明确产品的竞争力和产品包需求和产品的版本规划 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | PDT任命/外围组组建、项目开工会、客户需求完善、产品需求包与完整规格建立（包含可靠性&可测试性&可维护性&兼容性&可采购性&可服务性&可体验需求&合规）、软件体验概要设计、技术开发与架构设计（可选）、技术可行性评估、产品概念完善、其他领域可行性评估、版本迭代计划、产品最终概念竞争力评估、产品版本规划影响分析、产研项目概算管理 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 产品Charter/SOW |  |  |  |  |
| 输入标准 | IPMT评审通过的Charter/SOW |  |  |  |  |
| 流程输出 | 里程碑计划、各领域可行性评估报告、产品需求包、SPEC表、完整产品概念、TR1评审报告、CDCP材料 |  |  |  |  |
| 输出标准 | IPMT评审通过的CDCP材料 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 产品线IPMT通过项目任务书授权项目启动 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 概念决策评审（CDCP）通过或项目中止 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 需求完整性（如必备性需求是否遗漏）、技术可行性评审通过率、产品竞争力 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
|  | Charter/SOW立项评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.2.1 PDT任命/外围组组建 | PDTL | 【模板】XX项目组PDT任命书V2.2 PJM00T05-项目组织责任表.xls | 1.21.2.1 管理人力 |
| 2 | 1B.2.2 项目开工会 | PDTL | 【模版】项目开工会会议大纲.doc | 1.21.3 管理项目进度 |
| 3 | 1B.2.3 客户需求完善 | PDTL/市场代表/体验代表/PSE-产品/PSE-工程 | IPD-1.4.5C-REQ-T23-业务软件URD说明书模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） | 1.2.9 完善客户需求 |
| 4 | 1B.2.4 产品需求包与完整规格建立 | PSE-产品/PSE-工程/市场代表/技服代表/体验代表/PSE-测试/采购代表 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） IPD-1.4.5C-REQ-T22-业务软件PRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG） ‍‌​​‬﻿​​‌⁠​​‬‍​​‌​​​​​‍‍﻿‬​​‌​‍⁠​​​​​​​​‬⁠﻿​‬‬‌﻿​﻿IPD-1.4.5C-REQ-T21-业务软件FRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG） ‌‍‬​‍‍​​​​‌​​‬‬﻿​​​‍‌​‍​﻿​‬‌‬​﻿﻿⁠‬​⁠​​﻿​‬﻿‌‍‌‌​​⁠⁠ IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG） | 1.4.12.1 产品需求包制定、 1.2.10 完善产品需求规格 |
| 5 | 1B.2.5 体验概要设计 | 体验代表 | ‍​​‬​​‍​‌‍﻿​​​​‬‍​​‌‌​​​​⁠‌​﻿‍⁠​​﻿‍​⁠⁠​​​​​​‍​​​​​IPD-1.4.5C.1.7软件体验概要设计 | 1.4.5C.1.11 软件体验概要设计 |
| 6 | 1B.2.6技术开发与架构设计 | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-G47-总体设计定级指南（适用范围：EBG） IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG） | NA |
| 7 | 1B.2.7技术可行性评估 | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-T77-技术可行性评估报告模板（适用范围：EBG） | 1.4.5C.1.8 技术可行性评估 |
| 8 | TR1评审 |  | ‌﻿ IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG） | 1.20.3 TR评审 |
| 9 | 1B.2.9 产品概念完善 | PDTL | 《产品及解决方案概念模板》 | 1.2.11 完善产品概念 |
| 10 | 1B.2.10 其他领域可行性评估 | PDTL | PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -可行性评估 | 1.4.12.1.4 需求可承载性评估 |
| 11 | 1B.2.11 版本迭代计划 | 市场代表 | ‬​​​‬​‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx ‍​‬​﻿‬﻿‌PDT-项目管理计划-V0.1_业软- 飞书云文档 (feishu.cn) -里程碑计划 | 1.21.3.2 项目计划制定 |
| 12 | 1B.2.12 产品最终概念竞争力评估 | 市场代表 | ‬​​​‬​‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.1.2 产品最终概念竞争力评估 |
| 13 | 1B.2.13 产品规划影响分析 | 市场代表 | 《产品及解决方案概念模板》 | 1.5.1.3 产品版本规划影响分析 |
| 14 | 1B.2.14 产研项目概算管理 | 财经代表 | ‬​​​‬​‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.26.2.1 产研项目概算管理 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | CDCP评审 | IPMT | ‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 更新项目数据库 |  |  |  |
| 2 | 关闭项目数据库 |  |  |  |

准入

Charter/SOW立项评审通过

阶段输入：Charter/SOW，Charter/SOW评审决策结论

阶段准入原则：根据产品路标规划和规划基础活动的成果，IPMT及相关专家进行Charter/SOW评审，给出评审结论。评审通过，则可以组织成立PDT，开始概念2阶段工作。

Charter/SOW评审要素，参见《Charter决策评审要素》

活动

PDT任命/外围组组

活动名称：PDT任命/外围组组建

输入：Charter/SOW

输入标准：NA

输出：PDT团队任命通知

输出标准：

活动具体描述：

1）PDTL确定完成相应活动所必需的技能和人员数，通过面试等组建PDT核心组，并确定主要的扩展组成员；

2）PDTL与来自各功能部门的核心组成员及相关的部门进行协调，对PDT所需的资源数量和技能达成共识；

3）把选中的人员清单提交给IPMT进行审批，由IPMT负责发出PDT核心组任命通知。

交付件：PDT团队任命通知

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板： 【模板】XX项目组PDT任命变更通知V2.2、PJM00T05-项目组织责任表.xls、PJM00T26-项目组织结构表模板.xls

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.21.2.1 管理人力

项目开工会

活动名称：项目开工会

输入：Charter/SOW

输入标准：NA

输出：项目开工会材料（说明组织共识结果）、各领域对目标的承诺

输出标准：

活动具体描述：

1）PDTL要通过项目开工会来保证项目所有的后勤工作已经完成，使项目组成员熟悉项目规范，了解团队如何运作，并可以获得最新的模板和对照检查表；

2）各领域共识项目目标和职责、确定组织结构和运行机制

交付件：《项目开工会会议大纲》

活动负责人：PDTL

活动执行人： PDTL

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《项目开工会会议大纲》

活动度量指标：

映射的使能流：1.21.3 管理项目进度

客户需求完善

活动名称：客户需求完善

输入：Charter/SOW

输入标准：通过评审后的Charter、通过评审后的客户需求说明书

输出：《需求跟踪表》 《客户需求说明书》《PRD-市场/业务/客户需求部分》

输出标准：《需求跟踪表》、《客户需求说明书书》和《PRD-市场/业务/客户需求部分》评审通过

1）完整的客户需求，确保用户场景任务覆盖及执行无断点​

2）通过验证评估明确的客户需求和重要度​

3）可理解及共识的、明确的客户需求和项目范围

活动具体描述：基于Charter/SOW定义的干系人/场景及客户核心需求，进行客户需求完善，针对完整客户需求进行评估验证，明确项目范围，并确保团队共识和理解客户需求；将增补的客户需求录入需求跟踪表，该部分需求开发评审《客户需求说明书书》和《PRD-市场/业务/客户需求部分》

交付件：《需求跟踪表》、《客户需求说明书》、《PRD-市场/业务/客户需求部分》

活动负责人：PDTL

活动执行人： PDTL、市场代表、体验代表、PSE-产品、PSE-工程

涉及到方法、工具：

涉及到模板：​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌⁠⁠⁠​⁠IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：客户需求完整度

映射的使能流：1.2.9 完善客户需求

产品需求包与完整规格建立

活动名称：产品需求包与完整规格建立

输入：《产品Charter》/《产品SOW》、基线PRD/FRD/SPEC、《需求跟踪表》、《PRD-市场/业务/客户需求部分》

输入标准：产品Charter/SOW评审通过，明确产品的主打价值、行业、产品定位及产品核心需求

输出：《需求跟踪表》、《PRD》/《FRD》、《SPEC（一到三级规格）》

输出标准：

1、明确产品需求的范围、边界、优先级，裁剪与采纳。

2、《需求跟踪表》、《PRD》、《FRD》、《SPEC（一到三级规格）》评审通过并归档。

活动具体描述：由PSE-产品负责牵头进行产品包需求的制定，DFX需求作为产品需求包的一部分可同步进行识别。并将产品特性进行进一步的分析，确定产品一到三级规格规格，同时产品需求转化成设计需求进行跟踪；

1）将市场、可服务性、体验需求、可测试性需求、可采购需求需求和功能需求集成为产品需求，它覆盖了与客户接触的所有点，也就是销售、获得、计划、安装、培训、支持、维护、升级、退出等；

2）回顾最初的系统架构假设、标准假设、CBB/重用目标；定义最初的产品架构假设；回顾产品包需求报告；

3）开发设计需求，将产品需求分解为设计需求；

4）定义CBB设计元素；软件元素、客户支持和服务元素的初步选择；确定初步的问题定位需求；开发初步的产品包假设；开发高层产品包概念。

5）确定产品一到三级规格规格

6）全新1B单独Charter立项品类需完成《PRD》，其他品类按需输出《PRD》和《FRD》

交付件：《需求跟踪表》、《PRD》、《FRD》、《SPEC（一到三级规格）》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品、PSE-工程、市场代表、技服代表、体验代表、PSE-测试、采购代表

涉及到方法、工具：新老故事、KANO模型、业务流程图、CTQ、QFD

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） 、IPD-1.4.5C-REQ-T22-业务软件PRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‍‌​​‬﻿​​‌⁠​​‬‍​​‌​​​​​‍‍﻿‬​​‌​‍⁠​​​​​​​​‬⁠﻿​‬‬‌﻿​﻿IPD-1.4.5C-REQ-T21-业务软件FRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‌‍‬​‍‍​​​​‌​​‬‬﻿​​​‍‌​‍​﻿​‬‌‬​﻿﻿⁠‬​⁠​​﻿​‬﻿‌‍‌‌​​⁠⁠ IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG）

活动度量指标：需求收集遗漏率、需求承接结论缺失率、产品规格拆解完整度

映射的使能流：1.4.12.1 产品需求包制定、1.2.10 完善产品需求规格

软件体验概要设计

活动名称：软件体验概要设计

输入：《Charter产品概念立项书》/《SOW》、《需求跟踪表》、《FRD》、《PRD》

输入标准：Charter/SOW立项通过，且需求跟踪表和产品需求分析文档评审通过；

输出：《体验概要设计》包含产品业务流程的流程图、泳道图、产品操作流程的草图序列、软件信息架构图、关键界面的低/高设计稿；

输出标准：《体验概要设计》评审通过；

活动具体描述：根据输入的产品需求、产品规格和产品特性需求说明书等准入条件，进行软件体验的概要设计，主要针对关键业务的业务流程、交互形态、关键界面可视化呈现。

交付件：产品业务流程、产品操作流程、软件信息架构、关键界面设计方案、体验目标与指标集、设计方案验证报告

活动负责人：体验代表

活动执行人：体验代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：‍​​‬​​‍​‌‍﻿​​​​‬‍​​‌‌​​​​⁠‌​﻿‍⁠​​﻿‍​⁠⁠​​​​​​‍​​​​​‍​​‬​​‍​‌‍﻿​​​​‬‍​​‌‌​​​​⁠‌​﻿‍⁠​​﻿‍​⁠⁠​​​​​​‍​​​​​IPD-1.4.5C.1.7软件体验概要设计

活动度量指标：关键体验设计需求识别完整，体验目标指标设定合理

映射的使能流：1.4.5C.1.11 软件体验概要设计

技术开发与架构设计（可选）

活动名称：技术开发与架构设计

输入：需求跟踪表、产品体验概要设计、SPEC、PRD/FRD

输入标准：

1. 需求跟踪表中所有需求评审通过

2. 产品概念的体验概要设计部分评审通过

输出：

1. 《架构分析表》《技术课题分析表》

2. 若涉及0/1级总体设计变更情况下，输出《0/1级总体设计文档》

3. 若涉及技术开题，输出《技术课题立项书》

输出标准：涉及0/1级总体设计变更情况下，《0/1级总体设计文档》评审通过；涉及技术课题，《技术课题立项书》评审通过。

具体活动描述：

- PSE-工程负责对前序流程的输入做准入审查

- 执行技术课题识别与总体设计定级任务，产出《技术课题分析表》《架构分析表》，决策总体设计的等级，就设计的变更范围给出指引

3. 若涉及0/1级总体设计变更，则执行总体设计设计编写任务，新增或变更《0/1级总体设计文档》；若涉及新技术课题立项，则执行技术立项开发流程，输出《技术课题》，技术课题结项成果在技术可行性评估时要能给出结论；

4. 自查通过后，执行总体设计评审与修订任务对《0/1级总体设计文档》进行评审产出《总体设计评审表》

5. 最终基于《总体设计评审表》评审闭环后，交付《0/1级总体设计文档》

交付件：《架构分析表》、《0/1级总体设计文档》、《技术课题分析表》、《技术立项任务书》

活动负责人：PSE-工程

活动执行人：PSE-工程

涉及到方法、工具：

1. 总体设计定级

- IPD-1.4.5C.2-TEC00G21-总体设计定级指南(EBG适用).docx

2. 总体设计编写

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计自查表

- IPD-1.4.5C-TEC-技术架构设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-高并发大容量设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-高可用/高可靠设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-可测试性设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-版本升级设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-安全合规设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-部署交付设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-跨平台兼容性设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-运维服务设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-云端服务设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-工作量评估模板

3. 总体设计评审与修订（修订参考总体设计编写任务的方法、工具）

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计评审指南

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计评审规范

涉及到模板：

1. 总体设计定级：IPD-1.4.5C-TEC-G47-总体设计定级指南（适用范围：EBG）

2. 总体设计设计编写：IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：0/1级总体设计类问题占设计类问题总数

映射的使能流：1.4.5C.2 总体设计

技术可行性评估

活动名称：技术可行性评估

输入：0/1级架构设计、需求跟踪表、产品体验概要设计、方案SPEC、方案HLD、方案PRD/FRD、技术课题结项报告

输入标准：

1.0/1级架构设计评审通过

2.需求跟踪表中所有需求评审通过

3.产品体验概要设计评审通过

4.方案SPEC评审通过

5.方案HLD评通通过

6.方案PRD/FRD评审通过

7.技术课题结项且成果可转工程产品化评审通过

输出：《可行性评估报告》

输出标准： 《可行性评估报告》通过PDTL评审

活动具体描述：

- 组织可行性评估

- 可行性评估编写

- 可行性评估报告评审与修订

交付件：《技术可行性评估报告》

活动负责人：PSE-工程

活动执行人： PSE-工程

涉及到方法、工具： 技术可行性评估操作指南.docx

涉及到模板：IPD-1.4.5C-TEC-T77-技术可行性评估报告模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.4.5C.1.12 技术可行性评估

TR1评审

活动名称：TR1评审

活动输入：《需求跟踪表》

活动输出：评审意见和记录

过程描述：

关注产品技术方面的正式评审；由PSE系统工程师引导，其他专家参加；它是由系统工程师组织，他可以召集几个方面的专家来审查设计；PDT核心组成员和PDT经理是关键的参加者；一般的，评审材料是预先发到参与者的。

TR(评审)1是在CDCP(概念决策评审)前针对产品需求包和产品概念的评审。对客户需求完整性/产品需求包(包括市场需求、可服务性需求、可采购性需求等)的完整性／完备性／技术的可行性进行评审。

●　TR1重点关注客户/产品需求的完备性以及选择的产品概念是否满足产品包需求。同时，TR1还对产品设计需求的关键点进行评估：

■　评估产品设计需求是否充分映射产品包需求，满足了所有客户需求；

■　确保产品包需求的技术可行性、软件架构合理性以及产品概念的有效性；

■　判断本阶段的交付件描述是否明晰而足以指导产品规格的设计。

●　TR1同时关注下列目标：

■　评估产品标准策略；

■　评估软件架构/组件模块重用计划。

TR1通过后需求应被置于更改控制之下评审步骤、内容和要素参见模板。

评审要素表：IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG）

映射的使能流：1.20.3 TR评审

产品概念完善

活动名称：产品概念完善

输入：《初始产品概念》、《需求跟踪表》

输入标准：

输出：完整的产品概念

输出标准：

活动具体描述：针对产品需求规格跟踪矩阵表中的产品关键需求规格，进行交互低保设计；验证产品概念包在目标客户的用户接受度（也称市场接受度），并且根据验证情况及时修订产品概念包；基于产品商业模式与客户需求，检查产品概念包是否完整覆盖，避免遗漏主要规格设计。

交付件：概念决策(CDCP)评审报告

活动负责人：PDTL

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《产品及解决方案概念模板》

活动度量指标：Charter/SOW的质量评分（针对是否有提升 charter的质量 尤其是产品概念的竞争力）

映射的使能流：1.2.11 完善产品概念

其它领域可行性评估

活动名称：其他领域可行性评估

输入：《需求跟踪表》、《产品Charter》/《SOW》、PDTL对该产品成功的“关键因素”输出

输入标准：PDT成员接受任务书

输出：《各领域可行性评估报告》、《项目风险问题跟踪表》（包括：采购、市场、服务、质量、配置、研发、体验、合作等领域）

输出标准：经过评审的可行性评估报告

活动具体描述：市场可行性评估、采购可行性评估、供应可行性评估、制造可行性评估、服务可行性评估、合规可行性评估

交付件：《各领域可行估报告》、《项目风险问题跟踪表》

活动负责人：PDTL

活动执行人： PDTL，各领域代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：‍​‬​﻿‬‬﻿‌PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -可行性评估

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.4.12.1.4 需求可承载性评估

版本迭代计划

活动名称：版本迭代计划

输入：需求跟踪表、《产品Charter》/《SOW》

输入标准： 需求跟踪表、Charter/SOW评审通过

输出：S/A类项目版本规划

输出标准：CDCP评审通过

活动具体描述：为了快速验证用户需求，S/A类项目划分成多个B/C类的项目进行交付，此阶段需要明确S/A类项目划分为几个B/C类的版本，每个B/C类版本包含的需求，以及每个版本开始和结束时间

交付件：CDCP报告--版本规划

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：‍​‍​​​‬​‌‌‬PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：

映射的使能流：1.21.3.2 项目计划制定

产品最终概念竞争力评估

活动名称：产品最终概念竞争力评估

输入：Charter产品概念（包括Charter中目标市场选择/客户问题/竞品分析）/SOW、《需求跟踪表》

输入标准：竞品分析报告（直接竞品，间接竞品），当前竞争策略（短期应对策略，长期应对策略）

输出：《CDCP报告》中产品概念及差异章节：描述由产品概念变化带来的对客户价值、市场竞争、市场目标的影响

输出标准：通过验证和评审的产品最终概念竞争力跑分表

活动具体描述：

1）收集竞品信息(现状及趋势)和当前竞争策略，制定竞争性基线。

2）竞争要素的主动求证和刷新，确定竞品对象，聚焦友商的主要竞争款型，输出竞品分析报告。

3）确定最终概念产品包，达标竞争性基线水平，突出核心竞争力，输出产品竞争力跑分表，产品最终概念竞争力评估及评审定论。

4）当前限制、竞品突变及技术演进触发的竞争遗留项纳入后续规划迭代。

交付件：《CDCP报告》

活动负责人：市场代表

活动执行人： 市场代表、PSE-产品

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：‬​​​‬​‌‌‬PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：1.目标客户群对产品最终概念竞争力认可度超过70%，对核心竞争力认可度超过90%；2. 认可度：比如10个抽样对象有7或9个积极反馈，即70%或90%

映射的使能流：1.5.1.2 产品最终概念竞争力评估

产品版本规划影响分析

活动名称：产品版本规划影响分析

输入：目标市场选择、客户问题、竞品分析、产品版本规划

输入标准： 产品版本规划完成

输出：DCP材料-对客户价值、竞争、目标市场的影响、《产品版本规划影响评估及应对分析报告》

输出标准：PDT团队共识结论，针对市场影响的应对策略

活动具体描述：根据产品版本的排期计划、每个版本交付内容对比完整需求包的变化，对客户价值、竞争、目标市场的影响评估

交付件：《产品版本规划影响评估及应对分析报告》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表 PSE-产品

涉及到方法、工具：《产品版本规划影响评估分析一页纸》模版

涉及到模板：​​​‬​‌‌‬PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.5.1.3 产品版本规划影响分析

产研项目概算管理

活动名称：产研项目概算管理

输入：《产品创新任务书PIC》、竞争分析、市场分析、核心竞争力、行业分析、技术分析

输入标准：IPMT向CDT团队下达产品创新任务书PIC

输出：CDT输出《概念阶段投资收益表》；IPMT输出《财经评审材料》（Charter、CDCP）

输出标准：CDCP决策要素财经部分符合决策标准，IPD项目CDCP评审通过。

活动具体描述：财务代表负责进行初始财务评估，在需要时可以让扩展组成员参与进来。初始财务评估是为详细财务分析做的准备工作。评估包括定价与目标成本分析，收入及销量预测，产品成本预测，功能性费用预测，开发项目成本、盈亏分析和财务分析。

交付件：《概念阶段投资收益表》、更新的Charter材料

活动负责人：财经代表

活动执行人：财经代表

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：‬​​​‬​‌‌‬PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx   、概念工程投资收益模型-2023年

活动度量指标：预算偏差率（成本、费用、人力）

映射的使能流：1.26.2.1 产研项目概算管理

验证

CDCP评审

活动输入：《概念决策评审汇报》

活动输出：评审决策

过程描述：IPMT按《决策评审操作指导书》完成概念阶段决策评审。对PDT当前遇到的风险和控制措施给予必要指导和协助。

DCP报告：‬PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

映射的使能流：1.20.2 DCP评审

准出

更新项目数据库

活动输入：决策评审通过后，项目相关文件，作品的更新

活动输出：无

过程描述：

协助更新项目计划/合同(PDTL)；

协助修正/发布产品包(PDTL)；

协助更新集成项目文件/模板(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝。

关闭项目数据库

活动输入：决策评审未通过

活动输出：

过程描述：

协助关闭项目计划/合同(PDTL)

协助关闭产品包(PDTL)

协助关闭集成项目文件/模板(PDTL)

协助释放设施及场地(PDTL)

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

B-概念2阶段

流程卡

| 流程名称 | B-概念2阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.3A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | S/A类项目分成多个B类版本后B类版本立项，PDT根据Charter/SOW对市场机会和需求、质量、技术、风险、成本、进度、财务等方面进行可行性评估，并确定完整产品概念 | 流程目的 | 对产品机会的总体市场吸引力及是否符合业务总体策略做出快速评估，明确产品的竞争力和产品包需求 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | B-PDT任命/外围组组建、B-项目开工会、迭代版本里程碑计划制定、特性需求包与规格制定、体验概要设计（版本特性）、技术开发与架构设计刷新(可选)、技术可行性评估、其他领域可行性评估、产品最终概念竞争力评估、产品版本规划影响分析、产研项目概算管理 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 产品Charter/SOW |  |  |  |  |
| 输入标准 | IPMT评审通过的Charter/SOW |  |  |  |  |
| 流程输出 | 里程碑计划、各领域可行性评估报告、需求跟踪表、PRD、FRD、SPEC表、完整产品概念、TR1评审报告、CDCP材料 |  |  |  |  |
| 输出标准 | IPMT评审通过的CDCP材料 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 产品线IPMT通过项目任务书授权项目启动 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 概念决策评审（CDCP）通过或项目中止 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 特性需求完整性（如必备性需求是否遗漏）、可行性评估结果、特性竞争力 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
|  | S/A类项目CDCP评审通过； |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.3A.1 B-版本立项 | CDTL | ‬​​​‬​‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx |  |
| 2 | 1B.3A.2 B-PDT任命/外围组组建 | PDTL | 【模板】XX项目组PDT任命书V2.2 PJM00T05-项目组织责任表.xls | 1.21.2.1 管理人力 |
| 3 | 1B.3A.3 B-项目开工会 | PDTL | 【模版】项目开工会会议大纲.doc | 1.21.3 管理项目进度 |
| 4 | 1B.3A.4 迭代版本里程碑计划制定 | PM | PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -里程碑计划 | 1.21.3.2 项目计划制定 |
| 5 | 1B.3A.5特性需求包与规格制定 | PSE-产品 | ​⁠​​​​​​​​‍‬​​‌​﻿⁠⁠﻿​‌﻿⁠‌​‍‌​​​﻿⁠﻿⁠‌⁠‬‌​‬​‌IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） 、IPD-1.4.5C-REQ-T22-业务软件PRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‍‌​​‬﻿​​‌⁠​​‬‍​​‌​​​​​‍‍﻿‬​​‌​‍⁠​​​​​​​​‬⁠﻿​‬‬‌﻿​﻿IPD-1.4.5C-REQ-T21-业务软件FRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‌‍‬​‍‍​​​​‌​​‬‬﻿​​​‍‌​‍​﻿​‬‌‬​﻿﻿⁠‬​⁠​​﻿​‬﻿‌‍‌‌​​⁠⁠ IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG） | 1.4.12.1 产品需求包制定、1.2.10 完善产品需求规格 |
| 6 | 1B.3A.6 体验概要设计（版本特性） | 体验代表 | ‍​​‬​​‍​‌‍﻿​​​​‬‍​​‌‌​​​​⁠‌​﻿‍⁠​​﻿‍​⁠⁠​​​​​​‍​​​​​IPD-1.4.5C.1.7软件体验概要设计 | 1.4.5C.1.11 软件体验概要设计 |
| 7 | 1B.3A.7 技术开发与架构设计刷新（可选） | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-G47-总体设计定级指南（适用范围：EBG） IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG） | 1.4.2 领域架构开发 |
| 8 | 1B.3A.8 技术可行性评估 | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-T77-技术可行性评估报告模板（适用范围：EBG） | 1.4.5C.1.11 技术可行性评估 |
| 9 | B-TR1评审 |  | IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG） | 1.20.3 TR评审 |
| 10 | 1B.3A.10 其他领域可行性评估(版本特性) | PDTL | PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -里程碑计划 | 1.4.12.1.4 需求可承载性评估 |
| 11 | 1B.3A.11产品最终概念竞争力评估（刷新） | 市场代表 | ‬‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.1.2 产品最终概念竞争力评估 |
| 12 | 1B.3A.12 产品划影响分析(刷新) |  | ‬‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx |  |
| 13 | 1B.3A.13 B-产研项目概算管理 | 财经代表 | ‬‌‌‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.26.2.1 产研项目概算管理 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | CDCP评审 | IPMT | ‬​​​‬​‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 更新项目数据库 |  |  |  |
| 2 | 关闭项目数据库 |  |  |  |

准入

Charter立项评审通过

阶段输入：产品Charter/SOW，Charter/SOW评审决策结论

阶段准入原则：根据产品路标规划和规划基础活动的成果，IPMT及相关专家进行Charter/SOW评审，给出评审结论。评审通过，则可以组织成立PDT，开始概念2阶段工作。

Charter/SOW评审要素，参见《Charter决策评审要素》

活动

B-PDT任命/外围组组

活动名称：PDT任命/外围组组建

输入：《产品Charter》《产品SOW》

输入标准：NA

输出：PDT团队任命通知

输出标准：

活动具体描述：

1）PDTL确定完成相应活动所必需的技能和人员数，通过面试等组建PDT核心组，并确定主要的扩展组成员；

2）PDTL与来自各功能部门的核心组成员及相关的部门进行协调，对PDT所需的资源数量和技能达成共识；

3）把选中的人员清单提交给IPMT进行审批，由IPMT负责发出PDT核心组任命通知。

交付件：PDT团队任命通知

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板： 【模板】XX项目组PDT任命变更通知V2.2、PJM00T05-项目组织责任表.xls、PJM00T26-项目组织结构表模板.xls

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.21.2.1 管理人力

B-项目开工会

活动名称：项目开工会

输入：《产品Charter》《产品SOW》

输入标准：NA

输出：项目开工会材料（说明组织共识结果）、各领域对目标的承诺

输出标准：

活动具体描述：

1）PDTL要通过项目开工会来保证项目所有的后勤工作已经完成，使项目组成员熟悉项目规范，了解团队如何运作，并可以获得最新的模板和对照检查表；

2）各领域共识项目目标和职责、确定组织结构和运行机制

交付件：《项目开工会会议大纲》

活动负责人：PDTL

活动执行人： PDTL

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《项目开工会会议大纲》

活动度量指标：

映射的使能流：1.21.3 管理项目进度

迭代版本里程碑计划制定

活动名称：里程碑计划制定

输入：需求跟踪表、《产品Charter》/《SOW》

输入标准：

输出：《项目管理计划》-里程碑计划、概念2和计划阶段的详细计划

输出标准：

活动具体描述：制定项目里程碑计划，为概念阶段的工作提供了指导。扩展组成员会使用该进度作为扩展组级别项目进度的基础，确保项目管理活动按里程碑计划有序进行。

交付件：PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -里程碑计划

活动负责人：PDTL

活动执行人：PM

涉及到方法、工具：

涉及到模板：PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -里程碑计划

活动度量指标：计划偏差率、进度偏差率、进度按时完成率、风险与问题按时闭环率、关键项目风险转问题比例、项目偏差率

映射的使能流：1.21.3.2 项目计划制定

特性需求包与规格制定

活动名称：特性需求包与规格制定

输入：《产品Charter》/《SOW》、《需求跟踪表》、《可服务性需求基线库》、《存量产品可服务性痛点输入》（含经营分析）、《DFx需求基线》、《存量产品体验需求痛点输入》 、《版本规划》(如果此版本为S/A类产品版本规划的版本)

输入标准：产品Charter/SOW评审通过，明确产品的主打价值、行业、产品定位及产品核心需求

输出：《需求跟踪表》、《PRD》/《FRD》、《SPEC（一到三级规格）》

输出标准：

1、明确产品需求的范围、边界、优先级，裁剪与采纳。

2、《需求跟踪表》评审通过并归档。

3、《PRD》、《FRD》、《SPEC（一到三级规格）》评审通过并归档

活动具体描述：由PSE-产品负责牵头进行产品包需求的制定，DFX需求作为产品需求包的一部分可同步进行识别。

1）将市场、可服务性、体验需求、可测试性需求、可采购需求需求和功能需求集成为产品需求，它覆盖了与客户接触的所有点，也就是销售、获得、计划、安装、培训、支持、维护、升级、退出等；

2）回顾最初的系统架构假设、标准假设、CBB/重用目标；定义最初的产品架构假设；回顾产品包需求报告；

3）开发设计需求，将产品需求分解为设计需求；

4）定义CBB设计元素；软件元素、客户支持和服务元素的初步选择；确定初步的问题定位需求；开发初步的产品包假设；开发高层产品包概念。

对产品特性进行进一步的分析，确定产品一到三级规格，同时产品需求转化成设计需求进行跟踪；全新1B单独Charter立项品类需完成《PRD》，其他品类按需输出《PRD》和《FRD》

说明：

- 如果是S/A类项目分版本分出的B类项目，此处从S/A需求包中确定出本版本需要实现的需求即可（包括此版本包含的核心需求对应的DFX需求）

- 如果是S/A类产品分版本的特性，可以直接沿用S/A已经制定的本版本相关特性的规格，如果是非分版本的B类项目，走完整的规格制定活动

- 如果非S/A类项目拆分的版本，按照活动描述完整执行此活动

交付件：《需求跟踪表》、《PRD》、《FRD》、《SPEC》

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品、市场代表、技服代表、体验代表、PSE-测试、采购代表

涉及到方法、工具：新老故事、KANO模型、业务流程图

涉及到模板：IPD-1.4.5C-REQ-T17-需求跟踪表模板（适用范围：EBG） 、IPD-1.4.5C-REQ-T22-业务软件PRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‍‌​​‬﻿​​‌⁠​​‬‍​​‌​​​​​‍‍﻿‬​​‌​‍⁠​​​​​​​​‬⁠﻿​‬‬‌﻿​﻿IPD-1.4.5C-REQ-T21-业务软件FRD特性需求说明书模板（适用范围：EBG）、‌‍IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG）

活动度量指标：需求收集遗漏率、需求承接结论缺失率、产品需求未实现率、需求承接结论缺失率、产品规格拆解完整度

映射的使能流：1.4.12.1 产品需求包制定、1.2.10 完善产品需求规格

体验概要设计（版本特性）

活动名称：软件体验概要设计

输入：《Charter产品概念立项书》/《SOW》、《需求跟踪表》、《FRD》、《PRD》

输入标准：Charter/SOW立项通过，且产品需求文档和产品设计文档评审通过；

输出：包含产品业务流程的流程图、泳道图、产品操作流程的草图序列、软件信息架构图、关键界面的低/高设计稿；

输出标准：《体验概要设计》评审通过；

活动具体描述：根据输入的产品需求、产品规格和产品特性需求说明书等准入条件，进行软件体验的概要设计，主要针对关键业务的业务流程、交互形态、关键界面可视化呈现。

说明：如果是S/A类产品分版本规划的B类项目，继承S/A类项目相关特性体验设计；如果为非S/A类产品分版本规划的B类项目，执行完整的体验概要设计活动

交付件：业务流程图、信息架构图、软件产品概要设计可视化原型（关键界面的低/高设计稿） 等

活动负责人：体验代表

活动执行人：体验代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：软件体验概要设计

活动度量指标：关键体验设计需求识别完整，体验目标指标设定合理

映射的使能流：1.4.5C.1.11 软件体验概要设计

技术开发与架构设计刷新（可选）

活动名称：技术开发与架构设计

输入：需求跟踪表、产品体验概要设计、SPEC、PRD

输入标准：

1. 需求跟踪表中所有需求评审通过

2. 产品概念的体验概要设计部分评审通过

输出：

1. 《架构分析表》《技术课题分析表》

2. 若涉及0/1级总体设计变更情况下，输出《0/1级总体设计文档》

3. 若涉及技术开题，输出《技术课题立项书》

输出标准：涉及0/1级总体设计变更情况下，《0/1级总体设计文档》评审通过；涉及技术课题，《技术课题立项书》评审通过。

具体活动描述：

- PSE-工程负责对前序流程的输入做准入审查

- 执行技术课题识别与总体设计定级任务，产出《技术课题分析表》《架构分析表》，决策总体设计的等级，就设计的变更范围给出指引

3. 若涉及0/1级总体设计变更，则执行总体设计设计编写任务，新增或变更《0/1级总体设计文档》；若涉及新技术课题立项，则执行技术立项开发流程，输出《技术课题》，技术课题结项成果在技术可行性评估时要能给出结论；

4. 自查通过后，执行总体设计评审与修订任务对《0/1级总体设计文档》进行评审产出《总体设计评审表》

5. 最终基于《总体设计评审表》评审闭环后，交付《0/1级总体设计文档》

交付件：《架构分析表》、《0/1级总体设计文档》、《技术课题分析表》、《技术立项任务书》

活动负责人：PSE-工程

活动执行人：PSE-工程

涉及到方法、工具：

1. 总体设计定级

- IPD-1.4.5C.2-TEC00G21-总体设计定级指南(EBG适用).docx

2. 总体设计编写

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计自查表

- IPD-1.4.5C-TEC-技术架构设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-高并发大容量设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-高可用/高可靠设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-可测试性设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-版本升级设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-安全合规设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-部署交付设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-跨平台兼容性设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-运维服务设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-云端服务设计指南

- IPD-1.4.5C-TEC-工作量评估模板

3. 总体设计评审与修订（修订参考总体设计编写任务的方法、工具）

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计评审指南

- IPD-1.4.5C-TEC-总体设计评审规范

涉及到模板：

1. 总体设计定级：IPD-1.4.5C-TEC-G47-总体设计定级指南（适用范围：EBG）

2. 总体设计设计编写：IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：0/1级总体设计类问题占设计类问题总数

映射的使能流：1.4.5C.2 总体设计

技术可行性评估

活动名称：技术可行性评估

输入：0/1级架构设计、需求跟踪表、产品体验概要设计、方案SPEC、方案HLD、方案PRD/FRD、技术课题结项报告

输入标准：

1.0/1级架构设计评审通过

2.需求跟踪表中所有需求评审通过

3.产品体验概要设计评审通过

4.方案SPEC评审通过

5.方案HLD评通通过

6.方案PRD/FRD评审通过

7.技术课题结项且成果可转工程产品化评审通过

输出：《可行性评估报告》

输出标准： 《可行性评估报告》通过PDTL评审

活动具体描述：

- 组织可行性评估

- 可行性评估编写

- 可行性评估报告评审与修订

交付件：《技术可行性评估报告》

活动负责人：PSE-工程

活动执行人： PSE-工程

涉及到方法、工具： 技术可行性评估操作指南.docx

涉及到模板：IPD-1.4.5C-TEC-T77-技术可行性评估报告模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.4.5C.1.12 技术可行性评估

B-TR1评审

活动名称：TR1评审

活动输入：《需求跟踪表》

活动输出： 评审意见和记录

过程描述：

关注产品技术方面的正式评审；由系统工程师引导，其他专家参加；它是由系统工程师组织，他可以召集几个方面的专家来审查设计；PDT核心组成员和PDT经理是关键的参加者；一般的，评审材料是预先发到参与者的。

评审1是为了保证产品包需求与系统概念的正确性而进行的评审活动，本活动结束后，产品包需求与系统概念应纳入基线控制，并给业务计划提供素材。

TR(评审)1是在CDCP(概念决策评审)前针对产品需求包和产品概念的评审。对产品需求包(包括市场需求、可服务性需求、可采购性需求等)的完整性／完备性／技术的可行性进行评审。

●　TR1重点关注产品包需求的完备性以及选择的产品概念是否满足产品包需求。同时，TR1还对产品设计需求的关键点进行评估：

■　评估产品设计需求是否充分映射产品包需求；

■　确保产品包需求的技术可行性以及产品概念的有效性；

■　判断本阶段的交付件描述是否明晰而足以指导产品规格的设计。

●　TR1同时关注下列目标：

■　评估产品标准策略；

■　评估部件重用计划。

TR1通过后需求应被置于更改控制之下评审步骤、内容和要素参见模板。

评审要素表：IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG）

映射的使能流：1.20.3 TR评审

其它领域可行性评估（版本特性）

活动名称：可行性评估

输入：《需求跟踪表》、《产品Charter》/《SOW》、PDTL对该产品成功的“关键因素”输出

输入标准：PDT成员接受任务书

输出：《各领域可行性评估报告》、《项目风险问题跟踪表》（包括：采购、市场、服务、质量、制造（有实体License情况）、研发、体验、合作等领域）

输出标准：

活动具体描述：研发可行性评估、市场可行性评估、采购（一般是第三方库/组件/软件授权采购，若无，可裁）可行性评估、供应可行性评估（若无实体License制作可裁，若是电子License可不涉及）、制造可行性评估（若无实体License制作可裁）、服务可行性评估、合规可行性评估

说明：如果是S/A类产品分版本规划的B类项目，继承S/A类项目相关特性各领域的可行性评估结论和问题清单；如果为非S/A类产品分版本规划的B类项目，执行完整的可行性评估活动

交付件：《各领域可行性评估报告》、《项目风险问题跟踪表》

活动负责人：PDTL

活动执行人： PDTL，各领域代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：PDT-项目管理计划-V0.1_业软 -可行性评估

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.4.12.1.4 需求可承载性评估

产品最终概念竞争力评估

活动名称：产品最终概念竞争力评估

输入：Charter产品概念（包括Charter中目标市场选择/客户问题/竞品分析）/SOW、《需求跟踪表》

输入标准：竞品分析报告（直接竞品，间接竞品），当前竞争策略（短期应对策略，长期应对策略）

输出：《CDCP报告》中产品概念及差异章节：描述由产品概念变化带来的对客户价值、市场竞争、市场目标的影响

输出标准：通过验证和评审的产品最终概念竞争力跑分表

活动具体描述：

1）收集竞品信息(现状及趋势)和当前竞争策略，制定竞争性基线。

2）竞争要素的主动求证和刷新，确定竞品对象，聚焦友商的主要竞争款型，输出竞品分析报告。

3）确定最终概念产品包，达标竞争性基线水平，突出核心竞争力，输出产品竞争力跑分表，产品最终概念竞争力评估及评审定论。

4）当前限制、竞品突变及技术演进触发的竞争遗留项纳入后续规划迭代。

交付件：《CDCP报告》

活动负责人：市场代表

活动执行人： 市场代表、PSE-产品

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：‍‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：1.目标客户群对产品最终概念竞争力认可度超过70%，对核心竞争力认可度超过90%；2. 认可度：比如10个抽样对象有7或9个积极反馈，即70%或90%

映射的使能流：1.5.1.2 产品最终概念竞争力评估

产品版本规划影响分析

活动名称：产品版本规划影响分析

输入：目标市场选择、客户问题、竞品分析、产品版本规划

输入标准： 产品版本规划完成

输出：DCP材料-对客户价值、竞争、目标市场的影响、《产品版本规划影响评估及应对分析报告》

输出标准：PDT团队共识结论，针对市场影响的应对策略

活动具体描述：根据产品版本的排期计划、每个版本交付内容对比完整需求包的变化，对客户价值、竞争、目标市场的影响评估

交付件：《产品版本规划影响评估及应对分析报告》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：《产品版本规划影响评估分析一页纸》模版

涉及到模板：‬‌‌ ‍‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.5.1.4 产品版本规划影响分析

B-产研项目概算管理

活动名称：产研项目概算管理

输入：《产品创新任务书PIC》、竞争分析、市场分析、核心竞争力、行业分析、技术分析

输入标准：IPMT向CDT团队下达产品创新任务书PIC

输出：CDT输出《概念阶段投资收益表》；IPMT输出《财经评审材料》（Charter、CDCP）

输出标准：CDCP决策要素财经部分符合决策标准，IPD项目CDCP评审通过

活动具体描述：财务代表负责进行初始财务评估，在需要时可以让扩展组成员参与进来。初始财务评估是为详细财务分析做的准备工作。评估包括定价与目标成本分析，收入及销量预测，产品成本预测，功能性费用预测，开发项目成本、盈亏分析和财务分析。

说明：如果是S/A类产品版本规化的B类版本，可以继承S/A类产品中本版本的概算；如果非S/A类产品分版本规划的B类版本，执行完整的概算活动；

交付件：《概念阶段投资收益表》、更新的Charter材料

活动负责人：财经代表

活动执行人：财经代表

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板 : ‍‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx、概念工程投资收益模型-2023年

活动度量指标：预算偏差率（成本、费用、人力）

映射的使能流：1.26.2.1 产研项目概算管理

验证

B-CDCP评审

活动输入：《概念决策评审汇报》

活动输出：评审决策

过程描述：IPMT按《决策评审操作指导书》完成概念阶段决策评审。对PDT当前遇到的风险和控制措施给予必要指导和协助。

DCP报告：‍‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

映射的使能流：1.20.2 DCP评审

准出

更新项目数据库

活动输入：决策评审通过后，项目相关文件，作品的更新

活动输出：无

过程描述：

协助更新项目计划/合同(PDTL)；

协助修正/发布产品包(PDTL)；

协助更新集成项目文件/模板(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝。

关闭项目数据

活动输入：决策评审未通过

活动输出：

过程描述：

协助关闭项目计划/合同(PDTL)

协助关闭产品包(PDTL)

协助关闭集成项目文件/模板(PDTL)

协助释放设施及场地(PDTL)

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

计划阶段

流程卡

| 流程名称 | 计划阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.3B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 将根据产品/特性需求包和产品规格进行子系统和子模块的规格拆解，制定产品设计和开发计划，PDT签署合同承诺项目目标 | 流程目的 | 通过需求的分解和业务总体设计，清晰地定义产品及其竞争优势，制定各领域端到端的3/4级计划，确保风险被合理管理 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 项目管理计划制定、总体设计、软件体验详细设计、测试方案制定、物料申请、BOM清单制作、生产工艺文档输出、市场目标变更影响评估、上市推广策略刷新及计划制定、产研项目预算编制、PDT合同签署 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 里程碑计划、各领域可行性评估报告、产品需求包、完整产品概念、体验概要设计、TR1评审报告、CDCP材料 |  |  |  |  |
| 输入标准 |  |  |  |  |  |
| 流程输出 | 总体设计、刷新后的SRS（定稿）、刷新后的SEPC（定稿）、体验详细设计、产品测试方案、项目管理计划、PDCP材料、PDT合同 |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | 概念决策评审（CDCP）通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 计划决策评审（PDCP） |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 设计完整度、计划可行性、版本与市场/客户匹配度 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | CDCP评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.3B.8 项目管理计划制定 | PDTL/PM | PDT-项目管理计划-V0.1_业软 | 1.21.3.2 项目计划制定 |
| 2 | 1B.3B.1 总体设计 | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG） IPD-1.4.5C-TEC-T74-2级总体设计模板（适用范围：EBG） IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG） | 1.4.5C.2 总体设计 |
| 3 | 1B.3B.2 体验详细设计 | 体验代表 | 体验详细设计-软件部分 | 1.4.5C.2.5 软件体验详细设计 |
| 4 | 1B.3B.3 测试方案制定 | PSE-测试 | IPD-1.4.5C-TES-T45-业务软件内部测试方案STP模板（适用范围：EBG） | 1.4.5C.5 测试方案设计 |
| 5 | 1B.3B.4 物料申请（新增License与第三方授权） | PSE-产品 | 物料申请规范 |  |
| 6 | 1B.3B.5 BOM清单制作（无实体license可裁剪） | PSE-工程 | BOM清单制作，初始bom清单 |  |
| 7 | 1B.3B.6 生产工艺文档输出（无实体license可裁剪） | PSE-工程 | 生产工艺说明.docx、 授权生产工艺指南规范 |  |
| 8 | TR3评审 |  | IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG） | 1.20.3 TR评审 |
| 9 | 1B.3B.9 市场目标变更影响评估 | 市场代表 | ‬ PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.2.2 市场目标变更影响评估 |
| 10 | 1B.3B.10 上市推广策略刷新及计划制定 | 市场代表 | ‬‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.3.1 上市推广策略刷新及计划制定 |
| 11 | 1B.3B.11 产研项目预算编制 | 财经代表 | ‬‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.26 管理产品研发项目财经 |
| 12 | 1B.3B.12 PDT合同签署 | PDTL | ‍‬‌PDT合同模板 | NA |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 更新项目数据库 |  |  |  |
| 2 | 关闭项目数据库 |  |  |  |

准入

DCP评审通过

B-概念阶段决策评审通过。

活动

项目管理计划制定

活动名称：项目管理计划制定

输入：《里程碑计划》、《项目风险问题跟踪表》、《各领域可行性评估报告》、 《PRD》/《FRD》、《SPEC》、CDCP决策评审报告

输入标准：需求分析报告、技术可行性评估报告、CDCP决策评审通过，若无CDCP决策评审结果，则要确保需求完整性和技术可行性评估完成

输出：《项目管理计划》包含各领域详细计划

输出标准：跨团队的任务计划依赖识别完整，前后道任务计划未出现不符合依赖的情况。

活动具体描述：由PM牵头制定项目管理计划并与核心干系人达成一致，计划内容包括计划阶段活动裁剪和交付件配置清单、计划阶段详细计划，计划阶段的参与成员确定，其他阶段的初步评估给出一级里程碑即可。包括将软件、服务包概念转换成正式的定义，以及对开发方法、进度、成本及产品需求包的计划，除继承概念阶段遗留风险外还要进一步跟踪并管理新识别的相关风险。

交付件：《PDT项目管理计划》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL、PM

涉及到方法、工具：资源计划工具 (当前无，合并在进度计划制定时评估资源计划)

涉及到模板：‌PDT-项目管理计划-V0.1_业软

活动度量指标：项目任务计划按期达成率(即按期达成任务数/总任务数)、项目进度目标偏差

映射的使能流：1.21.3.2 项目计划制定

总体设计

活动名称：总体设计

输入：《需求跟踪表》、《SPEC》、《FRD》、《PRD》、系统架构、体验概要设计

输入标准：CDCP评审通过

输出：《SRS》、《SPEC》、一级总体设计、二级总体设计

输出标准：《SRS》、《SPEC》、一级总体设计、二级总体设计评审通过并归档

活动具体描述：PSE-工程根据概念设计，开发系统总体设计并拆解规格到子系统、子模块规格；

交付件：《需求映射表》、《SRS》、《SPEC》、 一级总体设计、二级总体设计

活动负责人：PSE-工程

活动执行人：PSE-工程

涉及到方法、工具：NA

涉及到模板：IPD-1.4.5C-TEC-T75-0/1级总体设计模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-TEC-T74-2级总体设计模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-REQ-T16-SPEC模板（含评审指南）（适用范围：EBG）

活动度量指标：设计缺陷率

映射的使能流：1.4.5C.2 总体设计

软件体验详细设计

活动名称：软件体验详细设计

输入：《需求跟踪表》、《软件体验概要设计》 、《FRD》

输入标准：《软件体验概要设计方案》评审通过

输出：完整的软件低保/高保设计原型、设计规范及设计说明等

输出标准：《软件体验详细设计》评审通过

活动具体描述：1）软件体验详细设计：1、描述产品的功能框架、页面布局、页面元素、交互流程、页面跳转、操作形态、状态反馈等形态进行可视化的方案呈现；2、详细设计说明(交互说明、功能描述、业务逻辑、流程节点)；3、提供研发可用于工程实现的设计规范；4、提供研发可用于工程实现的组件库(可选)；5、设计用例描述

交付件：《完整的界面低/高保真原型可视化设计方案》

活动负责人：体验代表

活动执行人：体验代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：软件体验详细设计交付件（EBG适用）

活动度量指标：TR3设计评审

映射的使能流：1.4.5C.2.5 软件体验详细设计

测试方案制定

活动名称：测试策略制定

输入：《里程碑计划》、《体验概要设计》、《SRS》、《SPEC》

输入标准：《体验概要设计》、《SRS》、《SPEC》评审通过

输出：《测试方案STP设计》中“测试方案分解”

输出标准：《测试方案STP设计》中“测试方案分解”评审通过

活动具体描述：产品维度的测试总体策略设计，确定需求的测试类型、测试方法、测试重点和优先级

交付件：《测试方案STP设计》中“测试方案分解”

活动负责人：PSE-测试

活动执行人：PSE-测试

涉及到方法、工具：

涉及到模板：IPD-1.4.5C-TES-T45-业务软件内部测试方案STP模板（适用范围：EBG）；IPD-1.4.5C-TES-T104-业务软件性能测试方案(EBG-身份BU适配).docx；；IPD-1.4.5C-TES-C07-业务软件内部测试方案STP评审Checklist（适用范围：EBG）

活动度量指标：产品需求（含软件规格）覆盖率

映射的使能流：1.4.5C.5 测试方案设计

物料申请（新增License与第三方库/软件授权）

活动名称：物料申请

输入：产品研发代码

输入标准：charter评审通过，产生产品研发代码

输出：产品物料料号

输出标准：在PLM系统上会根据产品研发代码自动生成产品物料号

活动具体描述：当charter的BPM电子流评审通过后，系统会给产品分配对应的产品研发代码，由PDTL负责将产品研发代码到PLM系统上申请物料；当物料申请完成获得物料编码。

交付件：产品物料号

活动负责人：PSE-产品

活动执行人：PSE-产品

涉及到方法、工具：

涉及到模板：物料申请规范

活动度量指标：

映射的使能流：NA

BOM清单制作（无实体license可裁剪）

活动名称：BOM清单制作

输入：产品物料料号

输入标准：通过PLM系统生产的产品物料号

输出：《产品初始BOM》

输出标准：BOM清单评审通过并发布

活动具体描述：当物料申请完成获得物料编码后， PSE-产品负责制作BOM清单，并提前和制造代表确认BOM的准确性；最后提交给文秘导入PLM系统，制造代表进行审核，具体参考步骤如下：

BOM清单的模板先请文秘提供后，

1）如果是类似产品，如都是纸质授权书发货的，那么BOM清单基本一致，可以直接找原先产品的BOM清单，然后进行修改

2）如果是全新的产品，需要识别在包装过程中，一共需要哪些物料，全部增加到BOM清单中

3）BOM清单确认完成后，发给文秘发行到PLM系统上，提交制造代表审核

交付件：《产品初始BOM》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PSE-产品、制造代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：BOM清单制作，初始bom清单

活动度量指标：

映射的使能流：NA

生产工艺文档输出（无实体license可裁剪）

活动名称：生产工艺文档输出

输入：产品物料料号

输入标准：

输出：《生产工艺说明》文档、PA系统添加产品授权

输出标准：《生产工艺说明》文档

活动具体描述：
	 当物料申请完成获得物料编码后，PDT经理同时针对以授权书方式进行售卖的产品，需要在RG-PA软件产品授权系统（http://pa.ruijie.com.cn）上申请产品授权书；

研发输出生产工艺说明，供制造代表后续进行license文档的制造

交付件：《生产工艺说明》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PSE-产品、制造代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：生产工艺说明.docx、 授权生产工艺指南规范

活动度量指标：NA

映射的使能流：NA

TR3评审

活动输入：一级总体设计、二级总体设计

活动输出：评审意见和记录

过程描述：是对产品子系统及模块的总体设计方案进行评审。TR3的准备活动包括各功能领域完成专项评审，在TR3的评审会上将由PDT核心团队在综合层面进行讨论，确保总体设计足以指导产品项目计划制订、产品业务计划制订、以及后续的详细设计(LLD)活动。

1)TR3是在计划阶段对总体设计的评审，确保设计规格已经完全、正确地在概要设计中得到体现。TR3的结果将作为开发阶段的后续详细设计活动是否继续投入资源的根据。

2)TR3的评审过程包括对总体设计各主要冲突点的讨论，也需要跟踪设计规格、共用模块重用计划、产品策略、产品配置的落实情况。

3)TR3的目的是确保：

总体设计完备，足以指导后续的详细设计活动；

保证产品设计规格到总体设计之间的完备性；

定位总体设计中的缺陷和限制，评估风险，形成规避策略和应急计划。

TR3通过后产品总体设计应被置于更改控制之下。

评审要素表：‍‌‌‍‬IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG）

映射的使能流：1.20.3 TR评审

市场目标变更影响评估

活动名称：市场目标变更影响评估

输入：《产品Charter》（市场目标、PDT团队预测的研发费用、目标成本、产品版本规划对用户价值、竞争价值、目标市场影响的评估结果）

输入标准：

输出：财务预算（含定价）、上市目标（市场规模、销量预测）

输出标准：

活动具体描述：从Charter财务概算推进到预算，进一步明确市场目标

交付件：《PDCP报告》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：  ‬‌‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：产品投资回报率、产品净利率、产品投资回收周期

映射的使能流：1.5.2.2 市场目标变更影响评估

上市推广策略刷新及计划制定

活动名称：上市推广策略刷新及计划制定

输入：《CDCP报告》（对用户价值、竞争价值、目标市场的影响，以及市场目标和推广策略）

输入标准：CDCP评审中“市场推广策略”评审通过

输出：《新品上市计划》

输出标准：PDCP评审中“市场推广策略”评审通过、作为管理上市其他流程的输入，达到准入要求。

活动具体描述：1）制定积极的上市目标：明确产品目标用户、价值主张，和计划上市时间点，明确清晰的推广内容和时间点要求；2）新品上市计划分解：按新品价值主张和产品类型做好产品分类，进行侧重任务的选择和分解。3）输出新品上市计划与甘特图：输出《新品上市计划》，体现重要活动与时间点、责任人、以便成员共享信息。

交付件：《新品上市计划表》、《产品价值屋》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：《产品价值屋》、《新品上市类型矩阵表》、《甘特图》

涉及到模板： ‬‌‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：毛利率、首年开票收入、产品投资回报率、产品净利率、产品投资回收周期

映射的使能流：1.5.3.1 上市推广策略刷新及计划制定

产研项目预算编制

活动名称：产研项目预算编制

输入：市场代表：财务预算（含定价）、上市目标（市场规模、销量预测）、PSE：产品目标成本、PM：项目研发投入、PDTL：项目物力投入

输入标准：

输出：IPMT：《财经评审材料》（PDCP）、PDTL：《项目预算计划》

输出标准：

活动具体描述：对在概念阶段制定的初始财务评估进行优化。梳理规划项目的预期投资收益情况，牵引项目组达成目标交付件。

PM负责资源估算模型的优化和应用，组织各资源线开展估算活动，PDTL对整体项目进行预算确认；

PM负责父子项目的命名及资源分配，并在资源系统对项目预算进行立项，在预算系统对物力及其他预算进行预算编号的申请；

财经代表结合预算投入、成本、定价及销量进行目标评估，并完成项目预算财经评估

交付件：项目预算投入计划

活动负责人：财经代表

活动执行人：财经代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板： ‬‌‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx

活动度量指标：预算执行率、预算偏差率

映射的使能流：1.26.2.2.1 预算基准和模型制定、1.26.2.2 产研项目预算管理、1.26.2.2.3 项目预算评审

PDT合同签署

活动名称：PDT合同签署

输入：《PDT合同》、PDCP材料

输入标准：

输出：签署的《PDT合同》

输出标准：

活动具体描述：1）由PDTL组织，各领域分解的目标和要求承诺；2）与IPMT签定PDT合同

交付件： 《PDT合同》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL

涉及到方法、工具：

涉及到模板：‍‬‍‬‌PDT合同模板

活动度量指标：

映射的使能流：NA

验证

PDCP评审

活动输入：《计划决策评审汇报》

活动输出：PDCP决策评审结论

过程描述：按《决策评审操作指导书》完成计划阶段决策评审。

映射的使能流：1.20.2 DCP评审

准出

更新项目数据库

活动输入：决策评审通过后，项目相关文件，作品的更新

活动输出：无

过程描述：

协助更新项目计划/合同(PDTL)；

协助修正/发布产品包(PDTL)；

协助更新集成项目文件/模板(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

关闭项目数据库

活动输入：决策评审未通过

活动输出：

过程描述：

协助关闭项目计划/合同(PDTL)；

协助关闭产品包(PDTL)；

协助关闭集成项目文件/模板(PDTL)；

协助释放设施及场地(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

开发阶段

流程卡

| 流程名称 | 开发阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.3C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 产品开发、集成和验证 | 流程目的 | 对各模块进行详细设计、编码、单元测试、进行模块功能联调、集成测试、进行系统验证测试，产品完成内部开发和验证。 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 软件开发、内部测试、资料开发、产品预鉴、软件体验验收、早销计划执行、可服务性与服务承接能力初验、早期客群建立和市场环境跟踪、试点发布、市场目标修正、上市推广策略与计划修正、产品定价、产研项目预算执行管理 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 总体设计、SPEC、SRS、项目管理计划、测试方案、PDCP材料、体验详细设计、PDT合同 |  |  |  |  |
| 输入标准 |  |  |  |  |  |
| 流程输出 | 可以试点的版本、体验验收问题清单、早期营销推广策略、内部测试报告、产品定价 |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | 计划决策评审（PDCP）通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | TR5评审通过 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 项目进度偏差、过程及测试质量偏差 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.3C.1 软件开发 | PSE-工程 | IPD-1.4.5C-TEC-T58-详细设计模板（适用范围：EBG）、IPD-IPD-1.4.5C-TEC-T79-集成测试用例模板（适用范围：EBG） | 1.4.5C业务软件开发 |
| 2 | 1B.3C.2 内部测试 | PSE-测试 | IPD-1.4.5C-TES-T48-业务软件内部测试报告模板（适用范围：EBG） | 1.4.5C业务软件开发 |
| 3 | 1B.3C.3 资料开发 | PM-资料代表 | 各类型手册资料模板 | 1.4.6 资料开发 |
| 4 | 1B.3C.4 产品预鉴【无实体license可裁剪】 | 制造代表 | 《产品作业指导书》 | 1.7 管理产品制造设计与导入 |
| 5 | 1B.3C.5 产品体验验收 | 体验代表 | ‌‌﻿ IPD-1.4.5C-REQ-T20-业务软件体验验收报告（问题及报告）（适用范围：EBG） | 1.4.9 用户体验开发 |
| 6 | 1B.3C.6 早销计划执行【无实体licnese可裁剪】 | 供应代表 | 《早销计划模板》 《首量齐套报表》 | 1.8 管理产品供应设计 |
| 7 | 1B.3C.7 可服务性与服务承接能力初验 | 技服代表 |  | 1.10 管理服务设计与导入 |
| 8 | 1B.3C.8 早期客群建立与市场环境跟踪 | 市场代表 |  | 1.5.1.4 早期客群建立、1.5.1.5市场环境和竞争跟踪 |
| 9 | 1B.3C.9 试点发布 | PM | 《发布决策评审报告》 《发行通告邮件模板》 | 1.4.5C.11.1 发行资料准备 |
| 10 | 1B.3C.10 市场目标修正 | 市场代表 | ‬‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.2.3 市场目标修正 |
| 11 | 1B.3C.11 上市推广策略与计划修正 | 市场代表 | ‬‌‌PMO02-IPD01T01-V4.3项目任务书(Charter)&DCP报告模板-新品（v4.42试点版) -业软1B修订.pptx | 1.5.3.2 上市推广策略与计划修正 |
| 12 | 1B.3C.12 产品定价 | 市场代表 |  | 1.5.2.4 产品正式定价 |
| 13 | 1B.3C.13 产研项目预算执行管理 | 财经代表 |  | 1.26.2.2.4 预算执行监控与分析、1.26.2.2.5 预算调整 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | TR5评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 更新项目数据库 |  |  |  |
| 2 | 关闭项目数据库 |  |  |  |

准入

PDCP评审通过

计划阶段决策评审通过。

活动

软件开发

活动名称：软件开发

输入：《二级总体设计》、《SRS》、《SPEC》

输入标准：《二级总体设计》、《SRS》、《SPEC》评审通过

输出：《详细设计》、《单元测试报告》、《集成测试报告》

输出标准：

活动具体描述：

- 详细设计及评审：由PSE-工程/PSTL进行子模块内部的实现，指导后续的编码，

- 编码及评审：这个活动由PSE-工程承担，编码完成后可以先用编译工具进行初步的编译和调试

- 单元测试（可选）:a）单元测试发现的问题由单元测试的执行人员提交到Bug系统，以Bug的处理方式对发现的问题进行跟踪处理。b）单元测试结果，需要输出到单元测试报告中，并将这个报告发给PSTL。

- 模块联调:多个模块联合进行调试，确保模块之间通信正常

- 集成测试：a）各个模块完成模块联调测试后，安排人员编译出完整的产品包；b）然后，由PSTL按照安排人员编写集成测试用例，并按照集成测试用例进行集成测试并输出集成测试报告。该活动的目的是为了保证提交给测试组的软件的质量。

交付件：《详细设计》、《单元测试报告》（可选）、《集成测试报告》

活动负责人：PSE-工程

活动执行人：PSE-工程

涉及到方法、工具：

涉及到模板： IPD-1.4.5C-TEC-T58-详细设计模板（适用范围：EBG）、IPD-1.4.5C-TEC-T79-集成测试用例模板（适用范围：EBG）

活动度量指标：设计评审缺陷率、代码评审缺陷率、单元测试覆盖率（可选）、集成测试覆盖率、集成测试缺陷率

映射的使能流：1.4.5C业务软件开发

内部测试

活动名称：内部测试

输入：转内测版本、集成测试报告、测试方案STP设计

输入标准：

输出：《测试总结报告》、《合规检查报告》、《SPEC验收报告》、《SRS验收结论》

输出标准：

活动具体描述：测试人员根据测试方案、测试计划编写测试用例、并按照测试用例对产品的需求进行验收（包含合规性的检查、SPEC和SRS的验收）

交付件：《测试总结报告》

活动负责人：PM-PTM

活动执行人：PSE-测试

涉及到方法、工具：

涉及到模板：IPD-1.4.5C-TES-T48-业务软件内部测试报告模板（适用范围：EBG） ；IPD-1.4.5C-TES-T46-业务软件用例设计模板（适用范围：EBG）；IPD-1.4.5C-TES-C08-业务软件用例设计评审Checklist（适用范围：EBG）

活动度量指标：缺陷密度、自动化通过率、代码覆盖率

映射的使能流：1.4.5C业务软件开发

资料开发

活动名称：资料开发

输入：《资料开发计划》、各类资料的主题大纲基线、各类资料的初稿（开发&产品经理）、产品软件规格（开发）等原始信息输入

输入标准：

输出：《资料开发计划》中罗列的资料文件，又称《资料试点稿》

输出标准：可以指导对外交流及试点关键实施

活动具体描述：资料交付件大纲开发(可选)、资料交付件内容开发（初稿开发、面向客户的开发）

交付件：《资料开发计划》中罗列的资料文件，又称《资料试点稿》

活动负责人：PM

活动执行人：PM/资料代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：REQ01T26-升级手册模板、REQ01T27-用户手册模板、REQ01T25-限制信息手册模板、REQ01T24-版本发行说明模板

活动度量指标：开发过程符合度：开发过程规范，根据项目节点逐步完成资料开发

映射的使能流：1.4.6 资料开发

产品预鉴【无实体license可裁剪】

活动名称：产品预鉴

输入：《生产工艺说明》、PA系统可添加产品授权

输入标准：

输出： 《产品作业指导书》、问题跟踪单

输出标准：

活动具体描述：

制造代表根据生产工艺说明进行实体License预鉴，并输出问题跟踪单，和《产品作业指导书》

交付件：《产品作业指导书》 、问题跟踪单

活动负责人：制造代表

活动执行人：制造代表

涉及到方法、工具：PMS-NPI问题系统

涉及到模板：《产品作业指导书》

活动度量指标：

映射的使能流：1.7 管理产品制造设计与导入

软件体验验收

活动名称：软件体验验收

输入：《完整的界面低/高保真原型可视化设计方案》、经过软件首轮内测无block bug的软件、产品需求包

输入标准：开发（完成集成测试后） 且设计还原度≥ 80%

输出：《产品体验验收报告》(问题及报告)

输出标准：保障设计方案100%还原实现

活动具体描述：

- 开发（完成集成测试后）做个验收，比对下开发实现的功能对高保真的还原度；其次设计在内测的最终发布版本做个验收，验收最终产品功能的实现是否达到体验目标，

- 确认体验目标达成情况(验收结论-设计清单，

- 跟踪产品体验问题清单(上系统）

交付件：《产品体验验收报告》 (问题及报告)

活动负责人：体验代表

活动执行人：体验代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：‌﻿ IPD-1.4.5C-REQ-T20-业务软件体验验收报告（问题及报告）（适用范围：EBG）

活动度量指标：体验验收问题100%解决

映射的使能流：1.4.5C.7.8软件体验验收

早销计划执行【无实体License可裁剪】

活动名称：早销计划执行

输入：《早销计划》 《BOM清单》

输入标准：

输出：《首量齐套报表》

输出标准：

活动具体描述：执行早销计划，及时跟踪识别物料风险点，确保首量物料及时齐套，保证新品能够按期上市

交付件： 《早销计划模板》、《首量齐套报表》

活动负责人：供应代表

活动执行人：供应代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《早销计划模板》、《首量齐套报表》

活动度量指标：

映射的使能流：1.10 管理服务设计与导入

可服务性与服务承接能力初验

活动名称：可服务性与服务承接能力初验

输入：经过软件首轮内测无block bug的软件、《项目管理计划》-服务详细计划、《产品需求包》-可服务性需求

输入标准：

输出：《关键可服务性需求-软件部分初验报告.xlsx》、《服务能力初验checklist.xlsx》

输出标准：

活动具体描述：

- 在内测版本上验收最终产品的可服务性需求以及服务承接能力的建设是否满足服务目标

- 输出服务验收问题清单

交付件： 《关键可服务性需求-软件部分初验报告.xlsx》、《服务能力初验checklist.xlsx》

活动负责人：技服代表

活动执行人：技服代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《XXX产品可服务性验收报告模板V0.1.docx》

活动度量指标：

映射的使能流：1.10 管理服务设计与导入

早期客群建立和市场环境跟踪

活动名称：早期客群建立和市场环境跟踪

输入：《产品Charter/CDCP报告》-目标场景、目标客户、目标价值、市场目标、产品版本排期计划

输入标准：目标定义清晰，可指导市场代表对“早期客群（赞成+反对）”清晰识别筛选

输出：早期客群资源池、《市场环境和竞争的跟踪评估报告》

输出标准：客群分类清晰、信息完整，客户可持续配合，且能全面、客观反馈意见，真实代表上市后实际市场竞争态势；持续识别需求、版本解法、市场环境、竞争等多维度的变化，准确分析 对市场目标的影响

活动具体描述：构建早期客户清单、市场环境分析、市场竞争分析、验证产品概念、需求管理

1）客群定义，正式筛选客户前准备工作，对目标场景、客户、新品、价值、竞争进行收集整理，对应定义目标客群，按情况进行分类，并根据后续关键验证需求，初步设计验证计划 2）客群建立和优化，从现有客户资源池中筛选、从可触达通路中新建，整理客群清单，在PDT内部评审是否可满足价值持续验证需求，对应优化、更新、同步

3）定期持续跟踪需求、市场环境及竞对的变化，识别商业模式风险 和机会，为市场目标修正、MR2评审提供客观依据

交付件：客群建设报告（包括建设目标、选择依据、客群清单等）

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表、PDTL

涉及到方法、工具：MECE（互相独立，完全穷尽）、实验局客户找寻工作法

涉及到模板：

活动度量指标：客群分类完整（覆盖A/B/C类）、客户数量、命中率（对市场目标产生影响的市场环境及竞对的变化都在报告分析范围，影响偏差不超过XX%）

映射的使能流：1.5.1.4 早期客群建立、1.5.1.5 市场环境和竞争跟踪

试点发布

活动名称：试点发布

输入：SPEC核实报告、各轮次测试报告、安全测试报告、端口矩阵核实报告、所有BUG推到最终状态、部署升级手册、版本信息传递单、限制手册、资料试点稿、版本发行说明

输入标准：报告评审通过，完成在项目管理系统入库归档

输出：试点发布决策报告、试点发布通告邮件

输出标准：试点发布决策结论：通过、带条件通过、不通过

活动描述：根据内部测试验收的结果决策是否可以进行项目试点发布，版本供给给市场进行客户试点

交付件：《试点发布决策评审报告》 《发行通告邮件》

活动负责人：PM

活动执行人：PM、PSE-产品

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《IPD-1.4.5C-TEC-发布决策评审报告》

《IPD-1.4.5C-TEC-《发行通告邮件模板》》

活动度量指标：试点发布是否通过

使能流映射：1.4.5C.11.1 发行资料准备

市场目标修正

活动名称：市场目标修正

输入：PDCP中的市场目标、早期客群建立过程中产品概念验证的结果

输入标准：

输出：刷新后的市场目标（销量预测提供给早销）

输出标准：

活动具体描述：细分市场销量预测、细分市场销售覆盖率预测、细分市场份额验证、产品利润预测

交付件：

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：

活动度量指标：

映射的使能流：1.5.2.3 市场目标修正

上市推广策略与计划修正

活动名称：上市推广策略与计划修正

输入：PDCP中的推广策略、《新品上市计划表》

输入标准：PDCP评审中“市场推广策略”评审通过

输出：刷新后的推广策略、《新品上市计划表》

输出标准：作为管理上市其他如《销售工具包制定及内训》流程的输入，达到准入要求。

活动具体描述：

- 新品上市要素变化识别：如研发范围、里程碑、制造端、供应端、市场需求端、友商竞品等多维度的变化信息获取和识别。

- 2）上市目标刷新（如有）：刷新产品销售目标、价值主张、目标用户、计划上市时间点和推广内容等关键信息。

- 3）刷新新品上市计划与甘特图（如有）：刷新《新品上市计划》，刷新重要活动与时间点、责任人、以便成员共享信息。

交付件：《新品上市计划》、《产品价值屋》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：《产品价值屋》、《新品上市类型矩阵表》、《甘特图》

涉及到模板：《新品上市计划》、《产品价值屋》

活动度量指标： ADCP评审中“市场推广策略”评审通过、作为管理上市其他流程的输入，达到准入要求。

映射的使能流：1.5.3.2 上市推广策略与计划修正《上市推广策略与计划修正》-L4-阮盛武.pptx

产品定价

活动名称： 产品定价

输入：早期客群建立和市场环境跟踪后更新的目标市场、产品竞争分析、客户价值

输入标准：产品Charter评审通过

输出：产品正式定价

输出标准：1）竞品选择清晰准确，竟品价格数据准确有依据。2）新产品竞争定价逻辑清晰、合理。3）定价方案符合客户、渠道对价值的认知，对价格认可，与竞品相比有价格竞争力

活动具体描述：锚定竞品、锚定价格、竞争定价、验证更新、评审上线

交付件：《新产品上市定价方案》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：《选定竞品三步法》、《竞争定价模型》、《定价验证方法》

涉及到模板：《价格信息收集表》、《价格对比表》、《定价评审模板》

活动度量指标：毛利率、产品净利率、产品投资回收周期

映射的使能流：1.5.2.4 产品正式定价《产品正式定价流程及活动设计》.pptx

产研项目预算执行管理

活动名称：产研项目预算执行管理

输入：PM：工时投入计划及实际数据，预计支出、物力执行及预期情况、通过评审后的项目PDCP报告、PSE-产品：预期目标成本，市场代表：销量及定价

输入标准：按月输入，每月5号

输出：项目预算执行分析、《财经评审材料》（ADCP）

输出标准：按月输入，每月15号

活动具体描述：

财经代表持续优化预算核算规则及管理规则，对项目归集、预算调剂、变更进行确认；

PM负责提供项目归集数据的导出和提供，明确父子项目逻辑关系

PM负责对超出预算编制阶段的预算项目范围和总额，开展变更申请、分摊变化、并通知财经代表审核、PMO、PDTL审核确认；

PM提供项目投入及预测数据给财经代表，财经对投入数据进行核实和汇总分析；

财经代表开展例行预算偏差管理：结合预算执行情况，项目进度，分析偏差，并对项目整体预计支出进行预测，分析偏差并提示风险；

财经代表结合各代表提供要素开展项目预算财经评估及项目预算执行监控报告；

交付件：《ADCP报告》-财务分析、项目预算执行监控分析报告

活动负责人：财经代表

活动执行人：财经代表

涉及到方法、工具：PMS系统、预算执行系统、预算跟踪分析模板

涉及到模板：‍​‍​​‌‍‬‍​​‌‍‬PMO02-IPD04T01-V3.6可获得性决策（ADCP）评审报告模板（更新时间：20230426）.pptx

交付物模板: ‍​​‌‍‬‍​​‌‍‬PMO02-IPD04T01-V3.6可获得性决策（ADCP）评审报告模板（更新时间：20230426）.pptx

活动度量指标：预算执行率、预算偏差率

映射的使能流：1.26.2.2.4 预算执行监控与分析、1.26.2.2.5 预算调整

验证

TR5评审

活动输入：《测试总结报告》、《SRS》、《SPEC》、《试点客户信息清单和跟踪记录模板.xlsx》、《试点要求checklist模板.xlsx》

活动输出：《TR5决策评审报告》、BPM中TR5评审流程通过

过程描述： TR5是在发布给客户前对项目整体状态在设计稳定性和技术成熟度方面的独立评估活动。TR5目的是确保产品符合预定的功能和性能要求，以满足前期确定的产品包需求。TR5在内部测试结束后进行，TR5要保证产品在试点前在功能和性能方面的问题均已发现和解决：检查初始产品的规格是否符合计划阶段产品规格的要求；TR5是进入验证阶段的必要和充分条件。完成TR5就表明小批量销售已经准备就绪。

评审要素表：IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG）

映射的使能流：1.20.3 TR评审

准出

更新项目数据库

活动输入：决策评审通过后，项目相关文件，作品的更新

活动输出：无

过程描述：

协助更新项目计划/合同(PDTL)；

协助修正/发布产品包(PDTL)；

协助更新集成项目文件/模板(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

关闭项目数据库

活动输入：决策评审未通过

活动输出：

过程描述：

协助关闭项目计划/合同(PDTL)；

协助关闭产品包(PDTL)；

协助关闭集成项目文件/模板(PDTL)；

协助释放设施及场地(PDTL)；

确定关键文档，在哪里存放文档的软、硬拷贝

验证阶段

流程卡

| 流程名称 | 验证阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.3D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 完成实验局验证，以及获得专业认证 | 流程目的 | 小范围验证产品的服务、用户价值、市场价值，为大批量发布做好准备 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 实验局验证、资料验证及归档、首量生产、试点发布更新、产品正式定价、销售工具包制定及内训、PDT合同验收、TR6评审 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 早期营销推广策略、产品定价、可试点的版本 |  |  |  |  |
| 输入标准 |  |  |  |  |  |
| 流程输出 | 可以正式发布的产品包、外部测试报告（包含实验局报告、认证报告）、产品资料包、销售工具包 |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | TR5评审通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 可获得性决策评审（ADCP）通过 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 典型客户覆盖度、价值验证完整性、一次验证成功率 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | TR5评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.3D.1 实验局验证 | PM/市场代表 | 实验局测试报告模板、《实验局验证》-L4-段长亮.pptx | 1.5.3.3 实验局验证 |
| 2 | 1B.3D.2 资料验证及归档 | PM-资料代表 | 《资料测试报告》 | 1.28.2 管理产品资料【待建设】 |
| 3 | 1B.3D.3 首量生产【无实体licnese可裁剪】 | 制造代表 | PM04MID20T03-V2.3 首量生产分析报告.xls | 1.7.1.10 首量生产 |
| 4 | 1B.3D.4 试点发布更新 | PM | 《发布决策评审报告》 《发行通告邮件模板》 | 1.4.5C.11.1 发行资料准备 |
| 5 | 1B.3D.5 产品正式定价 | 市场代表 |  | 1.5.2.4 产品正式定价 |
| 6 | 1B.3D.6 销售工具包制定及内训 | 市场代表 |  | 1.5.3.4 销售工具包制定及内训 |
| 7 | 1B.3D.7 PDT合同验收 | PDTL | 【模板】打造PDT核心团队-PDT项目绩效计划书 | NA |
| 8 | TR6评审 |  |  | 1.20.3 TR评审 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审通过 |  |  |  |

准入

TR5评审通过

TR5评审通过。

活动

实验局验证

活动名称：实验局验证

输入：试点发布的软件版本及资料、《试点客户清单》、《实验局计划》

输入标准： TR5评审通过

输出：《实验局验证报告》（包含市场代表、体验代表、技服代表的验收结果）

输出标准：PDT团队进行实验局验证报告评审并通过

活动具体描述：

- 测试代表主导部署、质量等；

- 实验局价值验证：市场代表主导产品价值验证；

- 实验局体验验证：体验代表进行体验最终验证；

- 实验局服务验证：技服代表进行可服务性需求以及服务承接能力的最终验证；

- 实验局验证评审和总结：综合验证结果进行实验局验证报告的评审；

交付件：《实验局验证报告》

活动负责人:市场代表

活动执行人:PTM、市场代表、体验代表、技服代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：实验局测试报告模板、《实验局验证》-L4-段长亮.pptx

实验局测试验收报告模板-20210914、

主导实验局价值验证&联络实验局详细设计-试点客户信息清单和跟踪记录模板

主导实验局价值验证&联络实验局详细设计-试点要求checklist模板.xlsx、

《实验局验收报告-关键可服务性验收板块.doc》、

《关键可服务性需求整体终验报告.doc》、

《服务能力终验checklist.xlsx》

IPD-1.4.5C-TES-T103-业务软件实验局实施方案(EBG-身份&方案BU适配).docx

活动度量指标：

- 进入实验局和结束实验局时间符合PDCP计划；

- 实验局验证环境，符合Charter立项时目标场景定义；

- 实验局验证结果，包括Charter立项时主打价值，以及功能、性能、易用性、稳定性、可交付性等，得到充分、真实、客观的验证结果。

映射的使能流： 1.5.3.3 实验局验证

资料验证及归档

活动名称：资料验证及归档

输入：《资料开发计划》中罗列的资料文件，或《资料试点稿》

输入标准：

输出：《资料测试报告》

输出标准：

活动具体描述：资料交付件评审与测试、资料归档

交付件：《资料测试报告》

活动负责人：PM-资料代表

活动执行人：PM-资料代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：测试报告模板

活动度量指标：资料交付质量

映射的使能流：1.28.2 管理产品资料

首量生产【无实体license可裁剪】

活动名称：首量生产

输入：首量齐套物料、《产品SOP》

输入标准：TR5评审通过

输出：更新后的《产品SOP》、《首量生产报告》、首量产品

输出标准：新品问题关闭

活动具体描述：由制造代表负责组织首量生产，并根据产品中试阶段和首量阶段的生产情况及各领域的评审意见，完成SOP的优化和定稿，并正式发行，问题通过生产-故障系统跟踪。

交付件：《首量生产报告》、更新后的《产品SOP》

活动负责人：制造代表

活动执行人：制造代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：首量生产分析报告

活动度量指标：

映射的使能流：1.7.1.10 首量生产

试点发布更新

活动名称：试点发布更新

输入：试点发现的新需求、试点客户反馈的故障、SPEC核实报告、各轮次测试报告、安全测试报告、端口矩阵核实报告、所有BUG推到最终状态、部署升级手册、版本信息传递单、限制手册、资料测试报告、版本发行说明

输入标准：需求或故障导入项目组评审通过；

报告评审通过，完成在项目管理系统入库归档

输出：更新后软件版本及相关资料包、试点发布决策报告(更新)、试点发布通告邮件(更新)

输出标准：试点发布决策结论：通过、带条件通过、不通过

活动描述：在试点过程中存在版本无法满足客户交付要求时进行版本变更，在变更范围明确后进行版本的开发和内部验收，内部验收通过后更新版本给客户继续进行试点

交付件：《试点发布决策评审报告》 《发行通告邮件》

活动负责人：PM

活动执行人：PM、PSE-产品

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《IPD-1.4.5C-TEC-发布决策评审报告》

《IPD-1.4.5C-TEC-《发行通告邮件模板》》

活动度量指标：试点发布是否通过

使能流映射：1.4.5C.11.1 发行资料准备

产品正式定价

活动名称： 产品正式定价，实际是在实验局验证后对TR5前的正式定价进行刷新，转为正式定价。

活动描述：可参考8.3.4.11。

销售工具包制定及内训

活动名称：销售工具包制定及内训

输入：上市推广策略刷新及计划制定

输入标准：PDCP评审中“产品发布计划”评审通过

输出：销售工具包明细：产品主打胶片、销售指导书、POC用例、投标素材（包含认证结果）、内训计划

输出标准：完成销售工具包的开发及全国前三单应用验证，销售工具包发布至资料平台

活动具体描述：

根据产品发布计划中定义的销售工具包内容，完成相关工具包的开发 2）在实验局/前三单中应用并验证销售工具包，协助打下全国前三单 3）修订工具包，完成销售工具包的全国大区培训，帮助大区打下大区前三单 4）产品工具包发布至资料平台

交付件：《产品营销工具包》、《产品销售指导工具包》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表、资料代表、产品拓展

涉及到方法、工具：【FABE】销售法（利益推销法）

涉及到模板：产品营销工具包《产品主打胶片模板》《产品彩页模板》，产品销售指导工具包《产品销售指导书模板》《POC测试用例集模板》《标底+投标材料模板》

活动度量指标：销售工具包在全国前三单中得到验证，并在大区前三单落地时得到运用并认可

映射的使能流：1.5.3.4 销售工具包制定及内训 《销售工具包制定及内训流程及活动设计》-L4.pptx

PDT合同验收

活动名称：PDT合同验收

输入：PDT合同验收相关材料

输入标准：

输出：PDT合同验收结论

输出标准：

活动具体描述：PDTL确认合同整体执行情况，IPMT进行评审，评审通过发布通告

交付件：PDT合同验收结论

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL

涉及到方法、工具：PMS系统

涉及到模板：‬‍‬‌PDT合同模板

活动度量指标：

映射的使能流：NA

TR6评审

活动输入：TR6评审决策要素表、评审材料、《实验局验证结论》、《PDT合同验收》结果

活动输出：TR6评审报告、BPM中TR6评审流程通过

过程描述：TR6是一个关注于系统级的评审，确保产品已经能适应全球或原定商业目标范围内发货的需求。

TR6关注于以下几方面：

产品保证(遗留问题是否解决， 产品质量目标是否符合要求)

所有特性(含功能、性能、DFX)的目标是否符合要求

外部测试中的问题是否已经被解决

TR6关注于产品问题的状态和解决情况;TR6的目标是评估产品级交付件的技术成熟度，分析继续进行发布阶段的后续活动(切换到大规模销售等)的风险。因此TR6有如下5个目的：

作为ADCP参考输入，TR6检查产品是否可以推向市场并且确认进入发布阶段可能存在的风险。若项目关键价值外部验证没有完成，或者bug没有解决情况下，TR6不应通过。而产品规格的调整只有通过PCR（IPMT）确认后才有效。

TR6评审对外部测试的产品规格和产品制造的输出、问题和解决方案的确认。

TR6确认最终产品配置已经文档化，所有EC(变更请求)已经生效、已经执行并且测试完成。

TR6确保技术和销售支撑系统已经准备好，并且进入发布阶段后必需的相关信息已经完成。

评审要素表：IPD-1.20.3-ORM-C04-TR评审要素表-应用软件（适用范围：EBG）

映射的使能流：1.20.3 TR评审

验证

ADCP评审

活动输入：《可获得性决策评审汇报》

活动输出： IPMT的ADCP评审结论

过程描述：

ADCP决定了转维的精确日期。同时也决定了产品达到量产规模能大量上市满足普通客户需求的日期(转维，General Availability)。

评审时需关注方面具体请参照《PDTL00G06-ADCP决策评审要素.doc》：

若项目价值达成情况不乐观，IPMT需要从组合投资角度出发考虑调整产品上市活动。

在ADCP之后PDT要着手成立一个生命周期管理团队(LMT)来代替PDT继续负责在产品的整个生命周期内监管产品，PDT随后将被解散。

在公司现阶段，产品是按特性版本一个一个发布的，所以，在第一个特性版本发布后，就要成立LMT，以后，每一个特性版本发布后，PDT与LMT都会有一个交接的过程，直到PDT完成最后一个特性版本后才能彻底解散，完全由LMT负起监管责任。

准出

ADCP评审通过

决策评审通过。

发布阶段

流程卡

| 流程名称 | 发布阶段 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.3E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 开发完成的新产品进行批量销售 | 流程目的 | 检测所有营销策略，明确销售工具包、服务资料包，验证产品在性能、功能、可靠性、DFX等方面具备大规模销售条件 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 资料发布、正式发布、前三单落地、技服规模能力验证、项目复盘、产研项目财经监控与复盘、版本转维评审 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 可以正式发布的产品包、外部测试报告（包含实验局报告、认证报告）、产品资料包、销售工具包 |  |  |  |  |
| 输入标准 |  |  |  |  |  |
| 流程输出 | 销量爬坡（营销材料刷新，具备规模销售能力） |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | ADCP评审通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | PDT向LMT正式移交，转维评审通过 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 产品包完整性、一次转维成功率、项目偏差情况 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审通过 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.3E.1 资料发布 | PM-资料代表 | 不涉及 | 1.28.2 管理产品资料 |
| 2 | 1B.3E.2 正式发布 | PM | 《发布决策评审报告》 《发行通告邮件模板》 | 1.4.5C.11.1 发行资料准备 |
| 3 | 1B.3E.3 前三单落地 | 市场代表 |  | 1.5.3.5 销售爬坡-前三单落地 |
| 4 | 1B.3E.4 技服规模交付能力验证 | 技服代表 |  | 1.10.1.2.3 验收服务承接能力 |
| 5 | 1B.3E.5 项目复盘 | PM | PJM00T10-项目总结模板.ppt | 1.21.8 管理项目复盘 |
| 6 | 1B.3E.6产研项目财经监控与复盘 | 财经代表 |  | 1.26.2.4 产研项目财经监控与复盘 |
| 7 | 1B.3E.7 版本转维评审 | PDTL | IPD-1.20.3-DAR-T11-GA评审要素表-业软（适用范围：EBG）.xlsx | 1.20.3 TR评审 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | 转维评审 |  | IPD-1.20.3-DAR-T11-GA评审要素表-业软（适用范围：EBG）.xlsx | 1.20.3 TR评审 |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 转维评审通过 |  |  |  |

准入

ADCP评审通过

验证阶段决策评审通过。

活动

资料发布

活动名称：资料发布

输入：用户手册、实施一本通、测试一本通、故障一本通、培训PPT

输入标准：资料交付件通过测试/评审验收

输出：资料正式发布、移交售后和市场

输出标准：按计划时间发布到指定路径

活动具体描述：市场营销资料发行、售后相关文档发行(主要包括内部服务器，官网，知识共享平台)

交付件：资料正式发布

活动负责人：PM-资料代表

活动执行人：PM-资料代表/市场代表/技服代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：资料交付质量（发布及时性，归档或发布活动中引入的错误数量）

映射的使能流：1.4.5C.11资料/软件/服务等输出

正式发布

活动名称：正式发布

输入：试点验证结果报告、SPEC核实报告、各轮次测试报告、安全测试报告、端口矩阵核实报告、所有BUG推到最终状态、部署升级手册、版本信息传递单、限制手册、资料终稿、版本发行说明

输入标准：报告评审通过

输出：正式软件版本及相关资料包、正式发布决策报告、正式发布通告邮件(更新)

输出标准：正式发布决策评审结论：通过、不通过

活动描述：试点客户试点验证结束，试点客户发现的问题完成闭环，发起决策评审是否进行正式发布

交付件：《正式发布决策报告》《发行通告邮件》

活动负责人：PM

活动执行人：PM、PSE-产品

涉及到方法、工具：

涉及到模板： 《IPD-1.4.5C-TEC-发布决策评审报告》

《IPD-1.4.5C-TEC-《发行通告邮件模板》》

活动度量指标：正式发布是否通过

使能流映射：1.4.5C.11.1 发行资料准备

前三单落地

活动名称：前三单落地

输入：早期客群清单、用户价值、细分市场、竞争分析、正式价格、《基础销售工具包V0.9》、项目漏斗>10个

输入标准：基于概念阶段和测试阶段的成果形成一线和客户易于理解、传递的主要销售工具。

输出：营销材料刷新、具备规模销售能力、《基础销售工具包V1.0》、3个项目订单落地

输出标准：优秀标准，在合格标准的基础上，前三单中至少有1个客户是主要目标市场的龙头客户，起到真正标杆示范作用，极大刺激和帮助大区快速规模化复制。

活动具体描述：

- 选，评估圈定优先主攻的项目名单，形成《前三单项目漏斗》，项目数量大于10

- 打，牵头组建铁三角团队（市场+产品+研发），制定对应的计划和职责分工。

- 结，对《基础销售工具包V0.9》进行优化修订，形成V1.0，并对全国拓展和市场人员进行培训。

交付件：《前三单项目漏斗 》、《前三单任务分工和推进计划表 》\三个订单落地、《基础销售工具包V1.0》

活动负责人：市场代表

活动执行人：市场代表

涉及到方法、工具：《客户画像法》、《项目管理》、《铁三角分工》

涉及到模板：《产品前三单漏斗客户雷达图》、《前三单客户分析表》、《前三单任务分工和推进计划表》、《样板案例客户信息整理表》、《项目竞争信息表》、《PFD02T10-管理上市流程及活动设计》-L4 销售爬坡-前三单落地-20230827.pptx

活动度量指标：新品上市后3个月内完成全国前三单项目落地并做好价值验证、销售通路验证。

映射的使能流：1.5.3.5 销售爬坡-前三单落地

技服规模交付能力验证

活动名称：技服规模交付能力验证

输入：新品上市（ADCP）

输入标准：1）软件版本正式发布；2）产品标配文档齐全并正式发布；3）交付培训配套材料包与学习环境发布并完成培训；

输出：《xxxxx产品转大规模交付通告》

输出标准：1）产品可服务基线无缺失且无影响交付的致命缺陷、无致命共性问题；2）案例或交付工具包场景覆盖率≥80%；3）一线关键交付能力满足率≥80%；4）400总体非BUG问题独立承接率≥85%；

活动具体描述：完成新品爬坡项目的准入与现场支撑。识别产品关键服务能力，关键可服务性与实验局验证遗留问题；通过新品爬坡项目完成验证，推进服务短板能力、产品共性问题与关键可服务性缺失改善闭环。联合技服外围组代表完成转大规模交付相关分析与评审，最终完成新品爬坡准出，正式通告转大规模交付。

活动负责人：技服代表

活动执行人：新品爬坡支持专员，技服代表

涉及到方法、工具：《关键服务能力验证checklist》《关键可服务性验证checklist》

涉及到模板：《xxxxx产品转大规模交付可行性分析报告模板》《xxxxx产品转大规模交付通告》

活动度量指标：转大规模交付周期：S级≤180天、A级≤90天。说明：B/C无需进行能力验证

映射的使能流：1.10.1.2.3 验收服务承接能力

项目复盘

活动名称：项目复盘

输入：项目所有过程资料

输入标准：

输出：《项目复盘报告》

输出标准：

活动具体描述：由PM负责组织对项目整个的研发过程进行复盘总结，复盘前需要准备项目度量的数据及初步的分析，各领域代表以及各专业域代表等全体项目成员支撑该活动的执行，复盘报告中的改进措施需要有明确的改进计划在后续的产品项目开发中闭环。

交付件：《项目复盘报告》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL/PM

涉及到方法、工具：AAR事后评估方法

涉及到模板：PJM00T10-项目总结模板、项目复盘模板V1.00 （模板可引用20230719） 、PDT项目结项复盘报告模板.pptx

活动度量指标：验收闭环率、项目可复制

映射的使能流：1.21.8 管理项目复盘

产研项目财经监控与复盘

活动名称：产研项目财经监控与复盘

输入：项目经营数据、通过评审的项目ADCP报告

输入标准：ADCP评审通过，项目上市

输出：《项目财经复盘报告》

输出标准：通过项目复盘报告洞察到的项目经营问题，进行根因分析后输出下一步行动计划，并根据计划执行改善行动。

活动具体描述：通过定期持续性的项目经营数据监控和评估，及时发现问题，预警风险，解决问题，并从中总结经验，不断改善确保项目成功，同时提高未来项目管理的质量和效率。

交付件：《项目财经复盘报告》

活动负责人：财经代表

活动执行人：财经代表、PDT团队、LMT团队

涉及到方法、工具：

涉及到模板：

活动度量指标：项目商业成功率、毛利率、净利率、投资回收期、项目路标

映射的使能流：1.26.3.1 产品生命周期经营管理

版本转维评审

活动名称：版本转维评审

输入：项目GA转出条件

输入标准：PDT判断产品具备转维条件，发起转维评审

输出：《转维评审表》

输出标准：转维评审通过。

活动具体描述：参考GA评审要素表；规模销售能力、研发维护能力、大批量制造能力、大规模供应能力、大规模交付能力、交付质量各领域具体条件；采购：评估采购件级别的风险和规避措施；AB配套清单验收

交付件：《转维评审表》

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL

涉及到方法、工具：

涉及到模板： IPD-1.20.3-DAR-T11-GA评审要素表-业软（适用范围：EBG）.xlsx

活动度量指标：NA

映射的使能流：NA

验证

GA

活动输入：项目转维准出条件

活动输出：《项目转维准出评审报告》

过程描述：

里程碑点转维标志着发布阶段的结束，产品成功正式发布。

在转维点，LMT验收PDT团队是否通过转维条件。

评审时需关注方面具体请参照  IPD-1.20.3-DAR-T11-GA评审要素表-业软（适用范围：EBG）.xlsx

评审通过后， PDT leader和PDT团队通知所有利益相关人(包括高层领导)产品包已达转维点。PQA和LMT秘书会确保归档转维确认书。

准出

转维评审通过

用转维评审来进行验证准出。

生命周期管理阶段

流程卡

| 流程名称 | 生命周期管理 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1B.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 在产品生命周期内对产品包生产、营销或销售、服务的监控。 | 流程目的 | 在产品稳定生产到产品生命终结期间对产品进行管理,以便收回公司在新产品研发方面的投入，抢占市场份额，并获得利润，最终实现项目业务目标 |  |  |
| 流程责任人 | LMTL | 上一层流程名称 | 业务软件产品开发和生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或活动 | 产品绩效运营（盈利能力&优化版本&竞争分析&服务成本&产品成本&质量与口碑）、退市需求管理、产品生命周期经营管理、管理EOM（停止推广）、管理EOO（停止下单）、管理EOS/EOFS（停止软件服务）、管理EOP（停止生产）、产研项目决算、资料维护 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 产品改进需求、产品定制化、退市需求、产品资料 |  |  |  |  |
| 输入标准 |  |  |  |  |  |
| 流程输出 | 优化软件版本、产品停止下单公告(对内)、产品退市公告—软件产品(对外)、对内外发布的《EOS公告》 |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | 转维评审通过 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 产品停服 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 客户口碑NPS、千万故障数、盈利情况 |  |  |  |  |

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 映射使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 | 转维评审通过 |  | 业务软件转维评审要素表（EBG适用） |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 1B.4.1 产品绩效运营 | LMTL/LMT市场代表/技服代表/研发代表/质量代表 |  | 1.9.7.3 业务软件管理产品绩效 |
| 2 | 1B.4.1A 产品绩效运营-产品盈利能力管理 | LMT市场代表 |  | 1.5.2 产品盈利管理 |
| 3 | 1B.4.1B 产品绩效运营-产品优化版本管理 | LMT市场代表 |  | 1.9.7.1 业务软件产品优化版本管理流程 |
| 4 | 1B.4.1C 产品绩效运营-产品竞争分析 | LMT市场代表 |  | 1.9.7.4 业务软件产品竞争分析 |
| 5 | 1B.4.1D 产品绩效运营-服务成本管理 | LMT技服代表 |  | 1.10 管理服务设计与导入 |
| 6 | 1B.4.1E 产品绩效运营-产品成本管理 | LMT研发代表 |  | 1.9.7.5 业务软件产品成本管理 |
| 7 | 1B.4.1F 产品绩效运营-质量与口碑管理 | LMTL |  | 1.9.7.2 业务软件质量与口碑管理流程 |
| 8 | 1B.4.2 退市需求管理 | LMTL | 00-产品退市需求.doc | IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程 |
| 9 | 1B.4.3 产品生命周期经营管理 | LMTL |  | 1.26.3.1 产品生命周期经营管理 |
| 10 | 1B.4.4 产研项目决算 | 财经代表 |  | 1.26 管理产品研发项目财经 |
| 11 | 1B.4.5 管理EOM | LMTL | 《产品停止推广公告》（对内）、《产品退市计划跟踪表》 | IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程 |
| 12 | 1B.4.6 管理EOO | LMT-市场代表 | 《产品停止下单公告》(对内)、《产品退市公告—硬件产品》(对外)/《产品退市公告—软件产品》(对外) | IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程 |
| 13 | 1B.4.7 管理EOS/EOFS | LMT-技服代表 | 《锐捷网络产品停止服务通知》 | IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程 |
| 14 | 1B.4.9 资料维护 | PM-资料代表 |  | 1.28.2 管理产品资料 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | NA |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 项目关闭 |  |  |  |

准入

转维评审通过

转维评审通过。

活动

产品绩效运营

活动名称：产品绩效运营

输入：LMT年度运营目标

输入标准：包含ROS指标、订单指标、开票指标、毛利率指标、质量指标、费用指标(服务及研发费用)、市场需求

输出：《产品盈利管理专项任务书》、《产品竞争力提升专项任务书》、《产品服务专项任务书》、《产品成本改善专项任务书》、《产品优化需求版本》、《产品质量改善版本》

输出标准： 包含年度盈利指标、年度竞争力指标、年度降本指标、年度服务费用指标、年度研发费用指标、年度需求优化指标

活动具体描述：产品盈利管理分析、竞争分析、产品优化需求管理、服务成本管理、产品成本管理、质量与口碑管理

交付件：《产品盈利评估报告》、《产品升级替代立项任务书》、《产品调价立项任务书》、《产品竞争力评估报告》、《质量版本/口碑版本》 、《产品服务成本评估报告》、《产品成本改善评估报告》、《产品优化需求版本》

活动负责人：LMTL/LMT市场代表/技服代表/研发代表/质量代表

活动执行人：LMTL/LMT市场代表/技服代表/研发代表/质量代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.9.7.3 业务软件管理产品绩效

财务产品绩效运营-产品盈利能力管理

活动名称：产品绩效运营 -产品盈利能力管理

输入：LMT年度盈利目标

输入标准：产品订单增长数据、产品成本数据、产品服务成本数据、产品毛利率数据、产品ROS数据

输出：《产品盈利管理专项任务书》

输出标准：

活动具体描述：产品盈利能力管理

交付件：《产品盈利评估报告》、《产品升级替代立项任务书》、《产品调价立项任务书》

活动负责人：LMT市场代表

活动执行人：LMT市场代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.5.2 产品盈利管理

产品绩效运营-产品优化版本管理

活动名称：产品绩效运营 -产品优化版本管理

输入：拆解的产品需求完整覆盖产品改进相关的客户需求，产品定制需求，评审通过可作为LMT版本规划输入

输入标准：达成LMT需求准入标准（经规划分析后的C3类需求）

输出：LMT版本、定制化交付件

输出标准： LMT版本经过质量测试，DI值达到公司发布标准；定制化功能不影响现有产品功能且不影响产品版本升级，定制化功能模块经过测试验证，满足公司准出标准

活动具体描述：产品改进需求响应，产品定制需求，并交付客户

交付件：LMT版本发布，核心价值点完成用户验证

活动负责人：LMT市场代表

活动执行人：LMT市场代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：承诺需求达成率100%；版本目标达成率80%

映射的使能流：1.9.7.1 业务软件产品优化版本管理

产品绩效运营-产品竞争分析

活动名称：产品绩效运营 -产品竞争分析

输入：LMT年度竞争力提升目标

输入标准：友商新品上市信息输入[定期获取]、友商调价信息输入[定期获取]、大项目丢单信息输入[定期获取]

输出：《产品竞争力提升专项任务书》

输出标准：

活动具体描述：评估产品竞争力，以快速的发起调价/规格补齐等动作

交付件：《产品竞争力评估报告》

活动负责人：LMT市场代表

活动执行人：LMT市场代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.9.7.4 业务软件产品竞争分析

产品绩效运营-服务成本管理

活动名称：产品绩效运营 -服务成本管理

输入：LMT年度服务目标

输入标准：

输出：《产品服务专项任务书》

输出标准：

活动具体描述：服务能力优化、服务增值、服务降本

交付件：《产品服务成本评估报告》

活动负责人：LMT技服代表

活动执行人：LMT技服代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： NA

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.10 管理服务设计与导入

产品绩效运营-产品成本管理

活动名称：产品绩效运营 -产品成本管理

输入：LMT年度产品成本目标

输入标准：内部人效提升设计、客户产品部署实施成本要求

输出：《产品成本管理任务立项书》

输出标准：

活动具体描述：软件成本、人效，客户部署交付成本优化

交付件：《产品成本改善评估报告》

活动负责人：LMTL

活动执行人：LMT研发代表

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板：NA

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.9.7.5 业务软件产品成本管理

产品绩效运营-质量与口碑管理

活动名称：产品绩效运营 -质量与口碑管理

输入：一线（包括交付工程师、产品工程师等）和客户反馈的产品问题（包括市场故障、体验问题、口碑问题）；研发在市场支持（包括调研、升级、培训、故障处理等）过程中主动分析导入的产品问题

输入标准：判断为研发相关的产品问题

输出：质量版本/口碑版本、防复发机制、其他规避方案/解决方案

输出标准：

1、口碑版本通过用户验收，用户口碑打分在8分以上；

2、质量版本（故障修复/体验改进）通过用户验收，问题解决；

3、防复发机制通过评审

活动具体描述：问题分类、问题分析、问题解决、问题闭环、问题复盘

交付件：质量版本/口碑版本、防复发机制、其他规避方案/解决方案

活动负责人：LMTL

活动执行人：LMTL

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板：NA

活动度量指标：故障及时解决率100%，体验问题闭环率100%，口碑问题闭环率100%

映射的使能流：1.9.7.2 业务软件质量与口碑管理流程

退市需求管理

活动名称：退市需求管理

输入：产品日常运营监控、路标规划刷新、产品供应异常预警、产品品质异常预警等

输入标准：

输出：《产品退市需求》

输出标准：

活动具体描述：LMTL负责对退市申请进行审核确认(必要时，LMT经理可以提请IPMT主任一起确认)，如确认需要进行产品退市，则LMT经理负责组织LMT团队各代表启动退市详细评估分析工作，编写《EDCP决策评审报告》。

交付件：《产品退市需求》

活动负责人：LMTL

活动执行人：LMTL

涉及到方法、工具： NA

涉及到模板： IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求.doc

活动度量指标：NA

映射的使能流：IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程

产品生命周期经营管理

活动名称：产品生命周期经营管理

输入：SP、BP、订单信息，开票信息，业务指标、目标、成本&价格信息、库存信息

输入标准：

输出：涵盖产品市场表现分析（订单&开票&毛利，目标差距、及问题及机会），产品运营表现及分析（成本、价格、库存，目标差距、问题及机会），LMT双签目标差距分析（服务成本、成本管理）

输出标准：每月15日前，结合各事业部需求完成报告输出

活动具体描述：

由财经代表牵头，推动并协作事业部完成目标制定及分解-主动开展差距和机会分析-按照事业部/单元/项目等维度，开展月度经营分析活动，包含以下活动内容：

1、财经代表组织事业部年度预算活动，协助事业部确定年度经营目标，LMTL组织事业部与职能部门双签协作目标，财经代表评审双签目标，提供双签目标设定、统计规则及落地保障建议、双签活动涉及一级部门责任考核的备案财经代表；

2、LMTL组织协作部门提供目标执行数据给财经代表，财经代表负责对事业部产品运营目标和业务数据开展监控，分析，识别目标差距、问题和机会，给出业务建议；对LMT双签目标开展数据核实及指标分析，结合事业部目标完成度，给出行动建议；

3、LMTL负责监控日常产品运营执行差距，确认财经识别的问题&机会，对问题及机会下沉分析及落地实施；

4、事业部运营管理部负责行动项的跟进和落地；LMT负责双签目标行动项落地

交付件：产品线经营分析报告、经分行动项跟踪表

活动负责人：LMTL

活动执行人：LMTL，LMT财经代表

涉及到方法、工具：目标分析、结构分析、趋势分析等常用数据分析方法、BI系统、数据报表中心

涉及到模板：经分分析报告框架

活动度量指标：行动项输出数量，行动项关闭率

映射的使能流：1.26.3.1 产品生命周期经营管理

产研项目决算

活动名称：产研项目决算

输入：项目过程数据、经营数据、EDCP评审报告、《产品退市需求》

输入标准：项目满足终止、退市条件

输出：项目决算表、《财务决算报告》

输出标准：项目终止评审通过、项目EDCP评审通过

活动具体描述：1）收集和整理所有与研发项目相关的财务数据和信息，包括不限于项目的预算、实际成本、实际收入、以及项目的利润和盈亏情况。2）详细介绍了项目的决算过程和结果，包括项目的成本分析、收益分析和风险评估等。3）根据分析和决算的结果，报告应包括项目概述、财务分析、决算结果、主要结论和建议等内容；

交付件：《财务决算报告》

活动负责人：LMTL

活动执行人：财经代表、PDT团队、LMT团队

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《财务决算报告》研发项目财务决算审核报告模板

活动度量指标：NA

映射的使能流：1.26 管理产品研发项目财经

管理EOM

活动名称：管理EOM 输入：《EDCP决策评审报告》 、《产品停止推广公告》（对内）、《产品退市计划跟踪表》

输入标准：

输出：OA文档转移、产品促销计划、客户/渠道端替代方案同步、CRM漏斗更新或确认退市产品需求等

输出标准：

活动具体描述：1）由LMT经理牵头，按照EDCP决议通过的计划表执行各环节活动。2）市场代表需输出EDCP后相关计划，同时完成样机清收时间的设定及停止推广日，以便相关部门按时执行相关动作。停止推广日到报备锁定日原则上应在2-3个月，最短不得低于1个月。

交付件：产品促销计划更新、CRM漏斗更新或确认退市产品需求

活动负责人：LMTL

活动执行人：LMTL

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《产品停止推广公告》（对内）、《产品退市计划跟踪表》

活动度量指标：

映射的使能流：IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程

管理EOO

活动名称：管理EOO

输入：《EDCP决策评审报告》 、《产品停止推广公告》（对内）、《产品退市计划跟踪表》

输入标准：

输出：《产品停止下单公告》(对内) 、《产品退市公告—硬件产品》(对外) 、《产品退市公告—软件产品》(对外)

输出标准：

活动具体描述：1）在EDCP评审通过后，为了避免决定停产的产品仍然继续向客户推荐，在《产品退市通告》(内部)发布的同时，LMT市场代表需要同时协同相关部门完成相关营销工作的中止。2）LMT市场代表根据《EDCP决策评审报告》中规定的停止下单时间，完成《产品停止下单通知》的发布，包括产品下报价（无库存需要处理的），或从停止推广价格体系转入退市清理价格体系（尚有库存需要处理的）、官网产品材料迁移等行动计划等。

交付件：《产品停止下单公告》(对内) 、《产品退市公告—硬件产品》(对外) 、《产品退市公告—软件产品》(对外)

活动负责人：LMT-市场代表

活动执行人：LMT-市场代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：《产品停止下单公告》(对内)、《产品退市公告—硬件产品》(对外)、《产品退市公告—软件产品》(对外)

活动度量指标：NA

映射的使能流：IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程

管理EOS/EOFS

活动名称：管理EOS/EOFS

输入：《EDCP决策评审报告》、《产品退市服务计划》、《产品停止推广公告》（对内）、 《产品退市计划跟踪表》、 《产品停止下单公告》(对内) 、《产品退市公告—硬件产品》(对外) 、《产品退市公告—软件产品》(对外)

输入标准：《产品退市服务计划》通过EDCP评审

输出：执行产品停止下单之后的生命周期管理计划、对内外发布的《EOS公告》

输出标准：停止服务计划各业务领域计划执行闭环，并输出复盘总结报告通过产品事业部、技服业务领域代表共识

活动具体描述：以《锐捷XXX产品退市公告》（本产品）声明时间为准，以《锐捷网络产品生命周期管理策略》时间为参考。

1）EOS：在该日期之前，将根据合同约定提供硬件维修和备件更换服务，如果部分产品备件没有库存，则提供功能相似的产品备件替代进行服务，如果不在合同维护期内返修的产品，锐捷网络可以继续提供备品备件进行替代，但需要用户支付相应费用；在该日期之后，原则不再对这些产品提供维护和支持服务。

2）EOFS：在该日期之前，对于停止销售后的产品主机操作系统软件和业务软件，锐捷网络可提供有偿的缺陷修复和提供补丁服务；在该日期之后，原则上不再对软件提供缺陷修复及补丁服务，但可提供有偿更换功能相近的替代产品帮助用户解决故障。3）对内外发布的《EOS公告》

交付件：EDCP报告-《产品退市服务计划》

活动负责人：LMT-技服代表

活动执行人：LMT-技服代表

涉及到方法、工具：CSOS系统、iSov系统

涉及到模板：《锐捷网络产品停止服务通知》

活动度量指标：无因停服计划执行缺失或不到位，导致异常事件或集中性客诉事件

映射的使能流：IPD-1.9.4-PD-P03-业务软件退市管理流程

资料维护

活动名称：资料维护

输入：验证通过并正确归档的资料、反馈的资料问题

输入标准：

输出：升级资料版本并发布归档

输出标准：

活动具体描述：【使能流建设中】

交付件：资料发布归档

活动负责人：PM-资料代表

活动执行人：PM-资料代表

涉及到方法、工具：

涉及到模板：

活动度量指标：

映射的使能流：1.28.2 管理产品资料

验证

EDCP评审

用EDCP评审来进行验证。

映射的使能流：1.20.2 DCP评审

准出

项目关闭

项目关闭。

流程绩效指标

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 |
| --- | --- | --- |
| 市场需求满足度 | 立项通过率+价值交付成功率 | 以项目管理域定义的为准 |
| 产品市场口碑 | NPS值 | 参考组织级统一定义 |
| 项目成功率 | 项目ADCP+12月的销量达标情况 | 参考组织级统一定义 |

流程控制

输入控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户需求数量 | 是否有充足的需求，需求是否覆盖的各种类别 | 需求数及类别数 | CDTL/PDTL/LMTL |
| 客户需求质量 | 需求描述清晰度及价值需求占比 | 需求打回次数，增加的产品授权数，产品市场口碑 | CDTL/PDTL/LMTL |

注：尽量选择可量化的指标，如确实无法量化也可采用定性指标。

过程控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求响应速度及覆盖度 | 需求处理度>80% 每需求处理时效<1个月 |  | CDTL/PDTL/LMTL |
| 项目成本、进度与质量 | 项目偏差率 成本投入偏差<10% 过程质量偏差<10% |  | PDTL |
| 品控数 | 品控数<20个/千万销售额 |  | 个/月LMTL |

注：尽量选择可量化的指标，如确实无法量化也可采用定性指标。

输出控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项成功率 | >60% |  | CDTL |
| 新品发布周期 | 每Q一个正式版本 |  | PDTL |
| 补丁版本发布 | <1个/月 |  | LMTL |

注：尽量选择可量化的指标，如确实无法量化也可采用定性指标。

附件

参见各阶段流程总览中“模板”列。

说明：

已发布流程文件（包含模板），请查阅知识共享平台（首页-IPD平台-IPD知识库）；

建设中流程，可直接查阅相应云文档。

相关文件

（注：列出前置流程、子流程以及后置流程文件的编号和名称，以方便查阅，加深对流程的理解。）

前置流程

市场洞察、SP/BP规划

映射使能流

参见各阶段流程总览中“映射使能流”列

后置流程

NA

解释权限及生效日期

本文档适用于EBG业务软件相关产品。

本文档自发布之日起生效。