| 流程名称：1E.1 JDM-IN产品开发流程 |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1.20 |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：IPD-1E.1-PD-P01 |  |  |  |  | 生效日期：2024-9-30 |  |  |  |  | 文件页数：45 |  |
| 拟制：于梦、陈小雯 |  |  |  |  | 审核：谢海洋 |  |  |  |  | 审批：IPD执委会 |  |
| 主送：IPD执委会 |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：研究院、各事业部 |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 | 更改人 |  | 审核人 |  | 核准人 |  |  | 生效日期 | 更改内容 |  |
| 1.00 | EBG | 李颖 |  | 赵新新 |  | 谢海洋 |  |  | 2024-4-15 | 首次发布 |  |
| 1.10 | EBG | 于梦 |  | 赵新新 |  | 谢海洋 |  |  | 2024-7-27 | 根据评审及试点意见刷新 |  |
| 1.20 | EBG | 于梦、 陈小雯 |  | 谢海洋 |  | 执委会 |  |  | 2024-9-30 | 正式发布 |  |  |

目录

目录	2

1 目的	4

2 适用范围	4

3 名词解释	4

4 职责分工	5

5 流程卡	7

6 项目定义	7

6.1 JDM项目定义	7

6.2 JDM项目模式	8

7 流程图总览	9

8 工作程序	9

8.1 项目立项&概念阶段	10

8.2 项目计划阶段	10

8.2.1 流程总览	10

8.2.2 准入	12

8.2.3 活动	12

8.2.4 验证	18

8.2.5 准出	18

8.3 单板设计实现&SDV测试阶段	19

8.3.1 流程总览	19

8.3.2 准入	20

8.3.3 活动	20

8.3.4 验证	27

8.3.5 准出	27

8.4 SIT测试&样机评审阶段	28

8.4.1 流程总览	28

8.4.2 准入	28

8.4.3 活动	29

8.4.4 验证	33

8.4.5 准出	33

8.5 中试阶段	33

8.5.1 流程总览	33

8.5.2 准入	34

8.5.3 活动	34

8.5.4 验证	37

8.5.5 准出	37

8.6 首量阶段	38

8.6.1 流程总览	38

8.6.2 准入	38

8.6.3 活动	39

8.6.4 验证	39

8.6.5 准出	39

8.7 发布阶段	40

8.8 JDM 2.0开发流程差异说明	40

8.8.1 JDM 2.0开发流程差异概述	40

8.8.2 JDM 2.0计划阶段主要活动总览表	41

8.9 JDM 3.0开发流程差异说明	42

8.9.1 JDM 3.0开发流程差异概述	42

8.9.2 JDM 3.0计划阶段主要活动总览表	42

8.9.3 JDM 3.0单板设计实现&SDV测试阶段主要活动	43

9 项目过程定义说明	43

9.1 定义原则	43

9.2 生命周期模型的定义	44

10 度量	44

11 参考与引用	44

12 解释权限及生效日期	45

目的

明确新品JDM合作方式和项目定义，描述新品JDM开发流程以及职能部门在流程中的关系。同时本流程可供产品线进行新品导入方式决策参考，也可供JDM项目管理参考。

适用范围

本流程应用于以JDM方式进行的硬件新品项目（含硬件改板新品），衔接供应链流程中新供应商认证和稽核活动。JDM项目的商业决策和技术决策行为，依据锐捷的IPD流程规范执行，详见IPD流程规范要求。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| JDM | Joint Design Manufacturing | 协同设计制造，是一种我司和制造商运用对方相对优势的资源（包括研发、制造、供应链）进行“合作开发”的模式 |
| 硬件项目 |  | 网络产品由硬件和软件两个部分组成，硬件项目组完成硬件平台，FLASH、EEPROM、CPLD和FPGA烧片程序的开发，软件项目完成RGOS软件开发 |
| SDV | System Design Verify | 系统设计验证。子系统或模块级测试，包括基本功能、性能的常规测试、信号类测试以及各种可靠性类测试，例如针对电子产品的容错/容限测试、EMC测试、安规测试、噪声测试、热测试、机械测试、环境可靠性测试等等。 |
| SIT | System Integrate Test | 系统集成测试。产品整机测试，测试内容与SDV大致相同，但增加可生产性测试、可用性测试、可维护性测试和包装测试。SIT在开发阶段后期，由测试组负责完成。 |
| SVT | System Verify Test | 系统验证测试。小批量试制情况下的测试，测试内容与SDV大致相同，但强调从试制生产线随机抽检，关注产品质量一致性，SVT必须在SIT完成之后在验证阶段完成．SVT工作以测试组为主，试制人员参加即可。 |

职责分工

这里主要列出角色的“责”，关于“职”部分将结合在各个具体的活动中说明。其他不明角色或职责定义参见《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| IPMTL | - IPMT主任，负责项目的DCP决策。 |
| PDTL | - 对项目的进度、质量、成本指标是否满足工作任务书的最终结果负责，侧重于产品经营层面。 |
| MNSFPDT | - PDT制造代表负责外协导入工程对接和生产的整体进度把关，并推动解决相关生产方面的问题 - 定期召开项目会议并主持与外协制造厂之间的新产品项目例会 - 主导中试、首量生产及过程交付件和报告审核 - 主导新品过程工程异常处理及跟进 - 主导新品阶段（TR6前）ECN处理 - 产品开发中可制造性设计跟踪审核 - 参与新品供应商选择 |
| DSQPDT | - PDT供应代表负责可供应性需求的提交、监控和验收； - 负责早销计划制定和供应保障 |
| PROPDT | - PDT采购代表 |
| SCPDT | - 负责JDM制造商选择，主导完成JDM项目供应商选择活动 - 负责JDM产品BOM可采购性管理 - 主导产品开发合作协议签署 |
| SQE | - 参与跨品类的供应商选择 - 主导新供应商稽核认证和导入 - BOM物料品牌白名单审核 - 产品开发中DFQ审核并跟踪审核发现问题闭环 - 参与首量生产跟线及评审 - 量产品到货异常处理 - 主导量产品（TR6后）PCN处理 |
| 合作方代表 | 这里不区分商务还是技术接口人,由PDTL根据对方岗位来确定外部协作计划中其应承担的相关职责。 - 负责衔接合作方与锐捷的工作计划，包括相关的开发和验收计划 - 负责协调内部资源，包括协调技术人员参与技术评审交流 - 负责传递技术方案变更信息和内部评估结论 - 负责推进与锐捷商务谈判和各项协议签订 - 向PDT团队反馈产品开发进展和风险对策 - 推动达成双方合作协议中的成本目标；并在TRx里程碑评审前向PDT团队核心组反馈成本目标风险情况。（非直接参与PDT） - 完成锐捷其他需要协助事项 |
| 硬件专业域审核人员 | - PCB设计审核人员,对PCB设计进行专业审核； - 结构件审核人员,对结构件设计进行专业审核； - 模拟设计审核人员,对模拟设计进行专业审核； - 原理设计审核人员,对原理图设计进行专业审核； - DFce及器件替代审核人员，对JDM合作方器件选型进行专业审核； - DFs审核人员，对PCB和结构设计进行安规审核 - 参与bug影响评估 - 由锐捷指派 |
| HPTM/HTSE | - 评审SDV/SIT/SVT测试方案 - 验收SDV/SIT/SVT测试报告 - 参与bug决策 |
| HPM | - 负责跟踪开发任务完成进度和质量 - 负责开发任务资源协调 - 参与bug决策 |
| PHTL | - 完成所承担的管理任务并组织硬件组成员完成开发任务 - 可以由JDM合作方指派 |
| PSTL | - 完成所承担的管理任务并组织软件组成员完成开发任务（备注：本流程所指的软件组长是针对硬件项目，与RGOS项目的软件组长没有关系。） - 可以由JDM合作方指派 |
| NPI-ME | - NPI结构工程师 |
| PI-HPM | - 平台硬件PM |

流程卡

| 流程名称 | JDM IN产品开发流程 | 流程层级 | L2 | 流程架构编码 | 1E.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 明确新品JDM合作方式和项目定义，对业务流程进行详细的描述和规范 | 流程目的 | 整合外协供应链及质量控制优势，实现高效、低成本和高质量的产品开发。 |  |  |
| 流程责任人 | PDTL | 上一层流程名称 | / |  |  |
| 包含的下层子流程或本级活动 | 项目立项&概念阶段、项目计划阶段、单板设计实现&SDV测试阶段、SIT测试&样机评审阶段、中试阶段、首量阶段、发布阶段 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 产品Charter |  |  |  |  |
| 输入标准 | IPMT评审通过的Charter |  |  |  |  |
| 流程输出 | 正式交付的产品 |  |  |  |  |
| 输出标准 |  |  |  |  |  |
| 流程起点 | 产品线IPMT通过项目任务书授权项目启动 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 可获得性决策评审（ADCP）通过 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 项目进度偏差率（ADCP） |  |  |  |  |

项目定义

JDM项目定义

JDM（Joint Design Manufacturing，协同设计制造）区别于ODM（Original Design Manufacturer，原厂设计制造）和OEM（我方设计，合作方制造），是一种我司和制造商运用对方相对优势的资源（包括研发、制造、供应链等）进行“合作开发”的模式。从我司角度来看，JDM合作方式能够将一些非优势开发活动进行“资源外包”；而从制造商角度来看，通过这种方式向客户提供“定制化开发产品”。JDM项目需要双方资源共同投入到设计、开发和生产试制等活动，根据这种合作模式，新品选择进行JDM开发要满足的基本条件：

- JDM制造商需通过锐捷JDM合作方研发能力合格评估,成为合格的JDM合作方；

- 为了保证JDM新品上市目标达成，JDM制造商接受新品交付目标考核（在产品级商务协议	中成文）。

为了保证JDM设计品质不低于锐捷自研品质，合作项目的开发流程要遵守锐捷开发流程。

JDM项目模式

JDM项目分为三种开发模式，项目活动和硬件开发项目基本一致，主要差异在于项目各阶段活动的责任主体不同。下图是JDM三种模式各阶段的责任主体简要示意，各项活动的具体分工请参考第8章工作程序章节。

| 模式 | 立项&概念阶段 | 计划阶段（主要是总体规划活动） | 单板设计实现 | SDV测试 | SIT测试&样机评审阶段 | 中试阶段 | 首量阶段 | 发布阶段 | 外部维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDM 1.0 | 锐捷 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | 锐捷 | JDM厂商 |
| JDM 2.0 | 锐捷 | 锐捷 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | 锐捷 | JDM厂商 |
| JDM 3.0 | 锐捷 | 锐捷 | 锐捷 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | JDM厂商 | 锐捷 | JDM厂商 |

注：

- 广义上JDM合作可覆盖专业外包设计（比如PCB设计外包、模块软件设计外包），但专业外包设计后的整机生产制造仍在我司，无法满足我司目前采取JDM合作的战略（运用对方相对优势的制造、供应链资源）；因此本流程仅覆盖产品级JDM合作，后续若有专业外包设计流程需求再进行扩展。

- JDM三种模式明确了项目各阶段的责任主体，各阶段具体活动的负责人可参考第7章。项目过程中可能有个别活动的责任主体跟本文件的定义不一致，在通过PDT核心团队评审后，可进行变更。Charter之后如有JDM模式的变更，需要在CDCP/PDCP时明确。

- JDM三种模式在计划阶段的区别主要是总体规划的主导方不同，各个活动的责任人可参考第8章。

流程图总览

工作程序

JDM-IN项目和硬件项目的各阶段关键活动基本一致，主要区别在于锐捷和JDM厂商的协同。本章节主要描述锐捷和JDM厂商的协作及各项活动的准入准出标准。JDM-IN和硬件项目开发流程相同的活动不再展开描述，请参考《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》。

本章内容基于JDM 1.0模式编写，因JDM 2.0/3.0模式和JDM 1.0模式相比，主要区别在于JDM厂商投入的项目阶段不同，各个活动的负责角色不同。因此本文档不再对JDM 2.0/3.0的各项活动做完整描述，在8.8和8.9章节中重点描述JDM 2.0/3.0和JDM 1.0模式的差异。JDM厂商投入之前，由自研负责的活动请参考《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》；JDM厂商投入之后的活动参考本文JDM 1.0模式的对应活动定义。

项目立项&概念阶段

项目立项&概念阶段的活动和自研项目一致，请参考《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》。

注：

1、项目立项时需要确定JDM-IN的项目模式（JDM 1.0/2.0/3.0），便于明确后续的资源投入和具体活动。

2、立项阶段需要确定TR5和TR6是否合并，确定中试、首量合并策略；如果在立项阶段确定合并，那么在PDCP阶段需要确定中试、首量合并的准入准出条件。

项目计划阶段

流程总览

主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目CDCP决策结论为项目继续 | IPMT | PDT团队 | CDCP评审报告 |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出总体方案要求 | PSE | HPM、合作方代表、MNSFPDT | 《IPD-1.4.5D.1-REQ02T02-HRS》、《IPD-1.4.5D.1-REQ02T09-无线产品HRS》、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》 |  |
| 2 | JDM厂商寻源定商 | SCPDT | PDTL、MNSFPDT |  | 《PM04PUR46-整机寻源到定商流程 》 |
| 3 | 建立合作方沟通地图 | PDTL | 合作方代表 |  |  |
| 4 | 产品规格交流会 | PSE | HPM、合作方代表 | 《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》 |  |
| 5 | 输出项目总体规划 | 合作方代表 | HPM | 《IPD-1.4.5D-REQ-T01-项目总体规划模板》 |  |
| 6 | 总体规划评审 | PSE | 硬件专业域审核人员、合作方代表 | 《IPD-1.22.6-REV00T01-评审表模板》 |  |
| 7 | SDV测试规划 | 合作方代表 | HTPM、PHTL | 《IPD-1.4.5D.6-TES10T146-SDV测试方案模板》 |  |
| 8 | 制定JDM项目开发计划 | HPM | 合作方代表 |  |  |
| 9 | 产品合作商务协仪签署 | SCPDT | HPM、PDTL | 《项目合作开发协议》、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》、《XX项目导入交付件清单》 |  |
| 10 | PDT核心团队风险管理 | PDTL | PDT核心团队、合作方代表、IPMT | 《PJM00T33-项目风险、机会和问题跟踪表》 |  |
| 11 | 制定早期销售计划 | MKTPDT | HPM、PSE、SCPDT、合作方代表、DSQPDT、MNSFPDT | 《PDT产品早期销售计划备货评估表》 |  |
| 12 | 初始BOM器件白名单审核 | HPM | 合作方代表、SQE、HPM、器件代表、TQC代表、采购代表、开关电源工程师 |  |  |
| 13 | 质量策划 | HPM | HPM、PQA、PSE【强制】以及质量支撑团队（含外协各领域团队及内部PDT代表及各专业领域负责人【可选】） | 《PJM00T34-产品质量策划模板》 |  |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目TR3决策评审 | PDTL | PDT团队 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | PDCP决策结论为项目继续 OR项目暂停/终止 | IPMT | PDT团队 |  |  |

准入

阶段输入：CDCP决策评审结论为项目继续。

活动

输出总体方案要求

输入：《charter》、《产品需求包》、《产品可服务性checklist》、《DFSC设计需求基线》

输入标准：输入物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过

输出：《产品规格书》或《HRS》

输出标准：输出物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过

活动具体描述：

- PSE 根据《charter》、《产品需求包》、《产品可服务性checklist》、《产品可测试性需求.xlsx》、《产品可制造性需求.xlsx》、《DFSC设计需求基线》，输出该项目的《HRS》或《产品规格书》，根据项目实际需要也可由HPM输出。项目组做信息安全把控，只保留产品相关规格信息，删除与本产品不相关的信息，谁传递谁检查（PSE/HPM/PDTL）。

- 《HRS》或《产品规格书》评审通过后，提供给SCPDT，供寻源定商使用。在确定JDM制造商后，发送材料给JDM制造商评估。

交付件：《产品规格书》或《HRS》

活动负责人：PSE

活动执行人：PSE、HPM、合作方代表、MNSFPDT

涉及到模板：《IPD-1.4.5D.1-REQ02T02-HRS》、《IPD-1.4.5D.1-REQ02T09-无线产品HRS》、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》

注：

1、建议优先提供《产品规格书》；根据项目需要，也可使用《HRS》代替《产品规格书》。

2、JDM 2.0/3.0模式由自研输出项目总体规划，且寻源定商不需要《产品规格书》，按照硬件开发项目流程输出《HRS》即可。

JDM厂商寻源定商

输入：创建寻源需求

输入标准：创建寻源需求，填写项目基本信息、选择品类、选商和报价类型，提供《产品规格书》、《产品开发测试需求文档》、《XX项目导入交付件清单》（注：上述三个文件JDM1.0/2.0项目需要在charter通过之后PDTL或HPM提供给SCPDT，JDM3.0项目最迟须在TR3之前提供。） JDM3.0项目需要额外提供PCB资料、产品BOM清单、定制件设计文件、SDV测试规划、SIT测试规划。（若测试为锐捷主导，则无需提供相关的测试规划）

输出：完成定商

输出标准：通知供应商中标并启动开案程序

活动具体描述：请参考《整机寻源到定商流程》。

活动负责人：SCPDT

活动执行人：SCPDT、PDTL、MNSFPDT

注：

1、无线产品的外协报价和开案时间必须在CDCP通过之后；紧急项目可上升到部门经理处决策，在CDCP之前启动。

2、无线产品在外协报价开案之前输出JDM项目开发计划，开案前外协需要对此计划给出承诺。

建立合作方沟通地图

输入：完成定商

输出：合作方代表沟通地图，合作项目流程沟通方式

活动具体描述：PDTL负责向JDM项目合作方代表同步我方项目管理团队人员，交流JDM项目开发过程。

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL、合作方代表

涉及到模板：无

产品规格交流会

输入：《产品规格书》

输出：《产品规格反馈表》，更新后的《产品规格书》

输出标准：双方对于产品规格达成共识

活动具体描述：

- PSE主导与JDM合作方代表进行产品规格的细节要求沟通，包括产品规格书介绍、项目目标时间等，以便于JDM厂商进行产品评估。

- 合作方代表评估后输出《产品规格反馈表》。

交付件：《产品规格书》、《产品规格反馈表》（无固定模板，建议基于产品规格书进行反馈）

活动负责人：PSE

活动执行人：PSE、HPM、合作方代表

涉及到模板：《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》

注：

- JDM 2.0/3.0模式下，由自研输出项目总体规划，此活动可省略。

- 根据项目需要，可用《HRS》代替《产品规格书》。

输出项目总体规划

输入：《产品规格书》或《HRS》

输入标准：输入物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过

输出：《项目总体规划》（根据项目具体情况允许裁剪）

输出标准：输出物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过。

活动具体描述：JDM合作方代表输出《项目总体规划》。

交付件：《项目总体规划》

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方代表、HPM

涉及到模板：《IPD-1.4.5D-REQ-T01-项目总体规划模板》

注：

1、对于JDM 1.0简单项目可裁剪项目总体规划，外协提供可行性分析报告即可。

2、JDM 2.0/3.0模式下，由自研PSE输出项目总体规划，参考硬件项目开发流程大纲。

总体规划评审

输入：《项目总体规划》、《产品规格反馈表》

输入标准：输入物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过

输出：《评审表》或在评审系统上完成评审

输出标准：输入物按照《评审操作指南》要求在评审系统评审通过

活动具体描述：合作方提供的《项目总体规划》，PSE按照《评审操作指南》要求邀请评审人参与评审，搜集评审意见后发往JDM合作方代表对评审意见做出答复，并最终达成一致。

交付件：无

活动负责人：PSE

活动执行人：PSE、硬件专业域审核人员、合作方代表

涉及到方法、工具：评审系统

涉及到模板：《IPD-1.22.6-REV00T01-评审表模板》

SDV测试规划

输入：《项目总体规划》

输出：《SDV测试规划》

活动具体描述：此活动由合作方代表主导完成，结合总体规划和《JDM-IN项目SDV测试规划模板》，输出《SDV测试规划》，并提交锐捷HPTM评审，确认用例覆盖范围和测试要求，保证测试质量。

交付件：《SDV测试规划》

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方代表、HPTM、PHTL

涉及到模板：《IPD-1.4.5D.6-TES10T146-SDV测试方案模板》

活动度量指标：评审完成并达成一致，无遗漏问题

注：JDM 1.0/2.0的SDV测试规划由JDM厂商输出；JDM 3.0的SDV测试规划由自研输出。

制定JDM项目开发计划

输入：《产品规格书》、Charter里程碑目标

输出：JDM项目开发计划

活动具体描述：合作方PM按项目里程碑目标输出项目进度计划。该活动可以在《项目合作开发协议》签署过程就开始进行，计划评审后作为锐捷和JDM双方团队的计划管理工具，持续同步更新，按周向PDT团队汇报。

交付件：JDM项目开发计划

活动负责人: HPM

活动执行人：合作方代表

涉及到模板：无

产品合作商务协议签署

输入：《项目合作开发协议》、《产品规格书》、《JDM项目开发计划》、《产品开发测试需求文档》、《XX项目导入交付件清单》

输入标准：开案后按照各协议模板提供给中标厂商

输出：双方盖章的《项目合作开发协议》、《产品规格书》、《JDM项目开发计划》、《产品开发测试需求文档》、《XX项目导入交付件清单》

输出标准：双方盖章

活动具体描述：《项目合作开发协议》谈判在供应商选择完成之后即可启动，在PDCP前完成协议签署。一方面确定我方产品规格需求，确保合作方接收的开发需求完整；另一方面，确保合作方的资源和进度能按照我方要求达成，保障我方项目可达成性。

交付件：盖章的《项目合作开发协议》、《产品规格书》、《JDM项目开发计划》、《产品开发测试需求文档》、《XX项目导入交付件清单》

活动负责人：SCPDT

活动执行人：SCPDT、HPM（协调提供或填写研发相关内容）、PDTL

涉及到方法、工具：BMPS

涉及到模板：《项目合作开发协议》（法务提供）、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》

PDT核心团队风险管理

输入：项目进展&风险识别

输出：《项目风险和问题跟踪表》

活动具体描述：PDTL在正式立项后，正式组建开发团队，明确开发计划和目标，对双方进行风险识别并管控。风险管理活动描述详见《PJM00G02-项目风险管理指南》。对于JDM项目，管理高层包括我司IPMT团队、合作方事业部高管，具体项目的上报协调路径由PDTL识别。

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDTL、PDT核心团队、合作方代表、IPMT

交付件：《项目风险和问题跟踪表》

涉及到模板：《PJM00T33-项目风险、机会和问题跟踪表》

制定早期销售计划

输入：市场样机需求、中试/首量数量、首量后三个月的产品销量预估

输出：《早期销售计划备货评估表》

活动具体描述：市场代表通过早期销售计划数量和时间的确定，输出《产品早期销售计划备货评估表》。具体过程参考《产品早期销售计划程序》、《产品早期销售计划备货评估表》。

（1）早期销售计划的评审必须TR3前完成，早销评审通过后供应代表通过产品计划录入 MDS，并根据MDS 需求将早销传递给JDM 厂家。

（2）早期销售计划的评估要充分考虑同类同期销售数据、上市窗口、销量目标等因素。

（3）早期销售计划在PDCP之后要动态更新销量预测，动态更新早期销售计划评估数据，并获得授权。

（4）过程中需要HPM、PSE、SCPDT、DSQPDT的协同，具体参考《产品早期销售计划备货评估表》。

活动责任人：MKTPDT

活动执行人：MKTPDT、DSQPDT、MNSFPDT、HPM、PSE、SCPDT、合作方代表

涉及到模板：《PDT产品早期销售计划备货评估表》

初始BOM器件白名单审核

输入：《单板早期BOM》、《开关电源关键器件BOM》、《开关电源原理图》、《开关电源电性能测试报告》

输出：《白名单审核结论》、《开关电源质量审核问题表》

活动具体描述：

- 合作方代表提供《单板早期BOM》（包含物料类别，物料型号，物料厂家中文和英文，标识出新引入新器件）。通过早期审核提前发现不符合项，留出更多时间解决风险。

- HPM把初始BOM发给项目组整机SQE，整机SQE依据白名单要求，整机SQE代表负责器件品牌的白名单审核，输出审核结果。器件品牌的评审要求具体参考《锐捷网络ODM&JDM产品器件品牌准入管理规范》中要求。

- 开关电源相关活动由开关电源工程师承接。经锐捷认证过的电源可以免除上述开关电源相关的审核活动。

活动责任人：HPM

活动执行人：合作方代表、SQE、HPM、器件代表、TQC代表、采购代表、开关电源工程师

涉及到模板：无

注：

- JDM 1.0项目由JDM厂商提供初始BOM。

- JDM 2.0/3.0由锐捷提供初始BOM，参考自研流程，作为交付件上传PMS。

质量策划

输入：《项目任务书》、《TR点准入准出》、初步的《项目管理计划》及《项目风险跟踪表》

输出：《产品质量策划》

活动具体描述：根据输入文件明确关键风险，从新设计、新工艺、新部品、新场景、设计变更、客户关键业务要求、高可靠性可用性、生测以及继承性风险等角度输出质量策划，以连接产品质量目标和具体质量管理活动。

活动责任人：HPM

活动执行人：HPM、PQA、PSE【强制】以及质量支撑团队（含外协各领域团队及内部PDT代表及各专业领域负责人【可选】）

涉及到模板：《PJM00T34-产品质量策划模板》

验证

通过项目TR3技术评审活动进行验证，评审要素请参考《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》。

准出

PDCP决策结论为项目继续 or 项目暂停/终止

阶段输出：配置项清单中的交付件。

阶段准出原则：PDCP决策结论为项目继续 or 项目暂停/终止。

注：

- 如果立项阶段确定TR5阶段裁剪，需要在PDCP时明确中试和首量合并的准出条件。

- 在PDCP评审前，需要确定JDM合作厂家，并且确定项目的开发计划、方案、成本。

单板设计实现&SDV测试阶段

流程总览

主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | PDCP决策结论为项目继续 | IPMT | PDT团队 |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供详细设计说明 | 合作方代表 | 合作方设计人员、HPM、PSE、硬件专业域审核人员 | 《TEC10T197-JDM详细设计模板》 |  |
| 2 | B配套物料规划 | 合作方代表 | PDT采购代表、HPM、SCPDT |  |  |
| 3 | 原理图设计评审 | 合作方代表 | HPM、硬件专业域审核人员、PHTL | 《IPD-1.22.6-REV00T01-评审表模板》 |  |
| 4 | 降额设计检查 | PHTL | HPM、硬件专业域审核人员 | 《TEC10C13-元器件降额设计检查模板》 |  |
| 5 | BOM器件白名单审核 | HPM | 合作方代表、HPM、SQE、器件代表、采购代表、开关电源工程师 |  |  |
| 6 | 编写软硬件接口文档 | PHTL | 合作方代表、合作方设计人员、软件组长、软件开发人员、软件PTM、硬件专业域审核人员、HPM | 《IPD-1.4.5D-TEC10G84-JDM软硬件接口文档》 |  |
| 7 | 结构及外观设计 | 合作方代表 | 合作方结构工程师、外观设计工程师、硬件专业域审核人员、技服代表、市场代表、NPI-ME | 《JDM-IN项目结构检查表》、《JDM-IN结构设计要求》、《JDM-IN外观设计要求》 |  |
| 8 | 散热设计 | 合作方代表 | 合作方散热设计工程师 | 《JDM-IN项目热设计要求》、《JDM-IN散热器图纸自查表》、《JDM-IN产品散热开发自检表》 |  |
| 9 | PCB详细设计评审 | 合作方代表 | 合作方PCB设计人员、硬件专业域审核人员 | 《JDM-IN PCB Layout Guide基线》 |  |
| 10 | 发板评审 | 合作方代表 | 合作方PCB工程师、PI-HPM、PHTL、PSE、PI-SE、硬件专业域评审人员 |  |  |
| 11 | 包材、标贴设计评审 | PI-HPM | 合作方代表、MKTPDT、技服代表、NPI-ME、DSQPDT | 《ODM&JDM硬件产品客制化规范模板》、《JDM-IN包材设计要求》 |  |
| 12 | SDV测试报告评审 | 合作方代表 | HPTM、硬件专业域审核人员 |  |  |
| 13 | SIT测试规划 | 合作方代表 | 合作方测试工程师、HPTM | 《IPD-1.4.5D.6-TES10T116-SIT硬件测试规划模板》 |  |
| 14 | 发行硬件安装手册和设备网管面板图文件 | PHTL | DOC | 《TEC10T50-硬件安装手册模板》 |  |
| 15 | 定制件选商（PCB&结构件） | SCPDT | 合作方代表、PDTL |  |  |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4技术评审 | PDTL | 各领域代表 PSE 平台SE |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4技术评审通过 |  |  |  |  |

准入

阶段输入：PDCP决策结论为项目继续。

活动

提供详细设计说明

输入：产品总体规划方案

输出：产品详细设计文档

活动具体描述：合作方基于前期达成的总体设计方案，进行详细设计，按照我司需求输出详细设计说明文档。HPM/PSE根据产品特性组织我司专业人员评审。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方设计人员、HPM、PSE、硬件专业域审核人员

涉及到模板：《IPD-1.4.5D-TEC10T197-JDM详细设计模板》

注：

1、JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

2、详细设计模板不要求我司模板，但需要说明具体指标落地到哪个设计上，能够详细说明原理设计的逻辑。

B配套物料规划

输入：JDM项目B配套规则

输出：XX项目B配套物料规划

活动具体描述： PDT采购代表提供我司B配套的配套率要求，合作方给出整机产品的B配      套导入清单，并且给出B配套物料的验证计划后，HPM组织评审，清单及导入计划达成一致后由SCPDT跟踪落地。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方代表、PDT采购代表、HPM、SCPDT

涉及到模板：无

原理图设计评审

输入：《原理图》、详细设计说明文档

输出：《评审表》

活动具体描述：合作方提供的《原理图》，HPM发给我司专业组进行评审并汇总评审问题，此评审需要视频（或者现场）讨论，HPM组织。原理图部分，可以拆分提交评审，比如模拟电路、射频电路、CPU电路、交换接口电路等，最后再进行一起汇总评审。每次提交需要说明变更点，并进行记录。评审过程需要覆盖我司原理检查表中的强制项。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方代表、HPM、PHTL、硬件专业域审核人员

涉及到模板：《IPD-1.22.6-REV00T01-评审表模板》《IPD-1.4.5D-TEC00C18-硬件原理图设计自查表.xlsx 》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

降额设计检查

输入：原理设计

输出：元器件降额设计检查表

输出标准：按照《元器件降额设计检查模板》输出

活动具体描述：设计厂家根据早期提供的设计降额表输出检查结果，HPM组织进行评审，。

活动负责人：PHTL

活动执行人：HPM、硬件专业域审核人员

涉及到模板：《TEC10C13-元器件降额设计检查模板》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

BOM器件白名单审核

输入：《单板BOM》、《开关电源关键器件BOM》、《开关电源原理图》、《开关电源电性能测试报告》、《锐捷网络ODM&JDM产品器件品牌准入管理规范》

输出：单板BOM器件、白名单审核结果、《开关电源质量审核问题表》

活动具体描述：合作方代表提供《单板BOM》（包含物料类别，物料型号，物料厂家中文和英文，标识出新引入新器件）。

1、HPM发给项目组整机SQE代表/器件代表，具体分工：

2、依据白名单要求，整机SQE代表负责器件品牌白名单审核，器件品牌的评审要求具体参考《锐捷网络ODM&JDM产品器件品牌准入管理规范》中要求

3、器件代表/整机SQE代表，负责各自领域审核发现问题关闭，审核所需器件资料、测试报告、样品推进困难事项求助HPM协助解决。器件代表负责评审《JDM产品物料质量基线要求》。

4、器件替代审核，需要JDM供应商提供如下交付件：

A/B配套清单

A/B配套物料对应的规格书

开关电源相关活动由开关电源专业组承接。经锐捷认证过的电源可以免除上述开关电源相关的审核活动。

活动负责人：HPM

活动执行人：合作方代表、HPM、SQE、器件代表、采购代表、开关电源专业组

涉及到模板：无

注：JDM 1.0/2.0项目由JDM厂商提供单板BOM；JDM 3.0由锐捷提供单板BOM

编写软硬件接口文档

输入：芯片AN，总体方案

输出：《软硬件接口文档》

活动具体描述：PHTL提供我司《软硬件接口文档》给合作方代表，由PHTL及合作方设计人员共同输出。PHTL组织合作方代表及原理设计人员及我司软件组长、软件开发人员、软件PTM、CPU组审核人员、CPLD审核人员(若有涉及)，进行视频会议评审，并输出修订点。

活动负责人：PHTL

活动执行人：HPM、合作方代表、合作方设计人员、软件组长、软件开发人员、软件PTM、硬件专业域审核人员

涉及到模板：《IPD-1.4.5D-TEC10G84-JDM软硬件接口文档》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

结构及外观设计

输入：《项目总体规划》、结构三维模型图

输出：结构和外观设计图纸

输出标准：按《项目结构检查表》、《JDM-IN结构设计要求》、《外观设计要求》的规则完成设计

活动具体描述：如果结构由合作方提供的，合作方代表发给我司专业组(天线审核人员，结构审核人员、PCB审核人员、安规审核人员、外观审核人员、交付系统工程师、制造NPI结构工程师)进行评审并汇总评审问题， 且发出视频讨论会议邀约，合作方代表邀约结构设计人员，按我司专业组审计的问题进行答疑，并最终确定要修复的问题点。如果结构为我司设计，按照内部结构设计人员发起评审。

交付件：结构和外观设计图纸

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方结构工程师、外观设计工程师、硬件专业域审核人员、技服代表、市场代表、NPI-ME

涉及到模板：《JDM-IN项目结构检查表》、《JDM-IN结构设计要求》、《JDM-IN外观设计要求》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

散热设计

输入：《项目总体规划》

输出：《详细热仿真分析报告》、《热测试计划及报告》

输出标准：按《项目热设计要求》规则设计，按照《散热器图纸自查表》和《产品散热开发自检表》完成自检。

活动具体描述：合作方需根据总体规划及热设计需求信息进行设计，并根据项目节点要求提供完整的热设计报告，包括散热详细方案、热仿真分析报告、散热物料明细、调速/降额策略等；样机实测前提供热测试规划，确定测试用例及功耗、环境等边界，沟通测试点位，测试过程中及时同步测试情况及问题，测试完成后提供完整的热/噪声测试报告。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方散热设计工程师

涉及到模板：《JDM-IN项目热设计要求》、《JDM-IN散热器图纸自查表》、《JDM-IN产品散热开发自检表》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

PCB详细设计评审

输入：《PCB Layout Guide》、DS、《详细设计》、《结构设计》、《仿真报告》、原理图

输出：《PCB Layout组发板检查表》、《DFM Checklist》

输出标准：按《JDM-IN PCB Layout Guide基线》要求设计

活动具体描述：合作方提供的《PCB Layout Guide 》，DS，《结构设计》，《仿真报告》，《原理图》，以及对应文档的评审结果和修订记录。合作方代表发给我司专业组（PCB审核人员、模拟审核人员、安规审核人员、EMC审核人员、测试审核人员、制造NPI单板工程师）进行评审并汇总评审问题， 且发出视频讨论会议邀约。合作方代表邀约PCB及结构设计人员，按我司专业组审计的问题进行答疑，并最终确定要修的的问题点。

PCB中存在不满足芯片（场景），硬件专业域审核人员同步风险至PM/PDTL，并制定风险跟踪和验收计划。

PCB评审前，DXF必须评审通过。

交付件：PCB设计文件

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方PCB设计人员、硬件专业域审核人员

涉及到模板：《JDM-IN PCB Layout Guide基线》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

发板评审

输入：完成的PCB及光绘文件

输入标准：评审通过的PCB设计文件

输出：完成评审

输出标准：《制板说明》、PCB的《部品需求表》、《SMT网板制作申请表》

活动具体描述：发板检查设计是否完成，评审是否闭环。包括原理评审、结构评审、结构与PCB适配、PCB布局、PCB布线、工艺装配等问题。PI-HPM组织SE/PDTL/NPI-单板工程师，可要求专业组协助评审。PCB发板根据自研流程走，PCB发板前要完成转制、物料白名单的评审活动。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方PCB工程师、PI-HPM、PHTL、PSE、PI-SE、硬件专业域评审人员

涉及到模板：无

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

包材、标贴设计评审

输入：包材、标贴设计图纸

输出：《ODM和JDM客制化管理表》

输出标准：按照《包材设计要求》完成设计

活动具体描述：HPM组织市场代表、技服代表、NPI-ME收集JDM客制化要求，并组织评审，并输出《ODM和JDM客制化管理表》给合作方，由合作方输出设计图纸给PI-HPM和NPI-ME审核并启动打样。

交付件：《ODM和JDM客制化管理表》、设计图纸

活动负责人：PI-HPM

活动执行人：合作方代表、MKTPDT、DSQPDT、技服代表、NPI-ME

涉及到模板：《ODM&JDM硬件产品客制化规范模板》、《JDM-IN包材设计要求》

注：JDM 3.0模式由自研负责此活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

SDV测试报告评审

输入：《SDV测试报告》、bug清单

输入标准：bug清单要求记录测试过程所有bug

输出：《评审表》

输出标准：评审通过，无遗留问题（或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环）

活动具体描述：此活动由合作方主导，要求提供《SDV测试报告》以及过程中的所有bug清单，锐捷HPTM将报告和bug清单传递给锐捷专业域接口人进行评审，汇总评审问题，并和合作方进行问题确认后，将确认后的需求或者问题再传递给合作方，合作方按要求执行，最终完成问题闭环或者有对应处理结论。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：HPTM、硬件专业域审核人员

交付件：《评审表》

涉及到模板：无

活动度量指标：无遗漏问题或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环

SIT测试规划

输入：《总体规划》、《SDV测试报告》、bug清单

输出：《SIT测试规划》

活动具体描述：此活动由合作方主导完成，结合总体规划、《SDV测试报告》、bug清单和《SIT测试规划模板》，输出《SIT测试规划》（如果前端SDV/SIT有遗留bug，需要在后端补充验证的，在SVT用例规划补充），并提交锐捷HPTM评审，确认用例覆盖范围和测试要求，保证测试质量。(SIT测试执行理论上由合作方独立完成所有的测试内容，如果有特殊场景，比如项目进度要求紧急、合作方无测试仪器等，可以协商和锐捷工作合作完成所有测试，要求能覆盖所有测试规划范围)

交付件：《SIT测试规划》

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方测试工程师、HPTM

涉及到模板：《IPD-1.4.5D.6-TES10T116-SIT硬件测试规划模板》

活动度量指标：评审完成并达成一致，无遗漏问题

注：JDM 1.0/2.0的SIT测试规划由JDM厂商输出；JDM 3.0的SIT测试规划由自研输出。

发行硬件安装手册和设备网管面板图文件

输入：结构设计

输出：发行硬件安装手册和网管面板文件

活动具体描述：根据结构设计，输出硬件安装手册和设备网管面板文件，由PHTL提交评审，文档组负责发行。

活动负责人：PHTL

活动执行人：DOC

涉及到模板：《TEC10T50-硬件安装手册模板》

定制件选商（PCB&结构件）

输入：PCB&结构件选商计划

输出：PCB&结构件选商结论

活动具体描述：由SCPDT主导评审合作方PCB&结构件选商计划，输出选商结论通报PDTL

交付件：PCB&结构件选商结论

活动负责人：SCPDT

活动执行人：SCPDT、合作方代表、PDTL

涉及到模板：无

验证

通过TR4技术评审进行验证，评审要素请参考《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》。

准出

阶段输出：TR4阶段交付件，包括文档和样品等。

阶段准出原则：

1、TR4技术评审结论通过；
2、TR4阶段配置项基线化；
3、TR4技术评审遗留问题有明确的计划并纳入项目管理的跟踪。

SIT测试&样机评审阶段

流程总览

主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4技术评审通过 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 样机测试过程监督 | HPTM | 合作方代表、SCPDT |  |  |
| 2 | SIT抽检测试计划制定 | HPTM |  |  |  |
| 3 | 结构样品评审 | PI-HPM | 硬件专业域审核人员、合作方代表 |  |  |
| 4 | 结构开模（结构件选择活动） | 合作方代表 | 合作方结构工程师、PI-HPM、PSE | 《JDM-IN结构设计要求》 |  |
| 5 | 产品认证 | 合作方代表 |  |  |  |
| 6 | SIT测试报告评审 | 合作方代表/HPTM | 合作方测试工程师、锐捷HPTM、硬件专业域审核人员 |  |  |
| 7 | SVT测试用例规划 | 合作方代表 | 合作方测试工程师、HPTM | 《IPD-1.4.5D.6-TES10T216-SVT硬件测试规划模板》 |  |
| 8 | TR4A预鉴评审 | MNSFPDT | NPI |  |  |
| 9 | TR4A技术评审 | HPM | PDT团队 | 《IPD-1.20.3-TR评审要素-JDM》 |  |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4A技术评审 | HPM | PDT团队 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4A技术评审通过 |  |  |  |  |

准入

阶段输入：单板详细设计SDV测试阶段的输出

严格的阶段准入原则：TR4评审通过

活动

样机测试过程监督

输入：测试规划

输出：测试计划跟踪表

活动具体描述：HPTM在合作方的调试测试过程，需要密切跟踪测试进展和测试质量（包括测试模型、测试指标，特别对初始合作的供应商，防止对测试理解的偏差，导致后续返工）。并且定期评审合作方测试跟踪表（包括测试完成项、测试bug产出、解决对策）。同时HPTM在监督测试过程中发现的问题需要明确解决时效：1、发现问题及时投入解决；2、有效时间一周时间内合作方未解决的，HPTM需要预警；3、有效时间两周内未解决的，HPTM根据故障类别，可以在公司内部组织分析，协助故障定位以便推动项目进展。4、样机测试过程中产生的变更，如果对成本产生影响，需要SCPDT参与成本变更的合理性评审。

涉及到模板：无

活动负责人：HPTM

活动执行人：合作方代表、SCPDT

注：JDM3.0项目由锐捷主导Debug，JDM厂商协助。

SIT抽检测试计划制定

输入：SIT测试规划、总体设计、详细设计

输入标准：合作方提供的样品设备需要经过全量SIT测试，无硬件问题

输出：锐捷SIT 抽测计划

输出标准：无

活动具体描述：锐捷针对SIT测试，可以根据产品特征（比如重要性、新部品等场景）、项目要求对SIT测试规划内容进行抽验，重点关注合规类测试（可靠性和EMC）。此活动非强制要求，可选执行。

交付件：无

活动负责人：HPTM

活动执行人：HPTM

涉及到模板：无

活动度量指标：抽检结果无问题

结构样品评审

输入：样机的各个结构件、《全尺寸测量规范》

输出：安装好的样机

活动具体描述：由合作方提供结构样品和PCB板，以及对应的适配器、散热配件等完整设备，PI-HPM组织评审，包括结构组、测试组、NPI-ME、部品SQE、技服部门、交付工程师进行评审。

交付件：《研发样机初样试装评审报告》

活动负责人：PI-HPM

活动执行人：硬件专业域审核人员、合作方代表

涉及到模板：无

结构开模（结构件选择活动）

输入：结构样品评审、热测试报告、覆盖测试报告

输出：开模评审表

输出标准：按《JDM-IN结构设计要求》规格设计

活动具体描述：由合作方发起，PI-HPM组织评审，包括热测试结果评审、覆盖测试结果评审。根据评审结果判定是否启动开模。结构件开模原则上要在首量上线前完成，但因受开模厂家、开模数量等因素影响，首量上线前有风险，要给出质量风险评估，组织PSE等进行评审。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方结构工程师、PI-HPM、PSE

涉及到模板：《JDM-IN结构设计要求》

注：JDM 1.0和JDM 2.0按此活动执行；JDM 3.0由自研负责结构开模活动，请参考硬件项目开发流程大纲。

产品认证

输入：《产品规格书》

输入标准：无

输出：认证证书或测试报告

输出标准：按照charter认证需求按计划完成认证

活动具体描述：合作方根据《产品规格书》中认证需求，发起认证申请，由合作方提供认证样机和认证资料准备，认证过程技术问题，由合作方进行支持。

交付件：无

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方代表

涉及到模板：无

SIT测试报告评审

输入：《SIT测试报告》、bug清单

输入标准：bug清单要求记录测试过程所有bug

输出：《评审表》

输出标准：评审通过，无遗漏问题（或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环）

活动具体描述：此活动由合作方主导，要求提供《SIT测试报告》以及过程中的所有bug清单，锐捷HPTM将报告和bug清单传递给锐捷专业域接口人进行评审，汇总评审问题，并和合作方进行问题确认后，将确认后的需求或者问题再传递给合作方，合作方按要求执行，如果是合作方和锐捷共同合作完成，合作方完成部分按照上述要求执行，锐捷完成部分按照自研项目要求执行，最终完成问题闭环或者有对应处理结论。

活动负责人：合作方代表/HPTM

活动执行人：合作方测试工程师、锐捷HPTM、硬件专业域审核人员

交付件：《评审表》

涉及到模板：无

活动度量指标：无遗漏问题（或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环）

SVT测试用例规划

输入：《总体规划》、《SIT测试报告》、bug清单

输出：《SVT测试规划》

活动具体描述：此活动由合作方主导完成，结合总体规划、《SIT测试报告》、bug清单和《JDM-IN项目SVT测试规划模板》，输出《SVT用例规划》（如果前端SDV/SIT有遗漏bug，需要在后端补充验证的，在SVT用例规划补充），并提交锐捷HPTM评审，确认用例覆盖范围和测试要求，保证测试质量。

交付件：《SVT测试规划》

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方测试工程师、HPTM

涉及到模板：《IPD-1.4.5D.6-TES10T216-SVT硬件测试规划模板》

活动度量指标：评审完成并达成一致，无遗漏问题

注：JDM 1.0/2.0的SVT测试规划由JDM厂商输出；JDM 3.0的SVT测试规划由自研输出。

TR4A预鉴评审

输入：完整的样机、《新品预鉴准入检查表》

输入标准：无

输出：PMS系统上登记的预鉴问题点

输出标准：PMS系统登记的预鉴问题点改为closed or tracking

活动具体描述：在样机测试完成之后，NPI需要对完整样机进行生产预鉴；研发代表重点评审产品的生产测试项目，是否完全覆盖产品功能；NPI依据【DFM Check list 】、【DFA Check list】、【DFT Check List】分别对单板、结构、测试三方面进行预鉴，RTE依据【合规性预鉴Checklist】对合规性进行预鉴；【DFQ Check List】由整机SQE完成。

研发代表提供完整样机以及《新品预鉴准入检查表》中对应的预鉴材料；NPI完成样机预鉴并输出新产品预鉴问题点，通过PMS-NPI问题跟踪，待预鉴问题有应对对策，并对策已确认ok，PMS问题点状态可更改为closed或待中试/首量跟踪Tracking；

《ODM和JDM新品客制化管理表》管控说明：

预鉴OK的《ODM和JDM新品客制化管理表》，请研发代表发布到PLM-文件中，若客制化管理表内容有变更，同步做变更管理；

JDM3.0 BOM预鉴说明：

- SBG/EBG/TBU/安全事业部JDM3.0项目做完整BOM PLM归档，NPI针对完整BOM做预鉴；

- 战略/云桌面事业部JDM3.0项目暂不做完整BOM PLM归档.，此部分项目NPI不做BOM预鉴;

交付件：无

活动负责人：MNSFPDT

活动执行人：NPI

涉及到模板：无

TR4A技术评审

输入：《TR4A评审报告》，《TR4A评审要素》，

输出：TR4A评审结论

活动具体描述：同自研项目流程，由HPM负责组织PDT团队对TR4A评审报告和TR4A评审要素进行评审。

交付件：《TR4A评审报告》，《TR4A评审要素》

活动负责人：HPM

活动执行人：PDT团队

涉及到模板: 评审要素《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》，评审报告参考自研项目TRX评审报告

验证

通过TR4A技术评审进行验证。

准出

阶段输出：TR4A阶段项目交付件。

阶段准出原则：TR4A技术评审通过。

中试阶段

流程总览

主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR4A决策评审通过 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计文件测试&发行 | HPTM | PHTL |  |  |
| 2 | 中试生产 | MNSFPDT | 合作方代表 |  |  |
| 3 | 中试可靠性测试 | RTE | 合作方代表、MNSFPDT、HPM |  |  |
| 4 | 可服务性checklist评审 | 技服代表 | 合作方代表 |  |  |
| 5 | SVT测试报告评审 | 合作方代表 | 合作方测试工程师、HPTM、硬件专业域审核人员 |  |  |
| 6 | TR5评审 | PDTL | PDT核心组 |  |  |
| 7 | 样机封样 | HPTM | HPTM、合作方代表 |  |  |
| 8 | 试点 | SPTM |  |  |  |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR5技术评审 | PDTL | PDT核心组 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR5技术评审通过 |  |  |  |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出

阶段准入原则：TR4A评审通过。

活动

设计文件测试&发行

输入：软件版本，生测版本，整机测试说明，拷机说明，生产工艺说明，主板工艺说明

输出：发行测试通过后的软件版本、生测版本、整机测试说明、拷机说明、生产工艺说明、主板工艺说明、JDM3.0项目完整BOM

活动具体描述：HPTM负责设计文件发行测试，设计文件包含软件版本、生测版本、整机测试说明、拷机说明、生产工艺说明、主板工艺说明。发行测试通过，由PHTL将发行文件同步给合作方。设计文件发行完成时间：中试生产前。

PLM设计文件发行清单：

- JDM1.0/ 2.0: 软件版本、整机测试说明、拷机说明

- JDM3.0: 软件版本、生测版本、整机测试说明、拷机说明、生产工艺说明、主板工艺说明、JDM3.0项目完整BOM

JDM3.0项目完整BOM PLM发行说明：

- SBG/EBG/TBU/安全事业部：由PHTL发行完整BOM到PLM，发行时间：TR4A预鉴前；变更管理：PHTL在PLM发起ECN变更并更新BOM。

- 战略事业部/云桌面事业部：暂不要求在PLM归档完整BOM，PHTL需在TR6前完成最新BOM归档至PMS。若项目组搭建完整BOM需求，需在TR4A预鉴前完成并同步制造代表。变更管理：存在变更，PHTL归档外协回传的PCN变更及最新的BOM至PMS。

交付件：无

活动负责人：HPTM

活动执行人：HPTM、PHTL

涉及到模板：无

中试生产

输入：TR4A过点、中试物料齐套、中试产前资料

输入标准：无

输出：《中试生产报告》

输出标准：中试生产报告评审通过

活动具体描述：制造代表主导产前准备会，按照中试产前检查表进行准备，满足上线条件后，启动中试生产。中试产出后，外协输出中试生产报告，制造代表主导中试评审会。

交付件：《中试生产报告》

活动负责人：MNSFPDT

活动执行人：MNSFPDT、合作方代表

涉及到模板：无

中试可靠性测试

输入：产品信息&研发阶段测试报告

输入标准：无

输出：可靠性测试报告

输出标准：RTE和事业部评审通过

活动具体描述：

1、中试产前会制造代表提需求给RTE, 评估项目是否要做可靠性测试；若RTE评估结论为不需要做可靠性测试，可裁剪此活动；若需要做可靠性测试按如下流程执行；

2、制造代表在生产流程系统提交产品试验流程，由事业部研发代表提交产品资料和研发阶段	测试报告，由RTE输出与事业部共识后的中试产品可靠性测试指标；

3、RTE将中试产品可靠性测试指标发送给外协； 外协在中试阶段安排可靠性测试，测试完	成后外协提供可靠性测试报告（外协内部完成评审的报告）给RTE和事业部评审。

交付件：可靠性测试报告

活动负责人：RTE

活动执行人：合作方代表、MNSFPDT、HPM

涉及到模板：无

可服务性checklist评审

输入：可服务性checklist

输出：评审表

活动具体描述：根据TR2节点输出的可服务性checklist需求，进行产品的可服务性检查，由技服代表输出。

活动负责人：技服代表

涉及到模板：无

SVT测试报告评审

输入：《SVT测试报告》、bug清单

输入标准：bug清单要求记录测试过程所有bug

输出：《评审表》

输出标准：评审通过，无遗漏问题（或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环）

活动具体描述：此活动由合作方主导，要求提供《SVT测试报告》以及过程中的所有bug清单，锐捷HPTM将报告和bug清单传递给锐捷专业域接口人进行评审，汇总评审问题，并和合作方进行问题确认后，将确认后的需求或者问题再传递给合作方，合作方按要求执行，最终完成问题闭环或者有对应处理结论。

活动负责人：合作方代表

活动执行人：合作方测试工程师、HPTM、硬件专业域审核人员

交付件：《评审表》

涉及到模板：无

活动度量指标：无遗漏问题（或者遗留问题经过锐捷评审后可延期闭环）

TR5评审

输入：中试生产报告、软件试点发布、bug

输出：TR5评审报告、TR5评审要素

活动具体描述：由PDTL组织PDT团队进行TR5评审。PDT制造代表在PLM需执行试制转首量流程。

活动负责人：PDTL

涉及到模板：《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》

注：如TR5和TR6合并，本活动可裁剪，需在Charter时明确TR5和TR6是否合并，在PDCP时明确中试和首量合并的准出条件。

样机封样

输入：中试生产样机

输出：中试样机封样

活动具体描述：HPTM根据合作方的SVT测试结果，中试评审报告，合作方提供一套中试样机给HPTM, 用于中试后的发行测试，	无中试阶段，则用首量样机。

交付件：无

活动负责人：HPTM

活动执行人：HPTM、合作方代表

涉及到模板：无

试点

输入：价值试点管理计划、试点客户列表

输出：试点验收报告

活动具体描述：由软件PTM主导试点计划并支持第一个试点客户，由PDT技服代表支持、验收剩余的试点客户。最终由软件PTM输出试点验收报告，并通过评审。参考IPD相关流程。

验证

TR5技术评审进行验证。

准出

阶段输出：TR5阶段基线化的交付件。

阶段准出原则：TR5技术评审结论通过。

首量阶段

流程总览

主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR5技术评审通过 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 首量生产 | MNSFPDT | 合作方代表 |  |  |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | TR6技术评审 | PDTL | PDT核心组 | 《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》、 《REV01G01-评审操作指南》 |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | ADCP决策结论为项目继续or项目暂停 /终止 |  |  | DAR01-决策评审规范 |  |

准入

阶段输入：上一阶段的输出

严格的阶段准入原则：TR5决策评审通过

宽松的阶段准入原则：项目组在TR5过程中，可以提早开始量产原理图、PCB以及工业设计图纸的修改。在硬件问题得到制造代表确认后，并且IPMT早期销售评审通过后可以在TR5决策评审前发出首量的PCB以及结构件，但是数量需要基于经过IPMT评审的《早期销售备货计划》。

活动

首量生产

输入：TR5过点、首量物料齐套、首量产前资料

输入标准：无

输出：《首量生产报告》

输出标准：首量生产报告审核通过

活动具体描述：制造代表主导产前准备会，按照首量产前检查表进行准备，满足上线条件后，启动首量生产。首量产出后，外协输出首量生产报告，制造代表主导首量评审会，推动产品转量。

交付件：《首量生产报告》

活动负责人：MNSFPDT

活动执行人：合作方代表

涉及到模板：无

TR6评审

输入：首量生产报告、软件试点验收、遗留BUG清单

输出：TR6评审报告、TR6评审要素

活动具体描述：由PDTL组织PDT团队进行TR6评审。确认项目文档根据JDM设计文件发行规则确认是否需要ECN变更。是否都归档包括但不限于：设计文档、原理图、PCB、结构3D/2D图档、BOM清单、标贴等图纸、调试软件（大部分是demo改动软件）等。

活动负责人：PDTL

活动执行人：PDT核心组

涉及到模板：《IPD-1.20.3-TR评审要素表-JDM》

注：PDT制造代表在PLM需执行研发转量产流程。

验证

通过TR6技术评审进行验证。

准出

阶段输出：TR6阶段基线化的交付件。

阶段准出原则：ADCP决策评审结论为项目继续or项目暂停/终止。

发布阶段

发布阶段除JDM外协新品绩效评估外的其他活动和硬件项目开发流程一致，请参考《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》的对应章节，JDM外协新品绩效评估活动请参考如下定义。

7.7.1 JDM 外协新品绩效评估回收

输入：《外协新品绩效打分表V1.0-JDM1.0&2.0》或《外协新品绩效打分表V1.0-JDM3.0》

输出：JDM项目绩效评价结论

活动具体描述：由SCPDT主导内部PDT团队相关方对合作方的项目表现进行绩效评价，主要评估项目合作过程中研发、制造、采购及供应四个领域的表现，并发布并组织合作方的项目绩效评价会议，为合作方的JDM项目开发阶段能力做持续的改善赋能。

交付件：《外协新品绩效打分表V1.0-JDM1.0&2.0》或《外协新品绩效打分表V1.0-JDM3.0》  评分结论表

活动负责人：SCPDT

活动执行人：SCPDT、HPM、制造代表、供应代表

JDM 2.0开发流程差异说明

JDM 2.0开发流程差异概述

JDM 2.0开发项目和JDM 1.0开发项目的区别在于总体规划设计相关的工作由锐捷负责，锐捷完成总体规划设计，JDM厂商负责单板设计实现及后续工作。JDM 2.0开发项目PDCP之后的活动和JDM 1.0开发项目一致，请参考第7章的相关章节。本章节主要说明JDM 2.0开发项目在计划阶段的主要活动。

JDM 2.0计划阶段主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目CDCP决策结论为项目继续 | IPMT | PDT团队 | CDCP评审报告 |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDM厂商寻源定商 | SCPDT | PDTL、制造代表 |  | 整机寻源到定商流程 |
| 2 | 建立合作方沟通地图 | PDTL | 合作方代表 |  | 同JDM 1.0活动定义 |
| 3 | 总体规划设计 | PSE | 产品SE、各专业域代表 |  | 《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》 |
| 4 | 制定JDM项目开发计划 | HPM | 合作方代表 |  | 同JDM 1.0活动定义 |
| 5 | 产品合作商务协仪签署 | SCPDT | HPM | 《项目合作开发协议》、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》、《XX项目导入交付件清单》 | 同JDM 1.0活动定义 |
| 6 | PDT核心团队风险管理 | PDTL | PDT核心团队、合作方代表、IPMT | 《PJM00T33-项目风险、机会和问题跟踪表》 | 同JDM 1.0活动定义 |
| 7 | 制定早期销售计划 | MKTPDT | HPM、PSE、SCPDT、合作方代表 | 《PDT产品早期销售计划备货评估表》 | 同JDM 1.0活动定义 |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目TR3决策评审 | PDTL | PDT团队 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | PDCP决策结论为项目继续 OR项目暂停/终止 | IPMT | PDT团队 |  |  |

JDM 3.0开发流程差异说明

JDM 3.0开发流程差异概述

JDM 3.0开发项目和JDM 1.0开发项目的区别在于单板设计实现及之前的工作由锐捷负责，锐捷完成单板设计实现后，由JDM厂商负责SDV测试及后续工作。SDV测试及后续流程和JDM 1.0开发项目一致，请参考第8章的相关章节。本章节主要说明JDM 3.0开发项目在计划阶段的主要活动。

JDM 3.0计划阶段主要活动总览表

|  | 关键活动 | 负责人 | 参与者(具体人员需要根据项目特点进行识别增删) | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目CDCP决策结论为项目继续 | IPMT | PDT团队 | CDCP评审报告 |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDM厂商寻源定商 | SCPDT | PDTL、制造代表 |  | 整机寻源到定商流程 |
| 2 | 建立合作方沟通地图 | PDTL | 合作方代表 |  | 同JDM 1.0活动定义 |
| 3 | 总体规划设计 | PSE | 产品SE、各专业域代表 |  | 《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》 |
| 3 | 硬件测试总体规划 | HPTM | 各专业域测试代表 |  | 《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》 |
| 4 | 项目管理计划制定 | HPM | 合作方代表 |  | 《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》 |
| 5 | 产品合作商务协仪签署 | SCPDT | HPM | 《项目合作开发协议》、《IPD-1.4.5D.1-TEC10T223-JDM-产品定制规格书》、《产品开发测试需求文档》、《XX项目导入交付件清单》 | 同JDM 1.0活动定义 |
| 6 | 制定早期销售计划 | MKTPDT | HPM、PSE、SCPDT、合作方代表 | 《PDT产品早期销售计划备货评估表》 | 同JDM 1.0活动定义 |
| 验证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目TR3决策评审 | PDTL | PDT团队 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | PDCP决策结论为项目继续 OR项目暂停/终止 | IPMT | PDT团队 |  |  |

JDM 3.0单板设计实现&SDV测试阶段主要活动

单板设计实现阶段的活动，请参考《IPD-1.4.5D-PO05-硬件项目开发流程》上对应章节的定义；SDV测试及后续活动由JDM厂商负责，和JDM 1.0一致，请参考本章对应章节。

项目过程定义说明

定义原则

项目已定义过程强调项目从组织标准过程集合中依据裁剪标准定义适合项目的运作过程，裁剪的过程需要遵循的原则有：

- 项目所选取的过程必须参考组织标准过程集合；组织标准过程不能满足项目活动需求的，项目可自行添加活动。

- 项目对生命周期阶段或者活动的的裁剪，如果符合本大纲中的裁剪说明，则不需要得到QA的确认，裁剪说明需要体现在工作包分解表中；

- 项目活动中对模板的裁剪，如果符合模板的裁剪说明，则不需要得到QA的确认；

- 如项目采用的过程不是组织标准的过程或生命周期定义，则必须得到QA和EPG确认，如仍无法确定，由EPG组长确定。

生命周期模型的定义

上面定义的生命周期模型，在具体实用到项目时，根据需要对模型进行一定的裁剪，以适合实际项目开发生命的需要。

对外合作开发项目的硬件开发活动裁剪可以依据《项目裁剪报告模板》，对于合作方承担的开发活动可定义为【替代】，即可以由合作方开发人员完成工作产品输出或者完成评审。

具体定义依据发布的《JDM-IN项目活动模板》。

度量

详细见: OPM00G03-研究院硬件项目基线-2022.xls

参考与引用

- 《整机寻源到定商流程》是JDM-IN项目寻源到定商的流程规范，作为本流程的前置流程。

- 《JDM厂商研发能力评估指南》作为新的JDM供应商研发能力评估要素，根据要素对供应商进行评分，给出JDM选商参考。

- 《外协新品绩效打分表-JDM1.0&2.0》或《外协新品绩效打分表-JDM3.0》作为供应商新项目绩效评估结论，做为未来项目选商参考依据之一。

- 《项目合作开发协议》作为项目正式立项的商务协议，包括研发交互件、过程控制职责约束等要求，模板由法务提供。

- 《JDM-IN项目活动模板》定义了项目各项活动及交付件的负责人、完成时间点、是否可裁剪，作为本流程文件的项目活动补充说明。

解释权限及生效日期

本文档的解释权归属EBG。

本文档自发布之日起生效。