M8.2.1.2 直播&线上会议策划到执行流程-V0.9 （25年版本）

# 1. 目的

策划及执行高质量营销活动组合，包括不限于策划组织全国性市场活动、策划组织区域模板活动、策划组织线上整合营销等，目标是通过“系统化”、“标准化”的方法提升各类活动的策划质量与执行质量，以确保每项活动充分对标市场需求和品牌定位，提升客户参与的体验感及获得感，促进用户对锐捷品牌的积极反馈及满意度，从而更有效地生成客户购买意向信息，为线索生成提供输入信息，推动业务的持续增长。

# 2. 适用范围

本流程适用于基于EBG 各系统部与品牌营销策划及执行高质量营销活动组合的业务场景，包括不限于策划组织全国性市场活动、策划组织区域模板活动、策划组织线上整合营销等各类市场活动

# 3. 名称解释（术语及定义）

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 线上直播 | 是指通过互联网实时传输音视频内容，使用户能够在任何地点通过网络观看直播内容的一种形式。网络直播不仅提供实时影像和声音内容，还允许观众通过评论、弹幕和打赏等方式与主播互动 |
| 线上会议（webinar） | 又称为在线研讨会，是一种利用流媒体技术，集成幻灯片演示文稿、音频或视频文件、共享桌面等功能于一体的全新会议模式 |
| 1+N会议 | 特指在各区域销售组织小型的线下会议同时接入到一场线上直播，实现一个会议内容，可同步到多个线下会议现场，为区域销售提供更深入的产品、方案内容的培训、介绍，提升高质量内容的复用性； |
| 直播推流 | 定义：主播将本地音视频数据主动上传到直播服务器的过程。 技术流程： 采集：通过摄像头、麦克风等设备获取原始音视频信号。 编码：使用编码格式（如H.264/H.265、AAC）压缩数据，减少传输带宽。 封装：将压缩后的数据打包成流媒体格式（如FLV、TS）。 传输：通过协议（如RTMP、SRT、WebRTC）将数据推送到服务器（如CDN节点）。 核心目的：将直播内容稳定、低延迟地传输到云端服务器。 |
| 直播拉流 | 定义：观众从服务器主动获取直播流并播放的过程。 技术流程： 请求流地址：观众客户端通过URL（如rtmp://或https://）向服务器发起请求。 传输与解码：服务器通过协议（如HLS、HTTP-FLV、RTMP）传输数据，客户端解码后渲染播放。 自适应优化：根据网络状况调整分辨率/码率（如清晰度切换）。 核心目的：让观众流畅观看直播内容，支持高并发访问。 |
| OBS直播 | OBS直播 是指使用 Open Broadcaster Software（简称OBS Studio）这款免费开源软件，将本地音视频内容（如游戏画面、摄像头画面、桌面操作等）实时推流到直播平台的过程。以下是关键要点： OBS的核心功能 多源合成：支持同时添加摄像头、窗口捕获、游戏画面、图片、文字、音频等多种来源，并自由布局。 场景切换：可预设多个场景模板（如“游戏+摄像头”“纯课件演示”），直播中一键切换。 实时编码：对视频（H.264/HEVC）和音频（AAC）进行编码压缩，降低传输带宽需求。 推流与录制：既可实时直播，也能将内容录制为本地高清视频文件。 |

# 4. 职责分工

| 流程角色 | 职责 | 对应职位/岗位 |
| --- | --- | --- |
| 决策代表组 | 主要负责确认直播内容的准确性、专业性，对直播脚本内容进行确认和审核。需各IMC跟对应的业务先确认负责人 | 系统部营销经理、产品或方案经理、品牌总监 |
| 营销活动负责人 （行业IMC、产品IMC、区域IMC) | 1、发起直播需求的同事，通常由品牌营销部IMC根据规划的产品、行业、区域或渠道营销计划在对应时间发起直播需求，并统一协调直播相关项目协同人员与资源。 2、负责直播脚本、主题、宣传文案的产出； 3、负责该场直播的主播主讲或参会嘉宾（客户、媒体）的邀请及确认和后续的沟通； | IMC |
| 直播项目执行负责人 | 1、直播排期、内容、效果和形式上的标准把控 2、负责直播全流程跟进，统筹 3、负责直播当天的执行统筹管理，包括多平台同步直播统筹； | 数字营销经理、新媒体运营负责人 |
| 参会人员邀约负责人 | 1、外部数据库公司数据邀约、内部数据库的邀约，由数字营销经理负责 2、媒体数据库客户邀约、参会媒体邀请，建议PR负责媒体合作的负责人进行邀约 3、销售名下的现有客户的邀约，IMC\行业经理代表负责 4、各平台邀请和报名数据统计 | 各线上营销代表 销售 |
| 直播宣传负责人 | 负责直播开启前的预热宣传及直播后回放内容的二次传播，通常由传播通道负责人承担该角色，包含但不仅限于：官网、锐捷网络公众号、锐捷互动服务号、锐捷伙伴之家服务号、视频号、抖音号、媒体等通道平台 | 各类线上营销负责人代表 |

# 5. 流程说明文件

## 5.1 流程卡

| 流程名称 | 直播&线上会议策划到执行 | 流程层级 | L4 | 流程架构编码 | M8.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 根据年度整合营销策划，制定线上会议或直播活动策划方案并在品牌部门与行业系统部、产品部、解决方案部协同推进落地执行 | 流程目的 | 高质量的策划和执行直播或线上会议，完成更多目标客户和潜在客户的覆盖，并进一步回收客户信息和反馈声音，为线索收集和效果评估提供输入 |  |  |
| 流程责任人 | 品牌营销部 数字营销经理 | 上一层流程名称 | 8.2 策划及执行高质量营销活动组合 |  |  |
| 包含的下层子流程 | 直播活动策划，直播内容准备、直播现场执行、直播内容二次传播、直播效果总结 |  |  |  |  |
| 流程输入 | 《年度整合营销规划方案》、新品解决方案SMD营销规划 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 目标细分市场及战略机会（BP）： 1.营销活动的准确目标(覆盖数、线索数)、客户画像（基础属性、建设需求等） 2.产品或方案价值(新品新方案介绍、对应客户痛点、价值主张、竞争力分析、产品或方案客户进入路径及策略) 3.准确的资源支撑（预算等） |  |  |  |  |
| 流程输出 | 策划阶段： 《高质量营销活动策划案》包括活动背景与目标、目标受众分析、活动策略与创意、实施计划、渠道及传播方案、成本预算、风险评估与应对措施等 执行阶段： 直播或线上会议的视频文件、报名及参会用户（单位）数据、评价及反馈 |  |  |  |  |
| 输出标准 | 策划阶段： 通过活动策划案评审、活动工具包评审； 执行阶段： 直播及线上会议视频文件清晰、活动报名及参会用户信息准确、符合ML标准 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 产品、行业年度整合营销策划方案通过评审 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 直播或线上会议执行完成并通过复盘提交活动复盘总结和参会客户数据 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 意向客户数ML、客户或目标客户覆盖率；参会用户到线索转化率 |  |  |  |  |

## 5.2 跨职能泳道图（详细流程图）

跨职能泳道图更新版本

## 5.3 流程活动说明

| 活动编码 | 活动名称 | 活动内容 | 角色 | 是否是KCP/KDP | 输入 | 输入标准 | 输出 | 输出标准 | 活动难点或关键点说明 | 指导书\工具模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 直播需求发起 | 初设目标/议程/直播形式、预算 活动系统报备 | 营销活动负责人（IMC） | 否 | DG线上整合营销规划方案 确认的活动名称 | 经整合营销主管确认过的整合营销规划方案； 符合市场活动系统中：活动名称符合命名规范、活动名称_日期 | 1、包含直播目标、初步计划议程、直播形式、直播地点、预算等信息的需求单； 2、活动系统活动项目号 | 1、目标分解到单场直播后能够支撑整合营销规划方案的整体目标； 2、预算符合全年规划总预算内拆解到单场的可用预算 | 1+N的活动，需IMC与区域销售明确，哪些会举办N端线下，哪些将通过线上方式参与。 | DG营销项目管理日历 2025DG流程市场活动申请规则（国内市场活动） |
| 002 | 直播需求沟通 | 初步规划直播资源及分工 | 直播项目负责人 | 否 | IMC提供的直播需求单 | 包含直播目标、初步计划议程、直播形式、直播地点、预算等信息的文档 | 1、与直播需求发起人沟通并确认最终的直播需求 2、同步直播排期表单 | 1、直播效果目标清晰且达成一致 2、确认直播相关资源 3、在DG营销项目管理日历完成活动登记 |  | DG营销项目管理日历 |
| 003 | 直播策划案共创深化 | 完成活动主题/议程/邀请路径/亮点设计 完成直播内容、互动体验及流程 直播平台传播建议、客户体验互动设计 | 营销活动负责人（IMC） 直播项目负责人 | 否 | 1、DG线上整合营销规划方案 2、确认的直播需求（目标、主题、期望参会目标用户、直播内容大纲） | 经整合营销主管确认的整合营销规划方案 与直播项目负责人沟通并达成一致的直播需求 | 直播的主题框架方案（主题、议程、目标人群、邀请通道等） 直播传播通道设计、线上直播互动方案设计 | 1、直播主题符合整合营销规划中的重点传播内容 2、受众人群需要有明确的人群画像，包含细分行业、区域/全国、职位 3、内容设计由客户VOC调用材料 |  | 策划案模版 直播框架方案模板 |
| 004 | 评审策划案 | 针对初步方案及直播计划做确认评审 | 直播内容审核负责人 | 是 | 直播策划案，包含直播内容大纲、直播环节设计、用户互动设计等、直播负责人和嘉宾确认 | 通过直播项目负责人及相关团队审核通过的直播框架方案 | 确认or反馈修改 | 1、直播目的及目标清晰，且可以贡献到全年整合营销规划目标 2、直播的内容及议程专业、准确、适用受众人群且逻辑通畅顺利 3、费用符合预算要求 |  |  |
| 005 | 启动活动策划案 | 直播项目组启动执行 | 营销活动负责人（IMC） | 否 | 确认的直播策划案 | 通过审核的直播策划案 | 拉群同步or执行启动会 | 参会人对直播目标及关键任务及时间节点都达成一致并清晰 |  |  |
| 006 | 内容及执行准备 | 直播内容提供方： 主播确认、嘉宾确认 直播脚本撰写、直播物料、视频准备 展示产品借调 直播项目执行方： 直播环境和硬件准备 直播报名二维码、问卷、抽奖配置 直播MA自动流配置 搭建直播平台 直播预热宣传 | 营销活动负责人（IMC） 直播项目负责人 | 是 | 确认的直播策划案 脚本大纲 直播物料清单 直播环境及硬件清单 | 1、通过审核的直播策划案 2、经过验证的标准大纲直播大纲建议模板 3、直播策划案中涉及的产品，经产品经理确认的产品型号 4、符合设备及网络要求清单 | 1、协调确认主播、嘉宾人员 2、获取主播、嘉宾人员公关照 3、直播脚本（或框架或PPT或文字） 4、直播系列物料模板 5、预热相关视频（选做） 6、预约直播会议室 7、检查直播所需设备 | 内容策划通过评审 直播环境及物料符合清单要求 |  | 直播设备及网络建议 直播大纲建议模板 直播物料清单 |
| 007 | 参会客户邀约 | 根据会议内容选择对应的目标客户进行会议邀约包括：销售名下客户邀请、利用营销私域数据或外部数据库进行邀请、利用各线上通道进行邀请 | 营销活动负责人（IMC） 直播项目负责人 | 是 | 目标参会客户画像 | 有明确的客户的行业、区域、职务画像 | 参会客户 | 满足目标画像要求 满足策划目标覆盖人数要求 |  | 需要增加标准 |
| 008 | 直播会前彩排 | 主播彩排、邀请嘉宾彩排 直播环境测试 | 营销活动负责人（IMC） 直播项目负责人 | 是 | 1、直播脚本内容 2、具体直播地点 3、直播展示的产品 | 经过产品经理、行业经理以及IMC审核通过的脚本内容； 经专业直播供应商建议的网络要求及设备要求 | 1、在直播前完成至少2轮1:1还原直播彩排； 2、对现场机位和光线环境进行评估 3、对网络环境进行测试 4、主播及嘉宾需参与彩排 |  | 尽量提前与直播人员协调好彩排时间，提前预留至少两次的彩排时间。可以在前一天下午，以及直播当天上午。 | 直播设备及网络建议 直播环境测试 |
| 009 | 直播现场执行 | 现场环境搭建 各平台推流地址生成、拉流协调 现场直播运营 | 直播项目负责人 | 否 | 直播策划案 需要同步直播的平台 推流码及密钥 | 确认的直播策划案中的议程 确认直播通过obs方式进行同步直播 确认的主直播平台 各直播平台至少一名运营执行人员 | 完整顺畅的直播活动 生成直播平台回放链接 | 符合现场议程以及效果的现场搭建 |  |  |
| 010 | 现场直播执行数据统计 | 直播质量目标达成情况/差距及经验问题分析 | 直播项目负责人 | 否 | 直播数据效果评估 | 直播后直播后台反馈的直播及数据效果 | 1、直播数据统计报告 2、直播效果数据看板 |  |  | 直播数据统计 【模板】直播数据效果看板 |
| 011 | 直播客户需求ML验证 | 针对一项客户需求进行线索验证外呼话术进行定制 | 营销活动负责人（IMC） | 否 | 1、外呼名单线索 2、外呼话术标准模板 | 1、直播中填写问卷，且非锐捷、非友商、非信心不清晰的数据 2、外呼标准文档 | 1、针对行业及直播内容，生成专属的外呼话术 | 1、基于标准外呼话术文档进行定制化沟通话术优化 2、48小时内完成外呼跟进 3、未接人员至少外呼不少于3次 |  | 市场活动推进客户回应指导书 线索外呼回访问题模板 2025年线上直播客户和线索核实与生成流程 |
| 012 | 直播二次营销 | 直播内容整理，输出二次营销内容 网站直播内容发布生成 直播内容二创及发布 | 营销活动负责人（IMC） | 否 | 1、直播视频妙记 2、评论区高价值提问或评论 3、直播回放视频 | 1、完整的MP4格式直播回放视频下载本地 2、上传至飞书妙记生成字幕以及妙记链接（权限为组织内可阅读且可下载） 3、提取直播平台评论区关于产品信息交流、提问以及咨询的留言 | 1、直播精彩回顾内容QA 2、直播视频切片内容 | 1、将评论区关于产品价值点的提问问题，输出为适用于公众号内容推送的问答内容，以Q&A的内容形式呈现。参考：https://mp.weixin.qq.com/s/n6CvDie-yXiDvfsIyh7jaw 2、根据直播中经常瞬间，剪辑为适用于视频号和抖音的短视频，单支切片不超过2分钟。 3、在官网进行发布 |  |  |
| 013 | 活动总结报告汇报 | 直播总结报告 | 营销活动负责人（IMC） | 否 | 1、直播数据统计报告 2、直播效果数据看板 | 经过直播项目负责人完整统计并清洗过的数据报告，及看板。 | 直播总结报告 | 1、具备直播效果及数据的分析 2、具备直播流程中的复盘 3、具备会后客户调研反馈的总结 |  |  |

## 5.4 主要岗位/角色活动

系统部营销或产品、方案营销代表：负责参与策划评审和直播资源提供

|  | 活动/工作描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模版 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
|  | 年度整合营销计划 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播方案策划评审 | 基于《评审表》参与直播策划方案评审工作中，对策划方案是否符合年度营销目标给与是否通过的指导建议 |  |  |  |
| 2 | 参与直播脚本评审 | 基于《评审表》参与直播脚本评审工作中，对内容是否符合年度营销目标给与是否通过的指导建议 |  |  |  |
| 3 | 参与直播主播或嘉宾邀请 | 根据各行业及产品的直播参与，参与直播主播工作，或邀请合适的人员承担主播或嘉宾的工作 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |

销售代表：参会人员邀请、1+N活动落地

|  | 活动/工作描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模版 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
|  | 直播活动启动会 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接受直播活动的邀请海报，并面向目标客户进行邀请 |  |  |  |  |
| 2 | 1+N活动的N端的现场活动签到，并组织完成活动 |  |  |  |  |
| 3 | 1+N活动的N端的现场互动和Q&A |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |

IMC整合营销经理

|  | 活动/工作描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模版 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |  |
|  | 年度整合营销计划 |  |  |  |  |
| 活动 需求沟通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启动直播活动策划 | 包含直播目标、初步计划议程、直播形式、直播地点、预算等信息的需求单 |  |  |  |
| 2 | 活动系统申请 | 在活动系统中申请活动，并生成活动码 | 2025DG流程市场活动申请规则（国内市场活动） |  |  |
| 3 | 直播策划案共创深化 | 1、经整合营销主管确认过的整合营销规划方案 2、与直播项目负责人沟通并达成一致的直播需求 3、包含直播主题、目标及议程的方案框架 |  | 直播框架方案模板 |  |
| 4 | 启动直播活动执行 | 1、直播项目组启动会 2、拉飞书群同步相关信息 |  |  |  |
| 前期准备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主播确认、嘉宾确认 | 1、协调确认主播、嘉宾人员 2、获取主播、嘉宾人员公关照 |  |  |  |
| 2 | 直播内容准备 | 1、符合直播场景的话术脚本，逻辑清晰，话术相对口语化； 2、脚本内容至少呈现关键数据、性能数值等信息，起到关键提示以及信息传递准确； 3、以PPT、JPG或PNG形式提供各个尺寸物料 |  | 直播大纲建议模板 直播物料清单 |  |
| 3 | 展示产品借调 | 通过与产品经理沟通，将对应型号的产品顺丰快递寄送到直播所在平台 |  |  |  |
| 4 | 客户邀请 | 1、IMC与区域销售沟通邀约目标及形式 2、全国线上直播：销售需使用邀请函进行点对点邀约、朋友圈转发、微信群邀约动作 3、1+N活动，如有N端活动，通过活动系统获取会腾的报名及签到二维码，给客户完成报名及现场签到； 4、1+N活动，如区域销售仅邀请客户线上参与，则销售需销售需使用邀请函进行点对点邀约、朋友圈转发、微信群邀约动作 |  |  |  |
| 5 | 组织彩排 | 在直播前，协调直播人员完成至少2轮1:1还原直播彩排。 |  |  |  |
| 执行及后续营销 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场直播落地 |  |  |  |  |
| 2 | 输出二次营销内容 | 1、将评论区关于产品价值点的提问问题，输出为适用于公众号内容推送的问答内容，以Q&A的内容形式呈现。 2、根据直播中经常瞬间，剪辑为适用于视频号和抖音的短视频，单支切片不超过2分钟。 |  | 参考：https://mp.weixin.qq.com/s/n6CvDie-yXiDvfsIyh7jaw |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外呼线索提交 | 1、针对一项客户进行MQL线索验证外呼话术进行定制 2、将参会线索提交给线索闭环同事 | DG营销活动推进客户回应指导书 2025年线上直播客户和线索核实与生成流程 | 线索外呼回访问题模板 |  |
| 2 | 活动总结报告汇报 | 1、具备直播效果及数据的分析 2、具备直播流程中的复盘 3、具备会后客户调研反馈的总结 |  |  |  |

数字营销经理、网站运营、新媒体运营

|  | 活动/工作描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模版 | 映射的使能流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 | 直播活动报备 | 在IMC填写完成直播活动报备后，开始参与后续直播策划和执行 |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |  |
| 直播启动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初步规划直播资源及分工 | 1、与直播需求发起人沟通并确认最终的直播需求 2、同步直播排期表单 |  |  |  |
| 2 | 直播平台传播建议、客户体验互动设计 | 1、直播传播通道规划 2、直播线上互动方式规划 |  | 直播框架方案模板 |  |
| 直播前期准备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播环境和硬件准备 | 1、提前一周以上邮件发送给公司行政预约直播会议室 2、检查直播所需设备是否齐全 | 直播设备及网络建议 |  |  |
| 2 | 直播报名二维码、问卷、抽奖配置 | 1、在致趣系统建立直播间，生成对应传播通道的溯源报名二维码 2、直播平台系统配置好自动弹窗的问卷表单 3、直播平台系统配置好的抽奖软件 | 直播报名页面及直播平台搭建 |  |  |
| 3 | 直播MA自动流配置 | 通过自动流设置，报名过的用户将通过锐捷互动服务号模板消息，以及短信，在开会前2-5分钟的时段收到提醒以及入会链接 | 直播会前提醒MA配置 |  |  |
| 4 | 搭建直播平台 | 1、官网以及第三方直播平台需要用户进行留资注册后进行报名 2、新媒体平台需具备预约按钮 3、报名页面需具备KV以及直播概要（主题、时间、议程、嘉宾信息） | 直播报名页面及直播平台搭建 |  |  |
| 5 | 直播预热宣传 | 1、各通道负责人自主根据直播日期进行通道预热内容发布排期 2、根据通道调性调整直播预热内容及CTA 3、根据通道调性及适合的预热档期，进行预热内容发布 | 社媒&线上营销通道CTA研究（新版） |  |  |
| 6 | 参会客户邀约 | 1、私域数据库目标人群分组筛选 2、通过邮件、服务号等方式定向发送邀约内容 3、媒体数据库邀约 4、外部数据库邀约 5、微信公众号邀约 |  |  |  |
| 7 | 直播环境测试 | 1、对现场机位和光线环境进行评估 2、对网络环境进行测试 | 直播环境测试 |  |  |
| 8 | 现场环境搭建 | 1、直播摄像机机位搭建摆放 2、桌椅位置摆放 3、打光灯位置摆放 4、背景板/背景屏幕摆放 |  |  |  |
| 直播现场执行 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各平台推流地址生成 | 各直播平台的直播推流码及密钥 |  |  |  |
| 2 | 拉流协调 | 将各自负责的直播平台拉流配置完成，并测试无误 |  |  |  |
| 3 | 现场直播运营 | 1、在直播间进行评论区互动 2、问卷及抽奖等互动 3、数据检测、异常问题处理 |  |  |  |
| 4 | 直播回看地址生成发布 | 1、MP4格式修剪过直播开头和结尾冗余部分的直播完整回放生成回放链接 2、将回放视频下载并同步妙计 |  |  |  |
| 直播后续运营 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网站直播内容发布生成 | 1、将直播回放同步网站专栏 2、搭配对应的产品信息 |  |  |  |
| 2 | 直播内容二创及发布 | 1、根据平台调性进行调整 2、2周内发布 |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供直播总结数据 | 在直播执行效果中反馈执行效果数据并输出报告或看板文件 1、输出直播数据统计报告 2、反馈直播效果数据看板 |  | 【模板】直播数据效果看板 直播数据统计 |  |

## 5.5 KCP、KDP指导书

| 关键节点 | 控制点 | KCP/KDP说明 | KCP/KDP负责人 | 指导书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动申请 | 在市场活动系统进行活动类型申请 | 需IMC与区域销售明确，哪些会举办N端线下，哪些将通过线上方式参与。 | IMC | 2025DG流程市场活动申请规则（国内市场活动） |  |
| 直播&线上会议策划案评审 | 对直播&线上会议的策划方案进行评审和确认 | 需要对直播的形式、内容主题、互动方案邀请系统部或产品方案代表进行评审和确认 | IMC | 直播框架方案模板 |  |
| 确认直播主播与嘉宾 | 1、协调确认主播、嘉宾人员 2、获取主播、嘉宾人员公关照 | 1、直播人员不超过三人 2、主讲人员需对产品方案熟悉 3、主持人员（助播）性格外向，善于表达及表现 4、提供2寸工作装照片 | IMC/数字营销经理 |  |  |
| 直播物料准备 | 1、直播脚本（或框架或PPT或文字） 2、直播系列物料模板 3、预热相关视频（选做） | 1、符合直播场景的话术脚本，逻辑清晰，话术相对口语化； 2、脚本内容至少呈现关键数据、性能数值等信息，起到关键提示以及信息传递准确； 3、以PPT、JPG或PNG形式提供各个尺寸物料 | IMC/数字营销经理 | 直播大纲建议模板 直播物料清单 |  |
| 参会人员邀请 | 1、明确参会会议要求的用户画像，包括对应的行业、区域、对产品方案是否感兴趣等 2、需要使用对应的邀请海报，以便于进行邀请结果的数据回收 | 1、全国线上直播：销售需使用邀请函进行点对点邀约、朋友圈转发、微信群邀约动作 2、1+N活动，如有N端活动，通过活动系统获取会腾的报名及签到二维码，给客户完成报名及现场签到； 3、1+N活动，如区域销售仅邀请客户线上参与，则销售需销售需使用邀请函进行点对点邀约、朋友圈转发、微信群邀约动作 4、销售邀约根据活动互锁目标，达到客户覆盖率X%，点对点邀约客户参会率/签到率X% | 销售 |  |  |

## 5.6 L6相关参考模版（持续补充更新）

| 流程活动 | 模版、方法工具/资源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直播活动申请 | 2025DG流程市场活动申请规则（国内市场活动） |  |
|  | 直播场景划分 | 通过不同场景的分类，以便于业务方在策划直播活动中，能快速、准确的进行直播资源的判断，进而对直播开展工作提前做好资源规划 |
|  | 直播分级分层管理执行方案 |  |
| 直播策划评审 | 直播框架方案模板 |  |
| 直播内容筹备 | 直播大纲建议模板 直播物料清单 |  |
| 直播环境准备 | 直播设备及网络建议 |  |
|  | 直播报名页面及直播平台搭建 |  |
|  | 直播会前提醒MA配置 |  |
|  | 直播报名页面及直播平台搭建 |  |
| 直播效果回收 | 【模板】直播数据效果看板 直播数据统计 |  |
|  | 2025年线上直播客户和线索核实与生成流程 |  |

# 6. 解释权限及生效日期

本文档至发起之日期到V1.0版本发发布前有效

# 7. 流程运转机制

流程运转机制内需要至少包含：该段流程关键改善点的运营机制+奖惩机制

DG营销运营管理说明与指导，直播活动的申请，效果的回收，统一采用营销日历进行管理

DG营销项目管理日历

# 8. IT系统支持