## Sheet1
锐捷区域 | 机会行业整理 | 业务机会名称 | 重客 | 商机级别 | 是否立项 | 机会所有人 | 项目经理 | 预计下单金额(本币) | 预测类别 | 预计开标日期 | 预计下单日期 | 启动截止日期 | 启动会日期 | 业务机会编码 | 二级部门/大区/BG | 启动状态 | 是否创建大项目启动会
山东 | 医疗 | 枣庄市市中区人民医院新建项目 | 否 | 区域级 | 是 | 秦其磊 | 秦其磊 | 3810756.64 | 可能- | 2026/06/11 | 2026/07/16 | 2025/08/06 | 2025/08/08 | 20220226229204 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 临沂工学院新建校智能化配套云桌面部分 | 否 | 区域级 | 是 | 秦其磊 | 秦其磊 | 4679214.140000 | 可能- | 2026/04/10 | 2026/06/19 | 2025/11/11 | 2025/10/14 | 20250826000006 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 济南职业学院黄河北新校区加SAM扩容 | 否 | 区域级 | 是 | 牟俊铭 | 金晨 | 2460724.06 | 可能+ | 2026/02/05 | 2026/03/12 | 2025/09/10 | 2025/09/29 | 20240506000064 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 政府交通 | 济南地铁7号线新建 | 否 | 区域级 | 是 | 尹洪鑫 | 尹洪鑫 | 2702432.7 | 可能- | 2026/02/19 | 2026/05/14 | 2025/08/24 | 2025/09/28 | 20250224000120 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 新疆源动绿能AI智算中心项目 | 否 | 区域级 | 是 | 何成胜 | 何成胜 | 1961504 | 可能+ | 2026/07/10 | 2026/08/14 | 2025/08/24 | 2025/08/22 | 20250610000053 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 济南信息工程学校扩建项目工程总承包（EPC） | 否 | 区域级 | 是 | 周丽丽 | 苏文涛 | 2511675 | 可能- | 2026/06/19 | 2026/08/14 | 2025/11/24 | -- | 20250407000018 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 济南大模型创新工场项目 | 否 | BU级 | 是 | 刘娜3 | 杨杰 Jay | 4000000 | 可能+ | 2025/11/18 | 2026/02/13 | 2025/08/24 | 2025/09/09 | 20241111000207 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业 | 山东烟台-鑫海矿业-厂区无线项目 | 否 | 区域级 | 是 | 张博皓 | -- | 90000 | 可能+ | 2026/02/27 | 2026/03/27 | -- | -- | 20251125000015 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 企业 | 玫德集团云桌面采购项目 | 否 | 区域级 | 是 | 苏成贺 | 苏成贺 | 2020763.6 | 可能- | 2026/03/19 | 2026/04/23 | 2025/08/24 | 2025/08/29 | 20250313000237 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 医疗 | 烟台玲珑轮胎下属玲珑英诚医院智能化项目 | 否 | 区域级 | 是 | 何成胜 | 何成胜 | 2724121.510000 | 可能- | 2026/02/05 | 2026/05/08 | 2025/08/24 | 2025/07/15 | 20221008000145 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 中国石油大学（华东）古镇口校区古镇口西区新建网络 | 否 | 区域级 | 是 | 周倩 Piper | 周倩 Piper | 3581988 | 可能+ | 2026/05/10 | 2026/06/18 | 2025/08/24 | 2025/06/09 | 20241028000069 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 企业 | 山东烟台-鑫海矿业-云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 苏成贺 | 兰湘杰 | 400000.11 | 可能+ | 2025/12/19 | 2026/01/23 | 2025/10/24 | 2025/11/11 | 20250821000106 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 山东政法学院网络升级改造项目-投融资 | 否 | 区域级 | 是 | 牟俊铭 | 金晨 | 4510885.76 | 可能+ | 2026/04/16 | 2026/06/18 | 2025/08/24 | 2025/09/29 | 20221008000012 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 投融资-潍坊学院校园网改造 | 否 | 区域级 | 是 | 何成胜 | 吴俊霖 | 2771360.9 | 可能+ | 2026/05/13 | 2026/06/15 | 2025/08/24 | 2025/08/19 | 20250212000199 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 临沂工学院新建校智能化配套网络部分 | 否 | BU级 | 是 | 秦其磊 | -- | 5014031 | 可能- | 2026/04/10 | 2026/06/19 | 2025/11/17 | 2025/10/14 | 20251104000241 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 中国石油大学（华东）网络项目 | 否 | 区域级 | 是 | 周倩 Piper | 周倩 Piper | 2375511.06 | 机会- | 2029/04/09 | 2029/05/22 | 2025/08/24 | -- | 20250522000109 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 企业 | 歌尔股份越南工厂建设 | 是 | BU级 | 是 | 苏成贺 | 徐超1 | 1433013.45 | 机会+ | 2026/05/21 | 2026/07/19 | 2025/08/24 | -- | 20250314000150 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 医疗 | 滕州市中心人民医院新院区建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 赵凯5 | 赵凯5 | 4840201.36 | 可能+ | 2025/12/19 | 2026/03/19 | 2025/08/24 | 2025/06/11 | 20250303000113 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 投融资-山东医学高等专科学校临沂校区校园网升级项目 | 否 | 区域级 | 是 | 秦其磊 | 秦其磊 | 290000 | 确保 | 2025/08/06 | 2026/07/24 | 2025/08/24 | 2024/05/16 | 20230402000077 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 邹城市绿色低碳算力中心项目 | 否 | 区域级 | 是 | 秦其磊 | 秦其磊 | 2600331.41 | 机会+ | 2026/07/15 | 2026/08/26 | 2025/08/24 | -- | 20250311000273 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 教育 | 青岛农业大学海都学院科教园项目智能化工程项目2期 | 否 | 一般项目 | 是 | 周倩 Piper | 周倩 Piper | 910789 | 可能- | 2026/04/29 | 2026/06/08 | 2025/08/24 | -- | 20240918000112 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 医疗 | 山东省济宁市紧急医学救援中心弱电智能化项目（济宁市立医院新建项目二期） | 否 | 区域级 | 是 | 王瓘 | 王效文 | 3148170.62 | 可能- | 2026/11/08 | 2026/12/19 | 2025/08/24 | -- | 20220226230140 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 教育 | 山东工商学院校园无线覆盖项目（银校） | 否 | 区域级 | 是 | 张博皓 | 张博皓 | 3410710.2 | 机会+ | 2026/10/15 | 2026/11/16 | 2025/08/24 | -- | 20220922000131 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 医疗 | 齐鲁医院核心网设备采购项目 | 是 | BU级 | 是 | 侯雁军 | 陈艳冬 | 1014802.36 | 机会+ | 2026/05/11 | 2026/06/15 | 2025/08/24 | 2025/09/17 | 20250326000098 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 智谱讯飞海东智算基地暨源网菏储算电协同一体化项目 | 否 | BG级 | 是 | 秦其磊 | 杨杰 Jay | 20776099.73 | 可能- | 2026/04/02 | 2026/05/14 | 2025/11/19 | 2025/12/10 | 20250915000236 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 湖北宜昌点军算力枢纽中心项目一期（AI政务智能体项目） | 否 | 区域级 | 是 | 秦其磊 | 秦其磊 | 2509757.62 | 可能+ | 2026/02/11 | 2026/05/15 | 2025/08/24 | 2025/07/10 | 20250413000068 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | 空天信息大学（筹）校园网基础设施建设采购项目 | 否 | 区域级 | 是 | 苏文涛 | 金晨 | 2796615.62 | 确保 | 2025/11/26 | 2026/01/15 | 2025/08/24 | 2025/09/29 | 20250415000293 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 医疗 | 青医附院西海岸肿瘤医院内配信息化设备采购 | 是 | BU级 | 是 | 吴健3 | 陈艳冬 | 1699980.95 | 可能- | 2026/05/14 | 2026/06/18 | 2025/08/24 | 2025/09/28 | 20241202000201 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 青岛农业大学城阳校区教学办公区网络升级改造 | 否 | 区域级 | 是 | 周倩 Piper | 周倩 Piper | 2937801 | 可能+ | 2026/06/04 | 2026/07/14 | 2025/08/24 | 2025/03/14 | 20230427000095 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
山东 | 教育 | HJKK大学云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 张博皓 | 张博皓 | 575542.32 | 可能- | 2026/09/18 | 2026/11/18 | 2025/08/24 | 2025/09/12 | 20250606000160 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 山东商业职业技术学院莱芜校区无线-投融资 | 否 | 区域级 | 是 | 苏文涛 | 金晨 | 800000 | 确保 | 2025/10/31 | 2025/12/10 | 2025/08/24 | 2025/09/29 | 20250308000086 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 山东理工大学教学区网络投融资改造项目 | 否 | BG级 | 是 | 李晓宽 | 李栋 | 8024491.2 | 可能+ | 2026/06/13 | 2026/07/08 | 2025/08/13 | 2025/09/30 | 20250806000218 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业级AIGC及服务业 | 滨州市魏桥国科智算中心扩容项目 | 否 | 区域级 | 是 | 陈中旭 | 陈中旭 | 3283128 | 可能+ | 2026/04/10 | 2026/06/15 | 2025/08/24 | 2025/09/26 | 20250421000065 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 教育 | 德州市庆云县教育局教育城域网采购项目 | 否 | 区域级 | 是 | 李刚5 | 李刚5 | 2300640.990000 | 优势 | 2026/05/07 | 2026/06/11 | 2025/08/24 | 2025/12/10 | 20240613000078 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
山东 | 企业 | 山东烟台-鑫海矿业-办公无线项目 | 否 | 区域级 | 是 | 张博皓 | -- | 88446.02 | 优势 | 2025/12/19 | 2026/01/23 | -- | -- | 20251125000013 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 教育 | 中国石油大学（华东）古镇口校区西区楼有线网络建设 | 否 | 区域级 | 是 | 周倩 Piper | 周倩 Piper | 2397553.56 | 机会+ | 2027/02/09 | 2027/07/10 | 2025/08/24 | -- | 20240526000005 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
山东 | 医疗 | 东平县医疗中心建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 杨康 | 杨康 | 714996.8 | 机会- | 2026/05/14 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20230216000055 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 企业 | 内罗毕BOMAS国际会议中心 | 否 | 区域级 | 是 | 罗金鹏 mantse | 罗金鹏 mantse | 2981257.4 | 可能- | 2026/04/15 | 2026/05/22 | 2025/08/24 | -- | 20250301000085 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 教育 | 宜丰县教育城域网升级改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 黄月高 | 黄月高 | 2838335.52 | 可能- | 2026/04/10 | 2026/05/15 | 2025/10/05 | -- | 20250823000002 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 教育 | 投融资-江西农大东区宿舍投资项目 | 否 | 区域级 | 是 | 郑子和1 | 郑子和1 | 3523641 | 可能+ | 2026/02/28 | 2026/06/15 | 2025/08/24 | -- | 20250505000009 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 企业级AIGC及服务业 | 广州市增城区奥航科技产业园1号园区（酷数云广州一号数据中心）项目-AIGC | 否 | BG级 | 是 | 郑子和1 | 杨杰 Jay | 8208350 | 机会+ | 2026/05/10 | 2026/06/15 | 2025/08/24 | -- | 20240614000213 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 教育 | 安义县云机房集采项目 | 否 | 区域级 | 是 | 罗金鹏 mantse | 罗金鹏 mantse | 3811945.5 | 可能+ | 2026/02/07 | 2026/03/09 | 2025/11/11 | -- | 20251026000042 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 企业级AIGC及服务业 | 赣州经开区多能互补储能系统项目(epc) | 否 | 区域级 | 是 | 肖有波 | 肖有波 | 2465960 | 机会- | 2026/08/03 | 2026/09/10 | 2025/08/24 | -- | 20250430000154 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 医疗 | 鹰潭市医共体信息化项目（云桌面） | 否 | 区域级 | 是 | 盛阳华 | 汪作文 | 3316136.220000 | 可能- | 2026/02/28 | 2026/04/05 | 2025/08/24 | 2025/08/16 | 20250120000074 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
江西 | 医疗 | 江西省妇幼保健院东湖院区病房提升改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 陈辰 chenchen | 陈辰 chenchen | 2409308.4 | 可能- | 2026/02/06 | 2026/03/12 | 2025/08/24 | 2025/07/24 | 20241105000198 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
江西 | 教育 | 抚州职业技术学院智慧校园项目 | 否 | 区域级 | 是 | 黄月高 | 黄月高 | 2829357.4 | 可能+ | 2026/06/24 | 2026/07/21 | 2025/08/24 | -- | 20240229000260 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
江西 | 教育 | 赣州市教育局市直学校英语听说计算机教室改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 肖有波 | 肖有波 | 1965861 | 可能- | 2026/05/16 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20250301000125 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 教育 | 25年开福区教育局机房项目 | 否 | 区域级 | 是 | 张文龙 | 张文龙 | 270901.62 | 可能- | 2026/01/07 | 2026/03/07 | 2025/08/18 | -- | 20250325000109 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 医疗 | 中南大学湘雅医院病房改造项目 | 是 | BG级 | 是 | 李凡 | 蒲姝君 | 7373358.46 | 可能- | 2026/05/13 | 2026/12/17 | 2025/08/24 | -- | 20240513000107 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 医疗 | 中南大学湘雅医院云桌面项目 | 是 | BU级 | 是 | 李凡 | 蒲姝君 | 1000000 | 优势 | 2025/12/17 | 2025/12/23 | 2025/08/24 | -- | 20220226192127 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 教育 | 怀化师范高等专科学校无线网络改造（投融资） | 否 | 区域级 | 是 | 雷延龙 | 雷延龙 | 3029069.6 | 可能+ | 2026/05/14 | 2026/06/16 | 2025/11/05 | 2025/11/14 | 20241120000155 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
湖南 | 医疗 | 衡阳县人民医院新建院区 | 否 | 区域级 | 是 | 李凡 | 李凡 | 3422302.040002 | 可能+ | 2026/01/22 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20220226242242 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 教育 | 资兴市义务教育学校电脑补充配置项目 | 否 | 区域级 | 是 | 李风平 | 李风平 | 2233962 | 确保 | 2025/11/14 | 2025/12/21 | 2025/11/07 | -- | 20251024000102 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 企业 | 湖南世界计算·长沙智谷项目（新厂） | 否 | 区域级 | 是 | 姚明甫 | 姚明甫 | 2345348.450000 | 可能- | 2026/02/11 | 2026/04/08 | 2025/08/24 | -- | 20230506000119 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 医疗 | 长沙市医健建设发展有限公司市妇幼河西院区综合医院转型发展基础硬件采购项目 | 否 | 一般项目 | 是 | 李凡 | 李凡 | 1200000 | 确保 | 2025/12/03 | 2025/12/22 | 2025/08/24 | -- | 20230418000237 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 政府交通 | 长沙工业先进计算中心设备及运营服务AIGC | 否 | 区域级 | 是 | 姚明甫 | 姚明甫 | 1844966 | 可能+ | 2026/02/25 | 2026/03/25 | 2025/08/24 | -- | 20250225000157 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 医疗 | 娄底市城南医院信息化云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 易敏 | 易敏 | 1512500 | 可能+ | 2026/02/20 | 2026/03/20 | 2025/08/18 | 2025/11/19 | 20250704000165 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
湖南 | 教育 | 长沙民政职院信创桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘鑫 | 刘鑫 | 2097900 | 可能- | 2026/04/23 | 2026/05/31 | 2025/11/08 | -- | 20250529000204 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
湖南 | 教育 | 湖南大学新建科创港校区 | 是 | BG级 | 是 | 胡海涛 | 李娟7 | 2000000 | 可能- | 2026/02/11 | 2026/03/19 | 2025/08/21 | -- | 20220226244554 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 政府交通 | 洛阳市行政审批和政务信息管理局电子政务外网改造 | 否 | 区域级 | 是 | 邵松 | 刘瑞1 | 1766098.8 | 可能- | 2026/02/10 | 2026/05/27 | 2025/08/24 | 2025/09/28 | 20250227000219 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 医疗 | 两院一中心——河南省人民医院新建（设备网） | 否 | 区域级 | 是 | 徐启翔 | 徐启翔 | 3004414.4 | 可能- | 2026/02/05 | 2026/03/19 | 2025/11/07 | 2025/10/10 | 20250819000195 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
河南 | 政府交通 | 河南省交通运输调度指挥中心河南省智慧交通服务云平台项目 | 否 | 区域级 | 是 | 邹伟 | 邹伟 | 4212929 | 可能- | 2026/02/20 | 2026/03/10 | 2025/12/14 | 2025/12/08 | 20251123000022 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
河南 | 企业级AIGC及服务业 | 几何智算中心建设、租赁项目 | 否 | BG级 | 是 | 郭志浩 | 柴爱军 | 10062672.58 | 可能- | 2026/09/11 | 2026/10/16 | 2025/08/24 | -- | 20250216000120 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 教育 | 投融资-郑州信息科技职业学校（河南开放大学）校园网（2025） | 否 | 区域级 | 是 | 张洪林 | 张洪林 | 2900489 | 可能+ | 2026/01/16 | 2026/03/17 | 2025/08/24 | 2025/10/15 | 20241016000096 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 医疗 | 北京中医药大学东直门医院洛阳医院（洛阳市中医院）智慧医院建设 | 否 | 区域级 | 是 | 邵松 | 邵松 | 2187460 | 优势 | 2026/02/05 | 2026/03/13 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 20250305000128 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 企业级AIGC及服务业 | 银川市数据流通一体化公共服务赋能平台项目 | 否 | 区域级 | 是 | 郭志浩 | 郭志浩 | 2387523.2 | 可能- | 2026/02/20 | 2026/03/13 | 2025/09/12 | 2025/09/28 | 20250803000033 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 教育 | 濮职老校区无线项目-投融资 | 否 | 区域级 | 是 | 翟小广1 | 翟小广1 | 1742137.2 | 可能+ | 2026/05/14 | 2026/06/18 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 20240326000144 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
河南 | 医疗 | 开封市中心医院新建 | 否 | 区域级 | 是 | 赵庆辉 | 赵庆辉 | 3363724.7 | 可能+ | 2026/10/28 | 2026/11/26 | 2025/08/24 | 2025/05/21 | 20230923000013 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
河南 | 企业级AIGC及服务业 | 鹏银智算中心建设项目 | 否 | BU级 | 是 | 郭志浩 | 柴爱军 | 0 | 可能+ | 2026/05/18 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20241206000041 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 政府交通 | 河南省电子政务外网网络扩容改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 邹伟 | 邹伟 | 0 | 机会- | 2026/02/20 | 2026/03/28 | 2025/08/24 | 2025/09/18 | 20250308000138 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 教育 | 林州市教育体育局林州市智慧教育提质增效项目 | 否 | 区域级 | 是 | 翟小广1 | 翟小广1 | 2030257.44 | 可能+ | 2026/03/17 | 2026/06/12 | 2025/12/14 | 2025/12/07 | 20251110000058 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
河南 | 教育 | 投融资-郑州铁路职业技术学院无线项目（2025） | 否 | BU级 | 是 | 贾耀辉 | 肖夏 | 5795307.68 | 可能+ | 2026/05/11 | 2026/06/17 | 2025/08/11 | -- | 20250211000169 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 教育 | 投融资-周口师范学院全光网改造 | 否 | BG级 | 是 | 司亚飞 | 肖夏 | 9674375.82 | 可能+ | 2026/06/19 | 2026/07/17 | 2025/11/04 | -- | 20230328000100 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 教育 | 新安县教育局义务教育学校信息化教学设备更新 | 否 | 区域级 | 是 | 张继涛 zhangjitao | 刘瑞1 | 4603280 | 机会+ | 2026/05/13 | 2026/06/17 | 2025/08/24 | 2025/09/28 | 20250424000241 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
河南 | 企业 | 开封汽车产业投资有限公司汽车配件产业园项目 | 否 | 区域级 | 是 | 司亚飞 | 司亚飞 | 1700000 | 可能+ | 2026/02/19 | 2026/03/17 | 2025/11/23 | -- | 20251031000053 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
河南 | 教育 | 三门峡职业技术学院智慧校园投建项目-投融资 | 否 | 区域级 | 是 | 河南晟垚信息科技有限公司 | 河南晟垚信息科技有限公司 | 700000 | 可能+ | 2026/01/15 | 2026/02/10 | 2025/08/24 | 2025/09/17 | 20250624000157 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 企业 | 厦门天马微云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 程辉 | 程辉 | 700000 | 确保 | 2025/11/28 | 2026/03/10 | 2025/08/18 | 2025/04/28 | 20250227000165 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
福建 | 教育 | 莆田学院极光网络改造项目（EPC） | 否 | 区域级 | 是 | 李文瀚 | 李文瀚 | 3500000 | 可能+ | 2026/06/15 | 2026/07/10 | 2025/11/12 | -- | 20240320000196 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
福建 | 企业 | 永荣福建省内总部+子公司云桌面建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 郑开华 | -- | 1004582.7 | 可能- | 2025/12/16 | 2026/05/11 | 2025/12/11 | -- | 20250723000026 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
福建 | 政府交通 | 厦门市轨道交通6号线嘉同段通信集成PIS交换/OA等系统 | 否 | 区域级 | 是 | 王涵 | 王涵 | 2330000 | 确保 | 2025/10/10 | 2026/08/05 | 2025/08/12 | 2025/09/05 | 20250804000122 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 教育 | 厦门大学法学院以太全光网络建设项目二期（新建校） | 是 | BU级 | 是 | 何定富 | 李栋 | 1173175.82 | 可能- | 2025/12/31 | 2026/01/30 | 2025/08/24 | -- | 20231025000145 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
福建 | 医疗 | 厦大附一杏林分院新建大楼 | 否 | 区域级 | 是 | 黄吉全 | 黄吉全 | 1613407.1 | 可能+ | 2026/03/06 | 2026/05/14 | 2025/11/03 | -- | 20231120000258 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
福建 | 企业 | 2025-2027年永辉超市网络设备采购项目标段1 | 否 | 区域级 | 是 | 郑开华 | 赵鑫旸 | 3980000 | 优势 | 2026/01/09 | 2026/03/30 | 2025/12/01 | -- | 20251105000019 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
福建 | 医疗 | 泉州市洛江区医院新建院区项目 | 否 | 区域级 | 是 | 李文瀚 | 李文瀚 | 3388123.61 | 可能+ | 2026/06/17 | 2026/07/21 | 2025/08/24 | 2025/08/28 | 20220617000531 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 医疗 | 厦门中医院科研新大楼智能化项目 | 否 | 区域级 | 是 | 黄吉全 | 黄吉全 | 2350000 | 可能+ | 2026/03/27 | 2026/04/30 | 2025/08/11 | 2025/08/28 | 20230417000057 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 政府交通 | 仓山区信创电脑集采项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘智超 | 刘智超 | 4618800 | 可能- | 2026/01/30 | 2026/03/17 | 2025/11/17 | 2025/11/24 | 20250422000156 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 医疗 | 马尾经济开发区医院新院区EPC项目 | 否 | 区域级 | 是 | 曹春华 | 曹春华 | 2482413.98 | 可能- | 2026/03/03 | 2026/06/19 | 2025/11/04 | 2025/08/28 | 20230627000076 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
福建 | 教育 | 厦门大学海韵园二期项目（24年重保）（新建校） | 是 | BU级 | 是 | 何定富 | 李栋 | 1862993.84 | 可能- | 2026/02/20 | 2026/03/19 | -- | -- | 20230215000298 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
福建 | 教育 | 闽南师范大学无线网投融资项目（宿舍网） | 否 | 区域级 | 是 | 林鹏毅 | 林鹏毅 | 3500000 | 可能+ | 2026/04/15 | 2026/05/28 | 2025/10/24 | 2025/11/06 | 20241028000076 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 政府交通 | JYNW路由网络升级2026 | 否 | BU级 | 是 | 苏杭 | 娄汇丰 | 7224800 | 机会+ | 2025/12/18 | 2026/11/04 | -- | 2025/08/28 | 20230218000023 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 教育 | 泉州幼儿师范高等专科学校校园无线网络覆盖项目（25年预算） | 否 | 区域级 | 是 | 郭世明 | 郭世明 | 2446872.2 | 可能- | 2026/02/13 | 2026/03/19 | 2025/08/24 | 2025/08/28 | 20241028000077 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 政府交通 | 宁德智慧城市大脑项目（一期） | 否 | 区域级 | 是 | 刘汶鑫 | 刘汶鑫 | 2944263.96 | 可能- | 2026/01/15 | 2026/02/12 | 2025/11/13 | 2025/11/27 | 20250617000267 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
福建 | 政府交通 | 福建省监狱管理局建新医院新大楼网络建设 | 否 | 区域级 | 是 | 苏杭 | 苏杭 | 2852049 | 优势 | 2026/01/30 | 2026/03/18 | 2025/08/24 | -- | 20240522000048 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | 西南交通大学轨道交通学院新建校区 | 否 | 区域级 | 是 | 宋涛1 | 宋涛1 | 6818662.92 | 可能- | 2026/01/15 | 2026/02/21 | 2025/08/13 | -- | 20240827000078 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | 发债-仪陇县智慧教育（运营商ICT） | 否 | 区域级 | 是 | 曾睿 | 曾睿 | 4000909.65 | 可能- | 2026/05/11 | 2026/06/11 | 2025/08/24 | -- | 20230412000299 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
川藏 | 教育 | 四川职业技术学院河东校区网络改造一期 | 否 | 区域级 | 是 | 谢翔 | 谢翔 | 2588690 | 可能+ | 2026/05/14 | 2026/06/26 | 2025/08/24 | 2025/09/25 | 20221011000646 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
川藏 | 医疗 | 四川省医学科学院-四川省人民医院综合科研大楼新建项目-重保 | 是 | BG级 | 是 | 谢杙夫 | 王维康 | 2805516.91 | 机会+ | 2026/04/10 | 2026/05/14 | 2025/08/24 | -- | 20230309000049 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | EPC-新建-绵阳经开教育产业园区建设项目-智慧校园（南山中学新建） | 否 | 区域级 | 是 | 王榜军 | -- | 2600000 | 优势 | 2026/02/03 | 2026/06/19 | -- | -- | 20240320000266 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 医疗 | epc-四川成都市第五人民医院光华院区项目-重保 | 否 | BU级 | 是 | 谢杙夫 | 王维康 | 5456470.4 | 可能+ | 2026/03/20 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20240131000086 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
川藏 | 教育 | 发债-内江市市中区智慧教育新型基础设施建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 黄海 | 黄海 | 2266000 | 可能+ | 2026/05/13 | 2026/06/19 | 2025/08/24 | -- | 20250211000154 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
川藏 | 教育 | 私立校投融资-四川工业科技学院校园网络改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王榜军 | 王榜军 | 600000 | 确保 | 2025/08/07 | 2026/03/04 | 2025/08/24 | -- | 20250506000076 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 医疗 | EPC-南充市中医医院新建院-网络部分 | 否 | 区域级 | 是 | 曾睿 | 曾睿 | 2336290.910000 | 可能+ | 2026/09/17 | 2026/10/14 | 2025/08/24 | -- | 20230819000101 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | 发债-武侯区智慧教育信息化新型基础设施项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘洋13 | 刘洋13 | 11000000 | 优势 | 2026/01/08 | 2026/02/10 | 2025/08/24 | -- | 20250328000146 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | 发债-盐边县智慧教育云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 唐威 | 娄晓东 | 2554232.3 | 机会- | 2026/07/16 | 2026/08/28 | 2025/08/24 | -- | 20231115000132 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | 四川工程职业技术大学网络升级改造-投融资 | 否 | 区域级 | 是 | 苏宏博6 | 苏宏博6 | 1847020.38 | 可能- | 2026/05/13 | 2026/06/17 | 2025/08/12 | -- | 20250529000187 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
川藏 | 教育 | 发债-顺庆区教育局智慧教育 | 否 | 区域级 | 是 | 曾睿 | 曾睿 | 2436859 | 机会- | 2026/11/04 | 2026/12/10 | 2025/08/24 | -- | 20250512000020 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
川藏 | 教育 | ICT投融资-四川商务职业学院校企合作共建基础网络建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 梁伟景 | 梁伟景 | 2208990.83 | 可能- | 2026/06/16 | 2026/07/20 | 2025/08/24 | 2025/04/06 | 20241126000137 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
北京 | 企业 | 铜牛信息密云新建数据中心项目-方恒科技算力与金融云计算基地项目（AIGC） | 否 | BU级 | 是 | 赵攀 | 徐超1 | 6586996 | 机会+ | 2026/04/23 | 2026/05/22 | 2025/08/24 | 2025/08/08 | 20220902000007 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
北京 | 政府交通 | 故宫博物院北院区项目智能化工程 | 否 | 区域级 | 是 | 牛满山 | 牛满山 | 2188901.3 | 优势 | 2026/02/13 | 2026/03/12 | 2025/08/24 | -- | 20241227000049 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
北京 | 医疗 | 房山区中医院新建院无线项目 | 否 | 一般项目 | 是 | 吕佳錡 | 李嗣明 | 743604.13 | 优势 | 2026/05/08 | 2026/06/10 | -- | -- | 20230114000085 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
北京 | 医疗 | 房山区中医院xcpc及云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 吕佳錡 | 林韩美贞 | 2380345 | 可能+ | 2026/05/03 | 2026/06/12 | 2025/08/24 | 2025/08/08 | 20230423000193 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
北京 | 教育 | 石景山区城域网改造-无线 | 否 | 区域级 | 是 | 王泽恩 | 王泽恩 | 1934400 | 可能+ | 2026/06/10 | 2026/07/16 | 2025/08/24 | 2025/08/08 | 20250609000001 | 中国北区平台管理部 | 按期完成 | 是
北京 | 教育 | 北京信息科技大学沙河校区无线宿舍网项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王杨志 | 王杨志 | 3211437.9 | 机会- | 2026/09/04 | 2026/10/09 | 2025/11/04 | -- | 20250115000110 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
北京 | 医疗 | 协和医院老楼以太全光网改造 | 是 | BU级 | 是 | 吕佳錡 | 李嗣明 | 1561779.38 | 可能+ | 2026/04/17 | 2026/06/12 | 2025/08/24 | 2025/09/05 | 20250604000183 | 中国北区平台管理部 | 逾期完成 | 是
北京 | 教育 | 北京卫生职业学院新建校-有线 | 否 | BG级 | 是 | 王杨志 | 李栋 | 6306015.8 | 可能- | 2026/06/11 | 2026/07/15 | 2025/11/05 | -- | 20220226248091 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否
北京 | 教育 | 北京卫生职业学院新建校公共机房+教室+二级学院云桌面采购项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王杨志 | 王杨志 | 2887019.8 | 可能+ | 2026/05/01 | 2026/05/20 | 2025/08/24 | -- | 20240717000192 | 中国北区平台管理部 | 未完成 | 否

## Sheet2
锐捷区域 | 机会行业整理 | 业务机会名称 | 重客 | 商机级别 | 是否立项 | 机会所有人 | 项目经理 | 预计下单金额(本币) | 预测类别 | 预计开标日期 | 预计下单日期 | 启动截止日期 | 启动会日期 | 业务机会编码 | 二级部门/大区/BG | 启动状态 | 是否创建大项目启动会
广东 | 医疗 | 肇庆市第一人民医院高新院区云桌面采购项目 | 否 | 区域级 | 是 | 周顺秋 | 周顺秋 | 1753849.8 | 可能+ | 2026/05/12 | 2026/06/19 | 2025/10/16 | 2025/10/10 | 20250725000135 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
广东 | 教育 | 广东医科大学校园网基础设施IPV6改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 柴亚磊 | 柴亚磊 | 3250581.12 | 可能- | 2026/08/05 | 2026/09/17 | 2025/08/24 | 2025/10/08 | 20230811000074 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 政府交通 | 河源市源城区政务外网Srv6一网多平面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 栗康泽1 | 栗康泽1 | 1774296 | 可能+ | 2026/02/11 | 2026/03/20 | 2025/08/24 | 2025/10/09 | 20241229000070 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 政府交通 | 海南省GA厅7*5工程项目 | 否 | 区域级 | 是 | 秦新伟 | 秦新伟 | 7898115.88 | 可能+ | 2026/04/27 | 2026/05/29 | 2025/11/25 | -- | 20230519000306 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 广东外语外贸大学无线网升级项目 | 否 | 区域级 | 是 | 赵晨冬 dong | 赵晨冬 dong | 3636964.760000 | 可能+ | 2026/01/10 | 2026/02/10 | 2025/08/24 | 2025/10/09 | 20220226132941 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 教育 | 麻章区教育局云办公集采项目 | 否 | 区域级 | 是 | 柴亚磊 | 柴亚磊 | 3307470 | 机会+ | 2026/02/04 | 2026/03/14 | 2025/10/16 | -- | 20250817000030 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 珠海市香港浸会大学联合国际学院二期（教学组团）（新建） | 否 | 区域级 | 是 | 盛光亮 | 盛光亮 | 2702792.1 | 可能- | 2026/07/13 | 2026/08/19 | 2025/08/24 | 2025/10/11 | 20231115000169 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 企业级AIGC及服务业 | 光景云（庆阳）算力中心项目（广东省飞地产业投资） | 否 | BG级 | 是 | 王磊6 | 海汀滢 | 110900000 | 可能- | 2026/05/15 | 2026/06/18 | 2025/08/24 | -- | 20250211000128 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 医疗 | 26广东医疗新建-深汕中心医院(二期)新建项目一、二标段 | 否 | 区域级 | 是 | 栗康泽1 | 栗康泽1 | 3351038.97 | 机会+ | 2026/02/11 | 2026/03/20 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20240204000040 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 医疗 | 广东省中医院无线及物联网网络系统建设项目（华三） | 否 | 区域级 | 是 | 周烈峰 | 周烈峰 | 4555599.21 | 机会+ | 2026/02/25 | 2026/06/20 | 2025/08/24 | -- | 20250602000024 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 企业 | 冰泉3D 云桌面项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王宇 Yu | 王宇 Yu | 1800000 | 可能+ | 2026/01/08 | 2026/03/27 | 2025/11/10 | -- | 20251021000055 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 26广东教育新建-汕尾技师学院二期-全光网 | 否 | 区域级 | 是 | 栗康泽1 | 栗康泽1 | 2506691.2 | 优势 | 2026/04/15 | 2026/05/20 | 2025/11/10 | -- | 20250408000181 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 是
广东 | 政府交通 | 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心数字化、智能化改造升级项目 | 是 | BU级 | 是 | 秦新伟 | 娄汇丰 | 993769.52 | 可能+ | 2026/04/24 | 2026/05/28 | 2025/11/16 | -- | 20251009000069 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 广州市城市建设宿舍网项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘建申 | 刘建申 | 2720558.82 | 可能+ | 2026/05/15 | 2026/06/19 | 2025/11/10 | -- | 20241202000022 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | （运营商投资）广州科技贸易职业学院光网络改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘建申 | 刘建申 | 4231435.7 | 机会- | 2026/07/01 | 2026/08/23 | 2025/08/24 | -- | 20230417000317 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 企业级AIGC及服务业 | 超讯通信512集群智算中心采购项目 | 否 | BG级 | 是 | 王磊6 | 海汀滢 | 5000000 | 确保 | 2025/09/19 | 2026/01/23 | 2025/08/24 | -- | 20250227000156 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 26广东教育新建-暨南大学番禺校区二期工程-学生宿舍组团、食堂N4建设项目-涉及学生宿舍T14-T20-SJ | 否 | 区域级 | 是 | 赵晨冬 dong | 赵晨冬 dong | 3159595.61 | 可能- | 2026/05/05 | 2026/06/18 | 2025/11/10 | -- | 20250522000038 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 医疗 | 肇庆四会市人民医院新建项目一期 | 否 | 区域级 | 是 | 周顺秋 | 周顺秋 | 2586329.6 | 可能+ | 2026/03/01 | 2026/04/18 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20220321000230 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 企业级AIGC及服务业 | 广州市天河区孵化中心三期改建智算中心项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王磊6 | 王磊6 | 0 | 可能+ | 2026/04/23 | 2026/05/29 | 2025/08/24 | 2025/10/21 | 20241230000011 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 医疗 | 2026年佛山中医院扩建项目 | 否 | 区域级 | 是 | 林少纯1 | 林少纯1 | 2417492.55 | 可能+ | 2026/03/20 | 2026/04/29 | 2025/11/10 | -- | 20251031000183 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 企业级AIGC及服务业 | AIGC惠州-广东利元亨智能装备股份有限公司算力存储项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王磊6 | 王磊6 | 0 | 可能- | 2026/06/11 | 2026/07/31 | 2025/08/24 | 2025/10/21 | 20250319000307 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 教育 | 坡头区教育局云桌面集采项目 | 否 | 区域级 | 是 | 柴亚磊 | 柴亚磊 | 3307470 | 机会+ | 2026/03/11 | 2026/04/25 | 2025/08/12 | 2025/10/09 | 20250718000095 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 医疗 | 肇庆市高要区人民医院新院建设项目（新建） | 否 | 区域级 | 是 | 周顺秋 | 周顺秋 | 2050275.92 | 可能- | 2026/10/16 | 2026/11/20 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20230202000082 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 医疗 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院)马冈新址院区建设项目 | 否 | BG级 | 是 | 陆航 | 蒲姝君 | 8282163.6 | 可能- | 2026/05/14 | 2026/06/18 | 2025/08/24 | -- | 20230425000144 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 企业 | OPPO 数据中心及园区设备采购项目 | 是 | BU级 | 是 | 马俊龙 | 陈华彬1 | 359870 | 确保 | 2025/12/08 | 2026/02/10 | -- | 2025/10/13 | 20230115000090 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 企业 | 小鹏汽车研发云桌面一期项目 | 否 | 区域级 | 是 | 王宇 Yu | 王宇 Yu | 3920870.4 | 可能- | 2026/02/06 | 2026/03/06 | 2025/10/16 | 2025/10/09 | 20241017000069 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
广东 | 教育 | 惠州学院全网投融资项目 | 否 | 区域级 | 是 | 许福坤 | 许福坤 | 2937764.43 | 可能+ | 2026/04/18 | 2026/06/18 | 2025/10/24 | 2025/10/21 | 20250809000014 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
广东 | 医疗 | 26广东医疗新建-海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目（重保） | 否 | 区域级 | 是 | 栗康泽1 | 栗康泽1 | 4730680.24 | 可能+ | 2026/03/15 | 2026/04/20 | 2025/10/22 | 2025/10/20 | 20220226123421 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
广东 | 企业 | 温氏食品猪厂网络改造框采 | 否 | BG级 | 是 | 黄鹤 | 陈华彬1 | 1420000 | 机会+ | 2026/06/26 | 2026/07/31 | 2025/08/06 | 2025/09/25 | 20250415000218 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 企业 | vivo乌兰机房th4影像新集群 | 是 | BG级 | 是 | 黄鹤 | 陈华彬1 | 9000000 | 确保 | 2025/07/28 | 2026/11/05 | 2025/08/24 | -- | 20250624000183 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 广州市第六中学2026年智慧校园信息化建设项目 | 否 | 区域级 | 是 | 林少纯1 | 林少纯1 | 2793213.5 | 可能- | 2026/06/04 | 2026/07/17 | 2025/11/18 | -- | 20250820000011 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 25年投融资-河源卫生学校运营商投资全光网改造项目 | 否 | 区域级 | 是 | 栗康泽1 | 栗康泽1 | 0 | 确保 | 2025/09/20 | 2026/03/20 | 2025/08/24 | -- | 20240723000143 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 医疗 | （新建）茂名市人民医院应急大楼项目（重保） | 否 | 区域级 | 是 | 周顺秋 | 周顺秋 | 3387883.8 | 机会- | 2026/02/12 | 2026/03/20 | 2025/10/16 | 2025/10/10 | 20230223000341 | 中国南区平台管理部 | 按期完成 | 是
广东 | 医疗 | 广东珠海高新区人民医院北围院区新建工程（一期）（重保） | 否 | 区域级 | 是 | 盛光亮 | 盛光亮 | 2348087 | 可能- | 2026/09/10 | 2026/10/16 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20240203000082 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 医疗 | 茂名市电白人民医院分院新建大楼 | 否 | 区域级 | 是 | 周顺秋 | 周顺秋 | 3110830.9 | 可能+ | 2027/02/11 | 2027/04/16 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20231114000199 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 教育 | 26广东教育新建-暨南大学番禺校区二期工程-学生宿舍组团、食堂N4建设项目-涉及学生宿舍T14-T20-EJ | 否 | 区域级 | 是 | 赵晨冬 dong | 赵晨冬 dong | 2357510.31 | 可能+ | 2026/05/07 | 2026/06/10 | 2025/11/19 | -- | 20251031000164 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 南方医科大学网络升级改造（银行） | 否 | 区域级 | 是 | 刘建申 | 刘建申 | 1651420.08 | 可能- | 2026/05/08 | 2026/06/19 | 2025/12/02 | -- | 20221011000270 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 医疗 | 佛山市禅城区人民医院总院建设工程（重保） | 否 | 区域级 | 是 | 陆航 | 陆航 | 4425468.56 | 线索 | 2026/09/17 | 2026/12/10 | 2025/08/24 | -- | 20220614000929 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 教育 | 雷州市教育局云桌面集采项目 | 否 | 区域级 | 是 | 柴亚磊 | 柴亚磊 | 3011500 | 可能+ | 2026/02/13 | 2026/03/19 | 2025/11/10 | -- | 20251019000038 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否
广东 | 医疗 | 广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）（新建） | 否 | 区域级 | 是 | 许福坤 | 许福坤 | 3241132 | 可能- | 2026/04/02 | 2026/05/06 | 2025/08/24 | 2025/10/10 | 20240205000111 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 教育 | 25年投融资-北理工江门分校新建(南粤学院） | 否 | 区域级 | 是 | 盛光亮 | 黄波平1 | 2302406 | 可能- | 2026/02/28 | 2026/10/22 | 2025/08/24 | 2025/10/09 | 20241204000041 | 中国南区平台管理部 | 逾期完成 | 是
广东 | 教育 | 佛山技师学院运营商投融资项目 | 否 | 区域级 | 是 | 刘强1 | 刘强1 | 3754441.49 | 可能+ | 2026/03/15 | 2026/06/10 | 2025/10/18 | -- | 20250604000117 | 中国南区平台管理部 | 未完成 | 否