## Slide 1: 提升漏斗质量自工序项目案例分享
2025/10/15
汇报人: bob

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
借开题报告定方向，明确项目核心价值，制定可行的项目计划
02
用业务整理表理关系，打通上下游协同链路
03
靠业务要素整理表拆细节，定位精准优化点
04
凭流程图梳逻辑，明确角色与时效要求
05
以自工序为纽带，与上下游达成合意共识

## Slide 3: 自工序方法提升漏斗质量
核心工具应用
以开题报告、业务整理表等为核心工具，逐步实现问题发现、分析、解决与上下游共识，确保流程标准化。
实践路径解析
通过流程图梳理业务要素，明确各环节逻辑关系，结合业务整理表细化执行步骤，提升漏斗质量。
方法价值总结
自工序方法精准指导业务实践，强化流程管理规范性，推动项目成果与业务目标深度契合。

## Slide 4: 借开题报告定方向，明确项目核心价值，制定可行的项目计划
01

## Slide 5: 项目启动与目标设定
项目背景和痛点
1）输入的配置不准确，随意填配置凑金额，导致预测不准，形成呆滞料和库存
2）时间输入不准，更新不及时，导致备货排产不及时，影响客户交付
3）不质量的商机最后关头调出漏斗，漏斗抖动率大，影响业务决策
以上这些做法给EBG造成很大损失,公司计提扣除的净利润上千万，影响到了每个人的利益
项目目标
提升"N/T"准确性以优化供应链备货效率,解决漏斗质量难题,为订单与要货预测提供数据支持。
项目计划
制定详尽计划,明确各阶段任务及时间节点,确保项目有序进行,避免盲目推进。

## Slide 6: 项目实施与风险管理
项目实施策略
项目试点验证后全面推广，同步强化执行与技术保障。试点区域：山东，上海
技术支撑措施
优化系统固化业务规则，实时追踪进度与效果，确保方案全周期落地。涉及系统：CRM，配置器，ECP等

## Slide 7: 用业务整理表理关系，打通上下游协同链路
02

## Slide 8: 商机验证工序拆解
商机验证工序拆解
针对“N/T”质量问题，梳理“商机验证”核心工序，明确上工序（线索管理）、本工序（售前配置+销售信息）、下工序（供应链备货）关联，确保信息完整，配置精准，满足供应链备货需求。
工序间信息传递
规范上工序输入标准，如线索阶段需提供详细客户需求，保证本工序配置质量；明确下工序对“N/T”的要求，确保产品型号、数量清晰，时间点准确，以制定合理备货计划。

## Slide 9: 工序增值环节识别
识别工序增值环节，如： “N/T” 质量自检与商机进漏斗审批；剔除无效流程，为后续优化奠定协同基础

## Slide 10: 靠业务要素整理表拆细节，定位精准优化点
03

## Slide 11: 问题拆解与流程优化
问题拆解
针对"N"配置随意与"T"填写无依据，通过业务要素整理表明确"售前配置清单 - 销售录入 - 提交申请 - 区域审批 - 清单校准"各环节，揭示销售依赖历史清单、擅自修改及审批疏忽等症结。
流程优化
优化方案聚焦提升清单准确度与审批效率，建议引入标准化配置可信度评分方法对配置清单质量做把控，强化销售培训明确T的填写标准和方法，完善审批机制以保障质量控制。

## Slide 12: 针对"N"的优化策略
配置可信度评估
细化“N”的配置可信度打分，依据预算金额、产品系列、型号、数量设定五级评分体系。
识别优化关键
重点识别“N”中因缺乏量化质量标准导致的优化点（进漏斗时与进漏斗后），确保评分规则全面覆盖。

## Slide 13: 针对"T"的时间填写逻辑优化
时间填写逻辑拆解
针对 "T"，分析发现无统一估算方法及未关联客户需求的问题点，通过深入研究，提出改进策略。
优化方案设计
1、统一时间定义
2、引入倒推法与正推法，依据客户上线时间反推要货时间
3、根据不同类型项目特点，结合销售周期确定开标时间
4、结合供应链对产品交付SLA优化前端配置方案，同时考虑下单关键环节耗时，赋能销售精确推算预计下单时间

## Slide 14: 凭流程图梳逻辑，明确角色与时效要求
04

## Slide 15: 绘制业务流程图优化执行效率
流程图核心
商机填报至漏斗内更新，48小时内完成商机审批，售前负责"N"配置自检，销售"T"填报提交，区域经理审批。
角色职责明确
售前"N"配置打分，销售"T"填报，区域经理审批，异常"N"可信度不达标，售前重配，解决角色模糊流程卡顿。
异常反馈路径
“N”可信度不足，通知售前重做配置，确保流程顺畅，提升跨岗位协同效率，可视化依据助力团队协作。
时效性要求
48小时内完成商机审批，明确各环节时效，保证流程高效运行，解决以往流程拖延问题，提升整体工作效率。

## Slide 16: 项目流程图
梳理活动，打通逻辑，明确职责，
确定时间，

## Slide 17: 以自工序为纽带，与上下游达成合意共识
05

## Slide 18: 自工序双向协同理念
双向协同理念
双向协同理念推动跨部门协作，确保质量标准与需求精准对齐。
跨部门培训与目标
跨部门培训促质量共识，优化流程，共筑高效低耗目标。组织销售，售前，销管BP团队多次培训宣贯，落实流程执行。

## Slide 19: 自工序系统方法论实践
自工序理念
自工序不是单一工具的应用，而是 “工具组合 + 业务融合 + 协同共识” 的系统方法论
实践成效
山东区域"N"产品准确率跃升11%，流程优化思路可复用，为流程全面推广落实提供实操蓝本。
区域\月度 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2024年8月 | 环比 | 同比
山东（产品） | 86% | 28% | 75% | ↑58% | ↑11%
上海（产品） | 76% | 46% | 61% | ↑30% | ↑15%
山东（金额） | 90% | 32% | 70% | ↑58% | ↑20%
上海（金额） | 92% | 51% | 69% | ↑41% | ↑23%

## Slide 20: 谢谢
THE END