## 2.3-2.9
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-02-03 | 上午 | 9:00-10:30
11:00-12:00
| 下午 | 14:30-16:00
17:00-18:00
2025-02-04 | 上午 | 9:00-10:30
10:30-12:00
| 下午 | 14:00-16:00
2025-02-05 | 上午 | 9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
| 下午 | 13:00-16:00
17:00-18:00
2025-02-06 | 上午 | 9:00-11:00 | 新员工入职手续 | 签署线上合同，申领工牌及办公用品，完成账号激活，办公软件安装等
| 下午 | 14:00-15:00 | 新员工培训 | 了解部门情况，工作内容及职责，工作接口人等
|  | 15:00-16:00 | MO-阅读MO流程相关资料 | 了解MO流程的现状，目标，过去的情况以及接下来的重点工作内容
|  | 16:00-18:00 | DG-阅读DG流程相关资料 | 了解DG流程的现状，目标，过去的情况以及接下来的重点工作内容
2025-02-07 | 上午 | 9:00-10:30 | DG-工作交接沟通 | 与DG流程前负责人交接工作，听取意见，目前的进度和主要存在的问题： 1）只有活动预算管理，缺乏对活动（campaign）本身的管理流程。 2）缺乏对于线下市场营销活动的开展质量，效果（ROI）的评估。 3）对于不同区域提交申请的营销活动缺乏统一管理和统筹安排。
|  | 10:30-11：30 | MO-与L2 PO沟通 | 了解MO流程梳理的进展，存在的问题： 1）流程设计到了L3层级，接下来需要细化到L4/L5/L6 2) 明确了流程存在的问题和接下来的解决方案 3）新的流程设计主要从几个方面入手：对商机进行分级，加入分层分级管理机制；加入KCP对流程关键节点进行有效把控，设计好每个KCP的工作方法和决策机制；对异常数据加强管控。
| 下午 | 14:00-15:30 | 线上参加OR 25年立项汇报会议 | 熟悉立项汇报会工作方法和汇报机制，为MO/DG流程立项汇报会做准备。
|  | 15:30-16:30 | MO-阅读MO流程相关资料 | 进一步了解消化MO流程细节内容
|  | 17:00-18:30 | 准备25年流程立项汇报会 | 按照要求在25年立项报告里加入三部分内容： 1）老业务旅程（L2/L3:as-is 业务流程）及关键问题描述 2) 新业务旅程（to be的业务流程）及解决措施描述 3）Q1行动计划，流程试跑对象，计划，七件套的准备和持续优化，培训计划等
|  | 22：30-24：00 | 与MO L2 PO沟通 | 拉齐25年立项汇报会沟通内容和新增部分的要求。
2025-02-08 | 上午 | 9:00-11:00 | 准备25年立项报告新增内容 | 阅读老业务流程部分内容，制作L2/L3端到端业务流程图，并整理总结流程中存在的问题： 1）缺乏分级分层管理 2）端到端协同效率不高，在商机验证和推进阶段缺少后端支持部门的参与 3）对于整个商机流程中对于关键点KCP的控制缺乏统一的设计和要求，导致决策机制不明确，决策效率低，核心输出物质量不高（立项表，方案，标书，合同等） 4）缺少赢单/丢单及项目总结复盘
|  | 11:00-12:00 | 与销售管理部L3李科沟通 | 明确目前锐捷EBG的订单交付模式基本上依靠渠道，具体的合同与订单流转逻辑如下：1）对于锐捷主导的项目，在报价，投标和合同签署的时候会引入合作伙伴参与，最终与客户签约的价格为：锐捷出货价+渠道利润； 2）在后期订单验证通过以后，锐捷与渠道签署的合同为：锐捷出货价。渠道按照出货价下单/备货/发货。 3) 对于渠道主导的项目的流程和逻辑需要后续继续沟通了解
|  | 14:00-16:30 | 准备25年立项报告新增内容 | 按照业务新的设计思路和举措，制作新客户旅程之下的L2/L3端到端流程，并标注关键变化点： 1）商机分类，分层分级管理 2）加入关键的KCP对流程关键里成本进行管控：立项评审（ATI），方案评审（ATB1）,投标评审（ATB2），赢单丢单复盘；异常数据处理 Q1计划中的七件套模板更新
|  | 16:30-17:00 | 周例会 | 明确周报填报规则，要求。
|  | 18:00-21:30 | 准备25年立项汇报沟通材料及会议讨论 | 与L2PO对于25年立项汇报会汇报内容再次沟通确认。 20:30-21:30参与沟通汇报会，同步新增内容的要求，明确了Q1试跑的计划和内容以及具体的要求。
2025-02-09 | 全天

## 2.10-2.16
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-02-10 | 上午 | 9:00-10:30 | DG-查看DG流程立项文档和过去的资料 | 了解到DG流程目前的状况，24年的执行情况，25年缺失的内容，思考如何进行补充和总结
|  | 10:30-12:00 | MO-完善试跑七件套模板 | 完成MO流程Q1试跑七件套模板的初始化，并准备与L2/L3 PO沟通下一步完善更新计划
| 下午 | 13:30-15：00 | MO-立项文档沟通（L2/L3 PO）-周会 | 1）与L2 PO和L3 PO明确立项文档刷新内容 2）按照新的Q1 V0.9试跑计划更新流程进度表时间。 3）对L3 PO阐述新增内容要求，包括旧流程，新流程验证刷新，问题和解决方案的精进，Q1试跑七件套模板内容澄清。
|  | 15:30-17:00 | 与DG L3 PO沟通 | 与线索收集和生成L3 PO组织沟通： 1）明确立项沟通文档更新要求 2）问题探讨，后续流程要求需要在前序流程中考虑解决方案，输出质量要能保证后续流程的开展进行 3）流程发布的机制澄清，如何推进业务流程的改进与发布运行
|  | 17:00-18:00 | DG-会前准备，完善立项文档内容 | 按照汇报最新要求添加内容： 1）老流程 2）新流程 3）Q1计划
| 上午 | 9:30-11:00 | DG-工作交接沟通-子晴 | 与前DG PC沟通文档版本管理及工作方法： 1）分不同版本管理不同L3 PO的文档材料 2）PC负责整合内容，变更模板等工作 3）目前的主要问题和下一步的重点
|  | 11：00-12：00 | DG立项内容沟通会 | 与L2/L3 PO沟通DG立项文档更新状态与新的要求
| 下午 | 13:00-14：00 | MO-L3 PO沟通-刘军 | 与L3 PO 刘军讨论投标策略制定与执行流程的问题：该部分主要的工作是制作标书，组织标书评审，然后开展投标工作，对于该部分存在依赖其他环节输入才能保证本流程执行效果的问题，希望L3 PO之间进行沟通，并反馈L2PO进行总体协调，把问题放在正确的流程范围进行解决，通过流程七件套中的流程良品率等要求解决。
|  | 14:00-15:00 | 整理会议资料 | 根据DG立项沟通会的结果更新文档内容，再次与各流程组确认Q1试跑计划和接下来全年推进节奏
|  | 15：00-16：00 | MO-售前转售后问题研讨-张炯/靳海斌 | 售前转售后问题研讨： 1）售后对于售前合同交付内容不了解，导致售后服务中出现一些偏差，影响客户体验 2）建议在售前关键环节（KCP）中加入售后接口人参与评审的环节，提前了解方案或产品售后要求，避免后期出现问题。 3）邀请售后环节人员参与MO流程设计周例会提出具体要求，在MO流程中形成规则和方案。
|  | 16：00-17：00 | 订单真实性PO启动会-李科 | 订单真实性PO启动会： 1）沟通了Q1试跑，Q2推广，Q3迭代的节奏 2）明确了试跑要求，流程细化到L5支持流程试跑，主要的举措要明确 3）对于其他流程的要求需要明确提出需求，后期组织沟通，在其他流程的设计和优化中找到解决方案。例如：商机中需要抓取支持异常数据核查的关键信息。
|  | 17：00-18：00 | DG-整合营销复盘和质量评估 PO 张青沟通 | 明确目标，关键课题和举措。解释计划和交付物
2025-02-12 | 上午 | 8:30-9:30 | MO-验证商机流程沟通 | 与L2/L3 PO及销售管理团队一起沟通验证商机流程发布节奏，需要准备的内容： 1）L5流程 2）具体规则：商机填报规则，审批规则，异常检查规则等 3）运营机制
|  | 10:00-12:00 | MO-验证商机L5流程 | 绘制验证商机L5流程，标注问题和具体的后续更新要求
| 下午 | 13:00-16:00 | MO-与核心L3 PO人员沟通了解验证商机L5细节 | 与L3 PO汪霏沟通验证商机流程的细节： 1）流程活动和角色 2）KCP控制点的设置 3）当前存在的业务问题和改善措施 4）流程运行的机制与奖惩措施
|  | 16:00-17:00 | MO-更新立项文档 | 根据会议内容更新立项文档中的验证商机部分
|  | 17：00-18：00 | 日工作总结 | 查漏补缺，查看每日工作进展，明天的工作计划，记录工作日志等工作
2025-02-13 | 上午 | 9:00-11:00 | MO-L3流程沟通 | 与L3流程推进商机的接口人郑超讨论L5具体流程细节： 1）流程步骤与关键活动 2）参与角色 3）规则和机制 4）KCP-方案评审 5）与其他流程的关系，比如方案评审是否需要前置售后交付部门的同事了解方案细节
|  | 11：00-12：00 | MO-商机推进文档更新 | 根据会议内容更新推进商机的L5流程，完成流程初稿，业务补充其他业务规则，输入/输，七件套等等
| 下午 | 14:00-15:00 | DG-DG文档查阅 | 查看最新版本内容进度，是否按照要求进行完成，关键内容是否有补充
|  | 15：00-16：00 | DG-周例会 | 参加DG流程项目组周例会，各L3 PO明确Q1试跑目标，识别各流程的断点，优化改善措施，以及流程之间的相互关联关系。按照周例会去追踪进度。
|  | 16：00-17：00 | MO-商机推进业务内容完善 | 为晚上的碰头会做准备，跟L3 PO及销管团队负责人沟通具体更新要求，确保晚上会议要看的内容被完整更新
|  | 17：00-18：00 | 日工作总结 | 查漏补缺，查看每日工作进展，明天的工作计划，记录工作日志等工作
|  | 22：00-23：00 | 验证商机流程发布碰头会 | 与L2/L3 PO及销管团队负责人一起拉齐验证商机流程V0.9版本内容
2025-02-14 | 上午 | 9:00-12:00 | MO-验证商机流程文档 | 按照流程发布的要求准备更新验证商机流程文档。
|  | 14:00-15:00 | DG-IT沟通 | 与DG IT负责人沟通： 了解目前IT的数字化的情况 下一步的计划和节奏
|  | 15:00-17:00 | 流程发布流程讨论 | 了解流程发布的具体操作步骤和规则，为MO-验证商机流程发布做准备。
2025-02-15 | 全天
2025-02-16 | 全天

## 2.17-2.23
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-02-17 | 2025-2-17 上午 | 9:00-11:00 | DG-立项报告准备沟通 | 立项报告中的内容要求，完成情况，查漏补缺。
|  | 11:00-12:00 | MO-验证商机文档完善 | 根据上周会议要求，验证商机要作为一个整体的L3发布，需要加入商机分级及立项部分内容
| 2025-2-17 下午 | 14:00-15:00 | DG-线索生成部分沟通 | 与智梅姐沟通线索生成立项报告要求及流程发布要求
|  | 16:00-18:00 | DG-所有L3 PO沟通拉齐立项沟通 | 与其他DG L3 PO沟通拉齐周三立项沟通汇报的要求
2025-02-18 | 2025-2-18 上午 | 9:00-10:30 | MO-立项报告内容填写跟进 | 与每一个L3沟通跟进MO立项汇报材料更新进展，确保下午例会前完成各自部分
|  | 11:00-12:00 | MO-完善商机验证文档 | 更新流程卡，流程图，根据要求完善其他内容，准备与L2PO拉齐后发起发布评审。
| 2025-2-18 下午 | 1:30-14:30 | MO-流程项目组例会 | 立项汇报内容检查，跟踪。
|  | 15:00-18:00 | DG-立项报告内容跟踪 | 与DG L3沟通，查看立项内容准备情况，是否需要帮助
2025-02-19 | 2025-2-19 上午 | 9：30-10：30 | 流程项目管理IT系统测试 | 与IT沟通项目管理系统，并参与测试
|  | 10：30-11：30 | DG-立项会内容跟进 | 与DG流程项目组再次确认汇报内容。
|  | 11:30-12:00 | MO-立项会内容跟进 | 与MO流程项目组再次确认汇报内容
| 2025-2-19 下午 | 13:00-16：00 | 汇报内容准备 | 查漏补缺-DG/MO
|  | 16：00-16：40 | DG流程立项评审 | 全程参与评审，记录评审要点
|  | 17：20-18:00 | MO流程立项评审 | 全程参与评审，记录评审要点
2025-02-20 | 2025-2-20 上午 | 9:00-9：30 | QBC拉通 | 参加团队会议，讨论QBC填写内容和具体要求
|  | 10:00-12：00 | 立项评审会会后总结与跟进 | 根据立项评审会结果跟踪，并发送会议纪要： DG明确2月底发布流程及关键时间点。 DG立项报告修订
| 2025-2-20 下午 | 14：00-16：30 | MO/DG流程文档准备 | 根据MO/DG流程制定L3流程文档，包括：格式，内容要求等，发布云文档给流程项目组成员，安排权限，要求按照计划更新内容，评审前完成
|  | 17：00-18：00 | MO-商机推进组-培训&共识会 | 与商机推进项目小组开会沟通评审材料准备要求，时间计划，并明确各部分责任人
2025-02-21 | 2025-2-21上午 | 9:30-10：30 | DG-L3 PO沟通 | 与DG L3沟通，明确流程发布计划，评审材料准备要求-宋彦憬
|  | 11：00-12：00 | DG-推进客户回应和线索生成 | 整理L3 PO文档，完善格式，准备下周与L3 PO确定评审及发布计划。
| 2025-2-21 下午 | 13:00-15:00 | DG-流程文档准备 | 根据与L3 PO-策划并推进高质量营销活动-模板活动；确认的计划，更新评审材料流程图及相关流程说明，标注需要L3 PO修订并补充完善其他内容-周末完成初稿
|  | 15：00-16：00 | MO-推进商机 | 完善推进商机评审材料-七件套
|  | 16：30-17：30 | 流程建设下一步计划-团队会议 | 参加团队会议，讨论流程建设下一步计划
|  | 18：00-19：30 | MO-谈判并签订合同流程小组沟通 | 组织谈判并签订合同流程小组开工会，会上讨论完成L4流程图，明确该小组的流程评审发布计划，分工，按期推进
2025-01-11 | 全天
2025-01-12 | 全天
本周的绩效

## 2.24-2.28
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-02-24 | 上午 | 8:30-9:00 | MO-验证商机流程预审 | 组织验证商机流程预审，与L2/L3 PO对评审内容进行沟通与完善
|  | 9:00-10:00 | 流程管理部周例会 | 汇报V0.9版本流程发布进度与问题； 明确本周重点活动（评审会安排，发布时间等）
| 下午 | 14:30-15:30 | 验证商机发布评审 | MO-验证商机流程正式评审，一次通过。
|  | 16:00-18:00 | 评审情况总结 | 按照评审情况组织下一步工作，具体如何发布，怎么发布，按照要求推进
2025-02-25 | 上午 | 10::00-11:00 | DG-流程评审 | DG确定提前发布的两个流程评审： 1）M8.3.2策划组织区域模板活动：评审未通过 2）M8.3 推进客户回应与线索生成: 有条件通过
|  | 11:00-12:00 | DG-评审后跟进 | 与8.3.2流程L3PO沟通下一步计划
| 下午 | 13：30-14：30 | MO-流程组周例会 | 各小组L3 PO更新各自流程评审工作准备进展和问题，按照新的流程材料准备要求，原计划有部分调整： 1）推进商机原计划3月1日评审改到3月4日 2）制定并执行投标策略原计划2月26日评审改为3月3日正式评审 3）谈判并签订合同原计划2月26日评审改为3月4号组织正式评审 4）管理订单真实性保持原计划不变，3月15日组织正式评审
16:00-18:00
|  | 15：00-18：00 | MO-其他待发布流程跟进 | 与MO其他待发布流程L3 PO确认评审材料内容和要求
2025-02-26 | 上午 | 9:00-10:00 | MO-L3 PO沟通 | 与L3 PO李科沟通订单真实性流程发布计划，工作分工等
11:00-12:00
|  | 10：00-12：00 | 流程文档变更调整 | 按照流程管理部最新要求更新所有流程文档，确保最新，待发布流程需要完善所有内容：流程图调整，说明书调整，加入内容（负责的9条流程文档全部更新）
| 下午 | 14:00-18:00 | 流程文档初始化 | 按照每个L3的流程未PO们初始化审核云文档，并按照各自的要求填入相关内容，流程卡，流程图，示例数据等。
2025-02-27 | 上午 | 9：00-12：00 | 跟进流程发布要求 | 研究讨论流程发布的策略，方法；命名规则，步骤等
| 下午 | 13：30--14:30 | 验证商机文档审核 | 与L2/L3 PO还有书立一起讨论验证商机文档规范和发布前调整修改内容
|  | 15：:00-16:00 | 企业行业DG流程沟通 | DG流程组提出看板要求，探讨可能性；同时，沟通流程试跑如何保障过程和结果。
2025-02-28 | 上午 | 9：00-11：00 | MO文档调整 | 按照最新要求更新MO发布文档内容，修改流程示意图
|  | 11:00-12:00 | DG流程项目组周会 | 讨论DG下一步流程重审计划，还是完成区域模板活动流程的评审，需要L3 PO对评审材料按照要求进行更新，明确流程的输入/输出及标准，确定流程上下游关系
| 下午 | 13：00--18:00 | MO流程发布 | 完成流程发布邮件格式和内容调整，并按照要求通过公共邮箱发布MO-验证商机流程；调整公共邮箱权限，确保邮件能够顺利发出

## 3.3-3.7
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-03 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | DG流程V0.9版本发布计划讨论 | L2/L3PO，海滨，书立一起讨论DG流程推进计划和现阶段的问题。
| 下午 | 14:00-16:00 | MO流程内审-商机推进/头标策略/签署合同 | MO流程材料内审，发现问题，尽快完善
|  | 16:00-17:00 | IT需求沟通 | 与IT接口人对MO需求进行沟通
2025-03-04 | 上午 | 9:00-10:00 | 谈判并签署合同材料内审 | 与L3 PO沟通流程准备情况
|  | 10:00-10:30 | MO-流程评审准备 | 查看L3 PO文档更新进度，确保评审内容符合要求
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 更新各条流进展
|  | 15:00-16:00 | 发布DG-推进客户反馈与线索生成 | 按照要求和格式发布DG L3流程
|  | 17:00-18:20 | 与L3 PO查看评审材料准备情况-三条流程 | 根据沟通情况做整体三个流程材料的调整完善
2025-03-05 | 上午 | 9:00-10:30 | 检查评审准备情况 | 查看MO流程评审文档准备情况
|  | 10:30-12:00 | MO完善文档内容 | 完善流程图，统一标准，查漏补缺
| 下午 | 15:00-17:00 | MO流程正式评审 | 三条流程参与流程评审；推进商机、策划并执行招标策略、谈判并签署合同
|  | 17:00-18:00 | MO审核后跟进 | 三条流程有条件通过，需要拿到张毅老师反馈，然后开展流程发布工作
2025-03-06 | 上午 | 10:00-11:00 | DG L3流程跟进 | 与张青沟通DG L3流程复盘总结流程的材料准备要求和情况
|  | 11:00-12:00 | DG-流程审核准备 | 确定DG的重审时间，并尽快安排执委评审
| 下午 | 15:30-17:30 | DG M8.4 整合营销复盘和质量评估流程梳理 | 与L2/L3 PO共同梳理复盘和质量评估流程
|  | 17:00-18:00 | 修改发布模板 | 调整流程发布模板。
2025-03-07 | 上午 | 9:00-10:30 | 流程管理部总结会 | 讨论岗位价值和核心任务 统一流程交付物标准：流程图等 经验分享：审计/流程创建等
10:30-11：30
| 下午 | 14:00-17:00
17:00-18:30

## 3.10-3.16
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-10 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | DG流程讨论 | 讨论DG M8.4流程审核材料
| 下午 | 13：00-14:00 | DG流程拉通：8.1 年度计划；8.2 活动组合 | L2/L3po拉通梳理流程
|  | 14:00-16:00 | MO流程内审-商机推进/头标策略/签署合同 | MO材料审查
|  | 16:00-17:00 | IT需求沟通 | 与IT接口人对MO需求进行沟通
2025-03-11 | 上午 | 9:00-10:00 | 谈判并签署合同材料内审 | 与L3 PO沟通流程准备情况
|  | 10:00-10:30 | MO-流程评审准备 | 查看L3 PO文档更新进度，确保评审内容符合要求
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 更新各条流进展
|  | 15:00-16:00 | 准备DG评审材料 | DG规划与执行活动流程
|  | 17:00-18:20 | 与L3 PO查看评审材料准备情况-三条流程 | 根据沟通情况做整体三个流程材料的调整完善
2025-03-12 | 上午 | 9:00-10:30 | 检查评审准备情况 | 查看MO流程评审文档准备情况-订单真实性
|  | 10:30-12:00 | MO完善文档内容 | 完善流程图，统一标准，查漏补缺
| 下午 | 15:00-17:00 | DG审核材料准备 | 对审核材料进行准备
|  | 17:00-18:00 | DG审核 | DG M8.4 整合营销复盘和质量评估流程梳理
2025-03-13 | 上午 | 10:00-11:00 | DG L3流程跟进 | 与张娟沟通DG 剩余流程评审计划
|  | 11:00-12:00 | DG-流程审核准备 | 确定DG的重审时间，并尽快安排执委评审
| 下午 | 15:30-17:30 | DG M8.4 整合营销复盘和质量评估流程修订 | 修订DG流程
|  | 17:00-18:00 | 修改发布模板 | 调整流程发布模板。
2025-03-14 | 上午 | 9:00-10:30
|  | 11:00-12:00 | DG流程周会 | DG流程周会，跟踪进度
| 下午 | 14:00-17:00
17:00-18:30

## 3.17-3.21
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-17 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | DG流程讨论 | 讨论DG M8.2流程审核材料
| 下午 | 13：00-14:00 | DG流程修订 | 修订DG M8.4材料
|  | 14:00-16:00 | MO流程内审-订单真实性 | MO材料审查
|  | 16:00-17:00 | MO流程文件修订 | 修订MO 推进商机文档
2025-03-18 | 上午 | 9:00-10:00 | DG M8.2文档更新 | 与L3 PO讨论M8.2材料结构和具体内容要求
|  | 10:00-10:30 | MO-流程评审准备 | 查看L3 PO文档更新进度，确保评审内容符合要求
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 更新各条流进展
|  | 15:00-16:00 | 商机质量问题讨论 | 准备商机质量解决方案及材料
|  | 17:00-18:20 | 发布推进商机流程 | 按要求发布MO推进商机流程
2025-03-19 | 上午 | 9:00-10:30 | 检查评审准备情况 | 查看MO流程评审文档准备情况-订单真实性
|  | 10:30-12:00 | MO完善文档内容 | 完善流程图，统一标准，查漏补缺
| 下午 | 15:00-17:00 | DG审核材料准备 | 对审核材料进行准备
|  | 17:00-18:00 | 商机质量文档完善 | 开会讨论商机质量流程和机制
2025-03-20 | 上午 | 10:00-11:00 | DG M8.2文档内容拉通 | 与L3 PO讨论最后的审核文档内容
|  | 11:00-12:00 | DG-流程审核准备 | 确定DG的重审时间，并尽快安排执委评审
| 下午 | 15:00-16:00 | MO订单真实性审核 | 有条件通过
|  | 16:00-17:00 | DG营销活动组合审核 | 有条件通过
2025-03-21 | 上午 | 9:00-10:30 | DG文档修订 | 按照评审要求完善DG M8.2文档内容
|  | 11:00-12:00 | DG流程周会 | DG流程周会，跟踪进度
| 下午 | 14:00-17:00 | MO文档修订 | 完善有条件通过的MO文档
|  | 17:00-18:30 | 写PPT，季度总结复盘 | 完成季度复盘PPT汇报文档

## 3.24-3.29
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-24 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | DG流程讨论 | M8.1流程发布计划
| 下午 | 13：00-14:00 | DG流程修订 | 完成8.2文档修订，准备发布
|  | 14:00-15：30 | 新员工培训 | 社招开营
|  | 16:00-17:00 | MO流程发布 | 发布M11.4谈判并签订合同
2025-03-25 | 上午 | 9:00-10:00 | DG 流程发布 | 发布DG 过了评审的流程M8.2
|  | 10:00-12:00 | MO流程发布 | 完成M11.5的流程发布
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 更新各条流进展
|  | 15:00-16:00 | MO流程修订 | 修订M11.3
|  | 17:30-18:20 | 自工序辅导员沟通 | 培训准备
2025-03-26 | 上午 | 9:00-12：00 | 请假
| 下午 | 15:00-17:00 | 请假
|  | 17:00-18:00 | 请假
2025-03-27 | 上午 | 9:00-12：00 | 新员工培训 | 在锐捷成功
| 下午 | 15:00-16:00 | DG流程发布 | 发布M8.2流程
|  | 16:00-17:00 | DG营销M8.4推行讨论 | 部门内部拉通新的M8.4设计
|  | 20：00-21：00 | DG评审 | M8.1评审
2025-03-28 | 上午 | 9:00-10:30 | MO L2流程拉通讨论 | MO L2流程准备梳理
|  | 11:00-12:00 | DG流程周会 | DG流程周会，跟踪进度
| 下午 | 14:00-17:00 | MO文档修订 | 完善文档
|  | 17:00-18:30 | MO流程发布 | 发布M11.3制定并执行投标策略

## 3.31-4.3
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-31 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | DG流程讨论 | M8.1流程发布计划
| 下午 | 13：00-14:00 | DG流程修订 | 完成8.1文档修订，准备发布
|  | 14:00-16:00 | MO L2流程拉通 | MO材料审查
|  | 16:00-17:00 | MO L2文档更新 | 修订MO文档内容
2025-04-01 | 上午 | 9:00-10:00 | DG 流程发布 | 发布M8.1流程
|  | 10:00-12:00 | MO推进计划 | 起草推进计划
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 更新各条流进展
|  | 15:00-16:00 | 改善案例 | 起草改善案例
|  | 17:00-18:20 | DG推进计划 | 思考DG推进计划
2025-04-02 | 上午 | 9:00-10:30 | DG流程发布 | M8.1流程发布
|  | 10:30-12:00 | L2 PO评价 | 内部讨论L2 PO评价标准
| 下午 | 14：00-17：00 | 新员工培训 | 社招员工交流日
|  | 17:00-18:00 | DG推进计划 | 收集试点流程运行情况
2025-04-03 | 上午 | 10:00-11:00 | MO流程推进 | 分析数据，找出问题
|  | 11:00-12:00 | DG流程推进 | 分析数据，找出问题
| 下午 | 15:00-16:00 | Q2目标，计划 | 内部讨论Q2目标，计划
|  | 16:00-17:00 | DG流程发布 | L2流程材料更新
2025-04-04 | 上午 | 9:00-10:30 | 清明假期
11:00-12:00
| 下午 | 14:00-17:00
17:00-18:30

## 4.7-4.11
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-03-31 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | 改进案例模板优化 | 优化更新案例模板
| 下午 | 13：00-14:00 | DG推进计划 | 推进计划实施
|  | 14:00-15:00 | MO IT需求沟通 | 与CRM IT沟通MO IT需求
|  | 16:00-17:00 | MO改善案例 | 更新改善案例
2025-04-01 | 上午 | 9:00-10:00 | DG改善案例 | 起草DG改善案例
|  | 10:00-12:00 | MO推进计划 | 更新计划
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 宣贯Q2目标及接下来的计划
|  | 15:00-16:00 | DG流程推行计划 | 与DG PO沟通DG流程Q2推进计划
|  | 17:00-18:20 | DG推进计划 | 继续更新推进计划
2025-04-02 | 上午 | 9:30-10:30 | MO需求 | 继续与IT沟通MO IT需求
|  | 10:30-12:00 | DG推进计划 | 选定跟踪试点流程
| 下午 | 15:00-17:00 | MO流程推进 | 培训事宜沟通
|  | 17:00-18:00 | DG推进计划 | 培训事宜沟通
2025-04-03 | 上午 | 10:00-11:00 | DG周例会 | 与PO沟通推进计划和进度
|  | 11:00-12:00 | 改善案例模板优化 | 根据前期与业务沟通的结果优化改善案例模板
| 下午 | 15:00-16:00 | ML/DG拉通 | 与ML流程组沟通，是否可以合并培训
|  | 16:00-17:00 | 改善案例模板优化 | 根据前期与业务沟通的结果优化改善案例模板
2025-04-04 | 上午 | 9:00-10:30 | MO改善案例 | 更新改善案例
|  | 11:00-12:00 | DG改善案例 | 更新改善案例
| 下午 | 14:00-17:00 | 自工序培训准备 | 准备自工序培训
|  | 16:00-17:00 | QBC沟通 | 沟通Q1 QBC事宜

## 4.14-4.18
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-04-14 | 上午 | 9:00-10:00 | 流程管理部周会 | 更新流程进度，总结本周重点工作
|  | 11:30-12:00 | 改进案例模板优化 | 优化更新案例模板
| 下午 | 13：00-14:00 | DG推进计划 | 推进计划实施
|  | 14:00-15:00 | 双月试用期沟通准备 | 准备双月试用期会议
|  | 16:00-17:00 | MO改善案例 | 更新改善案例
2025-04-15 | 上午 | 9:00-10:00 | DG改善案例 | 起草DG改善案例
|  | 10:00-12:00 | MO推进计划 | 更新计划
| 下午 | 13:30-14:30 | MO周例会 | 宣贯Q2目标及接下来的计划
|  | 15:00-16:00 | DG流程推行计划 | 与DG PO沟通DG流程Q2推进计划
|  | 17:00-18:20 | DG推进计划 | 继续更新推进计划
2025-04-16 | 上午 | 9:30-10:30 | 完善改善案例 | 完善改善案例
|  | 10:30-12:00 | DG推进计划 | 选定跟踪试点流程
| 下午 | 15:00-17:00 | MO流程推进 | 培训事宜沟通
|  | 17:00-18:00 | DG推进计划 | 培训事宜沟通
2025-04-17 | 上午 | 10:00-11:00 | DG周例会 | 与PO沟通推进计划和进度
|  | 11:00-12:00 | 改善案例模板优化 | 根据前期与业务沟通的结果优化改善案例模板
| 下午 | 15:00-16:00 | ML/DG拉通 | 与ML流程组沟通，是否可以合并培训
|  | 16:00-17:00 | 改善案例模板优化 | 根据前期与业务沟通的结果优化改善案例模板
2025-04-18 | 上午 | 9:00-10:30 | MO改善案例 | 更新改善案例
|  | 11:00-12:00 | DG改善案例 | 更新改善案例
| 下午 | 14:00-17:00 | 自工序培训准备 | 准备自工序培训
|  | 16:00-17:00 | 周总结 | 周工作总结

## Sheet1 (hidden)
研究MM 6个L3流程的24年现状和问题
成立项目组，确定合适的组员，开工启动
组织和支持L2-L3 6个流程确定话题，并展开计划和制定合适的举措。
解题，其中细分市场营销计划、营销策略差距分析、建设核心渠道体系形成，解题 L3 流程设计通过试点验证可行
ML 项目组组建，成员任命，开工启动 ML 业务流程设计，卡点识别 三个阶段 收集和生成、验证和分发、跟进和培育分别建立主要课题 8大课题研究，并生成

## 模板 (hidden)
日期/星期 | 时间 | 时间 | 工作计划 | 工作总结（描述工作的结果是什么？）
2025-01-13 | 上午 | 9:00-10:30
11:00-12:00
| 下午 | 14:30-18:00
16:00-17:00
17:00-18:30
2025-01-14 | 上午 | 9:00-10:00
10:00-10:30
| 下午 | 10:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:20
2025-01-15 | 上午 | 9:00-10:30
10:30-12:00
| 下午 | 13:00-16:00
17:00-18:00
2025-01-16 | 上午 | 10:00-11:00
11:00-12:00
| 下午 | 14:00-15:30
15:30-16:30
13:30-18:00
17:00-18:00
2025-01-17 | 上午 | 9:00-10:30
10:30-11：30
| 下午 | 14:00-17:00
17:00-18:30
2025-01-18 | 全天 | 16：00-17：00
2025-01-19 | 全天
本周绩效自评 | 评分： |  | 评分理由：
12月度的绩效结果 |  |  |  | 结果： 1、 2、 3、
1月度的绩效结果 | 目标： 1、 2、 3、 5、 |  |  | 结果： 1、 2、 3、
本周的绩效结果 | 目标： 1、研讨，确定 MM 六个L3 流程改进课题，针对24年待解决问题，确定目标、里程碑和如何解题的计划。 2、解构 ML 流程，基于现状情况，与PO 大抗初步设计ML 流程三阶段流程蓝图，勾勒出快赢试点节奏 3、呈现 KCP - DSTE demo 设计，初步验证正式飞书项目有能力承载KCP能力。 |  |  | 结果：
Note on B28: Microsoft Office User: 0-6分：本周绩效目标没有达成 7分：本周大部分绩效目标达成 8分：本周全部绩效目标达成 9分：本周全部绩效目标达成且有额外绩效贡献 10分：本周全部绩效目标达成且有关键性突破（创新性、攻坚克难）