## MO流程 N T 精准化与核心 KCPKDP 执行质量提升
选题立项阶段 | 项目名称 | 提升大项目与大客户支持的效率和质量
| 负责人 | 岳雯
| 预估项目周期（X个月） | 2026 年 1 月 - 2026 年 12 月（12 个月，分阶段推进）
| 背景 （体现影响&价值） | 大项目与大客户支持流程（流程编号：MTCV-M7.3-SCE-P - 大项目和大客户支持流程 - V1.0）作为 SCE 销售赋能及支持体系（L2）下的核心 L3 流程，自 2024 年 7 月 31 日正式发布生效以来，已在 EBG 各系统部 BU 的一线市场业务中全面落地执行。该流程的核心目标是通过规范大项目和大客户支持的全流程管理，沉淀最佳实践、提升支持质量，为一线销售赋能，助力项目赢单。 从业务价值来看，大项目与大客户（含 H / 重客所属项目、部门立项项目及 200 万以上金额项目）是业务营收的核心支柱，其支持质量直接影响客户满意度、项目推进效率及最终赢单率。然而，当前流程执行过程中暴露出的支持效率与质量不足问题：：一是被动响应式的支持模式难以匹配重点项目的快速推进需求，导致关键节点支持滞后；二是支持工作与销售核心环节脱节，无法精准对接项目启动、方案评审、标前准备等关键场景；三是缺乏有效的过程管控与闭环评价，支持效果难以量化，资源投入与业务产出不匹配。 优化该流程不仅能解决当前业务痛点，更能实现三大核心价值：一是将支持模式从 “被动响应” 转为 “主动协同”，提升重点项目支持的精准度与时效性；二是强化销售过程与支持工作的深度融合，保障支持资源向高价值项目倾斜；三是通过闭环管理激发团队积极性，沉淀可复制的支持经验，最终推动大项目赢单率提升及公司核心业务增长。
支援团队
问题分析阶段 | 现状 （找到问题） | 当前流程存在三大核心问题，具体如下： 设计层面：流程与销售过程管理脱节，支持针对性不足。现有流程以 “一线发起需求 - 后台响应支持” 为核心逻辑，未与 MO 流程（销售过程管理）的关键环节（项目启动会、解决方案评审、标前评审、赢丢单复盘）有机结合。支持需求的发起依赖一线主观判断，缺乏对重客、GTM 及系统部重点圈选项目的专项支持规划，导致支持资源分散，难以聚焦高价值重点项目。 执行层面：缺乏有效机制保障，支持模式被动低效。流程未明确拓展经理在重点项目中的主动协同职责，当前支持模式以 “一线呼唤炮火” 的被动响应为主，缺乏对重点项目的前置性支持（如后勤保障、资源提前整合、方案预演协同等）。同时，未建立专门的支持机制与平台，资源整合效率低，过程管控缺失，导致支持工作易出现断点、滞后等问题。 管理层面：缺乏闭环管理，支持成效难以量化评价。现有流程仅在支持活动结束后要求一线填写反馈评分，但未形成完整的闭环评价体系：无明确的量化评价指标（如支持响应时效、资源到位率、问题解决率等），无对拓展经理支持力度与质量的系统性评估，也未建立激励或改进机制，导致支持效果无法有效沉淀，问题重复出现，难以推动流程持续优化。
| 专项目标 | 目标 |  |  |  | 实际达成情况
核心目标：构建 “主动协同、深度融合、闭环可控” 的大项目与大客户支持体系，将重点项目支持效率提升 30%，支持质量满意度（一线评分）达到 90 分以上（满分 100 分），助力重点项目赢单率提升 15%。 具体目标： 实现支持流程与销售过程管理（MO 流程）的有机衔接，覆盖重点项目全生命周期关键节点； 建立主动支持机制，明确拓展经理核心职责，实现重点项目支持从 “呼唤炮火” 到 “主动配送弹药” 的转型； 搭建标准化支持平台与闭环评价体系，通过量化指标客观评估支持成效，形成 “计划 - 执行 - 评价 - 优化” 的良性循环。
| 原因分析 （找到根因） | 1、流程设计逻辑偏差：以 “需求响应” 为核心导向，而非 “业务价值匹配”。V1.0 流程的设计初衷聚焦于 “接收一线需求并提供支持”，未将销售过程管理（MO 流程）的核心节点纳入流程设计框架，导致流程与业务场景脱节。同时，流程未定义重点项目的专项识别与优先级划分机制，仅依赖一线自主发起需求，缺乏自上而下的支持规划，根源在于设计阶段未充分考虑 “支持工作需与销售全生命周期同步” 的核心逻辑。 2、职责定位与机制保障缺失：拓展经理角色未明确 “主动协同” 职责，且无配套机制驱动主动支持。根据流程职责分工，行业拓展经理的核心职责是 “接收需求、评审可行性、制定方案”，未明确要求其主动介入重点项目关键节点，导致支持模式天然偏向被动响应。此外，流程未建立重点项目支持的前置介入机制、资源提前锁定机制及跨部门协同机制，缺乏对执行过程的硬性约束，使得主动支持缺乏制度依据与操作路径。 3、闭环管理体系不完整：未构建 “量化评价 - 激励约束 - 持续优化” 的闭环机制。现有流程仅设置 “支持效果反馈与评分” 环节，但未明确评分标准（如仅要求填写反馈，无具体量化指标）、未建立评价结果的应用场景（如与绩效挂钩、资源倾斜），也未制定基于评价结果的流程优化机制。根源在于流程设计仅关注 “支持活动完成”，未重视 “支持成效沉淀与持续改进”，导致支持工作流于形式，无法形成良性循环。 4、IT 系统支撑不足：现有系统无法满足闭环管理与数据沉淀需求。根据 IT 系统支持表，当前系统仅能支撑 “一键呼唤炮火” 流程发起与基础反馈填写，无法实现重点项目清单同步、支持过程跟踪、量化指标统计、积分排名等功能，导致闭环评价缺乏数据支撑，无法客观评估拓展经理支持力度与质量，进一步加剧了管理层面的闭环缺失问题。
对策落地阶段 | 制定对策 （找到对策） | 对策列表 |  |  |  | 对策进展说明
|  | 序号 | 对策 | 如何确认对策有效
|  | 1 | 重构流程设计，实现与销售过程深度融合。 | 以 MO 流程为核心框架，针对重客、GTM 及系统部重点圈选的项目，制定专项支持计划：明确重点项目的圈选标准与清单同步机制（如每月更新重点项目清单并同步至拓展经理），将支持计划嵌入项目全生命周期（项目启动会、解决方案评审、标前评审、赢丢单复盘），确保支持工作与销售节奏同频。同时，优化流程架构，补充重点项目专项支持的子流程，明确支持需求的前置识别、资源提前锁定等关键环节，解决支持针对性不足的问题。
|  | 2 | 明确职责定位与机制保障，推动支持模式主动转型。 | 修订拓展经理职责说明书，新增 “主动介入重点项目关键节点、制定专项支持计划、提前整合资源” 等职责；将重点项目支持工作嵌入 MO 流程的四大关键 KCP/KDP 节点，明确各节点拓展经理的具体工作内容（如项目启动会需同步制定支持方案、标前评审需完成支持材料准备）；建立跨部门协同机制（如支持小组常态化会议、资源优先调配规则），确保主动支持有职责依据、有操作路径、有资源保障，实现从 “呼唤炮火” 到 “主动配送弹药” 的转型。
|  | 3 | 搭建闭环管理体系与 IT 支撑平台，强化成效管控与优化。 | ①构建量化评价体系：设置响应时效（≤24 小时）、资源到位率（100%）、一线满意度（≥90 分）、项目推进贡献度（如方案通过率提升比例）等量化指标，明确评分标准；②建立激励约束机制：将积分排名结果与拓展经理绩效挂钩（如排名前 30% 给予绩效加分），资源向高评分项目倾斜；③完善 IT 系统支撑：升级 CRM 工具，实现重点项目清单同步、支持过程跟踪、量化指标自动统计、积分排名可视化等功能；④建立流程优化机制：每季度汇总评价结果，识别高频问题，针对性优化流程设计与支持方案，形成 “执行 - 评价 - 激励 - 优化” 的闭环管理。
| 项目计划 | 序号 | 达成路径分解 | 详细计划 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 事项状态 | 进展状态 | 进展说明
对策落地阶段 | 项目不达标说明
学浪