## Sheet1
选题立项阶段 | 项目名称 | 提升MO流程KCP/KDP 执行率和执行质量
| 负责人 | 曹曦
| 预估项目周期（X个月） | 2026 年 1 月 - 2026 年 12 月（12 个月，分阶段推进）
| 背景 （体现影响&价值） | 商机管理流程（MO）是公司营收增长的核心流程，KCP（关键控制点）和KDP（关键决策点）的有效执行直接影响商机转化率和项目成功率。当前公司MO流程存在明显的执行短板，亟需优化提升。 25年MO管理商机流程已完成设计，但在区域落地执行过程中效果欠佳，核心问题集中于解决方案评审、标前评审等关键环节执行率偏低。这一现状直接导致重大项目推进质量不足，前端销售无法依托既定流程有效“呼唤炮火”获取资源支持，铁三角团队也难以实现高效协同，无法对项目形成精准、有力的全流程支撑。 从业务影响来看，流程执行的薄弱环节已成为重大项目推进的核心瓶颈，不仅制约了项目推进效率，更直接影响重点项目中标率的提升，对公司核心业务增长形成阻碍。在此背景下，特启动本次专项工作，聚焦提升MO流程KCP/KDP执行率与执行质量，通过破解流程落地难题、强化关键环节管控、激活组织协同效能，为前端销售赋能、保障重大项目推进质量，最终实现重点项目中标率提升的核心目标，为公司业务增长注入关键动力，具备显著的业务价值与战略意义。
| 支援团队 | 平台管理部、销管 BP 团队、供应链管理部、系统部，IT 部
问题分析阶段 | 现状 （找到问题） | 流程执行质量低： 现状： 核心 KCP/KDP 执行率：活动中项目立项率100%，启动会35%(活动中 47%)，解决方案评审 8%、标前评审 6%、赢丢单复盘 25%（赢单复盘11%，丢单复盘27%）、活动中项目分析会87% 执行质量：评审内容不完整、复盘流于形式，无法支撑项目决策 问题： 1. 核心流程执行断层：解决方案评审、标前评审等关键环节执行率偏低，流程设计与实际落地脱节，关键管控节点失效； 2. 资源支撑机制不畅：一线项目负责人无法通过既定MO流程有效“呼唤炮火”，难以获取后端匹配的资源支持，业务推进缺乏保障； 3. 协同体系运转低效：大部分项目还是销售在负责，未形成组织合理，铁三角团队协同机制未通过流程有效激活，无法形成对项目的全流程精准支撑； 4. 业务推进质量受损：上述问题直接导致重大项目推进质量不佳，流程对项目的护航作用缺失，进而制约重点项目中标率提升，影响核心业务增长。 子流程问题： 1、项目群建立问题：建议自动建群人员核对清晰，定期刷新，有修订机制；建群后自动发送文字说明及提醒；项目群的运营设计（项目经理+销管运营BP）--汪霏; 2、解决方案评审会意义及目的，标准化流程，明确，提升执行率和共识-志伟； 3、奖惩机制，晾晒机制，卡点机制--曹曦、赵波； 4、标前评审：哪些项目需要强制参加标前评审设计及机制，目的及意义；--刘军； 5、项目分析会涉及解决方案、标前评审，这个边界要明确；--专项明确； 6、指标晾晒了，也要求了，但跟进存在抵触和找借口未到时间，区域BP要强制推动哪一类项目要进行KCP、KDP-施赫； 7、90天内下单，60天未拜访，30天内下单，60天拜访检查，执行--反馈异常给到区域经理、平台总，不再要求系统总核验；---施赫； 8、POCV0.9上线及试点执行，月度反馈，跟执委张毅约汇报时间；---李丹、荣强交接，推动汇报；
| 专项目标 | 目标 |  |  |  | 实际达成情况
| 原因分析 （找到根因） | 结合流程执行现状与业务痛点，核心问题根源可归纳为以下四点： 1. 流程认知与重视不足：区域端销售及铁三角团队对MO流程的核心价值、关键环节的管控意义认知不清晰，未充分意识到解决方案评审、标前评审等环节对项目质量及中标率的保障作用，导致执行主动性缺失； 2. 流程落地支撑不足：流程设计完成后，缺乏配套的落地指引、操作培训及工具支撑，区域团队在实际执行中存在操作困惑，难以有效推进关键环节； 3. 协同机制不健全：前端销售与后端支撑团队（铁三角）之间缺乏明确的协同职责、沟通机制及联动流程，导致“呼唤炮火”的通道不顺畅，资源响应不及时，协同效能无法发挥； 4. 监督考核机制缺失：未建立针对MO流程关键环节执行率、执行质量的专项监督机制及考核激励体系，对执行不到位的情况缺乏约束与整改推动，导致流程执行流于形式，问题反复出现。 根因分析： KCP/KDP执行率偏低，主要根源在于项目经理团队确定滞后及责任界定不清晰； KDP执行过程未设计卡点，导致重视度不足；
对策落地阶段 | 制定对策 （找到对策） | 对策列表 |  |  |  | 对策进展说明
|  | 序号 | 对策 | 如何确认对策有效
|  | 1 | 提升流程运行质量核心对策： 对策1：明确流程关键角色对销售项目的支撑和赋能 | ・项目立项后，由销管BP协助项目经理尽快组织项目启动会的开展 ・组织项目经理运转群，严格按照立项后的KCP/KDP节点运转留痕，杜绝“空转” ・技术把关负责人（BU/BG：节点经理；区域级：技术经理）负责解决方案评审和标前评审工作的推动和把关，确保价值主张和解决方案有质量，同时，确保项目投标策略有效清晰 |  | 1、项目经理已确认并反馈IT刷入系统；MO项目经理及指定立项项目收集-2601 26年各行业经理 MO立项项目经理岗位匹配规则： 区域级项目项目经理：行业经理（区域） BU级：拓展经理（系统部） BG级：拓展经理（系统部） GTM、重客项目：拓展经理（系统部） 以上项目经理匹配原则都是系统默认匹配，也可以根据项目情况修改指定项目经理。 2、研究优秀公司实践，学习华为、IBM明确RACI矩阵，定期进行技能培训；还未启动；
|  | 2 | 提升流程运行质量核心对策： 对策:2：强化执行 | ・建议将核心 KCP 执行率纳入 KPI ・建立 “周晾晒、月复盘、季考核” 机制 ・强关联QBC考核：流程执行结果与季度绩效直接挂钩 ・透明化数据看板：公开晾晒各区域进度与差距 ・推广标杆实践：总结分享优秀区域经验，带动整体提升 ・精进/编制标准化操作手册 |  | 1、学习IBM：标准化组建流程24小时响应机制-汪霏，还未启动； 2、明确界定责任体系：责任界定明确，流程专家+HR;
|  | 3 | 提升流程运行质量核心对策： 对策3：优化流程，加强跨部门协同和业务决策效率 | ・前置价格管理：将价格策略融入立项审批，解决方案评审，标前评审等环节 ・设定协同节点：解决方案评审、投标策略、合同评审必须含供应链角色，售后及服务角色等 ・深化赢丢单复盘：增加价格和过程（N&T）回溯，提炼有效经验 ・建立风险升级机制：高风险项目由 BG 总经理与供应链联合决策 ・纳管全量大项目：将预测类别为“优势”的大项目也纳入流程管理，实现全面覆盖
|  | 4 | 提升流程运行质量核心对策： 对策4：赋能工具，让系统更好用，让流程执行更简单 | ・推动CRM相关功能增强落地：如“飞书一键建群”，看板增强等，减少手动操作，提升协同效率 ・优化移动端体验：确保销售人员可随时随地通过移动设备方便的更新项目进展 ・探索AI辅助方式：减轻数据录入负担，提升数据质量，让一线将更多的精力投入业务本身 ・设定卡点：90内开标，无价值主张项目，进入强制解决方案分析会召开，未召开解决方案分析会及标前分析会项目，无法提交特价申请。 |  | ，
| 项目计划 | 序号 | 达成路径分解 | 详细计划 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 事项状态 | 进展状态 | 进展说明
|  | 1 | 通过业务数据分析发现流程中存在的问题并找到方案
|  | 1.1 | 分析MO流程关键活动执行率和执行质量 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 赵波 | Closed | 正常
|  | 1.2 | 推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 陈涌晖 李冰 张萌 | Closed | 正常 | 全部区域发布执行 12月12日针对区域经理，技术经理和销管的培训
|  | 1.3 | 针对问题根因设计对策和解决方案 |  | 2025-11-26 | 2026-02-26 | 赵波 | Open | 延迟
|  | 1.4 | 项目组对齐问题、根因及举措 |  | 2025-12-04 | 2026-02-26 | 汪霏 | Open | 延迟 | 周例会拉齐并达成共识
|  | 1.5 | 项目经理群建立及正确性，提示问题 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 汪霏
|  |  | 项目经理组织成立后的指南和宣贯 |  | 2026-03-15 |  | 赵波、汪霏
|  | 1.6 | 解决方案分析会卡点设计 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 吴志伟
|  | 1.7 | 标前分析会卡点设计 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 刘军
项目分析会看板修订
|  |  | 调研解决方案评审执行问题 |  | 2026-03-15 |  | 赵波、曹曦
|  | 2 | 启动并验证流程
|  | 2.1 | 前置价格管理 |  | 2026-03-30 |  | 赵波、志伟、刘军
|  | 2.2 | 建立风险升级机制 |  | 2026-03-05 |  | 曹曦、赵波
|  | 2.3 | 建立 “周晾晒、月复盘、季考核” 机制 |  | 2026-03-05 |  | 施赫
|  | 2.4 | 强关联QBC考核：流程执行结果与季度绩效直接挂钩 |  | 2026-03-05 |  | 曹曦、施赫
|  | 3 | IT赋能
3.1
3.2
3.3
|  | 4 | 推广执行，稽核监控
4.1
4.2
对策落地阶段 | 项目不达标说明 | 情况1：对比里程碑设定的进度目标，正常or延迟；延期说明：原因是什么？如何追回目标？还是申请变更目标？ 情况2：对比设定的专项目标，达成or未达成；未达成说明：原因是什么？如何追回目标？还是申请变更目标？
主管评审意见 | 张毅 | 26年3月16日下午14:00，线上会议初次评审：链接： 优化建议概要记录： 1、手机端的审批界面；--IT 2、项目分析会、标前分析会的标准化，高质量执行；规范、扎实---项目经理牵引； 3、涉及大项目考核区域经理、技术经理，对于大项目的关键节点的执行率及价值主张；---进入KPI考核； 数据明确简化的指标； 4、学习LTC，就一些关键项目的决策走流程并输出决策意见邮件，发给相关评估人决策；
学浪