## Slide 1
EBG BUSINESS PROCESS
EBG MO商机
管理流程
MO流程各专项组及系统部立项项目输入拉通
26年GTM、重客、系统部 重点关注项目立项管理要求
全面提升商机转化质量与效率 · 全生命周期管理体系
2026
EBG事业部
商机管理流程项目组
2026年1月

## Slide 2
AGENDA
会议议程
01
立项管理变革背景与核心变化
从单一金额标准到多维度评估体系的演进逻辑
02
立项标准与分层分级机制
BG级/BU级/区域级/一般项目的四级分类体系详解
03
MO流程运转机制与关键节点
六大关键节点、责任人、时间要求与业务目标
04
各角色职责与协作要求
GTM/重客/系统部项目清单提报要求与协作机制
05
区域周例会落地机制
会前准备、会中跟进、会后执行的完整闭环
06
系统操作指南与执行检查
CRM系统操作、考核机制与下一步执行要求

## Slide 3
TRANSFORMATION
立项管理变革:从单一金额到多维度标准
原有标准
单一金额判断
仅根据项目预估金额是否达到200万门槛值来确定是否发起立项
缺乏综合评估
缺乏对客户战略重要性、竞争态势、解决方案重要级复杂度等关键维度的综合评估
资源错配风险
易导致战略资源错配
新标准核心变化
金额标准保留
保留200万+/500万+/800万+的金额门槛作为基础判断维度
负责人指定项目
核心变革：GTM负责人、重客负责人、系统总年初指定的重点项目清单,无论金额大小均需立项
客户维度强制立项
重客立项规则从默认所有金额必须立项,修订为大于80W立项,确保资源投入有效性
变革驱动力
提升管理精准性
前置识别战略级项目
优化资源配置
确保核心资源投入关键战场
强化协同作战
通过立项机制组建项目铁三角
特殊项目识别
可由系统部和平台管理部直接勾选的立项商机,如部门级/系统部解决方案前三单、行业类大金额的框采、行业EC&DC类项目、区域直签项目等
核心目标:通过多维度立项标准,实现从"被动立项"到"主动识别"的转变,确保战略项目100%纳入全生命周期管理体系

## Slide 4
STANDARD & CLASSIFICATION
立项标准与分层分级机制
BG级
最高级别
金额维度
重客200w+
非重客800w+
特殊项目
GTM/重客/系统总年初指定项目(BG级)
介入层级
平台总、售前总、客户体验部总经理、系统总、区域铁三角/项目铁三角
KCP要求
全KCP
BU级
重要级别
金额维度
重客80-200W
非重客500w+
特殊项目
GTM/重客/系统总年初指定项目(BU级)
介入层级
系统总、行业营销拓展负责人、区域铁三角、项目铁三角
KCP要求
全KCP
区域级
常规级别
金额维度
漏斗内预估下单金额200w+
特殊项目
直签项目
负责人
区域铁三角、行业经理
KCP要求
全KCP
一般项目
基础级别
金额维度
未达立项标准
特殊项目
满足立项条件但是决策不立项项目
负责人
销售经理
KCP要求
仅标前评审
客户维度
重客重点项目必须立项,确保战略客户全流程管理
竞争程度
小项目不立项,避免资源浪费
金额维度
重客:80W+/200W+ 非重客:200w+/500w+/800w+
特殊立项
系统部/平台管理部直接勾选的项目

## Slide 5
PROCESS OVERVIEW
MO商机管理流程概览
时间要求
1
进入漏斗7天内完成立项决策
2
获取标书3天内组织标前评审
3
商机关闭2周内完成复盘
执行目标
立项启动率
80%
7天内完成立项决策
解决方案评审率
100%
所有立项项目必须执行
标前评审执行率
80%
3天内组织标前评审
丢/赢单复盘率
100%
2周内完成经验总结
1、立项评审决策
（进漏斗7日内）
2、立项启动会
（立项通过7日内）
3、解决方案评审会(明确客户需求后)
4、标前评审会
（获取标书3日内）
5、赢/丢单复盘会
（关闭商机2周内）
决策是否立项
确定项目组核心成员
明确项目组成员分工
组建项目飞书群
制定解决方案
夯实在客户端构建价值认同
技术方案审核
价格策略，投标策略建议
经验总结闭环
提升组织能力
MO商机管理流程

## Slide 6
KEY NODES & RESPONSIBILITIES
关键节点执行要求与责任人（1/2）
01
立项评审决策
第一关键节点
责任人
销售经理
时间要求
进入漏斗7天内发起立项评审决策
执行内容
决策是否立项及确定项目组成员,每周销售例会呈现立项项目池
运转机制
销管BP通过周例会看板追踪,区域经理督促执行
02
立项启动会
第二关键节点
责任人
项目经理
时间要求
立项评审通过7天内召开第一次项目分析会
执行内容
明确项目组成员及分工,组建项目飞书群,应用至QBC季度考核
考核机制
每个未执行周关键任务次数扣减0.5分QBC分值

## Slide 7
03
解决方案评审会
第三关键节点
责任人
技术负责人
执行时机
明确客户需求后及时制定解决方案并发起评审
执行内容
及时刷新方案保证有效性,夯实在客户端构建方案价值认可
目标要求
立项项目解决方案评审率100%,标前评审会前必须完成
04
标前评审会
第四关键节点
责任人
客户关系负责人
时间要求
获取正式标书3天内组织开展标前评审会
执行内容
技术负责人给出技术方案审核、价格策略、投标策略建议
监控机制
销管BP提前30天提醒跟踪,周例会呈现30日内开标项目清单
05
赢/丢单复盘会
第五关键节点 · 经验总结闭环
责任人
项目经理
时间要求
关闭活动商机2周内
目标
100%
关键节点执行要求与责任人（2/2）
KEY NODES & RESPONSIBILITIES

## Slide 8
REQUIREMENTS
GTM、重客、系统部项目清单提报要求
核心要求
年初指定立项项目范围
GTM负责人、重客负责人、系统总需在年初明确指定本年度重点关注项目清单
CRM中批量立项并跟踪推进
MO流程项目组协调IT统一在系统中批量立项,各负责人全生命周期管理
项目清单内容
业务机会编码
业务机会名称
预估下单金额
预计要货时间
预计下单时间
预计开标时间
竞争态势
是否重客
立项组织信息
项目经理
项目整体负责人
客户关系负责人
机会所有人/销售
技术负责人
解决方案技术负责人
客户体验负责人
客户体验保障负责人
销管BP
销售管理BP
输出时间节点
年初: 提交年度重点项目清单
季度更新: 根据业务变化动态调整
月度补充: 新增战略项目及时提报
周度跟进: 区域例会同步项目进展
核心目标:各负责人需在年初一次性提供完整清单,MO流程项目组协调IT批量导入CRM系统立项,实现全生命周期管理

## Slide 9
ROLES & COLLABORATION
各角色主要职责与协作机制
销售/业务机会所有人
填写MANT信息:登录CRM填写商机关键信息
3T时间:准确填写预计要货、下单、开标时间
发起立项申请:对漏斗内满足立项条件的商机自动发起
项目文档:下载模板创建项目过程管理材料并上传飞书
区域经理/系统总/主管VP
审批决策:审批决策是否立项通过(区域级/BU级/BG级)
确认项目组:确认项目经理及铁三角人员准确无误
漏斗审批:核实商机信息,交叉验证后审批进漏斗申请
分级分层:根据项目分级分层要求对项目是否立项进行填写
项目经理
立项启动会:7天内组织召开第一次项目分析会
项目分析会:组织召开不同阶段的项目分析会(价值主张、招标策略等)
赢丢单复盘:关闭商机2周内开展赢丢单复盘经验总结
CRM留痕:在CRM各模块留痕并完成飞书项目文档填写上传
技术把关负责人
解决方案评审:明确价值主张或建议项目铁三角明确需求
标前分析会:给出技术方案审核、价格策略、投标策略建议
夯实价值:夯实在客户端构建方案价值认可,愿景重构
策略建议:项目铁三角根据技术负责人输入进行修订完善
销管BP
周例会看板准备
数据追踪监控
任务提醒跟催
CRM系统留痕
协作机制
区域铁三角
区域经理 + 行业经理 + 项目铁三角
项目铁三角
销售 + 技术 + 客户关系负责人
协同目标
通过明确的角色分工和协作机制,确保MO流程各关键节点高效执行,提升商机转化质量和效率

## Slide 10
WEEKLY MEETING MECHANISM
区域周例会落地机制
会前准备
销售准备
整理名下商机数据,分类梳理,搞清楚所处阶段
销管BP准备
准备上周异常数据、本周需提醒执行的数据,发会议通知
区域经理准备
明确需重点讨论的异常项目及需提醒执行关键流程活动的项目
会中要求
每周1次
固定时间
反馈与跟进
商机所有人反馈项目情况、异常活动执行情况及下一步计划,销管BP实时记录更新
系统操作
根据会议要求在CRM及飞书中执行相应操作,确保流程闭环
会后执行
行动计划与任务
异常数据责任人认领行动,销管BP跟催提醒,明确截止时间
持续跟进
销管BP对进行中项目做任务提醒,活动责任人及时跟进
召开频次
1
次/周
固定时间召开
确保全员参与
周例会呈现的
四大数据看板
1
立项申请进展
2
立项启动会进展
3
标前分析会进展
4
赢丢单复盘会进展
通过会前准备、会中跟进、会后执行的完整闭环,确保MO流程各关键节点有效落地,持续提升商机转化效率

## Slide 11
SYSTEM OPERATION & INSPECTION
系统操作指南与落地执行检查
CRM系统关键操作
1
提交漏斗审批
填写MANT信息、3T时间、项目分级分层,区域经理审批
2
自动立项审批提交
系统根据项目级别自动发起立项决策申请,自动发送决策人
3
立项启动会
下载模板创建项目文档、上传飞书、填写项目基本信息
4
评审会留痕
解决方案评审会/标前分析会/赢丢单复盘会CRM留痕
执行检查机制
考核周期
月度、季度进行关键任务执行看板检查
考核应用
应用至QBC季度考核打分,直接应用
扣分标准
每个未执行周关键任务次数扣减0.5分QBC分值
特殊场景说明
场景1
满足立项标准的区域级/BU级/BG级项目修改"是否发起立项申请"为"否",需填写具体不立项原因
场景2
不满足立项初始标准的一般项目想要立项,需调整"分级分层"为区域级/BU级/BG级,同时"是否发起立项申请"填写为"是"
CRM访问路径
1
登录CRM
2
智能分析
3
公共空间
4
MO流程看板
通过系统操作的标准化和执行检查机制的落地,确保MO流程各关键节点有效执行,持续提升商机管理能力

## Slide 12
TOGETHER WE GO FURTHER
携手并进
推动MO流程高质量落地
全生命周期管理 · 共创高质量商机转化
1
年初提报
GTM/重客/系统部负责人按要求提供重点项目清单
2
系统立项
MO项目组协调IT批量导入CRM统一立项
3
全周期管理
通过周例会机制持续追踪推进,提升转化效率
严格执行MO流程各关键节点 · 共同提升商机转化质量和效率
如有疑问,请联系MO流程项目组
2026年1月

## Slide 13
CURRENT STATUS & NEXT STEPS
当前执行情况分析与下一步要求
执行数据(截至9月25日)
大项目启动会
23.9%
解决方案评审会
1.8%
标前分析会
3.2%
存在的主要问题
整体执行率偏低
大项目启动会、解决方案评审会、标前分析会执行率均不理想
流程落地存在明显断点
相关会议未留痕,资料未上系统
区域间执行差异显著
北京、新疆、福建等执行率接近100%,浙江、广东等为0
管理缺失问题突出
立项项目为可能+-项目,更需要组织协同推优,现阶段存在管理缺失
下一步要求
1
加强流程执行监督
建立定期检查和通报机制,确保各关键节点按时间要求执行,提升整体执行率
2
统一标准和留痕要求
规范会议记录、资料上传、CRM系统留痕等操作,消除流程断点,实现全流程可追溯
3
建立经验分享机制
促进高执行率区域与低执行率区域的经验交流,缩小区域间差异,提升整体管理水平
核心目标
通过问题分析和针对性改进措施,全面提升MO流程执行率,确保战略项目100%纳入全生命周期管理体系