## Slide 1
锐捷EBG：AI赋能业务跃迁之路
汇报人:
时间:2026/05/08

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
破局之思：为何推进AI创新
02
组织之基：谁来驱动AI创新
03
流程之道：如何闭环落地AI项目
04
保障之盾：四大机制破解核心瓶颈
05
践行之路：三阶段稳步推进
06
未来之景：预期成效与风险应对

## Slide 3
破局之思：为何推进AI创新
01

## Slide 4
四大痛点制约EBG智能化进程
流程与资源瓶颈
流程成熟度不均导致部分业务难以快速接入AI能力，数据基础薄弱使模型训练缺乏有效支撑；同时IT资源投入不足严重限制技术落地规模，各部门各自为战缺乏统一规划，制约整体智能化进程。
转型紧迫性
面对从流程落地向智能高效跃迁的战略方向，必须以流程部为统筹核心，立足现有业务框架推进AI深度融合，系统性破解四大瓶颈，实现业务突破与创新，打造锐捷EBG体验驱动网络的核心竞争力。

## Slide 5
核心定位与五项推进原则
01
核心定位
以流程部为统筹核心，联动业务部门、IT部门与业务执委，建立需求识别到迭代优化的全流程闭环机制，实现AI与业务深度融合，推动从流程落地向智能高效的战略跃迁。
02
分层分类与痛点先行
实事求是分层推进，根据流程成熟度差异化制定策略；业务导向痛点先行，确保AI创新解决运维效率低、客户响应慢等实际业务问题，避免为了AI而AI。
03
轻量验证与闭环迭代
短平快验证降低试错成本，优先采用低代码工具小范围试点；统筹协调资源联动打破部门壁垒，建立需求到迭代的闭环管理，持续优化沉淀最佳实践。

## Slide 6
组织之基：谁来驱动AI创新
02

## Slide 7
一个核心三组协同的权责架构
流程部：总牵头
流程部AI创新推进小组担任总牵头、总协调、总管控，配备2-3名专职人员，负责需求统筹、方案审核、进度跟踪与知识沉淀，确保推进有序高效。
业务部门：需求与落地
业务部门主动提出创新需求，组建对接人参与方案设计，执行业务落地并确保数据真实完整，在方案设计中占据主导地位确保贴合实际。
IT部门：技术支撑
IT部门梳理现有数字化能力与数据现状，为成熟场景提供模型选型与系统对接，指导基础薄弱场景使用低代码工具，推进数据平台建设。
业务执委：战略决策
业务执委负责项目评审、资源审批与战略方向把控，依据业务价值与可行性做出立项决策，协调解决跨部门重大协同问题。

## Slide 8
流程部统筹职责与运作机制
七大核心职责
统筹整体规划与分层策略制定，联合业务部门挖掘痛点识别赋能领域，审核创新方案可行性与资源合理性，组织执委评审会协调资源落地，跟踪项目进度解决跨部门协同问题，组织效果评价推动方案迭代优化，建立AI创新知识库促进经验复用与流程成熟度提升。
常态化运作机制
主动对接业务部门简化需求提报与方案编制流程减少负担，定期每周每月召开推进复盘会汇总项目情况解决问题，每季度向业务执委汇报推进情况调整规划争取资源支持，形成从规划到沉淀的完整管理闭环，确保AI创新持续贴合业务需求。

## Slide 9
业务部门与IT部门的协同边界
业务部门主导价值创造
主动提出创新需求并明确具体场景，组建专职对接人深度参与方案设计与试点验证，执行业务落地确保试点数据真实完整，基于一线反馈优化方案推动AI与业务深度融合。
IT部门赋能技术实现
梳理现有数字化能力与数据短板为方案提供技术评估，成熟场景提供模型选型系统对接与数据治理，基础薄弱场景指导低代码飞书电子表等轻量化工具快速验证。
流程部纽带协同机制
以流程部为信息枢纽与协调中枢，建立双向传导机制确保业务需求准确转化为技术方案，技术可行性及时反馈调整业务预期，定期组织三方联席会议对齐进度解决问题。

## Slide 10
流程之道：如何闭环落地AI项目
03

## Slide 11
六环闭环：从需求识别到迭代优化
全生命周期管理范式
六大闭环环节依次为需求识别与痛点挖掘、AI创新方案设计、业务执委评审与立项、落地验证、效果评价、迭代优化与长期沉淀。该体系兼顾短平快验证与长期规模化目标，适配锐捷EBG流程成熟度不均、资源不足的现状，每个环节明确核心动作、责任主体与输出物确保可执行可追溯，形成需求到迭代的螺旋上升持续改进机制，推动AI创新从试点走向规模化常态化发展。

## Slide 12
需求识别：双渠道收集与三层分类
双渠道需求收集
业务主动提报填写需求申请表明确痛点背景与期望成效，流程部联合业务部门开展流程梳理，重点挖掘高重复高耗时低效率且数据可采集的环节识别AI赋能潜力。
初步筛选标准
剔除不切实际无业务价值或技术难度过高的需求，重点保留痛点明确投入小见效快的项目，优先筛选高成熟度流程的需求，确保资源投向最具落地价值的场景。
三层分类体系
优先赋能类流程成熟度高可快速落地见效，潜力培育类中等成熟度通过轻量化验证逐步完善，基础完善类低成熟度先优化流程补充数据后再纳入创新范围。

## Slide 13
方案设计：痛点复盘与双模式落地
痛点复盘与思路明确
量化现有瓶颈如运维故障平均处理时长120分钟，明确AI应用场景与核心功能，确保方案贴合锐捷EBG体验驱动的业务导向。
双模式落地方法
成熟场景采用正规AI技术由IT部门完成模型对接与系统集成，数据技术不足场景采用低代码工具或飞书电子表小范围试点手动补充数据快速验证。
资源与成效量化
明确人力预算IT支持与数据补充需求避免浪费，设定可量化成效指标如效率提升50%响应时间缩短至10分钟，分阶段设定时间节点推进。
风险预案与方案审核
预判数据缺失业务不配合技术故障等问题制定应对措施，流程部联合IT审核可行性资源合理性与指标量化性，确保贴合现有资源与流程实际。

## Slide 14
评审立项：执委决策与资源确权
评审会议运作机制
流程部汇总审核通过的方案提交执委评审，附上需求清单与审核意见明确项目优先级；会议由业务部门汇报方案痛点思路成效与资源需求，IT部门补充技术可行性说明，流程部补充统筹意见，确保决策信息充分对称。
三级决策与资源确权
执委依据业务价值可行性资源需求与战略契合度做出批准立项修改后立项或不予立项决策，明确立项项目的预算IT资源与人力分配；流程部出具立项通知书明确项目负责人责任部门时间节点与资源支持，确保权责清晰推进有据，从源头解决资源投入不足与缺乏统一规划问题。

## Slide 15
落地验证：分层执行与进度跟踪
01
项目启动与分工明确
立项后由业务负责人牵头召开启动会明确分工与时间节点，流程部与IT部门配合形成三方协同的落地执行小组，确保各方对目标与职责达成共识。
02
分层落地策略
优先赋能类由IT提供技术支撑完成模型对接与系统集成，业务部门配合试点收集数据验证成效；潜力培育类采用低代码或飞书电子表轻量化方式在一至两个业务单元小范围试点，手动补充缺失数据模拟AI场景，快速验证可行性不投入大量IT资源。
03
过程管控与数据收集
流程部定期每周或每月跟踪进度召开推进会，协调解决跨部门协同技术与业务配合问题记录措施；业务部门与IT配合收集处理效率成本客户满意度等数据，为效果评价提供依据并逐步完善数据基础。

## Slide 16
效果评价：五维量化与三级结论
评价启动与对标检验
试点结束后流程部牵头组织三方开展效果评价，对照方案中的成效指标进行量化对比，确保评价客观有据。
五维评价维度
业务成效是否达到效率成本转化率预期，落地难度是否顺利及问题解决效率，资源投入实际与申请一致性及利用效率，业务适配性是否贴合流程并获人员认可，数据基础提升是否补充数据推动成熟度提升。
三级结论应用
通过评价可规模化推广并沉淀最佳实践，优化后推广分析原因再次试点重点优化数据补充技术适配，终止试点总结经验避免资源浪费。
结果反馈与动态调整
评价结论反馈各部门与执委，同步更新需求清单调整项目优先级，确保资源持续投向最有价值的创新场景，形成评价驱动决策的良性循环。

## Slide 17
迭代优化：经验沉淀与常态发展
方案优化与规模推广
针对优化后推广的项目由业务部门牵头结合评价意见优化方案重点解决数据缺失技术适配与业务贴合度问题，流程部与IT配合提供支持；通过评价的项目由流程部牵头制定规模化推广计划逐步覆盖相关业务单元，确保AI与业务流程深度融合，如将AI故障诊断模型推广至全园区运维场景，实现单点突破到全局赋能的跨越。
基础完善与知识沉淀
结合落地经验推动基础完善类流程优化，联合IT部门搭建公司级主数据与业务数据平台完善数据治理；汇总所有项目方案成效经验教训更新知识库组织交流学习推广最佳实践，每季度汇总推进情况调整规划向执委汇报争取资源支持，推动AI创新从试点走向规模化常态化，打造锐捷EBG AI加业务新范式。

## Slide 18
保障之盾：四大机制破解核心瓶颈
04

## Slide 19
分层分类与数据完善双机制
分层分类推进机制
优先赋能类建立快速落地通道一至三个月完成试点三至六个月规模化推广聚焦核心业务；潜力培育类建立轻量化验证通道一个月内小范围试点验证后逐步完善数据升级方案；基础完善类建立流程优化加数据补充通道每季度梳理一至两个流程待达标后纳入创新范围。
数据基础三阶段完善
短期一至三个月手动补充加飞书电子表统计补齐试点数据降低缺失影响；中期三至六个月梳理公司级主数据与业务数据搭建简易汇总平台实现统一收集管理；长期六至十二个月建成公司级数据平台完善治理体系实现自动化采集清洗分析。
数据责任体系
各部门指定数据管理员负责本部门数据收集整理更新，流程部定期检查数据质量确保真实完整可用，将数据建设从被动响应转为主动治理，为规模化AI创新提供可持续的数据保障。

## Slide 20
资源统筹与统一规划双机制
资源优先级分配
按项目优先级分配资源优先保障高价值快见效项目，整合内部IT资源复用现有系统工具避免重复投入，提高资源利用效率。
内外资源协同
针对核心高价值项目适当引入外部技术支持控制成本确保质量，流程部定期跟踪使用情况动态调配确保投入与需求匹配，避免资源闲置或不足。
统一规划管理
流程部每季度制定AI创新推进计划明确目标重点项目与资源需求报执委审批，建立项目台账统一管理全生命周期信息实现可追溯，确保推进有序。
激励与培训机制
建立激励政策对成效显著的部门个人给予表彰激发积极性，联合IT部门定期开展低代码工具与AI应用场景培训提升全员认知与操作能力，为创新推进提供人才支撑。

## Slide 21
践行之路：三阶段稳步推进
05

## Slide 22
启动试点期：搭台子、找需求、验模式
组织架构搭建
成立流程部AI创新推进小组明确各部门职责，配备专职人员完成组织架构搭建，为后续推进奠定组织基础。
需求收集分类
开展全量需求收集与挖掘完成需求清单编制与三层分类，识别高价值可落地场景建立结构化项目储备池。
项目评审立项
完成优先赋能类与潜力培育类项目方案设计审核，提交业务执委评审立项，确保项目经过严格论证与资源确权。
轻量化试点验证
启动试点优先采用低代码飞书电子表等轻量化方式验证收集数据解决初期问题，建立项目台账需求清单知识库完善分层推进与资源调配机制，为后续阶段积累原始经验与运行数据。

## Slide 23
优化推广期：评效果、扩覆盖、夯基础
全面优化与推广攻坚
完成试点项目效果评价出具报告优化改进方案终止无价值项目，推动通过评价的优先赋能类项目规模化推广覆盖相关业务单元沉淀最佳实践；推进潜力培育类项目优化完善数据补充部分升级为正规AI落地模式扩大试点范围，启动公司级主数据梳理搭建简易数据汇总平台完善数据基础，同步完善激励机制与培训机制开展首次AI创新培训提升全员认知与操作能力，实现从试点验证到规模推广的跨越，为规模化发展创造条件。

## Slide 24
规模常态期：全覆盖、建平台、成范式
全面覆盖推广
将成熟AI应用推广至更多业务单元覆盖优先赋能类全部流程，扩大AI创新覆盖范围实现核心业务场景智能化升级，打造锐捷EBG特色优势。
数据平台建成
推进公司级主数据与业务数据平台建设完善数据治理体系，为规模化AI创新提供坚实数据保障，破解数据缺失核心痛点，呼应AI加专项行动夯实数据基座要求。
常态化机制确立
建立AI创新全流程自动化规范化机制，优化基础完善类流程提升成熟度纳入创新范围，总结全年成效制定下一年度规划推动AI与EBG业务深度融合，打造AI加业务新范式，实现从流程落地向智能高效的战略跃迁。

## Slide 25
未来之景：预期成效与风险应对
06

## Slide 26
四维成效目标与六大风险预案
四维预期成效
业务层面十二个月内实现五至八个核心流程AI赋能效率提升30%以上成本降低20%以上客户满意度提升15%以上；流程层面成熟度显著提升形成流程优化数据完善AI赋能良性循环；数据层面初步建成公司级数据平台解决缺失问题；组织层面形成流程部主导各部门协同的常态化机制全员创新能力提升，为长期发展注入新动能。
六大风险预案
业务部门积极性不足建立激励简化流程优先选见效快项目；IT资源不足按优先级分配整合内部资源引入外部支持；数据缺失采用手动补充轻量化方式同步推进基础完善；AI与业务脱节强化业务部门主导小范围试点及时反馈；评审效率低提前汇总线上评审结合绿色通道；其他技术或协同风险建立动态响应机制，确保推进稳健可控。

## Slide 27
感谢您的观看
THANK YOU FOR WATCHING
汇报人
时间:2026/05